|  |
| --- |
| Приложение № 10УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Чувашская Республика - Чувашия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения |
| Краткое наименование региональногопроекта | Старшее поколение (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 15.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Димитриев Сергей Петрович, Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики |
| Администратор регионального проекта | Арсентьева Лариса Геннадьевна, Первый заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения", Государственная программа Чувашской Республики "Содействие занятости населения" |
|  |
|  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  2. Цель и показатели регионального проекта |  |  |
|  |
| Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
| 1.1 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста, УСЛ ЕД | Основной показатель | 18,1000 | 31.12.2017 | 27,4000 | 44,3000 | 55,6000 | 55,6000 | 55,6000 | 55,6000 |
| Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
| 1.2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, ПРОЦ | Основной показатель | 21,0000 | 31.12.2017 | 27,5000 | 32,5000 | 38,5000 | 55,7000 | 65,3000 | 70,0000 |
| Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
| 1.3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, ПРОЦ | Основной показатель | 57,7300 | 31.12.2017 | 60,6000 | 63,5000 | 66,4000 | 69,1000 | 80,0000 | 90,0000 |
| Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование |
| 1.4 | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, ЧЕЛ | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 460,0000 | 920,0000 | 1 380,0000 | 1 840,0000 | 2 300,0000 | 2 760,0000 |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализацияХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных  совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по  укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни.Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство.В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях.В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2019 |
|
|
| 1.1 | В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ | 15.12.2019 | МинздравомРоссии в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции гражданстарше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале 2019 года будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г.№125н. Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний», утвержденных на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 года анализа их эффективности. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационаро замещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. утвержденную приказом Росстата от 16.09.2016 №518. |
|  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возрастаС учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая  диспансеризацию:в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста".Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 |
|
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста;в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. на 15.12.2019 - 27.5 ПРОЦна 15.12.2020 - 32.5 ПРОЦна 15.12.2021 - 38.5 ПРОЦна 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦна 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦна 15.12.2024 - 70 ПРОЦ | 15.12.2024 | Минздравом России в первом квартале 2019 года будутвнесены измененияв порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения,утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н.Комиссиямипо разработке территориальной программы обязательного медицинского страхованияв субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощимедицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров,включая диспансеризацию, лиц старшетрудоспособного возрастаСучетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации,подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерациив сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовыеобходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинскихбригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическимиосмотрами, включая диспансеризацию.Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федеральногостатистического наблюдения №30 «Сведения о медицинской организации»,утвержденную приказом Росстата от27.12.2016 №866«Обутверждении статистического инструментария для организацииМинистерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистическогонаблюдения в сфере охраны здоровья», в части уточнения понятия «лица/гражданестарше трудоспособного возраста». |
|
|  |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 годаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н.В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью  диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения.На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 3.1 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года | 01.12.2024 | Впервом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядокпроведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от21.12.2012 № 1344н.Всубъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи сцелью диспансерного наблюдения лицстарше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающихмедицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченногослучая диспансерного наблюдения.На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскимиорганизациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан,поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведениеподворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом вмедицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинскихбригад. |
| на 01.12.2019 - 60.6 ПРОЦна 01.12.2020 - 63.5 ПРОЦна 01.12.2021 - 66.4 ПРОЦна 01.12.2022 - 69.1 ПРОЦна 01.12.2023 - 80 ПРОЦна 01.12.2024 - 90 ПРОЦ |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возрастаХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.1 | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 01.12.2024 | Набазе обособленногоструктурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России«Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координациидеятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказаниямедицинской помощи по профилю «гериатрия».Сорганизационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрическиецентры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старшетрудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году - в68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году - в85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. |
| на 01.12.2019 - 0.68 ТЫС ЧЕЛна 01.12.2020 - 1.1 ТЫС ЧЕЛна 01.12.2021 - 1.38 ТЫС ЧЕЛна 01.12.2022 - 1.38 ТЫС ЧЕЛна 01.12.2023 - 1.38 ТЫС ЧЕЛна 01.12.2024 - 1.38 ТЫС ЧЕЛ |
|
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской ФедерацииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов.В 2020 году  - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;в 2021 году -  в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.в 2024 году  - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
|
| 5.1 | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации | 01.12.2024 |  |
| на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕДна 01.12.2020 - 1 УСЛ ЕДна 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕДна 01.12.2022 - 1 УСЛ ЕДна 01.12.2023 - 1 УСЛ ЕДна 01.12.2024 - 1 УСЛ ЕД |
| 6 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2019 |
| 6.1 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  | - |  |
| на 01.12.2019 - 30 шт |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции.Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
| 7.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции  | 01.12.2024 | МинздравомРоссии будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иныхмежбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковойинфекции.Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсныепроцедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которыебудут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групприска, проживающих в организациях социального обслуживания. |
| на 01.12.2019 - 95 ПРОЦна 01.12.2020 - 95 ПРОЦна 01.12.2021 - 95 ПРОЦна 01.12.2022 - 95 ПРОЦна 01.12.2023 - 95 ПРОЦна 01.12.2024 - 95 ПРОЦ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организацииХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населенияОрганами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024 |
|
| 8.1 | В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | 01.12.2024 | МинздравомРоссии будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет,проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимыхнеинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения.Будутподготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспеченияпрограмм скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, навыявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающихвклад в структуру смертности населенияОрганамигосударственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будетосуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет,проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимыхнеинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения,с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. |
|  |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентовХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организацияхМинтрудом  России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет  о ходе реализации  и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание гражданСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 |
|
| 9.1 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов: | 10.12.2024 | Всубъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программысубъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке(стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в томчисле, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг,предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентнойставки по кредитам, полученным в российских кредитных организацияхМинтрудомРоссии будет осуществлен мониторинг реализации государственных программсубъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовойотчет о ходереализации и оценке эффективностигосударственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». |
| на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦна 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦна 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦна 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦна 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦна 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024  годах.Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2024 |
| 10.1 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах | 01.07.2024 | В субъектах Российской Федерации будет организовановзаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР,работодателями и образовательными организациями в целях формированияконтингента участников мероприятий по профессиональному обучению идополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в2019 году.Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающихпройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принятьучастие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которыхпланируется организовать обучение. |
| на 01.07.2019 - 1 ДОКУМна 01.07.2020 - 1 ДОКУМна 01.07.2021 - 1 ДОКУМна 01.07.2022 - 1 ДОКУМна 01.07.2023 - 1 ДОКУМна 01.07.2024 - 1 ДОКУМ |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации)Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.12.2024 |
|
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.1 | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. | 10.12.2024 | Наосновании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органамигосударственной власти субъектов Российской Федерации будутреализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительномупрофессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будетпредоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу «Молодые профессионалы(Ворлдскиллс Россия)» на реализацию мероприятий по профессиональному обучению идополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.Будутреализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числедля работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышениеэффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленногона повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категорииграждан. Будеторганизованоежегодное профессиональное обучение и дополнительноепрофессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Ежегодно будетпроведен чемпионат профессионального мастерства по стандартамWorldSkills для людей старше 50-ти лет «НАВЫКИ МУДРЫХ».Будетпроведен Всероссийский форум «Наставник» и региональных форумов.Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю"численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональноеобучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом поРоссийской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| на 10.12.2019 - 460 ЧЕЛна 10.12.2020 - 920 ЧЕЛна 10.12.2021 - 1380 ЧЕЛна 10.12.2022 - 1840 ЧЕЛна 10.12.2023 - 2300 ЧЕЛна 10.12.2024 - 2760 ЧЕЛ |
|
|  |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 12 | Собственные результаты |
| 12.1 | Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района» | 01.12.2020 | Удовлетворение потребности в социально-реабилитационных услугах для всех нуждающихся в них граждан пожилого возраста и инвалидов Чувашской Республики |
| на 01.12.2020 - 1 ТЫС КРАСК |
|  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района» | 0,10 | 108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,67 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,10 | 108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,67 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,10 | 108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,67 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста0 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции 0 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции  | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,62 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации0 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 42,69 | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,01 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста. 0 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1 | В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста. | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 99,18 |
|
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 29,91 | 29,91 | 29,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 99,18 |
| 5.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 31,49 | 31,49 | 31,49 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 99,18 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. 0 |
| 6.1 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 |
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 43,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,61 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 76,82 | 182,91 | 42,97 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 307,43 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 75,15 | 72,76 | 41,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,31 |
| бюджеты государственных внебюджетныхфондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 76,82 | 182,91 | 42,97 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 307,43 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 76,82 | 182,91 | 42,97 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 307,43 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Димитриев С. П. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | Моторин И. Б. | 50 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Администратор | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района» |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Димитриев С. П. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | Моторин И. Б. | 50 |
| 6 | Участник регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| 8 | Участник регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
|  |
|  |
| 9 | Участник регионального проекта | Димитриев С. П. | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | Моторин И. Б. | 50 |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста.  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| 11 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| 13 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| 15 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
|  |
|  |
| Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| 17 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт.  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| 19 | Участник регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции  |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| 21 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
|  |
|  |
| 23 | Участник регионального проекта | Дубов В. В. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | Викторов В. Н. | 40 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| 25 | Участник регионального проекта | Арсентьева Л. Г. | Первый заместитель министра |  | 50 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А. П. | Заместитель министра |  | 0 |
| 27 | Участник регионального проекта | Колесников А. П. | Заместитель министра |  | 0 |
| В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году - не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 375 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста.  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Колесников А. П. | Заместитель министра |  | 0 |
| 29 | Участник регионального проекта | Колесников А. П. | Заместитель министра |  | 0 |