|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 11УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию |
| Краткое наименование региональногопроекта | Финансовая поддержка МСП | Срок начала иокончания проекта | 29.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом |
| 1.1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, ЕД | Основной показатель | 502,0000 | 01.04.2018 | 589,0000 | 878,0000 | 890,0000 | 940,0000 | 977,0000 | 983,0000 |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 1.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: | 20.12.2024 | В Чувашской Республикемасштабирует свою деятельность АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»,осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. |
| на 20.12.2019 - 781114.71 ТЫС РУБна 20.12.2020 - 771011.05 ТЫС РУБна 20.12.2021 - 766860.59 ТЫС РУБна 20.12.2022 - 789527.47 ТЫС РУБна 20.12.2023 - 804871.53 ТЫС РУБна 20.12.2024 - 772055.74 ТЫС РУБ |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 1.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | 20.12.2024 | Внедреныединые нормы и стандарты АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержкемалого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в рамках концепции развитиягосударственных микрофинансовых организаций |
| на 20.12.2019 - 392.19 МЛН РУБна 20.12.2020 - 6.02 МЛН РУБна 20.12.2021 - 13.26 МЛН РУБна 20.12.2022 - 52.79 МЛН РУБна 20.12.2023 - 39.34 МЛН РУБна 20.12.2024 - 6.22 МЛН РУБ |
|  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0 |
| 1.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: | 13,17 | 2,52 | 4,16 | 13,36 | 19,38 | 6,24 | 58,83 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 13,17 | 2,52 | 4,16 | 13,36 | 19,38 | 6,24 | 58,83 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 13,17 | 2,52 | 4,16 | 13,36 | 19,38 | 6,24 | 58,83 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  |
| 2.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | 396,15 | 6,08 | 13,39 | 53,32 | 39,70 | 6,26 | 514,90 |
|
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 396,15 | 6,08 | 13,39 | 53,32 | 39,70 | 6,26 | 514,90 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 396,15 | 6,08 | 13,39 | 53,32 | 39,70 | 6,26 | 514,90 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 409,32 | 8,60 | 17,55 | 66,68 | 59,08 | 12,51 | 573,74 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 409,32 | 8,60 | 17,55 | 66,68 | 59,08 | 12,51 | 573,74 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 409,32 | 8,60 | 17,55 | 66,68 | 59,08 | 12,51 | 573,74 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 4 | Администратор | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 6 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 50 |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе:  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 8 | Участник регионального проекта | Устинов А. Е. | Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | Антонова И. Н. | 50 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.  |  |
|  |
|  |