|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приложение № 11  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Финансовая поддержка МСП | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 29.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, ЕД | | | | Основной показатель | | 502,0000 | | | 01.04.2018 | | | 589,0000 | | | 878,0000 | | 890,0000 | | | | 940,0000 | | | 977,0000 | | 983,0000 | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга.  Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО.  В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" внесены изменения, предусматривающие:  - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки;  - полномочия АО "Корпорация "МСП" по присвоению рангов РГО.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | В Чувашской Республикемасштабирует свою деятельность АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики»,осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. | | | | | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2019 - 781114.71 ТЫС РУБ  на 20.12.2020 - 771011.05 ТЫС РУБ  на 20.12.2021 - 766860.59 ТЫС РУБ  на 20.12.2022 - 789527.47 ТЫС РУБ  на 20.12.2023 - 804871.53 ТЫС РУБ  на 20.12.2024 - 772055.74 ТЫС РУБ | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.).  Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | | | 20.12.2024 | | | Внедреныединые нормы и стандарты АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержкемалого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в рамках концепции развитиягосударственных микрофинансовых организаций | | | | | | | | | | | | | | |
| на 20.12.2019 - 392.19 МЛН РУБ  на 20.12.2020 - 6.02 МЛН РУБ  на 20.12.2021 - 13.26 МЛН РУБ  на 20.12.2022 - 52.79 МЛН РУБ  на 20.12.2023 - 39.34 МЛН РУБ  на 20.12.2024 - 6.22 МЛН РУБ | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | | | 2024 | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | 9 | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: | | | 13,17 | | 2,52 | | | | 4,16 | | | 13,36 | | | | 19,38 | | | | | 6,24 | | 58,83 | | |
| 1.1.1 | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 13,17 | | 2,52 | | | | 4,16 | | | 13,36 | | | | 19,38 | | | | | 6,24 | | 58,83 | | |
| 1.1.3.1 | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 13,17 | | 2,52 | | | | 4,16 | | | 13,36 | | | | 19,38 | | | | | 6,24 | | 58,83 | | |
| 1.1.3.2 | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | 396,15 | | 6,08 | | | | 13,39 | | | 53,32 | | | | 39,70 | | | | | 6,26 | | 514,90 | | |
|
| 2.1.1 | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.2 | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.3 | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 396,15 | | 6,08 | | | | 13,39 | | | 53,32 | | | | 39,70 | | | | | 6,26 | | 514,90 | | |
| 2.1.3.1 | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 396,15 | | 6,08 | | | | 13,39 | | | 53,32 | | | | 39,70 | | | | | 6,26 | | 514,90 | | |
| 2.1.3.2 | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.3 | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2.1.4 | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | 409,32 | | 8,60 | | | | 17,55 | | | 66,68 | | | | 59,08 | | | | | 12,51 | | 573,74 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | 409,32 | | 8,60 | | | | 17,55 | | | 66,68 | | | | 59,08 | | | | | 12,51 | | 573,74 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | 409,32 | | 8,60 | | | | 17,55 | | | 66,68 | | | | 59,08 | | | | | 12,51 | | 573,74 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | Антонова И. Н. | | | | | Первый заместитель министра | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | | | 20 | | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Куратор | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | | | 10 | | | |
| 4 | | Администратор | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | Маслов А. В. | | | | | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,454 млрд. рублей, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Магомедова З. П. | | | | | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | Устинов А. Е. | | | | | Исполнительный директор АНО "Гарантийный фонд Чувашской Республики" | | | | | | | | Антонова И. Н. | | | | | | | | 50 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |