|  |
| --- |
|  |
| Приложение № 12УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельности от 30 октября 2019 г. № 6 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Краткое наименование региональногопроекта | Акселерация  | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |
|  |  |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
|  |
| к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом |
| 1.1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом, ТЫС ЕД | Основной показатель | 0,5100 | 01.04.2018 | 3,4960 | 4,9530 | 6,5630 | 9,4420 | 12,4740 | 14,2370 |
| К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц (Чувашская Республика - Чувашия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом |
| 1.2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом, ЕД | Основной показатель | 21,0000 | 01.01.2018 | 29,0000 | 59,0000 | 78,0000 | 97,0000 | 115,0000 | 135,0000 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология  |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участниковСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
| 1.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | 20.12.2024 | В Чувашской Республике обеспечена реализация всехмер поддержки, оказывающих институтами поддержки субъектов малого и среднегопредпринимательства. Обеспечено получение субъектами малого и среднегопредпринимательства всего спектра услуг, оказываемых организациямиинфраструктуры, в одном месте. |
|
|  |
|  |
|  | на 20.12.2019 - 3 ПРОЦна 20.12.2020 - 4 ПРОЦна 20.12.2021 - 5 ПРОЦна 20.12.2022 - 7 ПРОЦна 20.12.2023 - 9 ПРОЦна 20.12.2024 - 10 ПРОЦ |  |  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единицХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.К 2024 году  в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородовСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
| 2.1 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | 20.12.2024 | Предоставлены субсидии бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющихдеятельность на территории моногородов.К 2024 году в рамках программыподдержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП,осуществляющим деятельность на территории моногородов.В Чувашской Республикек 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана121 субъекту МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов. |
| на 20.12.2019 - 32 ЕДна 20.12.2020 - 5 ЕДна 20.12.2021 - 18 ЕДна 20.12.2022 - 24 ЕДна 20.12.2023 - 24 ЕДна 20.12.2024 - 18 ЕД |
|  Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 годуХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров.Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 годуСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |
|
|  |
| 1.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации;в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 20.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов МСП кгосударственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия повопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП ЧувашскойРеспублики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики,круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследованияв целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции всоответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация),в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и другихматериалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке имодернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. |
|
| на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕДна 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕДна 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕДна 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕДна 20.12.2023 - 0.115 ТЫС ЕДна 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД |
| 2 | Собственные результаты |
| 2.1 | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | 20.12.2024 | К2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услугсубъектам МСП, среди которых консультационная, организационная, правоваяподдержка, информационно-маркетинговая поддержка, в том числе с использованиемсервисов Портала Бизнес-навигатора МСП, и иная предусмотренная региональнымзаконодательством, законодательством Российской Федерации |
| на 20.12.2019 - 2000 ЕДна 20.12.2020 - 4000 ЕДна 20.12.2021 - 6000 ЕДна 20.12.2022 - 8000 ЕДна 20.12.2023 - 10000 ЕДна 20.12.2024 - 12000 ЕД |
| 2.2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 20.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов МСП кгосударственным мерам поддержки экспорта, реализуемых АНО «ЦЭП». Проведены мероприятия повопросам ведения внешнеэкономической деятельности для субъектов МСП ЧувашскойРеспублики, в том числе: бизнес-миссии предприятий Чувашской Республики,круглые столы и семинары по тематике экспортной деятельности, маркетинговые исследованияв целях изучения зарубежных рынков, оказано содействие в приведении продукции всоответствие с требованиями, необходимыми для экспорта товаров (сертификация),в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и другихматериалов в электронном и печатном, по созданию на иностранном языке имодернизации существующих сайтов, обеспечено участие в международных выставках. |
| на 20.12.2019 - 0.029 ТЫС ЕДна 20.12.2020 - 0.059 ТЫС ЕДна 20.12.2021 - 0.078 ТЫС ЕДна 20.12.2022 - 0.097 ТЫС ЕДна 20.12.2023 - 0.115 ТЫС ЕДна 20.12.2024 - 0.135 ТЫС ЕД |
|  |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) | 3,66 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 2,27 | 2,27 | 17,59 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 3,66 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 2,27 | 2,27 | 17,59 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 3,66 | 3,10 | 3,15 | 3,15 | 2,27 | 2,27 | 17,59 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| 1.2 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,70 | 1,70 | 10,55 |
| 1.2.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,70 | 1,70 | 10,55 |
| 1.2.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,70 | 1,70 | 10,55 |
| 1.2.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%0 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом):2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес";2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес";2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес";2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес";2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес";2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% | 64,54 | 16,01 | 24,15 | 23,05 | 52,42 | 26,67 | 206,84 |
|
|
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 64,54 | 16,01 | 24,15 | 23,05 | 52,42 | 26,67 | 206,84 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 64,54 | 16,01 | 24,15 | 23,05 | 52,42 | 26,67 | 206,84 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Общее количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, в 2019 - 2024 годах составит 4511 единиц |
| 3.1 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) | 73,19 | 8,46 | 41,18 | 54,15 | 54,65 | 41,11 | 272,74 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 73,19 | 8,46 | 41,18 | 54,15 | 54,65 | 41,11 | 272,74 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 73,19 | 8,46 | 41,18 | 54,15 | 54,65 | 41,11 | 272,74 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 4.1 | Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП:в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации;в 2020 г. - 75 субъектов Российской  | 43,37 | 11,56 | 18,25 | 21,69 | 24,34 | 24,34 | 143,57 |
|
|  |
|  | Федерации;в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации.Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 43,37 | 11,56 | 18,25 | 21,69 | 24,34 | 24,34 | 143,57 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 43,37 | 11,56 | 18,25 | 21,69 | 24,34 | 24,34 | 143,57 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 186,55 | 40,92 | 88,52 | 103,82 | 135,39 | 96,10 | 651,29 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 186,55 | 40,92 | 88,52 | 103,82 | 135,39 | 96,10 | 651,29 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 186,55 | 40,92 | 88,52 | 103,82 | 135,39 | 96,10 | 651,29 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | Иванов П. В. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И. Б. | 10 |
| 4 | Администратор | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| К 2024 году Центрами поддержки предпринимательства предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом) |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 20 |
|
|  |
| 6 | Участник регионального проекта | Викторов В. О. | Руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес- инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Антонова И. Н. | 20 |
|
| Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике», достигло 0,135 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 8 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 80 |
| Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10% |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 10 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 80 |
| Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 12 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 80 |
| Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц (нарастающим итогом) |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З. П. | Начальник отдела развития предпринимательства и ремесел | Антонова И. Н. | 50 |
| 14 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | Исполнительный директор АНО "Микрокредитная компания "Агенство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике" | Антонова И. Н. | 80 |
| 6. Дополнительная информация |
|  |  |
|  Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:    - снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей, совершенствованию системы закупок,  развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центра «Мой бизнес», который объединяет на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе;    - содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят развитие центра поддержки экспорта МСП и реализация программ поддержки. |  |