|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | 20.02.2019 - 31.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Михайлова Елена Геннадьевна, Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности. (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | Базовое значение | | | | Период, год | | | | | | | | |
| значение | | дата | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт., шт | | | | | Основной показатель | 0,0000 | | 31.12.2018 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | 1,0000 |
| Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году, ПРОЦ | | | | | Основной показатель | 0,0000 | | 31.12.2018 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 30,0000 | 50,0000 | | 75,0000 | 100,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.  Протокол проектного комитета  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации. | | | | | | | | 01.12.2021 | | Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.Протокол проектного комитета | | | | | | | |
| на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД  на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД  на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 | | | | | | | | 01.12.2021 | |  | | | | | | | |
| на 01.12.2021 - 1 УСЛ ШТ  на 01.12.2024 - 1 УСЛ ШТ | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | |
| 2.2 | | | Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | | | 31.12.2024 | |  | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | Занятость в проекте  (процентов) | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | | | 5 | | | | 6 | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 20 | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | Михайлова Е. Г. | | | Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии | | | | | | Иванов П. В. | | | | 10 | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Руководитель проекта | | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 20 | |
| 4 | | | Куратор | | | Моторин И. Б. | | | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | | | Николаев А. М. | | | | 100 | |
| В Чувашской Республике внедрен региональный экспортный стандарт 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 20 | |
| 6 | | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | | | | | |  | | | | 50 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | Участник регионального проекта | | | Павлов Д. А. | | | главный специалист-эксперт сектора развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | | | | | Иванов П. В. | | | | 10 | |
| Обеспечен прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Антонова И. Н. | | | Первый заместитель министра | | | | | | Иванов П. В. | | | | 20 | |
| 9 | | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | | | | | |  | | | | 50 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |