|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | |
|  | | | |
| **регионального проекта** | | | |
|  | | | |
| Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия) | | | |
| 1. Основные положения | | | |
| Наименование федерального проекта | Экспорт услуг | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Экспорт услуг (Чувашская Республика - Чувашия) | Срок начала и  окончания проекта | 13.02.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Антонова Инна Николаевна, Первый заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Михайлова Елена Геннадьевна, Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика", Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долларов США в год, в том числе продукции машиностроения - 50 млрд. долларов США в год и продукции агропромышленного комплекса - 45 млрд. долларов США в год, а также объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Объем экспорта услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта услуг, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0064 | 0,0070 | | 0,0075 | | 0,0081 | 0,0086 | 0,0090 |
| Объем экспорта транспортных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Объем экспорта транспортных услуг, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0005 | 0,0005 | | 0,0006 | | 0,0006 | 0,0006 | 0,0007 |
| Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0017 | 0,0019 | | 0,0021 | | 0,0022 | 0,0023 | 0,0024 |
| Объем экспорта услуг категории "Поездки" | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Объем экспорта услуг категории "Поездки", МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0004 |
| Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0009 | 0,0010 | | 0,0011 | | 0,0014 | 0,0015 | 0,0017 |
| Объем экспорта услуг категории "Строительство" | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Объем экспорта услуг категории "Строительство", МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0009 |
| Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0001 | 0,0001 | | 0,0001 | | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Объем экспорта финансовых и страховых услуг | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Объем экспорта финансовых и страховых услуг, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха, МЛРД ДОЛЛАР | Основной показатель | 0,0000 | 31.12.2017 | 0,0000 | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | Срок | Характеристика результата | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | |
|  | | | | | | | |
| 1 | Собственные результаты | | | | | | |
| 1.1 | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США | | | 31.12.2024 | Обеспечено достижение показателей экспортауслуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США всоответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерациина период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визовогорежима. | | |
| на 31.12.2024 - 1 ТЫС ДОЛЛАР | | |
| 1.2 | Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США | | | 31.12.2024 | Обеспеченодостижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,компьютерные информационные услуги»:2019 - 6,04 млрд.долл. США2020 - 6,78 млрд.долл. США2021 - 7,62 млрд.долл. США2022 - 8,55 млрд.долл. США 2023 - 9,61 млрд.долл. США 2024- 10,80 млрд. долл. США | | |
| на 01.02.2020 - 1700 ТЫС ДОЛЛАР | | |
| 1.3 | Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США | | | 31.12.2024 | Обеспечено достижение объемов экспорта услуг вобъеме 74,97 млрд. долл. США | | |
| на 31.12.2024 - 700 ТЫС ДОЛЛАР | | |
| 1.4 | Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США | | | 31.12.2024 | Обеспеченодостижение показателей экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги»:2019 - 17,96 млрд.долл. США 2020 - 20,17 млрд.долл. США 2021 - 22,06 млрд.долл. США 2022 - 23,63 млрд.долл. США 2023 - 24,83 млрд.долл. США 2024- 25,91 млрд. долл. США | | |
| на 31.12.2024 - 0 ТЫС ЧЕЛ | | |
| 1.5 | Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" | | | 31.12.2024 | В 2024 году объем экспорта образовательных услуг достиг 1,9 млн. долларов США | | |
| на 31.12.2024 - 0 ТЫС ДОЛЛАР | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | | | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | | | Иванов П. В. | 5 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Михайлова Е. Г. | Заведующий сектором развития внешних связей Минэкономразвития Чувашии | | | Антонова И. Н. | 5 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | |
| 3 | Руководитель проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | | | Иванов П. В. | 5 |
| 4 | Куратор | Моторин И. Б. | Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | Николаев А. М. | 100 |
| Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей в объеме 15,47 млрд. долл. США | | | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Чернова Е. Г. | Заместитель министра | | | Яковлев К. Г. | 2 |
| 6 | Участник регионального проекта | Григорьева С. Б. | Заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | | Павлов К. Н. | 5 |
| Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США | | | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | Анисимов М. В. | 2 |
| 8 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | Анисимов М. В. | 2 |
| Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 74,97 млрд. долл. США | | | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Антонова И. Н. | Первый заместитель министра | | | Иванов П. В. | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | Моторин И. Б. | 2 |
| 11 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | руководитель автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | | |  | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Григорьева С. Б. | Заведующий сектором туристских проектов Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | | | Павлов К. Н. | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | Викторов В. Н. | 2 |
| 14 | Участник регионального проекта | Максимов В. М. | Первый заместитель министра | | | Грищенко А. А. | 2 |
| 15 | Участник регионального проекта | Грабко Е. Ю. | Заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики | | | Анисимов М. В. | 2 |
| 16 | Участник регионального проекта | Дмитриева Н. В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |  | 0 |
| 17 | Участник регионального проекта | Яхатин С. А. | заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | | | Павлов Е. Г. | 2 |
| 18 | Участник регионального проекта | Родионов А. Т. | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Миниистерства здравоохранения Чувашской Республики | | | Викторов В. Н. | 2 |
| Реализован федеральный проект «Экспорт медицинских услуг» (в составе национального проекта «Здравоохранение»), предусматривающий достижение показателей экспорта в составе категории «Поездки» в 2024 году в объеме 1,00 млрд. долл. США | | | | | | | |
| 19 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | Моторин И. Б. | 2 |
| 20 | Участник регионального проекта | Родионов А. Т. | Главный внештатный специалист по внедрению современных информационных систем в здравоохранении Миниистерства здравоохранения Чувашской Республики | | | Викторов В. Н. | 2 |
| 21 | Участник регионального проекта | Левицкая И. Н. | Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | Викторов В. Н. | 2 |
| 22 | Участник регионального проекта | Викторов В. Н. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | Моторин И. Б. | 2 |
| Реализованы отдельные мероприятия федерального проекта "Экспорт образования" национального проекта "Образование" | | | | | | | |
| 23 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дмитриева Н. В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |  | 0 |
| 24 | Участник регионального проекта | Дмитриева Н. В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | | |  | 0 |
|  | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 6. Дополнительная информация |
|  |