|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 8  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 30 октября 2019 г. № 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | Финансовая поддержка семей при рождении детей | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | Финансовая поддержка семей при рождении детей (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | 01.01.2019 - 15.12.2024 | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | Димитриев Сергей Петрович, Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | Кузнецова Алина Ноевна, Заместитель министра | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1.7 детей на 1 женщину) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | Тип показателя | Базовое значение | | | Период, год | | | | | | | |
| значение | дата | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1 | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | | | Основной показатель | 105,4900 | 31.12.2017 | | 107,8000 | | 110,4000 | 112,0000 | 113,8000 | | 112,8000 | 112,3000 |
| Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), ЕД | | | Основной показатель | 79,0400 | 31.12.2017 | | 84,6000 | | 88,8000 | 92,6000 | 96,9000 | | 99,2000 | 102,5000 |
| Суммарный коэффициент рождаемости | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Суммарный коэффициент рождаемости, ЕД | | | Основной показатель | 1,6490 | 31.12.2017 | | 1,6850 | | 1,7060 | 1,7180 | 1,7390 | | 1,7510 | 1,7690 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимиты бюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению и выплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.   Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществлено назначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на основании заявлений граждан.  Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | | | | 15.12.2024 | | Минтрудом России субъектам Российской Федерации будут доведены лимитыбюджетных обязательств на осуществление переданных полномочий по назначению ивыплате ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет осуществленоназначение и выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)первого ребенка на основании заявлений граждан.Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счетсубвенций из федерального бюджета. | | | | | | |
| на 15.12.2019 - 2.402 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2020 - 2.248 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2021 - 1.989 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2022 - 1.828 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2023 - 1.506 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2024 - 1.346 ТЫС СЕМЕЙ | | | | |
| 2 | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", будут приняты необходимые нормативные правовые акты.   Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.   Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | |
|
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | | | | | | Срок | | Характеристика результата | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | | |
| 2.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | | 15.12.2024 | | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», будут приняты необходимые нормативные правовые акты. Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей.Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. | | | | | | | |
| на 15.12.2019 - 0.749 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2020 - 0.779 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2021 - 0.779 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2022 - 0.787 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2023 - 0.795 ТЫС СЕМЕЙ  на 15.12.2024 - 0.803 ТЫС СЕМЕЙ | | | | | |
|
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации  будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н "О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению".   Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 3.1 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | 15.12.2024 | | Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектовРоссийской Федерации будет организованамедицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будутосуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказомМинистерства здравоохранения Российской Федерации от 30 августа 2012 г. № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению». | | | | | | | |
| на 15.12.2019 - 0.65 ТЫС ЕД  на 15.12.2020 - 0.65 ТЫС ЕД  на 15.12.2021 - 0.65 ТЫС ЕД  на 15.12.2022 - 0.65 ТЫС ЕД  на 15.12.2023 - 0.65 ТЫС ЕД  на 15.12.2024 - 0.65 ТЫС ЕД | | | | | |
|
| 4 | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | предоставления семьям, имеющим двух и более детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал | | | | | | 31.12.2024 | | В целях финансовой поддержки семейЧувашской Республики, имеющих двух и более детей, предоставление материнского (семейного) капитала. | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 5.9 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2020 - 5.8 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2021 - 5.6 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2022 - 5.4 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2023 - 5.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2024 - 5.1 ТЫС СЕМЕЙ | | | | | |
| 4.2 | предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала | | | | | | 31.12.2024 | | В целях финансовой поддержки семейЧувашской Республики, имеющих трех и более детей, среднедушевой доход которыхна каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Чувашской Республике, предоставление республиканского материнского (семейного) капитала | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2020 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2021 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2022 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2023 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ  на 31.12.2024 - 1.2 ТЫС СЕМЕЙ | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата и источники финансирования | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | предоставления семьям, имеющим двух и более детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал | | 2 810,10 | 2 718,40 | | | 2 629,80 | | 2 544,10 | | 2 461,20 | 2 380,90 | | 15 544,50 | |
| 1.1.1 | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | внебюджетные источники | | 2 810,10 | 2 718,40 | | | 2 629,80 | | 2 544,10 | | 2 461,20 | 2 380,90 | | 15 544,50 | |
| 1.2 | | предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала | | 127,93 | 146,80 | | | 146,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 421,53 | |
| 1.2.1 | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | 127,93 | 146,80 | | | 146,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 421,53 | |
| 1.2.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 127,93 | 146,80 | | | 146,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 421,53 | |
| 1.2.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.2.4 | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | 587,18 | 494,16 | | | 505,54 | | 505,53 | | 505,53 | 505,53 | | 3 103,47 | |
| 2.1.1 | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | 454,06 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 454,06 | |
| 2.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | 587,18 | 494,16 | | | 505,54 | | 505,53 | | 505,53 | 505,53 | | 3 103,47 | |
| 2.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 587,18 | 494,16 | | | 505,54 | | 505,53 | | 505,53 | 505,53 | | 3 103,47 | |
| 2.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.1.4 | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | 74,04 | 77,15 | | | 80,74 | | 80,74 | | 80,74 | 80,74 | | 474,16 | |
| 3.1.1 | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 74,04 | 77,15 | | | 80,74 | | 80,74 | | 80,74 | 80,74 | | 474,16 | |
| 3.1.3 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | 74,04 | 77,15 | | | 80,74 | | 80,74 | | 80,74 | 80,74 | | 474,16 | |
| 3.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3.1.4 | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | 339,38 | 318,98 | | | 319,69 | | 319,69 | | 319,69 | 319,69 | | 1 937,12 | |
| 4.1.1 | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | 296,08 | 318,98 | | | 319,69 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 934,75 | |
| 4.1.2 | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1.3 | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | 339,38 | 318,98 | | | 319,69 | | 319,69 | | 319,69 | 319,69 | | 1 937,12 | |
| 4.1.3.1 | | бюджет субъекта Российской Федерации | | 339,38 | 318,98 | | | 319,69 | | 319,69 | | 319,69 | 319,69 | | 1 937,12 | |
| 4.1.3.2 | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1.3.3 | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 4.1.4 | | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | 3 938,62 | 3 755,48 | | | 3 682,58 | | 3 450,07 | | 3 367,17 | 3 286,87 | | 21 480,78 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | 750,15 | 318,98 | | | 319,69 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 388,81 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | 74,04 | 77,15 | | | 80,74 | | 80,74 | | 80,74 | 80,74 | | 474,16 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | 1 128,52 | 1 037,08 | | | 1 052,78 | | 905,97 | | 905,97 | 905,97 | | 5 936,28 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 1 054,48 | 959,93 | | | 972,03 | | 825,22 | | 825,22 | 825,22 | | 5 462,12 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | 2 810,10 | 2 718,40 | | | 2 629,80 | | 2 544,10 | | 2 461,20 | 2 380,90 | | 15 544,50 | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | | | Должность | | | | | Непосредственный руководитель | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | | 6 | | |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Димитриев С. П. | | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | Моторин И. Б. | | | 100 | | |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| предоставления семьям, имеющим двух и более детей, государственного сертификата на материнский (семейный) капитал | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кондратьева Р. А. | | | Управляющий отделениями | | | | |  | | | 100 | | |
| Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| 5 | Участник регионального проекта | | Колесников А.П. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| 6 | Участник регионального проекта | | Димитриев С. П. | | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | Моторин И. Б. | | | 100 | | |
| 7 | Участник регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| предоставление нуждающимся семьям, имеющим трех и более детей, республиканского материнского (семейного) капитала | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| 10 | Участник регионального проекта | | Колесников А.П. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| 11 | Участник регионального проекта | | Димитриев С. П. | | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | Моторин И. Б. | | | 100 | | |
| 12 | Участник регионального проекта | | Кузнецова А. Н. | | | Заместитель министра | | | | |  | | | 100 | | |
| Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Виноградова И. В. | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | Викторов В. Н. | | | 100 | | |
| 14 | Участник регионального проекта | | Виноградова И. В. | | | Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики | | | | | Викторов В. Н. | | | 100 | | |
| 15 | Участник регионального проекта | | Димитриев С. П. | | | Министр труда и социальной защиты Чувашской Ресублики | | | | | Моторин И. Б. | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей Чувашской Республики при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.  Развитие экономической самостоятельности семьи и развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей, создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, являются основными задачами регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей».  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.  Так, при рождении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении второго ребенка или последующих детей – будет предоставлен материнский (семейный) капитал, а также возможность получения ипотеки по льготной ставке, при рождении третьего ребенка или последующих детей – будет осуществлена ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет и будет предоставлена дополнительная мера поддержки в виде республиканского материнского (семейного) капитала.  Система мер финансовой поддержки семей с детьми, предусмотренная к внедрению, будет способствовать осуществлению долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах жизнедеятельности семьи.  Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка в размере прожиточного минимума на детей, позволит компенсировать в среднем до 50% утраченных доходов семьи.  Наиболее экономически активные родители получат поддержку государства, и, таким образом, предлагаемые меры окажут влияние на демографическое поведение, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период.  Кроме того, осуществление данных выплат будет способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей).  Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.  Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми при рождении второго ребенка или последующих детей в виде материнского (семейного) капитала, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», увязанные с очередностью рождения детей, направлены на решение поставленной задачи. Опросы населения о репродуктивных планах показывают, что материнский (семейный) капитал оценивается выше других мер демографической политики. Реализация программы материнского (семейного) капитала показывает ее высокую востребованность у населения. Действующие направления распоряжения средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала определены с учетом степени важности получения семьями, имеющими детей, помощи от государства. Предоставление материнского (семейного) капитала позволит семье планировать репродуктивное поведение и положительно скажется на ее репродуктивных установках.  Также, на решение поставленной задачи в дополнение к федеральному материнскому капиталу семьям при рождении третьего и последующих детей в соответствии с Законом Чувашской Республики от 21.02.2012 № 1 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» направлены дополнительные меры в виде республиканского материнского (семейного) капитала, предусматривающие аналогичные направления распоряжения им.  В рамках реализации регионального проекта также будет организована информационно-коммуникационная кампания, направленная на информирование семей с детьми о дополнительных мерах финансовой поддержки, предоставляемых государством в связи с рождением ребенка.  Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 2 регионального проекта Демография. | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |