Приложение № 2

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и приоритетным проектамот 26 февраля 2018 г. № 8 |

**Запрос на изменение приоритетного проекта**

**«Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» № 1**

1. Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | Викторова Елена Владимировна - руководитель Автономного учреждения Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Дата запроса | 21 февраля 2018 г. |
| Изменяемый параметр проекта | ⮽ КТ проекта ⮽ Бюджет проекта ⮽ Участники проекта |
| Реквизиты решения проектного комитета | Протокол проектного комитета от 20.02.2018 № 1 |

1. Изменение контрольных точек приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* |
| 1. | 10. | Наименование КТ | Функционирует 5 окон на базе АУ «МФЦ» г. Новочебоксарск (бизнес зона) в г. Новочебоксарск, срок – 01.03.2018 г. | Функционирует 5 окон на базе АУ «МФЦ» г. Новочебоксарск (бизнес зона) в г. Новочебоксарск, срок – 01.06.2018 г. | Уточнение сроков финансирования за счет срока поступления средств из федерального бюджета КТ оказывает влияние на результаты проекта |

1. Изменение бюджета приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Действующая редакция | Федеральный бюджет | - | 15,0 | 15,0 | - | 30,0 |
| Новая редакция | Федеральный бюджет | - | 15,0\*\* | 9,7\*\* | 5,0\*\* | 29,7 |
| 2. | Действующая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,42 | 6,37 | 6,89 | 6,89 | 22,58 |
| Новая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,54\* | 3,68\*\* | 3,35\*\* | 3,35\*\* | 12,92 |
| 3. | Действующая редакция | Местный бюджет | 0,7 | 2,23 | 4,85 | 5,33 | 13,12 |
| Новая редакция | Местный бюджет | 0,77 | 2,2 | 4,9 | 5,3 | 13,17 |
| 4. | Действующая редакция | Итого | **3,12** | **23,60** | **26,74** | **12,22** | **65,70** |
| Новая редакция | Итого | **3,31** | **20,88** | **17,95** | **13,65** | **55,79** |

\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики
«О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 07.12.2016 № 92 (ред. от 10.11.2017 № 67);

\*\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 01.12.2017 № 71 (ред. от 08.02.2018 № 1).

Обоснование и анализ изменений:

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | 1) Внесение изменений в объемы финансирования в сторону увеличения за 2017 год обусловлено, тем что на реализацию мероприятий приоритетного проекта были выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики, необходимые для финансирования функционирования окон для бизнеса АУ ЧР «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии. 2) Внесение изменений в объемы финансирования в сторону уменьшения в 2019 году и увеличения в 2020 году средств федерального бюджета, а также уточнения финансирования мероприятий проекта в 2018 – 2020 годах за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Вносимые изменения не оказывают влияния на параметры проекта |

1. Изменение прочих параметров паспорта приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| Ключевые участники проекта |
| 1. | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской РеспубликиМинистерство финансов Чувашской РеспубликиАдминистрация г. АлатырьАдминистрация г. КанашАдминистрация г. НовочебоксарскАдминистрация г. ШумерляАдминистрация г. ЧебоксарыАдминистрация Батыревского районаАдминистрация Мариинско-Посадского районаАдминистрация Чебоксарского районаАвтономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской РеспубликиМинистерство финансов Чувашской РеспубликиМинистерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской РеспубликиАдминистрация г. АлатырьАдминистрация г. КанашАдминистрация г. НовочебоксарскАдминистрация г. ШумерляАдминистрация г. ЧебоксарыАдминистрация Батыревского районаАдминистрация Мариинско-Посадского районаАдминистрация Чебоксарского районаАвтономное учреждение Чувашской Республики «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  | В перечень ключевых участников проекта включено:Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики в связи с выполнением мероприятий по информатизации в рамках реализации мероприятий проекта |