Приложение № 3

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и приоритетным проектамот 26 февраля 2018 г. № 8 |

***Запрос на изменение приоритетной программы***

 ***«Международная кооперация и экспорт» № 1***

1. Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | Заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Григорьев Сергей Вениаминович |
| Дата запроса | 10.01.2018 |
| Изменяемый параметр программы | 🗆 Показатели проекта ⮽ Результаты проекта ⮽ КТ проекта ⮽ Бюджет проекта⮽ Участники проекта ⮽ Другое |
| Реквизиты решения проектного комитета | Протокол проектного комитета от «29»января 2018 г. № 1 |

1. Изменение основных положений программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действующая редакция** | Наименование направления | «Международная кооперация и экспорт» |
| Краткое наименование программы | Международная кооперация и экспорт | Срок начала и окончания программы | 09.02.2017 – 21.12.2025 |
| Куратор программы | Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
|  | Старшее должностное лицо (СДЛ)\* | \_ |
|  | Функциональный заказчик | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
|  | Руководитель программы | Емельянов В.И., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
|  | Исполнители и соисполнители мероприятий программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»;Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни;Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;экспортно-ориентированные организации, инвесторы |
|  | Разработчик паспорта Программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| **Новая редакция** | Наименование направления | «Международная кооперация и экспорт» |
| Краткое наименование программы | Международная кооперация и экспорт | Срок начала и окончания программы | 09.02.2017 – 21.12.2025 |
| Куратор программы | Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)\* | \_ |
|  | Функциональный заказчик | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
|  | Руководитель программы | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Исполнители и соисполнители мероприятий программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»;Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни;Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;экспортно-ориентированные организации, инвесторы |
| Разработчик паспорта программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |

\* необязательная позиция, назначается по решению Совета

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | В связи с произошедшими изменениями в штатной численности министерства предлагается внести изменение в графе «Руководитель программы», изложив ее в новой редакции. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты | Данное изменение не окажет влияние на результаты и параметры реализации программы. |

3. Изменение результатов приоритетной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Действующая редакция** | Результаты программы | 1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта:- реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки;- реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.- реализован механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, предусматривающих:механизм субсидирования поддержки продвижений организаций на внешние рынки (выставки, бизнес-миссии и др.);механизм субсидирования региональной инфраструктуры поддержки экспорта.Планируется довести объем финансирования реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее 10 млн. рублей ежегодно.2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике.В 2017 году планируется заключить агентское соглашение на исполнение функций АО «Российский экспортный центр» автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность, в том числе путем:- содействия участию в выставочных мероприятиях;- функционирования информационно-образовательной среды для консультационного сопровождения потребностей экспортеров.Планируется довести количество формируемых коллективных экспозиций предприятий Чувашской Республики не менее чем на 10 выставочных мероприятиях в год; количество оказанных консультационных услуг – не менее 450 ежегодно.4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, к концу реализации паспорта не должно превышать 4 единиц; а срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки – 2 часов. |
| **Новая редакция** | Результаты программы | 1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта:- реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки;- реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.- реализован механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, предусматривающих:механизм субсидирования поддержки продвижений организаций на внешние рынки (выставки, бизнес-миссии и др.);механизм субсидирования региональной инфраструктуры поддержки экспорта.Планируется довести объем финансирования реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее 10 млн. рублей ежегодно.2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике.Планируется заключить агентское соглашение на исполнение функций АО «Российский экспортный центр» автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность, в том числе путем:- содействия участию в выставочных мероприятиях;- функционирования информационно-образовательной среды для консультационного сопровождения потребностей экспортеров.Планируется довести количество формируемых коллективных экспозиций предприятий Чувашской Республики не менее чем на 10 выставочных мероприятиях в год; количество оказанных консультационных услуг – не менее 450 ежегодно.4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, к концу реализации паспорта не должно превышать 4 единиц; а срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки – 2 часов. |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Создание представительств АО «Российский экспортный центр» в 2017 году осуществлялось в «пилотном режиме» в 22 регионах. Создание точки присутствия в Чувашской Республике планируется проработать с АО «РЭЦ» в предстоящем периоде. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты | Данное изменение не окажет влияние на результаты и параметры реализации программы в целом. |

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетной программы

**Действующая редакция**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Утвержден паспорт программы | Завершение этапа | 09.02.2017 |
| 2. | Утвержден сводный план программы | Завершение этапа | 10.03.2017 |
| 3. | Доведение до потенциальных потребителей (в том числе с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») разработанных федеральными органами исполнительной власти требований в рамках комплекса мер финансовой поддержки, в том числе:- по субсидированию процентной ставки по экспортным кредитам;- по компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, сертификацию продукции на внешних рынках и экспортные НИОКР, включающие комплекс работ (мероприятий) по модификации продукции с целью обеспечения соответствия требованиям внешних рынков (омологация), разработке и проектированию непосредственно новой экспортной продукции;- по субсидированию создания систем послепродажного обслуживания продукции;- по компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;- по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность. | Контрольная точка результата | 31.03.2017 |
| 4. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2018 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености». | Контрольная точка результата | 01.05.2017 |
| 5. | Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.10.2017 |
| 6. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2017 |
| 7. | Проведена оценка реализации программы в 2017 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2017 |
| 8. | Внедрен разработанный федеральными органами исполнительной власти типовой продукт (экспортный стандарт)  | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 9. | Создана региональная сеть поддержки экспорта, через которую реализуются программы АО «Российский экспортный центр» | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 10. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 11. | Подготовка годового отчета за 2017 год.  | Завершение этапа | 01.02.2018 |
| 12. | Внедрен стандарт качества и системы контроля реализации программ АО «Российский экспортный центр» для точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.04.2018 |
| 13. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2019 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.05.2018 |
| 14. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2018 |
| 15. | Проведена оценка реализации программы в 2018 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2018 |
| 16. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 17. | Сокращено до 4 штук количество документов, требуемых для пропуска товара через границу | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 18. | Сокращен до 7 дней срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 19. | Сокращен до 2 часов срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 20. | Выдан запланированный в 2018 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 21. | Подготовка годового отчета за 2018 год. | Завершение этапа | 01.02.2019 |
| 22. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2020 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.05.2019 |
| 23. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2019 |
| 24. | Проведена оценка реализации программы в 2019 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2019 |
| 26. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 27. | Выдан запланированный в 2019 году объем средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 28. | Подготовка годового отчета за 2019 год  | Завершение этапа | 01.02.2020 |
| 29. | Проведена оценка реализации программы в 2020 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
| 30. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 31. | Выдан запланированный в 2020 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 32. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2021 |
| 33. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2025 |
| 34. | Выдан запланированный в 2025 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2025 |
| 35. | Подготовка годового отчета за 2025 год  | Завершение этапа | 20.01.2026 |
| 36. | Подготовлен итоговый отчет о реализации программы | Контрольная точка результата | 25.01.2026 |
| 37. | Приоритетная программа завершена. Итоговый отчет утвержден | Завершение этапа | 20.02.2026 |

**Новая редакция**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Утвержден паспорт программы | Завершение этапа | 09.02.2017 |
| 2. | Утвержден сводный план программы | Завершение этапа | 10.03.2017 |
| 3. | Доведение до потенциальных потребителей (в том числе с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») разработанных федеральными органами исполнительной власти требований в рамках комплекса мер финансовой поддержки, в том числе:- по субсидированию процентной ставки по экспортным кредитам;- по компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, сертификацию продукции на внешних рынках и экспортные НИОКР, включающие комплекс работ (мероприятий) по модификации продукции с целью обеспечения соответствия требованиям внешних рынков (омологация), разработке и проектированию непосредственно новой экспортной продукции;- по субсидированию создания систем послепродажного обслуживания продукции;- по компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;- по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность. | Контрольная точка результата | 31.03.2017 |
| 4. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2018 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености». | Контрольная точка результата | 01.05.2017 |
| 5. | Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.10.2017 |
| 6. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2017 |
| 7. | Проведена оценка реализации программы в 2017 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2017 |
| 8. | Внедрен разработанный федеральными органами исполнительной власти типовой продукт (экспортный стандарт)  | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 9. | Создана региональная сеть поддержки экспорта, через которую реализуются программы АО «Российский экспортный центр» | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 10. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 11. | Подготовка годового отчета за 2017 год.  | Завершение этапа | 01.02.2018 |
| 12. | Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.03.2018 |
| 13. | Подготовлено и подписано с АО «Российский экспортный центр» соглашение о совместной реализации программ экспортных семинаров  | Контрольная точка результата | 01.04.2018 |
| 14. | Разработан Стандарт деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики (экспортный стандарт)  | Контрольная точка результата | 01.04.2018 |
| 15. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2019 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.11.2018 |
| 16. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2018 |
| 17. | Проведена оценка реализации программы в 2018 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 20.12.2018 |
| 18. | Реализована совместно с АО «Российский экспортный центр» программа экспортных семинаров  | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 19. | Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, не превышает 4 | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 20. | Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу, не превышает 7 дней | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 21. | Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки, не превышает 2 часов | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 22. | Освоен предусмотренный на 2018 год объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 23. | Подготовка годового отчета за 2018 год | Завершение этапа | 01.02.2019 |
| 24. | Внедрен стандарт качества и системы контроля реализации программ АО «Российский экспортный центр» для точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 25. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2020 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.07.2019 |
| 26. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2019 |
| 27. | Проведена оценка реализации программы в 2019 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2019 |
| 28. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 29. | Выдан запланированный в 2019 году объем средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 30. | Подготовка годового отчета за 2019 год  | Завершение этапа | 01.02.2020 |
| 31. | Проведена оценка реализации программы в 2020 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
| 32. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 33. | Выдан запланированный в 2020 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 34. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2021 |
| 35. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2025 |
| 36. | Выдан запланированный в 2025 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2025 |
| 37. | Подготовка годового отчета за 2025 год  | Завершение этапа | 20.01.2026 |
| 38. | Подготовлен итоговый отчет о реализации программы | Контрольная точка результата | 25.01.2026 |
| 39. | Приоритетная программа завершена. Итоговый отчет утвержден | Завершение этапа | 20.02.2026 |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | В 2017 году в 22 регионах внедрялся Региональный экспортный стандарт в «пилотном» режиме. По итогам апробации стандарт будет скорректирован АО «Российский экспортный центр» в 1 квартале 2018 года и принят к повсеместному внедрению.С учетом этого, намечавшиеся на 2017 год мероприятия по созданию точки экспорта АО «РЭЦ», реализации образовательного проекта перенесены на 2018 год. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты | Данные изменения не окажут существенное влияние на результаты и параметры реализации программы в целом, так как в скорректированных параметрах экспортного стандарта с учетом его реализации в пилотных регионах будут учтены успешные практики его внедрения и нивелированы отрицательные факторы в ходе его апробации. |

5. Изменение бюджета приоритетной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Действующая редакция** | Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| Бюджетные источники, млн. рублей | Федеральный бюджет  | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 90,6 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 70,0 | 83,8 |
| Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | – | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники, млн. рублей | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 40,0 | 60,6 |
| ИТОГО: | 21,7 | 21,5 | 21,8 | 170,0 | 235,0 |
| **Новая редакция** | Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| Бюджетные источники, млн. рублей | Федеральный бюджет  | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 90,6 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 6,6 | 5,5 | 4,6 | 70,0 | 86,7 |
| Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | – | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники, млн. рублей | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 40,0 | 60,6 |
| ИТОГО: | 23,7 | 22,4 | 21,8 | 170,0 | 237,9 |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Уточнены объемы финансирования выделяемых средств из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2017 году.Лимиты финансирования на 2018 год приведены в соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также постановлением  Кабинета Министров Чувашской Республики от 25.12.2017 № 519  «[О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»](http://cap.ru/legislation/296936/). |
| Анализ изменений и их влияние на параметры программы и иные проекты | Параметры финансового обеспечения программы увеличиваются. |