Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и приоритетным проектам

от 26 февраля 2018 г. № 8

**Запрос на изменение приоритетного проекта**

***«Экспорт продукции АПК» № 1***

# Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| **Инициатор запроса** | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Загребаева Марина Анатольевна |
| **Дата запроса** | 01.02.2018 г. |
| **Изменяемый параметр проекта** | Показатели проекта  Результаты проекта  КТ проекта  Бюджет проекта  Участники проекта  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты решения проектного комитета** | *Протокол проектного комитета* |

# Изменение основных положений проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действующая редакция | Наименование направления | Международная кооперация и экспорт | | | | |
| Краткое наименование проекта | Экспорт продукции АПК | | Срок начала и окончания проекта | | 05.04.2017 - 31.12.2020 |
| Куратор | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькин Владимир Александрович | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | – | | | | |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики в лице Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонова Сергея Геннадьевича | | | | |
| Руководитель проекта | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Загребаева Марина Анатольевна | | | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;  Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  Министерство финансов Чувашской Республики;  Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;  Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;  Администрации муниципальных районов Чувашской Республики | | | | |
| Разработчик паспорта проекта | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Александров Алексей Валерьевич | | | | |
| Новая редакция | Наименование направления | Международная кооперация и экспорт | | | | |
| Краткое наименование проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | | 05.04.2017 - 31.12.2020 | |
| Куратор | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Аврелькин Владимир Александрович | | | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - | | | | |
| Функциональный заказчик | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики в лице Заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министра сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонова Сергея Геннадьевича | | | | |
| Руководитель проекта | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Рябинина Татьяна Александровна | | | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;  Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;  Министерство финансов Чувашской Республики;  Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;  Автономная некоммерческая организация «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;  Администрации муниципальных районов Чувашской Республики | | | | |
| Разработчик паспорта проекта | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики Александров Алексей Валерьевич | | | | |

**Обоснование и анализ изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Данный вопрос сопровождает сектор регулирования агропромышленного рынка. Деятельность указанного отдела контролирует заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики Т. А. Рябинина в связи с этим необходимо произвести изменения в графе «Руководитель проекта» изложив ее в новой редакции. |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |

# Изменение бюджета приоритетного проекта

*Паспорт*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | | | Год реализации | | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Действующая редакция | Бюджетные источники, млн. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,12\* | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 11,88 |
| Местные бюджеты |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, млн. руб., в т. ч.: | | 2,80 | 2,83 | 2,86 | 2,89 | 11,38 |
| **ИТОГО:** | | **5,92** | **5,75** | **5,78** | **5,81** | **23,26** |
| \*- в рамках подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398; | | | | | | |
| Новая редакция | Бюджетные источники\*, млн. руб. | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | - | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 7,05 |
| Местные бюджеты | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники, млн. руб., в т. ч.: | |  | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 4,8 |
| **ИТОГО:** | | **-** | **3,55** | **3,95** | **4,35** | **11,85** |
| \* – размер бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней | | | | | | |

**Обоснование и анализ изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Лимиты финансирования приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», а также постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.10.2017 № 416 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».  Уточнены объемы средств за счет внебюджетных источников с учетом оценки фактического финансирования в 2017 году |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | В связи с переходом КУП ЧР «Агро-Инновации» на осуществление деятельности согласно Федеральному закону № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Вносимые изменения не окажут влияния на параметры реализации проекта. |