Приложение № 5

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и приоритетным проектамот 26 февраля 2018 г. № 8 |

***Запрос на изменение приоритетного проекта***

***«Доступное дополнительное образование для детей Чувашской Республики» № 1***

# Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | А.Н. Федорова - заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Дата запроса | 02 февраля 2018 г. |
| Изменяемый параметр проекта | 🗆 Показатели проекта 🗆 Результаты проекта ⮽ КТ проекта ⮽ Бюджет проекта🗆 Участники проекта 🗆 Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты решения проектного комитета | Протокол проектного комитета от 07.02.2018 № 2  |

# Изменение основных положений проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Действующая редакция | Наименование направления | Образование  |
| Краткое наименование проекта | Дополнительное образование для каждого ребенка | Срок начала и окончания проекта | 19.09.2017 – 31.12.2021 |
| Куратор | Моторин Иван Борисович, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) |  – |
| Функциональный заказчик | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Исаева Юрия Николаевича |
| Руководитель проекта | Федорова Алевтина Николаевна, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;Органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики |
| Разработчик паспорта проекта | Головина Анна Германовна, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  |
| Новая редакция | Наименование направления | Образование |
| Краткое наименование проекта | Дополнительное образование для каждого ребенка | Срок начала и окончания проекта | 19.09.2017 – 31.12.2021 |
| Куратор | Моторин Иван Борисович, председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | - |
| Функциональный заказчик | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики в лице вр.и.о. министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Кудряшова Сергея Владимировича |
| Руководитель проекта | Федорова Алевтина Николаевна, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;Органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»;Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева»;Организации в сфере образования, науки, культуры, спорта, некоммерческого сектора и предприятия реального сектора экономики  |
| Разработчик паспорта проекта | Головина Анна Германовна, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  |

3. Изменение контрольных точек приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* |
| 1. | 11. | Срок | 16.04.2018 | 16.04.2019 | Внесение изменения в контрольную точку приоритетного проекта связано с необходимостью разработки механизма финансового обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ.Не оказывает влияния на параметры проекта и иные проекты |

4. Изменение бюджета приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Действующая редакция | Федеральный бюджет | 0,00 | 30 000,0\* | 30 000,0\* | 60 000,0 |
| Новая редакция | Федеральный бюджет | 0,00 | 30 000,0\* | 30 000,0\* | 60,000,0 |
| 2. | Действующая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 900,18\*\* | 1 914,0\*\* | 1 914,0\*\*\* | 4 728 ,18 |
| Новая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 865,0 \*\* | 1 914,0\*\*\* | 1 914,0\*\*\* | 4 693,0 |
| 3. | Действующая редакция | Муниципальный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Новая редакция | Муниципальный бюджет | 0,00 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| 4. | Действующая редакция | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| Новая редакция | Внебюджетные источники | 0,00 | 500,0 | 500,0 | 1 500,0 |
| 5. | Действующая редакция | Итого | 1 600, 18 | 32 614,0 | 32 614,0 | 66 828,18 |
| Новая редакция | Итого | 865,0 | 32 614,0 | 32 614,0 | 66 793,0 |

\* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

\*\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

\*\*\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет предусмотрен в республиканском бюджете Чувашской Республики.

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Изменение основных положений проекта: на основании распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 17 января 2018 г. № 9-рг графа «Функциональный заказчик» излагается в новой редакции.Изменение контрольных точек приоритетного проекта: внесение изменения в контрольную точку приоритетного проекта связано с необходимостью разработки механизма финансового обеспечения выбираемых потребителем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ.Изменение бюджета приоритетного проекта: внесение изменений в объемы финансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики обусловлено уменьшением заявленного в паспорте приоритетного проекта финансового обеспечения за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Вносимые изменения не оказывают влияния на параметры проекта |