Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и приоритетным проектам

от 26 февраля 2018 г. № 8

***Запрос на изменение приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» № 2***

**Общая информация по запросу на изменение**

|  |  |
| --- | --- |
| **Инициатор запроса** | Н.В. Дмитриева, заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики  |
| **Дата запроса** | 28 января 2018 г. |
| **Изменяемый параметр проекта** | [ ]  Показатели проекта [ ]  Результаты проекта [ ]  КТ проекта [ ]  Бюджет проекта [ ]  Участники проекта [ ]  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты решения проектного комитета** | *Протокол от 20 декабря 2017 № 2* |

**Изменение показателей приоритетного проекта**

Цель проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Чувашской Республике за счет создания к 2025 году 16 939 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%. |

Изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Цель проекта | Обеспечить повышение доступности и качества общего образования в Чувашской Республике за счет создания к 2025 году 17 211 новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства объектов образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| *Паспорт*  |
| 1. | Предлагается уточнить показатели |
| 1.1 | Число новых мест в общеобразовательных организациях | Основной (нарастающим итогом) | 1765 | 3262 | 8587 | 9386 | 17211 |
| 1.2 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, % | аналитический | 94 | 94,8 | 95,0 | 95,5 | 100 |

Результаты проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | 1. Созданы 16 939 новых мест, в том числе 14 259 мест для обучения детей в одну смену, 2 680 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания школ.
2. Строительство школ осуществлено с применением проектов повторного применения и современными архитектурно-планировочными решениями
 |

Изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Результаты проекта | 1. Созданы 17 211 новых мест, в том числе 14 531 мест для обучения детей в одну смену, 2 680 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания школ.
2. Строительство школ осуществлено с применением проектов повторного применения и современными архитектурно-планировочными решениями
 |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Не оказывает влияния на параметры проекта. |

**Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* |
| 1. | 2.3. | Наименование | Обеспечено создание 2990 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год  | Обеспечено создание 3262 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2017 год | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» |
| На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |
| 2. | 3.3. | Наименование | Обеспечено создание 5144 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год  | Обеспечено создание 8587 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2018 год | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» |
| На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |
| 3. | 4.4. | Наименование | Обеспечено создание 7139 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год  | Обеспечено создание 9386 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2019 год | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» |
| На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |
| 4. | 10.3. | Наименование | Обеспечено создание 16 939 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2025 год  | Обеспечено создание 17 211 новых мест в общеобразовательных организациях, исходя из прогнозируемой потребности на 2025 год | Внесение изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» |
| На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |

**Изменение бюджета приоритетного проекта**

*Паспорт*

| № п/п | Источник финансирования | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Действующая редакция | Федеральный бюджет | 405,5  | 874,1 | 1536,9 | 5156,7 | 7973,2 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 384,2 | 479,3 | 356,2 | 1589,0 | 2808,7 |
| Местные бюджеты | 53,9 | 52,8 | 250,8 | 452,3 | 809,8 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 843,6 | 1406,2 | 2143,9 | 7198,0 | 11591,7 |
| \* Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период  |
| Новая редакция | Федеральный бюджет | 405,5 | 509,1 | 0 | 0 | 914,6 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 426,3 | 643,6 | 0 | 2018,1 | 3088,0 |
| Местные бюджеты | 73,1 | 218,5 | 59,4 | 593,6 | 944,6 |
| Внебюджетные источники |  | 2047,6 | 914,7 | 4633,0 | 7595,3 |
| ИТОГО | 905,0 | 3419,0 | 974,2 | 7244,7 | 12542,8 |
| \* Размер бюджетных ассигнований указан с учетом дополнительных потребностей и подлежит ежегодному уточнению при формировании федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Уточнены лимиты финансирования на 2017 год |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | На результаты и иные параметры проекта влияния не оказывает. |