Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и приоритетным проектам

от 26 февраля 2018 г. № 8

***Запрос на изменение приоритетного проекта***

***«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в Чувашской Республике с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») № 2***

1. Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | Исаев Ю.Н., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| Дата запроса | 20 декабря 2018 г. |
| Изменяемый параметр проекта | ⮽ Показатели проекта 🗆 Результаты проекта 🗆 КТ проекта ⮽ Бюджет проекта🗆 Участники проекта ⮽ Другое |
| Реквизиты решения проектного комитета | Протокол от 20 декабря 2017 г. № 4 |

1. Изменение цели приоритетного проекта

|  |
| --- |
| *паспорт* |
| Цель проекта | Действующая редакция | Создание в Чувашской Республике конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 450 человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. |
| Новая редакция | Создание в Чувашской Республике конкурентоспособной системы среднего профессионального образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2020 года до 100 человек численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. |

1. Изменение показателей приоритетного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование показателя проекта | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Период, год |
| Базовое значение\* | 2017 | 2018 | 2019 | 2020\*\* |
| *паспорт* |
| 1. | Действующая редакция | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год) | основной | 0,004 | 0,023 | 0,09 | 0,27 | 0,45 |
| Новая редакция | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год) | основной | 0,001 | 0,001 | 0,012 | 0,02 | 0,1 |

1. Изменение результатов приоритетного проекта – без изменений
2. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта – без изменений
3. Изменение бюджета приоритетного проекта

*Паспорт*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Источник финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Действующая редакция | Федеральный бюджет | 104,4 | 66,9\* | 133,7\* | 44,2\* | 349,2 |
| Новая редакция | Федеральный бюджет | 104,4 | 7,5 | 7,5\* | 7,5\* | 126,9\* |
| 2. | Действующая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 104,4 | 11,5\*\* | 11,5\*\*\* | 11,5\*\*\* | 46,0 |
| Новая редакция | Республиканский бюджет Чувашской Республики | 104,4 | 17,3\*\* | 16,5\*\*\* | 16,5\*\*\* | 154,7\*\*\* |
| 3. | Действующая редакция | Итого | 208,8 | 78,4 | 145,2 | 55,7 | 488,1 |
| Новая редакция | Итого | 208,8 | 24,8 | 24,0 | 24,0 | 281,6 |

\* Объем финансирования из средств федерального бюджета будет определен при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»

\*\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики предусмотрен Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе расходов по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»

\*\*\* Объем финансирования из средств республиканского бюджета Чувашской Республики будет предусмотрен в республиканском бюджете Чувашской Республики в составе расходов по подразделу 0704 «Среднее профессиональное образование»

Обоснование и анализ изменений:

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | 1. Внесение изменений в показатели приоритетного проекта обусловлено необходимосмтью пересмотра значений плановых показателей в соответствии с методикой расчета показателей приоритетного проекта, согласно которой значение показателя рассчитывается из общей численности выпускников образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших в ходе демонстрационного экзамена и/или участия в чемпионатах и конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы», уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, чьи персональные данные внесены в базу данных «Программы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (письмо Минобрнауки России от 16.11.2017 № 06-1654).
2. Внесение изменений в объемы финансирования за счет федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики обусловлено принятием Закона Чувашской Республики от 1 декабря 2017 г. № 71 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
 |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Изменения не окажут влияния на достижение основных показателей и результатов проекта. |

1. Изменение прочих параметров паспорта приоритетного проекта – без изменений