Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и приоритетным проектам

от 26 февраля 2018 г. № 8

**Запрос на изменение приоритетного проекта**

***«Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий» № 3***

# **Общая информация по запросу на изменение**

|  |  |
| --- | --- |
| Инициатор запроса | С.И. Ананьева, заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики  |
| Дата запроса | 29 января 2018 г. |
| Изменяемый параметр проекта | [ ]  Показатели проекта [ ]  Результаты проекта [ ]  КТ проекта [ ]  Бюджет проекта [ ]  Участники проекта [ ]  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Реквизиты решения проектного комитета | Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Здравоохранение» от 31 января 2018 г. № 1 |

# **Изменение этапов и контрольных точек проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция  | Обоснование и анализ изменений |
| 1 | 16 | Новая КТ | Нет  | Обеспечена возможность обмена необходимыми документами, в том числе в электронном виде, между медицинскими организациями Чувашской Республики и учреждениями медико-социальной экспертизы для упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности – 31 декабря 2019 г. | КТ добавлена в соответствии с перечнем поручений по итогам встречи Президента Российской Федерации с инвалидами и представителями общественных организаций и профессиональных сообществ, оказывающих содействие инвалидам, 5 декабря 2017 г. от 13 января 2018 г. № Пр-50.Изменение не оказывает влияния на параметры проекта и другие приоритетные проекты. |