Приложение № 9

Утвержден

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской Республики

по стратегическому развитию

и приоритетным проектам

от 26 февраля 2018 г. № 8

***Запрос на изменение приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» № 2***

# Общая информация по запросу на изменение

|  |  |
| --- | --- |
| **Инициатор запроса** | В.Ю. Михайлов, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| **Дата запроса** | 15 февраля 2017 г. |
| **Изменяемый параметр проекта** | Показатели проекта  Результаты проекта  КТ проекта  Бюджет проекта  Участники проекта  Другое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Реквизиты решения проектного комитета** | Протокол заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития Чувашской Республики «Ипотека и арендное жилье» от 8 февраля 2018 г. № 1 |

# 2. Изменение показателей приоритетного проекта

**2.1. Изменение показателя цели приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | Цель проекта | Улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объема ввода жилья (635 тыс. кв. метров в 2018 году, 645 тыс. кв. метров в 2020 году), и стимулирования спроса на жилье (выдача в 2018 году 11,4 тыс. ипотечных кредитов, в 2020 году 12 тыс. ипотечных кредитов, привлечение инвестиций в создание арендного жилья в 2018 году в размере 83 млн. рублей, в 2020 году в размере 132 млн. рублей) | | Улучшение жилищных условий граждан в Чувашской Республике путем увеличения объема ввода жилья (635 тыс. кв. метров в 2018 году, 645 тыс. кв. метров в 2020 году), и стимулирования спроса на жилье (выдача в 2018 году 15,14 тыс. ипотечных кредитов, в 2020 году 15,25 тыс. ипотечных кредитов, привлечение инвестиций в создание арендного жилья в 2018 году в размере 83 млн. рублей, в 2020 году в размере 132 млн. рублей) | По итогам анализа фактических показателей за 2017 год (выдано 14418 ипотечных кредитов) и с учетом льготных условий кредитования с 1 января 2018 г. для семей, в которых рождается второй и (или) третий ребенок, изменен показатель по выдаче в 2018 году ипотечных кредитов до 15,14 тыс. штук, в 2020 году – до 15,25 тыс. штук. |

# 2.2. Изменение наименования показателя плана достижения показателей приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | Наименование показателей | в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF50F6A56479D4452E03BB8BA44512B6D51537869AA03o8w1H) «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | | в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В соответствии с постановлением от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» действие федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы прекращено.  Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

# 2.3. Изменение показателей приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Номер и наименование показателя | Тип показателя | Период, год | | |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| *Паспорт* | | | | | | |
| Действующая редакция | 1. | в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF50F6A56479D4452E03BB8BA44512B6D51537869AA03o8w1H) «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | основной | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | 2. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, шт., из них: | основной | 11400 | 11500 | 12000 |
| с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья, шт. | основной | 800 | 850 | 900 |
| 3. | 2.1. Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей, из них: | основной | 15400,0 | 15500,0 | 16000,0 |
| с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья, млн. рублей | основной | 1040,0 | 1100,0 | 1170,0 |
| Новая редакция | 1. | в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF50F6A56479D4452E03BB8BA44512B6D51537869AA03o8w1H) «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы | основной | х | х | х |
| 2. | в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | основной | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | 2. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, шт., из них: | основной | 15140 | 15200 | 15250 |
| с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья, шт. | основной | 1900 | 1950 | 2000 |
| 4. | 2.1. Объем выдаваемых ипотечных жилищных кредитов, млн. рублей, в том числе: | основной | 22440,0 | 22520,0 | 22600,0 |
| с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья, млн. рублей | основной | 2800,0 | 2890,0 | 2960,0 |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | По данным Центробанка России за 2017 год по Чувашской Республике выдано 14418 ипотечных кредитов на сумму 21,370 млрд. рублей. С учетом введения с 1 января 2018 г. льготных условий ипотечного кредитования для семей, в которых рождается второй и (или) третий ребенок, вносятся изменения в значения показателей на 2018 – 2020 годы по выдаче и объемам ипотечных кредитов, в том числе с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Произведена прогнозная оценка параметров значений показателей, которые устанавливаются в соответствии с уточенными фактическими значениями за 2017 год по данным Центробанка России. В результате изменений показатели проекта в 2018 – 2020 годах улучшаются. |

# Изменение результатов приоритетного проекта

**3.1. Изменение показателей результатов приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | Результаты проекта | 2. Привлекли ипотечные кредиты на строительство (приобретение) жилья при оказании государственной поддержки 3,0 тыс. семей к 31 декабря 2020 года. | | 2. Привлекли ипотечные кредиты на строительство (приобретение) жилья при оказании государственной поддержки 6,3 тыс. семей к 31 декабря 2020 года. | С 1 января 2018 г. введены льготные условия ипотечного кредитования для семей, в которых рождается второй и (или) третий ребенок. Прогнозно в Чувашской Республике данным видом государственной поддержки воспользуются до 31 декабря 2022 г. 5,5 тыс. семей, то есть 1,1 тыс. семей в год. |

# 3.2. Изменение описания модели функционирования результатов приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | Описание модели функционирования результатов проекта в абзаце третьем пункта 4 | уменьшение финансовой нагрузки на застройщиков и обеспечение низких цен на жилье для граждан путем обеспечения необходимой социальной, транспортной инфраструктурой участков комплексной застройки территорий в рамках приоритетного проекта, в том числе в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, а также за счет использования строительных материалов, изделий и конструкций, произведенных на территории Чувашской Республики; | | уменьшение финансовой нагрузки на застройщиков и обеспечение низких цен на жилье для граждан путем обеспечения необходимой социальной, транспортной инфраструктурой участков комплексной застройки территорий в рамках приоритетного проекта, в том числе в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также за счет использования строительных материалов, изделий и конструкций, произведенных на территории Чувашской Республики; | В соответствии с постановлением от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» действие федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы прекращено.  Реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |

# Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | 3.1.6. | Наименование | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В соответствии с постановлением от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» действие федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы прекращено.  Реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Срок | 1 марта 2018 г. | 15 февраля 2018 г. | Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» |
| 2. | 3.1.8. | Наименование | Определен перечень объектов, планируемых к строительству в 2019 году на участках комплексной застройки территорий, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Определен перечень объектов, планируемых к строительству в 2019 году на участках комплексной застройки территорий, в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В соответствии с постановлением от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» действие федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы прекращено.  Реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 3. | 3.1.9. | Наименование | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Срок | 1 марта 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» |
| 4. | 3.1.10 | Наименование | Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в 2020 году | Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | В соответствии с постановлением от 12 октября 2017 г. № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации» действие федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы прекращено.  Реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов РФ осуществляется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». |
| 5. | 3.1.11. | Наименование | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий государственных программ жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |
| Срок | 1 марта 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации» |
| 6. | 3.3.3. | Наименование | Выдано 11400 ипотечных кредитов, в том числе 800 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. | Выдано 15140 ипотечных кредитов, в том числе 1900 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. | Произведена прогнозная оценка параметров значений показателей, которые устанавливаются в соответствии с уточенными фактическими значениями за 2017 год по данным Центробанка России, а также с учетом введенных с 1 января 2018 г. льготных условий ипотечного кредитования для семей, в которых рождается второй и (или) третий ребенок. Параметры проекта улучшаются |
| 7. | 3.3.5. | Наименование | Выдано 11500 ипотечных кредитов, в том числе 850 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. | Выдано 15200 ипотечных кредитов, в том числе 1950 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. |
| 8. | 3.3.7. | Наименование | Выдано 12000 ипотечных кредитов, в том числе 900 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. | Выдано 15250 ипотечных кредитов, в том числе 2000 ипотечных кредитов – с помощью оказания государственной поддержки отдельным категориям граждан в строительстве (приобретении) жилья. |

# Изменение бюджета приоритетного проекта

*Паспорт*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | | | Год реализации | | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Действующая редакция | Бюджетные источники\*, млн. руб. | Федеральный бюджет | 398,6 | 193,8 | 193,8 | 163,0 | 949,2 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 183,5 | 150,4 | 150,4 | 231,0 | 715,3 |
| Местные бюджеты | 71,1 | 41,1 | 41,2 | 140,0 | 293,4 |
| Внебюджетные источники, млн. руб., в т. ч.: | | 16360,1 | 16483,8 | 16575,8 | 17154,0 | 66573,7 |
| выдача ипотечных кредитов, млн. рублей | | 15300,0 | 15400,0 | 15500,0 | 16000,0 | 62200,0 |
| строительство арендного жилья, млн. руб. | | 25,0 | 83,0 | 120,0 | 132,0 | 360,0 |
| развитие рынка производства строительных материалов | | 488,5 | 498,7 | 453,7 | 409,6 | 1850,5 |
| **ИТОГО:** | | **17013,3** | **16869,2** | **16961,2** | **17687,9** | **68531,6** |
| \* – размер бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней | | | | | | |
| Новая редакция | Бюджетные источники\*, млн. руб. | Федеральный бюджет | 398,6 | 872,6 | 186,0 | 186,0 | 1643,2 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 183,5 | 295,9 | 151,6 | 151,6 | 782,5 |
| Местные бюджеты | 71,1 | 66,8 | 41,1 | 41,2 | 220,2 |
| Внебюджетные источники, млн. руб., в т. ч.: | | 16360,1 | 23478,8 | 23595,9 | 23643,7 | 87078,5 |
| выдача ипотечных кредитов, млн. рублей | | 15300,0 | 22440,0 | 22520,0 | 22600,0 | 82860,0 |
| строительство арендного жилья, млн. руб. | | 25,0 | 83,0 | 120,0 | 132,0 | 360,0 |
| развитие рынка производства строительных материалов | | 488,5 | 498,7 | 453,7 | 409,6 | 1850,5 |
| **ИТОГО:** | | **17013,3** | 24714,1 | 23974,6 | 24022,5 | 89724,5 |
| \* – размер бюджетных ассигнований подлежит ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней | | | | | | |

Обоснование и анализ изменений

|  |  |
| --- | --- |
| Причины и обоснование необходимости изменений | Лимиты финансирования приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также уточнены объемы средств за счет внебюджетных источников финансирования |
| Анализ изменений и их влияния на параметры проекта и иные проекты | Параметры проекта улучшаются |

# Изменение прочих параметров приоритетного проекта

**6.1. Изменение описания приоритетного проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Изменяемый параметр | Действующая редакция | Новая редакция | | Обоснование и анализ изменений |
| *Паспорт* | | | | | |
| 1. | Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530);  подпрограмма «[Государственная поддержка строительства жилья](consultantplus://offline/ref=A621A291996FE6986A74230CCE1A8E4087473BA539B3EE2DAA124D319D3738F01F42C831959FF14E54195E3Dr5H) в Чувашской Республике» (основные мероприятия: «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья», «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса», «Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья», «Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой в рамках [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=7EA4F11BDB86EC3E8B057CD1D09B295BF50F6A56479D4452E03BB8BA44512B6D51537869AA03o8w1H) «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», «Развитие ипотечного жилищного кредитования», «Обеспечение жилищного строительства земельными участками», «Актуализация документов территориального планирования»);  подпрограмма «[Государственная поддержка](consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F3F11B0B9453D380A1CC7CF398670811CA77FE7598BE904A4F2AC91DF3E707DAC9DD6tFH) молодых семей в решении жилищной проблемы»  (основное мероприятие «Оказание содействия в приобретении жилых помещений молодыми семьями») | | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 ноября 2011 г. № 530);  подпрограмма «[Государственная поддержка строительства жилья](consultantplus://offline/ref=A621A291996FE6986A74230CCE1A8E4087473BA539B3EE2DAA124D319D3738F01F42C831959FF14E54195E3Dr5H) в Чувашской Республике» (основные мероприятия: «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья», «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья», «Государственная поддержка отдельных категорий граждан в приобретении жилья», «Обеспечение земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», «Развитие ипотечного жилищного кредитования», «Обеспечение жилищного строительства земельными участками», «Актуализация документов территориального планирования»), «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье»;  подпрограмма «[Государственная поддержка](consultantplus://offline/ref=DE5B340DBC092D48FD8F3F11B0B9453D380A1CC7CF398670811CA77FE7598BE904A4F2AC91DF3E707DAC9DD6tFH) молодых семей в решении жилищной проблемы»  (основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье») | Приводится в соответствие с государственной программой Чувашской Республики «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением Кабинета Министров ЧР от 30 ноября 2011 г. № 530 |
|  | Формальные основания для инициации | [Указ](consultantplus://offline/ref=6B6947A94F7E47588DC1226D0C3BAD7B25A31BB1A8C75591099F40DF27s2rFH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323);  Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2242-р). | | [Указ](consultantplus://offline/ref=6B6947A94F7E47588DC1226D0C3BAD7B25A31BB1A8C75591099F40DF27s2rFH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323);  Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 г. № 2242-р).  Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710) | Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |