## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-август 2019 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) финансирование, доведенное Минфином Чувашии, тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  |  | процент от общего объема по лимиту |  |  |  | фактическое финансирование от лимита
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 7231151.6 | 4145404.1 | 2654163.1 | 431584.4 | 1607356.1 | 1196049.84 | 346677.17 | 64629.09 | 22.2282 | 2256271.57 | 1606670.61 | 587123.97 | 62476.99 | 31.2021 |  |  | ФБ | РБ | МБ | итого | ФБ | РБ | МБ
в том числе: | [20 empty] | 57.327 | 36.7046 | 5.9684 | 31.2021 | 38.7579 | 22.1209 | 14.4762
образование |  |  |  |  | 2582991.4 | 1719111.5 | 569227.1 | 294652.8 | 973680.7 | 791019 | 124204.8 | 58456.9 | 37.6959 | 1179058 | 956304.6 | 166757 | 55996.4 | 45.647 | 29.2953 | образование | 66.5551 | 22.0375 | 11.4074 | 45.647 | 55.6278 | 29.2953 | 19.0042
культура |  |  |  |  | 834495.61 | 557828.6 | 273413.6 | 3253.41 | 63546.33 | 18762.89 | 44259.95 | 523.49 | 7.6149 | 65632.49 | 18762.9 | 46346.1 | 523.49 | 7.8649 | 16.9509 | культура | 66.8462 | 32.7639 | 0.38987 | 7.8649 | 3.3636 | 16.9509 | 16.0905
здравоохранение |  |  |  |  | 664629.5 | 373253.5 | 291376 | 0 | 263496.67 | 159210.08 | 104286.59 | 0 | 39.6456 | 484044.5 | 313190.9 | 170853.6 | 0 | 72.8292 | 58.6368 | здравоохранение | 56.1596 | 43.8404 | 0 | 72.8292 | 83.9084 | 58.6368 | #DIV/0!
социальная политика |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 23937.1 | 21192.7 | 2744.4 | 0 | 22.2191 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100 | 100 | социальная политика | 93.9127 | 6.0873 | 0 | 100 | 100 | 100 | #DIV/0!
жилищное строительство |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | жилищное строительство
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.141 | 125659.2 | 109604.3 | 16054.9 | 0 | 45.4417 | 16.6323 | физическая культура и спорт | 65.0928 | 34.9072 | 0 | 45.4417 | 60.8913 | 16.6323 | #DIV/0!
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1434707.22 | 509242 | 808729.9 | 116735.32 | 23353.36 | 1416.2 | 16449.66 | 5487.5 | 1.6277 | 133640 | 7586.3 | 120257.8 | 5795.9 | 9.3148 | 14.87 | дорожное хозяйство | 35.4945 | 56.369 | 8.1365 | 9.3148 | 1.4897 | 14.87 | 4.965
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 846493.87 | 260003.2 | 570342.3 | 16148.37 | 135168.7 | 90018.8 | 45149.9 | 0 | 15.9681 | 147333.5 | 89958.7 | 57374.8 | 0 | 17.4051 | 10.0597 | коммунальное хозяйство | 30.7153 | 67.377 | 1.9077 | 17.4051 | 34.5991 | 10.0597 | 0
сельское хозяйство |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 13172.01 | 10089.01 | 2921.8 | 161.2 | 56.555 | 13171.98 | 10089.01 | 2921.77 | 161.2 | 56.5549 | 56.5227 | сельское хозяйство | 76.6374 | 22.1944 | 1.1683 | 56.5549 | 56.5233 | 56.5227 | 59.2429
прочие расходы | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | прочие расходы | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
прочие расходы |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | прочие расходы | 99.0001 | 0.8436 | 0.15635 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 2582991.4 | 1719111.5 | 569227.1 | 294652.8 | 973680.7 | 791019 | 124204.8 | 58456.9 | 37.6959 | 1179058 | 956304.6 | 166757 | 55996.4 | 45.647 | 38.7579
в том числе: | [18 empty] | 22.1209
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296 | 40582.8 | 0 | 20291.4 | 20291.4 | 50.1079
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296 | 40582.8 | 0 | 20291.4 | 20291.4 | 50.1079
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 160 мест
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | № 3213017503718000016, № 12 от 29.07.2018 | 2019-07-31 | 53991.2 | 0 | 26995.6 | 26995.6 | 9916.2 |  | 4958.1 | 4958.1 | 18.3663 | 24234 |  | 12117 | 12117 | 44.8851
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, пом. 3 | № 3213017503718000007, м/к от 9 апреля 2018 № 07 | до 01.06.2019 | 26999.6 | 0 | 13374.8 | 13624.8 | 16348.8 |  | 8174.4 | 8174.4 | 60.552 | 16348.8 |  | 8174.4 | 8174.4 | 60.552
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 2502000.6 | 1719111.5 | 528856.7 | 254032.4 | 947415.7 | 791019 | 111072.3 | 45324.4 | 37.8663 | 1138475.2 | 956304.6 | 146465.6 | 35705 | 45.5026
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 1600800.2 | 1136208.7 | 270707.8 | 193883.7 | 531861.4 | 465204.7 | 41256.1 | 25400.6 | 33.2247 | 578889.8 | 505311.7 | 48177.5 | 25400.6 | 36.1625
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | № 2212805435618000039, от 09.10.2018 № 767 | 2018-11-20 | 2727.6 | 0 | 2727.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1378.9 |  | 1378.9 |  | 50.5536
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 |  | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 | №22104002736 18 000005, от 23.07.2018 № 2 | 2018-12-31 | 850 |  | 850 |  |  |  | 850 |  |  | 850 |  | 850 |  | 100
Реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 6 |  |  |  |  | 4262.4 |  | 4262.4 | [6 empty] | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 100
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, 429360, Чувашская Республика, с. Шыгырдан, ул.Наримана, 12 | № 3210800133118000022, от 15.10.2018 № 145 | 2019-08-14 | 76257.3 | 59803.9 | 15630.7 | 822.7 | 73869.2 | 59803.9 | 13242.6 | 822.7 | 96.8684 | 73869.2 | 59803.9 | 13242.6 | 822.7 | 96.8684
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 11-19/1340 от 24.06.2019 | 2019-12-31 | 52263.9 |  | 46112.4 | 6151.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
администрация Чебоксарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" | ООО "ТРЕСТ-11", ИНН 2127323870, 428020, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д. 2, пом. 3, директор В.И.Грачев | №32116820246 19 000028, от 29.07.2019№16071900 | 2020-01-31 | 44512.4 | 29803.9 | 13068.7 | 1639.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Канаша |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 2019-12-01 | 62941.3 | 50604.5 | 8635.8 | 3701 | 32734.8 | 30770.8 | 1374.8 | 589.2 | 52.0085 | 32734.8 | 30770.8 | 1374.8 | 589.2 | 52.0085 |  | 154 места
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации на 40 мест в мкр. "Светлый" г. Новочебоксарск |  |  |  |  | 31525.7 | 31210.5 | 157.6 | 157.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | №3212403376418000001, от 29.12.2018 № 1 | 2019-11-01 | 113990.9 | 93313.7 | 12282.3 | 8394.9 | 32369.7 | 28260.4 | 2954.6 | 1154.7 | 28.3967 | 32369.7 | 28260.4 | 2954.6 | 1154.7 | 28.3967 |  | 1000 мест
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 300 мест
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект», 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, эл.почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, директор Ю.Л.Васенев | № 3213017503718000025, от 01.10.2018, № 22 | 2019-08-01 | 124091.6 | 83725.4 | 18433.1 | 21933.1 | 74538 | 70065.8 | 2236.1 | 2236.1 | 60.0669 | 74538.1 | 70065.8 | 2236.2 | 2236.1 | 60.067
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20", ИНН: Г.ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ПЕТРОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 5, директор А.Н.Шиканов | № 3213017503718000019, от 23.08.2018№ 19 | 2019-06-01 | 117224.1 | 83460.8 | 14526.2 | 19237.1 | 106050.8 | 83460.8 | 11295 | 11295 | 90.4684 | 106050.8 | 83460.8 | 11295 | 11295 | 90.4684 |  | 1600 мест
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081,г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58, директор Р.Ф.Егоров | №32130175037 18 000027, от 15.10.2018 № 24 | до 01.07.2019 | 110027.5 | 64803.9 | 16611.8 | 28611.8 | 41781.6 | 39274.6 | 1253.5 | 1253.5 | 37.9738 | 41781.6 | 39274.6 | 1253.5 | 1253.5 | 37.9738
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | №3213017503718000034, от 04.12.2018 № 30 | 2019-09-01 | 161214.1 | 120272.3 | 20470.9 | 20470.9 | 38093.6 | 35808 | 1142.8 | 1142.8 | 23.6292 | 38093.6 | 35808 | 1142.8 | 1142.8 | 23.6292
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | АО "Головной проекто-изыскательский иститут "Чувашгражданпроект" | Производственный кооператив "Медведевская ПМК", ИНН 1207000062, 425200, Республика Марий Эл, пгт. Медведево, у.Гагарина, д.2 А, директор Ю.Л.Васенев | №32130175037 19 000019, от 02.08.2019 № 09 | 2019-08-02 | 170598.6 | 138059.6 | 16144.5 | 16394.5 | 39870.2 | 37478 | 1196.1 | 1196.1 | 23.3708 | 39870.2 | 37478 | 1196.1 | 1196.1 | 23.3708
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН 1215080449, 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул.Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | № 3213017503718000023, от 17.09.2018 № 20 | 2019-08-01 | 117432.3 | 80604.5 | 17101.4 | 19726.4 | 22182.1 | 14932.3 | 3624.9 | 3624.9 | 18.8893 | 32714.1 | 25138.5 | 3950.7 | 3624.9 | 27.8578
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | АО «Специализированный застройщик «Строительный трест №3», ИНН 2128007123, 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославчкая, д.76, оф.312, директор В.П.Семёнов | №32130175037 19 000020, от 23.08.2019 № 10 | 2019-12-31 | 193073.7 | 150272.3 | 20838.2 | 21963.2 | 32766.5 | 30800.5 | 983 | 983 | 16.971 | 39390.9 | 37220 | 1187.9 | 983 | 20.402
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН 2127026081, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58 | №3213017503718000030, № 27 от 12.11.2018 | 01.09.2019 | 187106.8 | 150273.4 | 17854.2 | 18979.2 | 36754.9 | 34549.6 | 1102.7 | 1102.6 | 19.6438 | 60985.5 | 58030.9 | 1852 | 1102.6 | 32.594
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю.Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК "Серебряные ключи" в г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  |  |  | 30700 | 0 | 25000 | 5700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  | 901200.4 | 582902.8 | 258148.9 | 60148.7 | 415554.3 | 325814.3 | 69816.2 | 19923.8 | 46.1112 | 559585.4 | 450992.9 | 98288.1 | 10304.4 | 62.0933
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | №32106005436 19 000002, от 14.05.2019 № 3 | 2019-12-31 | 30302.2 | 0 | 28483 | 1819.2 | 0 |  |  |  | 0 | 7921.3 |  | 7921.3 |  | 26.141
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | №32107001762 19 000002, от 03.06.2019№54 | 2020-10-31 | 109195.4 | 0 | 109195.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 14688.9 |  | 14688.9 |  | 13.4519
администрация Ядринского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН 2128707936, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, оф. 307А | ООО "Трест-11". ИНН 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3, директор В.И. Грачев | №3211900328118000018 от 07.05.2018 № 0115200001118001003_150820 | 2019-12-31 | 66851.9 | 0 | 64846.4 | 2005.5 | 52826.8 |  | 51359.6 | 1467.2 | 79.0206 | 54693.4 |  | 53226.2 | 1467.2 | 81.8128
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 100 мест
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО "ТРЕСТ-11", ИНН 2127323870, 428020, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д. 2, пом. 3, директор В.И.Грачев | № 32130175037 19 000016, от 25.06.2019 № 06. 01,02,03 | 2019-08-30 | 278242.6 | 191949 | 43146.8 | 43146.8 | 220317.6 | 191949 | 14184.3 | 14184.3 | 79.1818 | 210698.2 | 191949 | 14184.3 | 4564.9 | 75.7246
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО "СК Старатель", г.Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | № 26. 1,2 от 06.11.2018, № 3213017503718000029 | 01.07.2020 | 416608.3 | 390953.8 | 12477.3 | 13177.2 | 142409.9 | 133865.3 | 4272.3 | 4272.3 | 34.1832 | 271583.6 | 259043.9 | 8267.4 | 4272.3 | 65.1892 |  | 100 мест
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 834495.61 | 557828.6 | 273413.6 | 3253.41 | 63546.33 | 18762.89 | 44259.95 | 523.49 | 7.6149 | 65632.49 | 18762.9 | 46346.1 | 523.49 | 7.8649
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Итоги аукциона подведены 6.06.2018 победитель - ООО "Энергосервис" на стадии заключения контракта | 150 мест
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 775028.95 | 557828.6 | 216885.1 | 315.25 | 50988.19 | 18762.89 | 32136.16 | 89.14 | 6.5789 | 53074.34 | 18762.9 | 34222.3 | 89.14 | 6.848
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 259071.55 | 57828.6 | 200927.7 | 315.25 | 50988.19 | 18762.89 | 32136.16 | 89.14 | 19.6811 | 53074.34 | 18762.9 | 34222.3 | 89.14 | 20.4864 |  | 300 мест
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ";ИНН 7842503336; адрес:121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. №27704019836 18 000007 | 2019 г. | 44877.6 | 0 | 44877.6 |  | 16236.2 |  | 16236.2 |  | 36.1789 | 18322.4 |  | 18322.4 |  | 40.8275 |  | 150 мест
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проведение историко-культурной экспертизы |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары" Чувашская Республика | АО "Чувашгражданпроект"; ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | Контракт расторгнут 17.07.2019 | госконтракт от 16.10.2008 № 6 | 25 декабря 2020 года | 142722.4 | 0 | 142722.4 |  | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273 | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 2190.4
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | 2019-12-31 | 42868.95 | 40170 | 2564 | 134.95 | 16196.49 | 15140.89 | 966.46 | 89.14 | 37.7814 | 16196.44 | 15140.9 | 966.4 | 89.14 | 37.7813
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. | ООО "РЕГИОН", ИНН 2128706361, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.59, директор А.А.Макаров | №32119901310 19 000003, от 01.04.2019 № 0115300015419000014_150887 | 2019-12-31 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 3816.2 | 3622 | 194.2 |  | 20.3144 | 3816.2 | 3622 | 194.2 |  | 20.3144
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 515957.4 | 500000 | 15957.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  |  | 515957.4 | 500000 | 15957.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО «Институт «Татдорпроект»)ИНН 1660059080., 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31, электронная почта: mail@tatdor.com, гендиректор Пановская Елена Сергеевна |  |  |  | 92210.6 | 86678 | 2766.3 | 2766.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги" | АО " "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а; гендиректор Арсентьев Е.З., директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. |  |  |  | 439704.2 | 413322 | 13191.1 | 13191.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
Реконструкция Московской набережной и Свято-Троицкого монастыря | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | Контракт № 0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 №193213003497421300100100550014299000 | май 2020 года | 89444.3 | 86678 | 2766.3
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | контракт№ 0115200001119001305_83507 от 17.06.2019 №0115200001119001305 | 2021-11-15 | 439704.26 | 413322 | 13191.13 | 13191.13
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 12558.14 | 0 | 12123.79 | 434.35 | 21.118 | 12558.15 | 0 | 12123.8 | 434.35 | 21.118
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 12558.14 | 0 | 12123.79 | 434.35 | 21.118 | 12558.15 | 0 | 12123.8 | 434.35 | 21.118
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 12558.14 | 0 | 12123.79 | 434.35 | 21.118 | 12558.15 | 0 | 12123.8 | 434.35 | 21.118
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Строительное управление Ульяновского речного порта", ИНН 7325131619, г.Ульяновск, ул.Радищева, 140/1, директор Ф.В.Булатов | 05,08,2019 № 5 | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.26 | 03.06.2019 № 3 | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с. Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | от 29.04.2019 № 29 | 2019-12-31 | 14710.9 | 0 | 13975.4 | 735.5 | 5123.79 |  | 5123.79 |  | 34.8299 | 5123.8 |  | 5123.8 |  | 34.83
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | от 09.04.2019 № 6 | 2019 год | 14755.76 | 0 | 14053.1 | 702.66 | 7434.35 |  | 7000 | 434.35 | 50.3827 | 7434.35 |  | 7000 | 434.35 | 50.3827
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 664629.5 | 373253.5 | 291376 | 0 | 263496.67 | 159210.08 | 104286.59 | 0 | 39.6456 | 484044.5 | 313190.9 | 170853.6 | 0 | 72.8292
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 660083.7 | 369920 | 290163.7 | 0 | 259844.27 | 155896.08 | 103948.19 | 0 | 39.3654 | 480392.1 | 309876.9 | 170515.2 | 0 | 72.7775
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  | 345421.2 | 161610 | 183811.2 | 0 | 206580.82 | 117997.41 | 88583.41 | 0 | 59.8055 | 250115.2 | 161610 | 88505.2 | 0 | 72.4088
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО «СК-ЛЕРОН», Лебедева А.С., учредитель Лебедев В.П. | 0115200001119000859, 36 от 13.05.2019 | 2019-09-01 | 6096.5 | 0 | 6096.5 |  | 1713.07 |  | 1713.07 |  | 28.0992 | 6096.5 |  | 6096.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 2019-06-20 | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 344.4 |  | 344.4 |  | 43.8894 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | от 16.07.2019 № 1613/21 | до 03.10.2019 | 700 |  | 700 |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 700
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО «ПИ «Чувашграж- данпроект», ИНН/КПП 2130066768/ 213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Волковский Владимир Афанасьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | № 96 от 30.05.2017 | 2017г.-сентябрь 2019г. | 173760.4 | 161610 | 12150.4 |  | 127149.7 | 117997.41 | 9152.29 |  | 73.1753 | 173760.4 | 161610 | 12150.4 |  | 100
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс», ИНН: 2130102215, 428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов Александр Петрович | ООО "Комфорт" ИНН: 2130072916, 428903, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД ЛАПСАРСКИЙ, ДОМ 57, ПОМЕЩЕНИЕ 27, 7-8352-700043 skomfort1@mail.ru, Фондеркин В.А. | №2211200179019000072 от 02.09.2019, № 39-44/ЭА от 02.09.2019 | 2019-11-30 | 13660.6 | 0 | 13660.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Козловка Чувашской Республики | ООО «АКВА-КОМФОРТ» адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова,д.70, оф.411 Тел/факс 8(8362)320035, 8(8362)469260 ИНН: 1215129535 КПП: 12150100; директор - Новоселов Андрей Владимирович | ООО «Нептун», ИНН: 2130189390 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ РАДУЖНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2; директор - Сухалов Алексей Геннадьевич | № 0115200001119001509, контракт на стадии подписания до 12.07.2019г. | до 30.04.2020г. | 25382 |  | 25382
реконструкция здания Чебоксарского МПАО N 2 с надстроем 2 этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24а | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" ИНН: 2130123462 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428020, Чебоксары г, пер. Бабушкина, 8; директор - Михайлов Валерий Петрович | ООО «Фаворит», ИНН: 2130176810 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428022, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, ДОМ 2Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1; директор - Садтаров Ильнар Галелтдинович | р/н в ЕИС 2212901858319000050;от 08.07.2019 №0115200001119001518 | до 31.03.2020г. | 15963.4 |  | 15963.4
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 109073.6 | 0 | 109073.6 | 0 | 77373.65 | 0 | 77373.65 | 0 | 70.9371 | 69473.6 | 0 | 69473.6 | 0 | 63.6942
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | №22130135250 19 000017, от 27.05.2019 № 40 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 3901.6 |  | 3901.6 |  | 89.4247 | 3901.6 |  | 3901.6 |  | 89.4247
д. Кюстюмеры Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Волга» 5260321950/526001001 603070, Г Нижний Новгород, ул КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22 Стрельникова Наталья Викторовна Горяинов Павел Александрович | №22130135250 19 000014, от 22.05.2019 № 37 | 2019-08-20 | 4363 | 0 | 4363 |  | 3601.5 |  | 3601.5 |  | 82.5464 | 3601.5 |  | 3601.5 |  | 82.5464
д. Новые Высли Ибресинского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | №22130135250 19 000022, от 27.05.2019 № 44 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 4133.2 |  | 4133.2 |  | 94.733 | 2507.6 |  | 2507.6 |  | 57.4742
д. Маяк Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Строитель» 2123005940/213001001 429330, ЧР, г. Канаш, территория Элеватора, дом 39 Фербер Владимир Федорович | №22130135250 19 000015; от 21.05.2019 № 38 | 2019-08-19 | 4363 | 0 | 4363 |  | 3167.6 |  | 3167.6 |  | 72.6014 | 3167.6 |  | 3167.6 |  | 72.6014
д. Оженары Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремэкс» 2124040169/213001001 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11 Кузьмин Петр Валентинович | №22130135250 19 000016, от 21.05.2019 № 39 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 3966.1 |  | 3966.1 |  | 90.9051 | 3767.8 |  | 3767.8 |  | 86.36
д. Новое Урюмово Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Геолог» 2123006172/212301001 429335, г.Канаш, ул. Полева, д. 8 Елисеев Сергей Николаевич | №22130135250 19 000020, от 27.05.2019 № 45 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 3932.4 |  | 3932.4 |  | 90.1306 | 3932.4 |  | 3932.4 |  | 90.1306
д. Верхняя Яндоба Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройсантех» 2123005274/ 212301001 429335, г Канаш, ул Железнодорожная, 89 Николаев Михаил Сергеевич | №22130135250 19 000033. от 28.05.2019 № 59 | 2019-08-26 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
д. Чешлама Козловского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | №22130135250 19 000032, от 28.05.2019 № 60 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 4153.94 |  | 4153.94 |  | 95.2105 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.449
д. Полевые Инели Комсомольского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Батыревская МТС» 2103904869/732501001 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 5/2 оф. 4 Халитов Зофер Тауфикович | №22130135250 19 000023, от 27.05.2019 № 46 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 4153.94 |  | 4153.94 |  | 95.2083 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.4469
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «ЮМАН», 2127321721 /213001001, 428022, Чебоксары, г. Чебоксары, Цивильская ул, 7 офис 1 , дир. Гурина Надежда Валерьевна | №22130135250 19 000018. от 27.05.2019 № 41 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 2562.9 |  | 2562.9 |  | 58.7417 | 2562.9 |  | 2562.9 |  | 58.7417
д. Яманы Красночетайского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | №22130135250 19 000031, от 28.05.2019 № 47 | 2019-08-26 | 4363 | 0 | 4363 |  | 985.1 |  | 985.1 |  | 22.5785 | 985.1 |  | 985.1 |  | 22.5785
д. Астакасы Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Вятка-Сервис» 2130128661/ 213001001 428903 г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д 53, ОФИС 2 Семенов Алексей Георгиевич | №22130135250 19 000030, от 28.05.2019 № 48 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 4112.97 |  | 4112.97 |  | 94.2715 | 2852.9 |  | 2852.9 |  | 65.39
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000012. от 21.05.2019 № 35 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 3846.05 |  | 3846.05 |  | 88.1535 | 3846 |  | 3846 |  | 88.1524
д. Бишево Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | №22130135250 19 000013, от 21.05.2019 № 34 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 4153.95 |  | 4153.95 |  | 95.2108 | 3946.3 |  | 3946.3 |  | 90.4513
д. Шихабылово Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «КСО Урмарс- кая» 2114000230/ 211401001 429400, ЧР, Урмарский район, пгт. Урмары, ул.Колхозная, дом 14 Петров Алексей Анатольевич | №22130135250 19 000011, от 21.05.2019 № 36 | 19.08.2019 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 4153.95 |  | 4153.95 |  | 95.2108 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.449
д. Нюрши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Премиум Строй 21» 2130103748/ 213001001 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7В, стр.1 Суворов Александр Сергеевич | №22130135250 19 000019, от 27.05.2019 № 42 | 25.08.2019 | 4363 | 0 | 4363 |  | 4153.95 |  | 4153.95 |  | 95.2086 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.4469
д. Большие Тиуши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Стройэффект» 2115904373/ 211501001 429900, г. Цивильск, ул Терешковой, 8, 37 Степанов Олег Иванович | №22130135250 19 000034, от 29.0.52019 № 49 | 2019-08-27 | 4363 | 0 | 4363 |  | 4153.95 |  | 4153.95 |  | 95.2086 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.4469
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000028, от 28.05.2019 № 50 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 1051.04 |  | 1051.04 |  | 24.0904 | 1051 |  | 1051 |  | 24.0895
д. Ильбеши Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000027, от 28.05.2019 № 51 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 2132.06 |  | 2132.06 |  | 48.868 | 2132.1 |  | 2132.1 |  | 48.8689
д. Кильдишево Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | №22130135250 19 000026, 28.05.2019 № 52 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 1282.28 |  | 1282.28 |  | 29.3905 | 1282.3 |  | 1282.3 |  | 29.391 |  | 7,556 км
д. Емалоки Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000035, от 22.07.2019 № 68 | 2019-12-31 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 493.14 |  | 493.14 |  | 11.303 | 493.1 |  | 493.1 |  | 11.3021
д. Полевые Буртасы Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройкомфорт» 2103903424/ 210301001 429350, с. Батырево, Мичурина, 22 Алимов Миневазых Насибуллович | №22130135250 19 000029, от 28.05.2019 № 56 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 3903.46 |  | 3903.46 |  | 89.4694 | 2241.6 |  | 2241.6 |  | 51.3787
д. Старое Янашево Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройэнер-госервис» 2120003053/212001001 429380, ЧР, Яльчикский р-н, ул. Пушкина, д. 16 Нягин Александр Владимирович | №22130135250 19 000021, от 27.05.2019 № 43 | 2019-08-25 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 3779.75 |  | 3779.75 |  | 86.6339 | 1871.9 |  | 1871.9 |  | 42.9049 |  | 14,5 км
д. Кичкеево Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | №22130135250 19 000025, от 28.05.2019 № 57 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 3403.29 |  | 3403.29 |  | 78.0052 | 3403.3 |  | 3403.3 |  | 78.0055
д. Уразкасы Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | №22130135250 19 000024, от 28.05.2019 № 58 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 2195.53 |  | 2195.53 |  | 50.3227 | 2195.6 |  | 2195.6 |  | 50.3243
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 314662.5 | 208310 | 106352.5 | 0 | 53263.45 | 37898.67 | 15364.78 | 0 | 16.9272 | 230276.9 | 148266.9 | 82010 | 0 | 73.1822
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | Исполнитель работ не определён. Торги не проведены. | Исполнитель работ не определён. Торги не проведены. |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21900 |  | 21900 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г.Москва; АО "Чувшграждапроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г.Чебоксары, пр-т Московский, 3, Арсентьев евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН/КПП 2130148474/213001001,428015, г.Чебоксары, пр-т Московский. 17, ст.1. пом.34, Баринов андрей Михайлович | № 22126002659 18 000111, от 06.09.2018 №ЭА 90-2263 | 2018- март 2020 г.г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 53263.45 | 37898.67 | 15364.78 |  | 18.1934 | 208376.9 | 148266.9 | 60110 |  | 71.1761
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 80.3467 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 80.3467
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 80.3467 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 80.3467
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 17,784 км эл. линии, 7,635 км тротуаров, 12 пешеходных, 3 остановочных пункта
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3652.4 | 3314 | 338.4
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "Газовик", 7308004917 / 730801001 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, д., строение 3: Койфман Вадим Борисович | №22128016103 19 000001;от 06.05.19 № 18-29 | 20.06.219 | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 |  | 3652.4 | 3314 | 338.4 |  | 83.7111 | 3652.4 | 3314 | 338.4 |  | 83.7111 |  | 2,855 км/пог.м
реализация мероприятий регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, г.Чебоксары, пр. Московский, д.3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "ЮМАН", ИНН/КПП 2127321721/213001001, г.Чебоксары, ул.Базарная, д.40, Гурина Надежда Валерьевна | № 10-22/315 от 05.06.2018 | до 20.08.2018 (ведется претензионная работа) | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.141 | 125659.2 | 109604.3 | 16054.9 | 0 | 45.4417
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.141 | 125659.2 | 109604.3 | 16054.9 | 0 | 45.4417
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.141 | 125659.2 | 109604.3 | 16054.9 | 0 | 45.4417
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р, д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 70000 |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [13 empty] | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1859.7 |  | 1859.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 2020-05-31 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 |  | 55.3489 | 125659.2 | 109604.3 | 16054.9 |  | 62.6578
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 23937.1 | 21192.7 | 2744.4 | 0 | 22.2191 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 23937.1 | 21192.7 | 2744.4 | 0 | 22.2191 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 23937.1 | 21192.7 | 2744.4 | 0 | 22.2191 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4200 куб. м/сут
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 39, Резяпов Эдуард Минтагирович | 23.08.2018№ 44/1-ЭА, реестр. №2210100217418000003_ | 25 ноября 2019 | 107631.9 | 101173.9 | 6458 |  | 23937.1 | 21192.7 | 2744.4 |  | 22.2398 | 107631.9 | 101173.9 | 6458 |  | 100
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  | 29244.9 |  | 29244.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  | 96909.3 | 96154.2 | 755.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1434707.22 | 509242 | 808729.9 | 116735.32 | 23353.36 | 1416.2 | 16449.66 | 5487.5 | 1.6277 | 133640 | 7586.3 | 120257.8 | 5795.9 | 9.3148
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 394848.02 | 250814.6 | 78964 | 65069.42 | 19437.56 | 0 | 13950.06 | 5487.5 | 4.9228 | 44421.5 | 0 | 38934 | 5487.5 | 11.2503
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 394848.02 | 250814.6 | 78964 | 65069.42 | 19437.56 | 0 | 13950.06 | 5487.5 | 4.9228 | 44421.5 | 0 | 38934 | 5487.5 | 11.2503
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «ТУС», ИНН 2129005369, 428034, г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39, помещение7; генеральный директор Угаслов Н.Ф. | Идентификационный код закупки 183213003497421300100100120014211000; Контракт №Ф.2018.133350 от 12.04.2018г | до 31.05.2019 | 19528.8 | 0 | 13950.1 | 5578.7 | 19437.56 |  | 13950.06 | 5487.5 | 99.5328 | 19437.6 |  | 13950.1 | 5487.5 | 99.533
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | № 14 от 08.08.2018, № 3213017503718000017 | 2019-09-01 | 39873.9 | 0 | 24983.9 | 14890 | 0 |  |  |  | 0 | 24983.9 |  | 24983.9 |  | 62.6573
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | №3213017503718000032 от 14.11.2018 № 28 | 2019-08-01 | 68621.3 | 0 | 32025.3 | 36596 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич |  |  |  | 266824.02 | 250814.6 | 8004.7 | 8004.72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 226683.5 | 19841.5 | 206842 | 0 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274 | 52825 | 7586.3 | 45238.7 | 0 | 23.3034
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 226683.5 | 19841.5 | 206842 | 0 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274 | 52825 | 7586.3 | 45238.7 | 0 | 23.3034
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  |  | 190169.7 | 0 | 190169.7 |  | 2409.2 |  | 2409.2 |  | 1.2669 | 44754.5 |  | 44754.5 |  | 23.534
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8767.3 | 0 | 8767.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 477.8 |  | 477.8 |  | 5.4498
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на 2019 год (приложение 2) |  |  |  |  | 36513.8 | 19841.5 | 16672.3 |  | 11361258.56 | 741282.86 | 10619975.7 |  | 31114.9718 | 8070.5 | 7586.3 | 484.2 |  | 22.1026
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 760351.6 | 238585.9 | 470099.8 | 51665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36393.4 | 0 | 36085 | 308.4 | 4.7864
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 760351.6 | 238585.9 | 470099.8 | 51665.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36393.4 | 0 | 36085 | 308.4 | 4.7864
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  |  | 115813 | 0 | 110000 | 5813 | 0 |  |  |  | 0 | 308.4 |  |  | 308.4 | 0.26629
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 8) | [6 empty] | 15257.7 | [8 empty] | 6865.1
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 10089.3
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  |  | 84698 | 0 | 84698 |  | 0 |  |  |  | 0 | 29220 |  | 29220 |  | 34.499
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  |  | 465432.1 | 238585.9 | 204498.7 | 22347.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"), ИНН: 1661008459, 420032, РЕСП ТАТАРСТАН 16, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОКОКШАЙСКАЯ, ДОМ 69/12, ОФИС 202 |  |  |  | 29650.8 | 0 | 6145.4 | 23505.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6145.4 | 0 | 6145.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 846493.87 | 260003.2 | 570342.3 | 16148.37 | 135168.7 | 90018.8 | 45149.9 | 0 | 15.9681 | 147333.5 | 89958.7 | 57374.8 | 0 | 17.4051
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 506218.83 | 74896.7 | 415314 | 16008.13 | 44830.5 | 0 | 44830.5 | 0 | 8.856 | 44830.5 | 0 | 44830.5 | 0 | 8.856
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 287081.9 | 0 | 287081.9 | 0 | 44830.5 | 0 | 44830.5 | 0 | 15.6159 | 44830.5 | 0 | 44830.5 | 0 | 15.6159
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | контракт №18-37 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | 48991.4 | 0 | 48991.4 |  | 900 |  | 900 |  | 1.8371 | 900 |  | 900 |  | 1.8371
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" | ООО "БМК" Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.216-46 В.Ю. Личман, ИНН 1831185578 | контракт№18-39 от 21.05.2019 | 2019-10-31 | 55485.9 | 0 | 55485.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | контракт №18-36 от 07.05.2019 | 2019-10-31 | 68564.4 | 0 | 68564.4 |  | 881.2 |  | 881.2 |  | 1.2852 | 881.2 |  | 881.2 |  | 1.2852
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-48 от 28.05.2019 | 2019-10-31 | 47400 | 0 | 47400 |  | 27375.3 |  | 27375.3 |  | 57.7538 | 27375.3 |  | 27375.3 |  | 57.7538
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-38 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | 66640.2 | 0 | 66640.2 |  | 15674 |  | 15674 |  | 23.5203 | 15674 |  | 15674 |  | 23.5203
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 139763.23 | 74896.7 | 64620.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут | ООО "Дортехпроект" |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "СПЕЦКОМПЛЕКС", ИНН 2130165938, 428000, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.22, офис 202, директор Сапожников Ю.П. | № 32111007171 19 000018, контракт от 04.09.2019 №0115300023819000113 | 2019-12-31 | 27013.8 | 0 | 27013.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 1.07.2019 | 2020-12-31 | 37826.5 | 37448.3 | 321.5 | 56.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. ИНН 2130017760 | контракт №07 от 1.07.2019 | 2020-07-31 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  |  | 79373.7 | 0 | 63611.4 | 15762.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газификация Заволжской территории г. Чебоксары |  |  |  |  | 76172.6 | 0 | 60890.5 | 15282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Октябрьский |  |  |  |  | 7153.4 | 0 | 4350 | 2803.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул. Санаторная г. Чебоксары |  |  |  |  | 2988.2 | 0 | 775 | 2213.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный |  |  |  |  | 7626.5 | 0 | 5350 | 2276.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Пролетарский |  |  |  |  | 5228.7 | 0 | 2950 | 2278.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Первомайский |  |  |  |  | 8300.3 | 0 | 7800 | 500.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновке |  |  |  |  | 44395.3 | 0 | 39665.5 | 4729.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики |  |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 5343 | 5023.6 | 319.4 | 0 | 17.2981 | 5323 | 5003.6 | 319.4 | 0 | 17.2334
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 5343 | 5023.6 | 319.4 | 0 | 17.2981 | 5323 | 5003.6 | 319.4 | 0 | 17.2334
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 9562.14 | 8856.6 | 565.3 | 140.24 | 2627.6 | 2469.9 | 157.7 | 0 | 27.4792 | 2627.6 | 2469.9 | 157.7 | 0 | 27.4792
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортех" | ООО "Строймонтаж", ИНН 2105005088, 429700, пгт.Ибреси, ул.Сельхозтеники, д.13, директор Н.В.Гаврилова | №32105004126 19 000004, от 15.05.2019 № 1 | 2019-12-31 | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 1426.6 | 1341 | 85.6 |  | 91.9948 | 1426.6 | 1341 | 85.6 |  | 91.9948
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" | ООО "Альянсгрупп", ИНН 2116001046, 123557, г.Москва, ул.Грузинская, д.20, ПОДВАЛ Б/Н, ПОМ/КОМ/ОФ IV/25/2, директор Кузыченко А.А. | №32108006611 19 000006, от 26.03.2019 № 4 | 2019-10-02 | 5659.4 | 5319.8 | 339.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" | ООО "Строительная компания-ЛЕРОН" | от 20.05.2019 № 29 | 2019-07-01 | 1450.8 | 1363.8 | 87 |  | 1201 | 1128.9 | 72.1 |  | 82.7819 | 1201 | 1128.9 | 72.1 |  | 82.7819
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" | ООО "СТМ", ИНН 2115904510, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8Б, директор И.В.Федоров | №32115002569 19 000009, от 08.04.2019 №380-19/007 | 2019-07-31 | 901.2 | 719.9 | 46 | 135.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 21325.6 | 20046.1 | 1279.5 | 0 | 2715.4 | 2553.7 | 161.7 | 0 | 12.7331 | 2695.4 | 2533.7 | 161.7 | 0 | 12.6393
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | №32102420664 19 000007, от 20.05.2019 № 33 | 2020-08-03 | 11397.8 | 10714 | 683.8 |  | 2715.4 | 2553.7 | 161.7 |  | 23.8239 | 2695.4 | 2533.7 | 161.7 |  | 23.6484
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО Проектный институт "Отделфинстройпроект" | ООО "Премиум Строй21", ИНН 2130103748, 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7 В, стр. 1, директор Суворов А.С. | №32111007140 19 000015, от 31.05.2019 №0115300023819000055 | 2019-10-07 | 9927.8 | 9332.1 | 595.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 84995.2 | 84995.2 | 0 | 0 | 27.4721 | 97180.2 | 84955.2 | 12225 | 0 | 31.4105
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 84995.2 | 84995.2 | 0 | 0 | 27.4721 | 97180.2 | 84955.2 | 12225 | 0 | 31.4105
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера" - 428037, г.ЧЕБОКСАРЫ, пр ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 4, директор С.В.Хвандеев | м/к № 16 от 03.08.2017 | 2016-2019 | 120404.5 | 23745.3 | 96659.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.0571
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН: 2130083717, 428032, г.Чебоксары, ул ЯРОСЛАВСКАЯ, 39, директор Резяпов Э.М. | №32123007000 17 000031, м/к № 15 от 31.07.2017 | 2016-2019 | 188982.8 | 132458.5 | 56524.3 |  | 84995.2 | 84995.2 |  |  | 44.9751 | 95907.4 | 84955.2 | 10952.2 |  | 50.7493
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 13172.01 | 10089.01 | 2921.8 | 161.2 | 56.555 | 13171.98 | 10089.01 | 2921.77 | 161.2 | 56.5549
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 13172.01 | 10089.01 | 2921.8 | 161.2 | 56.555 | 13171.98 | 10089.01 | 2921.77 | 161.2 | 56.5549
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 13172.01 | 10089.01 | 2921.8 | 161.2 | 56.555 | 13171.98 | 10089.01 | 2921.77 | 161.2 | 56.5549
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 13172.01 | 10089.01 | 2921.8 | 161.2 | 56.555 | 13171.98 | 10089.01 | 2921.77 | 161.2 | 56.5549
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 01.11.2018 № 32 ИКЗ 183210800668221080100100150014221414 | 2018-2019 | 11300.7 | 8660.6 | 2508.1 | 132 | 11300.74 | 8660.6 | 2508.13 | 132.01 | 100.0004 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 100.0001
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 2019-2020 | 11989.9 | 9188.7 | 2661.1 | 140.1 | 1871.27 | 1428.41 | 413.67 | 29.19 | 15.6071 | 1871.27 | 1428.41 | 413.67 | 29.19 | 15.6071
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | № 2213013525019000036, № 73 от 23.07.2019 | 31.12.2020 | 229629 | 227332.7 | 2296.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019 | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0