## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-сентябрь 2019 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) финансирование, доведенное Минфином Чувашии, тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 8098000.23 | 4516466.4 | 3035253.73 | 546280.1 | 2579823.7 | 1672581.48 | 755035.93 | 152206.29 | 31.8575 | 2894119.31 | 1904927.4 | 829768.4 | 159423.51 | 35.7387
в том числе:
образование |  |  |  |  | 2984972.7 | 2076904.2 | 582884.5 | 325184 | 1512819.56 | 1186097.9 | 212823.13 | 113898.53 | 50.6812 | 1517396.53 | 1186098 | 217400 | 113898.53 | 50.8345
культура |  |  |  |  | 855261.27 | 557828.6 | 280988.13 | 16444.54 | 59516.95 | 21361.79 | 36725.41 | 1429.75 | 6.9589 | 103484.07 | 49664.7 | 52389.4 | 1429.97 | 12.0997
здравоохранение |  |  |  |  | 705556.1 | 373253.5 | 332302.6 | 0 | 358672.61 | 207662.2 | 151010.41 | 0 | 50.8354 | 504212.3 | 313190.9 | 191021.4 | 0 | 71.4631
социальная политика |  |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 30555.2 | 27810.8 | 2744.4 | 0 | 27.5126 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 97.0041
жилищное строительство |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.1216 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1711891.12 | 522511.6 | 1001206.7 | 188172.82 | 222854.26 | 16229.2 | 170006.06 | 36619 | 13.018 | 222853.3 | 16229.2 | 170006.1 | 36618 | 13.018
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 965819.77 | 260003.2 | 690132.3 | 15684.27 | 269950.78 | 98001.93 | 171858.67 | 90.18 | 27.9504 | 277128.78 | 97961.9 | 171858.7 | 7308.18 | 28.6936
сельское хозяйство |  |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 14453.11 | 11076.5 | 3207.78 | 168.83 | 62.0556 | 14453.13 | 11076.5 | 3207.8 | 168.83 | 62.0557
прочие расходы |  |  |  |  | 337333.6 | 330787.9 | 6023.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 2984972.7 | 2076904.2 | 582884.5 | 325184 | 1512819.56 | 1186097.9 | 212823.13 | 113898.53 | 50.6812 | 1517396.53 | 1186098 | 217400 | 113898.53 | 50.8345
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 84983 | 0 | 42491.5 | 42491.5 | 52154 | 0 | 26077 | 26077 | 61.3699 | 52154 | 0 | 26077 | 26077 | 61.3699
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 84983 | 0 | 42491.5 | 42491.5 | 52154 | 0 | 26077 | 26077 | 61.3699 | 52154 | 0 | 26077 | 26077 | 61.3699
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | № 3213017503718000016, № 12 от 29.07.2018 | 2019-07-31 | 58233.4 | 0 | 29116.7 | 29116.7 | 32459.4 |  | 16229.7 | 16229.7 | 55.7402 | 32459.4 |  | 16229.7 | 16229.7 | 55.7402
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, пом. 3 | № 3213017503718000007, м/к от 09.04.2018 № 07 | 2019-07-31 | 26749.6 | 0 | 13374.8 | 13374.8 | 19694.6 |  | 9847.3 | 9847.3 | 73.6258 | 19694.6 |  | 9847.3 | 9847.3 | 73.6258
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 2899989.7 | 2076904.2 | 540393 | 282692.5 | 1460665.56 | 1186097.9 | 186746.13 | 87821.53 | 50.368 | 1465242.53 | 1186098 | 191323 | 87821.53 | 50.5258
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 2003134.4 | 1494001.4 | 293471 | 215662 | 766871.13 | 660814.4 | 63089.53 | 42967.2 | 38.2836 | 771448.1 | 660814.5 | 67666.4 | 42967.2 | 38.512
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | № 2212805435618000039, от 09.10.2018 № 767 | 2018-11-20 | 2727.6 | 0 | 2727.6 |  | 1378.93 |  | 1378.93 |  | 50.5547 | 1693.4 |  | 1693.4 |  | 62.0839
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 |  | №22104002736 18 000005, от 23.07.2018 № 2 | 2018-12-31 | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 100 | 850 |  | 850 |  | 100
реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 6 |  |  |  |  | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 100
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, 429360, Чувашская Республика, с. Шыгырдан, ул.Наримана, 12 | № 3210800133118000022, от 15.10.2018 № 145 | 2019-07-15 | 76257.3 | 59803.9 | 15630.7 | 822.7 | 74147 | 59803.9 | 13520.4 | 822.7 | 97.2327 | 74147 | 59803.9 | 13520.4 | 822.7 | 97.2327
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 11-19/1340 от 24.06.2019 | 2019-12-31 | 217466.2 | 176455.9 | 34858.8 | 6151.5 | 20041.5 | 18839 | 1022.1 | 180.4 | 9.2159 | 20041.5 | 18839 | 1022.1 | 180.4 | 9.2159
администрация Чебоксарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" | ООО "ТРЕСТ-11", ИНН 2127323870, 428020, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д. 2, пом. 3, директор В.И.Грачев | №32116820246 19 000028, от 30.07.2019№16071900 | 2019-12-31 | 111517 | 99803.9 | 10073.3 | 1639.8 | 19090.2 | 17944.8 | 985.1 | 160.3 | 17.1186 | 19090.2 | 17944.8 | 985.1 | 160.3 | 17.1186
администрация г. Канаша |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 2019-12-01 | 62941.3 | 50604.5 | 8635.8 | 3701 | 37315.3 | 35076.4 | 1567.2 | 671.7 | 59.2859 | 37315.3 | 35076.4 | 1567.2 | 671.7 | 59.2859
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | №3212403376418000001, от 29.12.2018 № 1 | 2019-11-01 | 123188.9 | 93313.7 | 21480.3 | 8394.9 | 51372.5 | 46429.4 | 3788.4 | 1154.7 | 41.7022 | 51372.5 | 46429.4 | 3788.4 | 1154.7 | 41.7022
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект», 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, эл.почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, директор Ю.Л.Васенев | № 3213017503718000025, от 01.10.2018, № 22 | 2019-07-01 | 127591.6 | 83725.4 | 21933.1 | 21933.1 | 104903 | 83725.4 | 10588.8 | 10588.8 | 82.2178 | 104903 | 83725.4 | 10588.8 | 10588.8 | 82.2178
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "Строительное управление-20", ИНН: 2128042167, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6, пом. 1, оф.5, директор А.Н.Шиканов | № 3213017503718000019, от 23.08.2018№ 19 | 2019-06-01 | 121935 | 83460.8 | 19237.1 | 19237.1 | 115800.2 | 83460.8 | 16169.7 | 16169.7 | 94.9688 | 115800.2 | 83460.8 | 16169.7 | 16169.7 | 94.9688
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081,г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58, директор Р.Ф.Егоров | №32130175037 18 000027, от 15.10.2018 № 24 | до 01.07.2019 | 122027.5 | 64803.9 | 28611.8 | 28611.8 | 49920.2 | 46924.8 | 1497.7 | 1497.7 | 40.909 | 49920.2 | 46924.8 | 1497.7 | 1497.7 | 40.909
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | №3213017503718000034, от 04.12.2018 № 30 | 2019-07-15 | 171214.1 | 120272.3 | 25470.9 | 25470.9 | 53423.3 | 50217.9 | 1602.7 | 1602.7 | 31.2026 | 53423.3 | 50217.9 | 1602.7 | 1602.7 | 31.2026
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | АО "Головной проекто-изыскательский иститут "Чувашгражданпроект" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | от 24.08.2018 | 2019-08-02 | 188348.6 | 138059.6 | 25144.5 | 25144.5 | 50752.4 | 47707.2 | 1522.6 | 1522.6 | 26.946 | 50752.4 | 47707.2 | 1522.6 | 1522.6 | 26.946
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН 1215080449, 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул.Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | № 3213017503718000023, от 17.09.2018 № 20 | 2019-06-01 | 125907.3 | 80604.5 | 22651.4 | 22651.4 | 34519.8 | 26529.6 | 3995.1 | 3995.1 | 27.4168 | 34519.8 | 26529.6 | 3995.1 | 3995.1 | 27.4168
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ" ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Э.М.Резяпов | №32130175037 18 000026, от 08.10.2018 № 23. 1,2,3,4 | 2019-06-01 | 210948.7 | 150272.3 | 30338.2 | 30338.2 | 78547.4 | 73834.4 | 2356.5 | 2356.5 | 37.2353 | 78547.4 | 73834.4 | 2356.5 | 2356.5 | 37.2353
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН 2127026081, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58 | №3213017503718000030, № 27 от 12.11.2018 | 2019-07-15 | 185981.8 | 150273.4 | 17854.2 | 17854.2 | 74809.4 | 70320.8 | 2244.3 | 2244.3 | 40.224 | 74809.5 | 70320.9 | 2244.3 | 2244.3 | 40.2241
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. НЮР г. Чебоксары |  |  |  |  | 31525.7 | 31210.5 | 157.6 | 157.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю.Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК "Серебряные ключи" в г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  |  |  | 118443.4 | 111336.8 | 3553.3 | 3553.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  | 896855.3 | 582902.8 | 246922 | 67030.5 | 693794.43 | 525283.5 | 123656.6 | 44854.33 | 77.3586 | 693794.43 | 525283.5 | 123656.6 | 44854.33 | 77.3586
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | №32106005436 19 000002, от 14.05.2019 № 3 | 2019-10-01 | 29982.2 | 0 | 28483 | 1499.2 | 8338.2 |  | 7921.3 | 416.9 | 27.8105 | 8338.2 |  | 7921.3 | 416.9 | 27.8105
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | №32107001762 19 000002, от 03.06.2019№54 | 2020-06-30 | 114942.5 | 0 | 109195.4 | 5747.1 | 24264.9 |  | 23051.7 | 1213.2 | 21.1105 | 24264.9 |  | 23051.7 | 1213.2 | 21.1105
администрация Ядринского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН 2128707936, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, оф. 307А | ООО "Трест-11". ИНН 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3, директор В.И. Грачев | №3211900328118000018 от 07.05.2018 № 0115200001118001003_150820 | 2019-05-30 | 57779.6 | 0 | 53619.5 | 4160.1 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | от 14.12.2017 | 2019-06-01 | 278242.6 | 191949 | 43146.8 | 43146.8 | 248800.4 | 191949 | 28425.7 | 28425.7 | 89.4185 | 248800.4 | 191949 | 28425.7 | 28425.7 | 89.4185
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | № 26. 1,2 от 06.11.2018, № 3213017503718000029 | 01.06.2020 | 415908.4 | 390953.8 | 12477.3 | 12477.3 | 354611.3 | 333334.5 | 10638.4 | 10638.4 | 85.2619 | 354611.3 | 333334.5 | 10638.4 | 10638.4 | 85.2619
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 855261.27 | 557828.6 | 280988.13 | 16444.54 | 59516.95 | 21361.79 | 36725.41 | 1429.75 | 6.9589 | 103484.07 | 49664.7 | 52389.4 | 1429.97 | 12.0997
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 795794.61 | 557828.6 | 224459.63 | 13506.38 | 41611.49 | 21361.79 | 20153.12 | 96.58 | 5.2289 | 85578.38 | 49664.7 | 35817.1 | 96.58 | 10.7538
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 266646.05 | 57828.6 | 208502.2 | 315.25 | 41611.49 | 21361.79 | 20153.12 | 96.58 | 15.6055 | 56996.88 | 21967.2 | 34933.1 | 96.58 | 21.3755
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. №27704019836 18 000007 | 2019 г. | 44877.6 | 0 | 44877.6 |  | 18826.6 |  | 18826.6 |  | 41.951 | 18828.6 |  | 18828.6 |  | 41.9555
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проведение историко-культурной экспертизы |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Хозяйственный блок временного складировани поступающих документов" | [6 empty] | 6131.3
реконструкция незавершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары | [6 empty] | 1443.2
в том числе:
проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации | [6 empty] | 1443.2
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары", Чувашская Республика | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | Контракт расторгнут 17.07.2019 ООО "СПК "Возрождение", ИНН 2128044407, г.Чебоксары, Дорожный проезд, д.12, директор С.А.Архипов | от 16.10.2008 № 6 | 25 декабря 2020 года | 142722.4 | 0 | 142722.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 2190.4
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | 2019-12-31 | 42868.95 | 40170 | 2564 | 134.95 | 18931.7 | 17739.79 | 1132.32 | 59.59 | 44.1618 | 19575.79 | 18345.2 | 1171 | 59.59 | 45.6643
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. | ООО "РЕГИОН", ИНН 2128706361, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.59, директор А.А.Макаров | №32119901310 19 000003, от 01.04.2019 № 0115300015419000014_150887 | 2019-12-31 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 3853.19 | 3622 | 194.2 | 36.99 | 20.5113 | 3853.19 | 3622 | 194.2 | 36.99 | 20.5113
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 529148.56 | 500000 | 15957.43 | 13191.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28581.5 | 27697.5 | 884 | 0 | 5.4014
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  |  | 529148.56 | 500000 | 15957.43 | 13191.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28581.5 | 27697.5 | 884 | 0 | 5.4014
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО «Институт «Татдорпроект»)ИНН 1660059080., 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31, электронная почта: mail@tatdor.com, гендиректор Пановская Елена Сергеевна |  |  |  | 92210.6 | 86678 | 2766.3 | 2766.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги" | АО " "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а; гендиректор Арсентьев Е.З., директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. |  |  |  | 439704.2 | 413322 | 13191.1 | 13191.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
Реконструкция Московской набережной и Свято-Троицкого монастыря | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | Контракт № 0115200001119001536_83507 от 08.07.2019 №193213003497421300100100550014299000 | май 2020 года | 89444.3 | 86678 | 2766.3
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | контракт№ 0115200001119001305_83507 от 17.06.2019 №0115200001119001305 | 2021-11-15 | 439704.26 | 413322 | 13191.13 | 13191.13
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 17905.46 | 0 | 16572.29 | 1333.17 | 30.1101 | 17905.69 | 0 | 16572.3 | 1333.39 | 30.1105
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 17905.46 | 0 | 16572.29 | 1333.17 | 30.1101 | 17905.69 | 0 | 16572.3 | 1333.39 | 30.1105
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 17905.46 | 0 | 16572.29 | 1333.17 | 30.1101 | 17905.69 | 0 | 16572.3 | 1333.39 | 30.1105
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Строительное управление Ульяновского речного порта", ИНН 7325131619, г.Ульяновск, ул.Радищева, 140/1, директор Ф.В.Булатов | 05.08.2019 № 5 | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 1944.31 |  | 1702.59 | 241.72 | 12.9621 | 1944.32 |  | 1702.6 | 241.72 | 12.9621
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.26 | 17.06.2019 № 3 | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 1600.52 |  | 1493.2 | 107.32 | 10.6701 | 1600.52 |  | 1493.2 | 107.32 | 10.6701
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с. Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | от 29.04.2019 № 29 | 2019-12-31 | 14710.9 | 0 | 13975.4 | 735.5 | 5634.37 |  | 5123.79 | 510.58 | 38.3006 | 5634.6 |  | 5123.8 | 510.8 | 38.3022
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | от 09.04.2019 № 6 | 2019 год | 14755.76 | 0 | 14053.1 | 702.66 | 8726.26 |  | 8252.71 | 473.55 | 59.138 | 8726.25 |  | 8252.7 | 473.55 | 59.1379
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 705556.1 | 373253.5 | 332302.6 | 0 | 358672.61 | 207662.2 | 151010.41 | 0 | 50.8354 | 504212.3 | 313190.9 | 191021.4 | 0 | 71.4631
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 701510.5 | 369920 | 331590.5 | 0 | 355020.21 | 204348.2 | 150672.01 | 0 | 50.608 | 500559.9 | 309876.9 | 190683 | 0 | 71.3546
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  | 386848 | 161610 | 225238 | 0 | 242459.81 | 139048 | 103411.81 | 0 | 62.6757 | 270283 | 161610 | 108673 | 0 | 69.868
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО «СК-ЛЕРОН», Лебедева А.С., учредитель Лебедев В.П. | 0115200001119000859, № 36 от 13.05.2019 | 2019-09-01 | 6096.5 | 0 | 6096.5 |  | 4383 |  | 4383 |  | 71.8937 | 6096.5 |  | 6096.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 2019-06-20 | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 344.4 |  | 344.4 |  | 43.8894 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | до 03.10.2019 | 700 |  | 700 |  | 0 |  |  |  | 0 | 700 |  | 700 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 700
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО «ПИ «Чувашграж- данпроект», ИНН/КПП 2130066768/ 213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | № 96 от 30.05.2017 | 2017г.-сентябрь 2019г. | 215479.4 | 161610 | 53869.4 |  | 148791 | 139048 | 9743 |  | 69.0511 | 173760.4 | 161610 | 12150.4 |  | 80.639
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс», ИНН: 2130102215, 428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов Александр Петрович | ООО "Комфорт" ИНН: 2130072916, 428903, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД ЛАПСАРСКИЙ, ДОМ 57, ПОМЕЩЕНИЕ 27, 7-8352-700043 skomfort1@mail.ru, Фондеркин В.А. | №2211200179019000072 от 02.09.2019, № 39-44/ЭА от 02.09.2019 | 2019-11-30 | 13660.6 | 0 | 13660.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Козловка Чувашской Республики | ООО «АКВА-КОМФОРТ» адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова,д.70, оф.411 Тел/факс 8(8362)320035, 8(8362)469260 ИНН: 1215129535 КПП: 12150100; директор - Новоселов Андрей Владимирович | ООО «Нептун», ИНН: 2130189390 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ РАДУЖНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2; директор - Сухалов Алексей Геннадьевич | № 0115200001119001509, контракт от 09.07.2019г. | до 30.04.2020г. | 25382 |  | 25382
реконструкция здания Чебоксарского МПАО N 2 с надстроем 2 этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24а | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" ИНН: 2130123462 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428020, Чебоксары г, пер. Бабушкина, 8; директор - Михайлов Валерий Петрович | ООО «Фаворит», ИНН: 2130176810 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428022, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, ДОМ 2Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1; директор - Садтаров Ильнар Галелтдинович | р/н в ЕИС 2212901858319000050;от 08.07.2019 №0115200001119001518 | до 31.03.2020г. | 15963.4 |  | 15963.4
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 108781.4 | 0 | 108781.4 | 0 | 88941.41 | 0 | 88941.41 | 0 | 81.7616 | 88941.4 | 0 | 88941.4 | 0 | 81.7616
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | №22130135250 19 000017, от 27.05.2019 № 40 | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459 | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459
д. Кюстюмеры Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Волга» 5260321950/526001001 603070, Г Нижний Новгород, ул КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22 Стрельникова Наталья Викторовна Горяинов Павел Александрович | №22130135250 19 000014, от 22.05.2019 № 37 | 2019-08-20 | 4238.7 | 0 | 4238.7 |  | 3601.5 |  | 3601.5 |  | 84.9671 | 3601.5 |  | 3601.5 |  | 84.9671
д. Новые Высли Ибресинского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | №22130135250 19 000022, от 27.05.2019 № 44 | 2019-08-25 | 4322.2 | 0 | 4322.2 |  | 4133.3 |  | 4133.3 |  | 95.6295 | 4133.3 |  | 4133.3 |  | 95.6295
д. Маяк Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Строитель» 2123005940/213001001 429330, ЧР, г. Канаш, территория Элеватора, дом 39 Фербер Владимир Федорович | №22130135250 19 000015; от 21.05.2019 № 38 | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3167.6 |  | 3167.6 |  | 72.9358 | 3167.6 |  | 3167.6 |  | 72.9358
д. Оженары Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремэкс» 2124040169/213001001 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11 Кузьмин Петр Валентинович | №22130135250 19 000016, от 21.05.2019 № 39 | 2019-08-19 | 4155.1 | 0 | 4155.1 |  | 3767.8 |  | 3767.8 |  | 90.6789 | 3767.8 |  | 3767.8 |  | 90.6789
д. Новое Урюмово Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Геолог» 2123006172/212301001 429335, г.Канаш, ул. Полева, д. 8 Елисеев Сергей Николаевич | №22130135250 19 000020, от 27.05.2019 № 45 | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635
д. Верхняя Яндоба Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройсантех» 2123005274/ 212301001 429335, г Канаш, ул Железнодорожная, 89 Николаев Михаил Сергеевич | №22130135250 19 000033. от 28.05.2019 № 59 | 2019-08-26 | 3821.2 | 0 | 3821.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
д. Чешлама Козловского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | №22130135250 19 000032, от 28.05.2019 № 60 | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.3 |  | 3946.3 |  | 90.8658 | 3946.3 |  | 3946.3 |  | 90.8658
д. Полевые Инели Комсомольского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Батыревская МТС» 2103904869/732501001 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 5/2 оф. 4 Халитов Зофер Тауфикович | №22130135250 19 000023, от 27.05.2019 № 46 | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4154 |  | 4154 |  | 95.6482 | 4154 |  | 4154 |  | 95.6482
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «ЮМАН», 2127321721 /213001001, 428022, Чебоксары, г. Чебоксары, Цивильская ул, 7 офис 1 , дир. Гурина Надежда Валерьевна | №22130135250 19 000018. от 27.05.2019 № 41 | 2019-08-25 | 4343.1 | 0 | 4343.1 |  | 2562.9 |  | 2562.9 |  | 59.0108 | 2562.9 |  | 2562.9 |  | 59.0108
д. Яманы Красночетайского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | №22130135250 19 000031, от 28.05.2019 № 47 | 2019-08-26 | 3696 | 0 | 3696 |  | 3094.2 |  | 3094.2 |  | 83.7175 | 3094.2 |  | 3094.2 |  | 83.7175
д. Астакасы Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Вятка-Сервис» 2130128661/ 213001001 428903 г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д 53, ОФИС 2 Семенов Алексей Георгиевич | №22130135250 19 000030, от 28.05.2019 № 48 | 2019-08-26 | 4301.3 | 0 | 4301.3 |  | 3906.6 |  | 3906.6 |  | 90.8237 | 3906.6 |  | 3906.6 |  | 90.8237
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000012. от 21.05.2019 № 35 | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635
д. Бишево Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | №22130135250 19 000013, от 21.05.2019 № 34 | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459 | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459
д. Шихабылово Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «КСО Урмарс- кая» 2114000230/ 211401001 429400, ЧР, Урмарский район, пгт. Урмары, ул.Колхозная, дом 14 Петров Алексей Анатольевич | №22130135250 19 000011, от 21.05.2019 № 36 | 19.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459 | 4153.9 |  | 4153.9 |  | 95.6459
д. Нюрши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Премиум Строй 21» 2130103748/ 213001001 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7В, стр.1 Суворов Александр Сергеевич | №22130135250 19 000019, от 27.05.2019 № 42 | 25.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635
д. Большие Тиуши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Стройэффект» 2115904373/ 211501001 429900, г. Цивильск, ул Терешковой, 8, 37 Степанов Олег Иванович | №22130135250 19 000034, от 29.0.52019 № 49 | 2019-08-27 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000028, от 28.05.2019 № 50 | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635 | 3946.2 |  | 3946.2 |  | 90.8635
д. Ильбеши Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000027, от 28.05.2019 № 51 | 2019-08-26 | 4322.1 | 0 | 4322.1 |  | 3926.4 |  | 3926.4 |  | 90.8447 | 3926.4 |  | 3926.4 |  | 90.8447
д. Торханы Шумерлинского района |  |  |  |  | 4363 |  | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кильдишево Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | №22130135250 19 000026, 28.05.2019 № 52 | 2019-08-26 | 3758.5 | 0 | 3758.5 |  | 3149.5 |  | 3149.5 |  | 83.7967 | 3149.5 |  | 3149.5 |  | 83.7967
д. Емалоки Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | №22130135250 19 000035, от 22.07.2019 № 68 | 2019-12-31 | 3818.2 | 0 | 3818.2 |  | 2614.6 |  | 2614.6 |  | 68.4773 | 2614.6 |  | 2614.6 |  | 68.4773
д. Полевые Буртасы Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройкомфорт» 2103903424/ 210301001 429350, с. Батырево, Мичурина, 22 Алимов Миневазых Насибуллович | №22130135250 19 000029, от 28.05.2019 № 56 | 2019-08-26 | 4092.5 | 0 | 4092.5 |  | 3903.46 |  | 3903.46 |  | 95.3808 | 3903.5 |  | 3903.5 |  | 95.3818
д. Старое Янашево Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройэнер-госервис» 2120003053/212001001 429380, ЧР, Яльчикский р-н, ул. Пушкина, д. 16 Нягин Александр Владимирович | №22130135250 19 000021, от 27.05.2019 № 43 | 2019-08-25 | 4176 | 0 | 4176 |  | 3779.75 |  | 3779.75 |  | 90.5113 | 3779.7 |  | 3779.7 |  | 90.5101
д. Кичкеево Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | №22130135250 19 000025, от 28.05.2019 № 57 | 2019-08-26 | 3779.4 | 0 | 3779.4 |  | 3590.3 |  | 3590.3 |  | 94.9966 | 3590.3 |  | 3590.3 |  | 94.9966
д. Уразкасы Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | №22130135250 19 000024, от 28.05.2019 № 58 | 2019-08-26 | 3821.1 | 0 | 3821.1 |  | 3450.5 |  | 3450.5 |  | 90.3012 | 3450.5 |  | 3450.5 |  | 90.3012
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 314662.5 | 208310 | 106352.5 | 0 | 112560.4 | 65300.2 | 47260.2 | 0 | 35.7718 | 230276.9 | 148266.9 | 82010 | 0 | 73.1822
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | ООО "Архитектурная мастерская "ПроЛог", ИНН 7733838364, г.Москва, Съезжинский пер., д.6, комн.4, директор Хвостов Андрей Игоревич |  | №82/А-2019 от 09.09.2019 | 2020-12-31 | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21900 |  | 21900 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г.Москва; АО "Чувшграждапроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г.Чебоксары, пр-т Московский, 3, Арсентьев евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | № 22126002659 18 000111, от 06.09.2018 №ЭА 90-2263 | 2018 г. - март 2020 г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 112560.4 | 65300.2 | 47260.2 |  | 38.4477 | 208376.9 | 148266.9 | 60110 |  | 71.1761
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 90.2808 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 90.2808
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 90.2808 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 90.2808
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 | 0 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 94.5507 | 3652.4 | 3314 | 338.4 | 0 | 94.5507
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "Газовик", 7308004917 / 730801001 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, д., строение 3: Койфман Вадим Борисович | №22128016103 19 000001;от 06.05.19 № 18-29 | 20.06.219 | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 |  | 3652.4 | 3314 | 338.4 |  | 94.5507 | 3652.4 | 3314 | 338.4 |  | 94.5507
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  |  | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, г.Чебоксары, пр. Московский, д.3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "ЮМАН", ИНН/КПП 2127321721/213001001, г.Чебоксары, ул.Базарная, д.40, Гурина Надежда Валерьевна | № 10-22/315 от 05.06.2018 | до 20.08.2018 (ведется претензионная работа) | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.1216 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
проведение государственной историко-культурной экспертизы | [6 empty] | 133.5
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.2692 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 | 0 | 40.2692 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р, д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 70000 |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [13 empty] | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1859.7 |  | 1859.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии | ООО "ПРОЕКТ-ХОЛДИНГ", ИНН 2130201544 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.38, корпус 4, помещ.27 |  | № 1 от 27.05.2019 | 2019-11-30 | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 2020-05-31 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 111001.23 | 104341.16 | 6660.07 |  | 55.3489 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 |  | 73.2289
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 30555.2 | 27810.8 | 2744.4 | 0 | 27.5126 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 97.0041
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 30555.2 | 27810.8 | 2744.4 | 0 | 27.5126 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 97.0041
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 30555.2 | 27810.8 | 2744.4 | 0 | 27.5126 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 97.0041
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 39, Резяпов Эдуард Минтагирович | 23.08.2018№ 44/1-ЭА, реестр. №2210100217418000003_ | 25 ноября 2019 | 110959.1 | 101173.9 | 9785.2 |  | 30555.2 | 27810.8 | 2744.4 | 0 | 27.5374 | 107631.9 | 101173.9 | 6458 |  | 97.0014
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  | 29244.9 |  | 29244.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  | 96909.3 | 96154.2 | 755.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1711891.12 | 522511.6 | 1001206.7 | 188172.82 | 222854.26 | 16229.2 | 170006.06 | 36619 | 13.018 | 222853.3 | 16229.2 | 170006.1 | 36618 | 13.018
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 516158.02 | 250814.6 | 216060.7 | 49282.72 | 50667.46 | 0 | 38933.96 | 11733.5 | 9.8163 | 50666.5 | 0 | 38934 | 11732.5 | 9.8161
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 516158.02 | 250814.6 | 216060.7 | 49282.72 | 50667.46 | 0 | 38933.96 | 11733.5 | 9.8163 | 50666.5 | 0 | 38934 | 11732.5 | 9.8161
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «ТУС», ИНН 2129005369, 428034, г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39, помещение7; генеральный директор Угаслов Н.Ф. | Идентификационный код закупки 183213003497421300100100120014211000; Контракт №Ф.2018.133350 от 12.04.2018г | до 31.05.2019 | 27893.7 | 0 | 22315 | 5578.7 | 19437.56 |  | 13950.06 | 5487.5 | 69.6844 | 19437.6 |  | 13950.1 | 5487.5 | 69.6846
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | № 14 от 08.08.2018, № 3213017503718000017 | 2019-09-01 | 117393.8 | 0 | 102503.8 | 14890 | 31229.9 |  | 24983.9 | 6246 | 26.6027 | 31228.9 |  | 24983.9 | 6245 | 26.6018
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | №3213017503718000032 от 14.11.2018 № 28 | 2019-08-01 | 104046.5 | 0 | 83237.2 | 20809.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич |  |  |  | 266824.02 | 250814.6 | 8004.7 | 8004.72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 247686.6 | 19841.5 | 227845.1 | 0 | 88726.3 | 11254.6 | 77471.7 | 0 | 35.822 | 88726.3 | 11254.6 | 77471.7 | 0 | 35.822
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 247686.6 | 19841.5 | 227845.1 | 0 | 88726.3 | 11254.6 | 77471.7 | 0 | 35.822 | 88726.3 | 11254.6 | 77471.7 | 0 | 35.822
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  |  | 211172.8 | 0 | 211172.8 |  | 76753.3 |  | 76753.3 |  | 36.3462 | 76753.3 |  | 76753.3 |  | 36.3462
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10000.4 | 0 | 10000.4 |  | 477.8 |  | 477.8 |  | 4.7778 | 477.8 |  | 477.8 |  | 4.7778
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (приложение 2) |  |  |  |  | 36513.8 | 19841.5 | 16672.3 |  | 11973 | 11254.6 | 718.4 |  | 32.7903 | 11973 | 11254.6 | 718.4 |  | 32.7903
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 895222.4 | 251855.5 | 504476.8 | 138890.1 | 83460.5 | 4974.6 | 53600.4 | 24885.5 | 9.3229 | 83460.5 | 4974.6 | 53600.4 | 24885.5 | 9.3229
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 895222.4 | 251855.5 | 504476.8 | 138890.1 | 83460.5 | 4974.6 | 53600.4 | 24885.5 | 9.3229 | 83460.5 | 4974.6 | 53600.4 | 24885.5 | 9.3229
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  |  | 126500 | 0 | 110000 | 16500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 8) |  |  |  |  | 15257.7 |  | 15257.7 |  | 6960.1 |  | 6960.1 |  | 45.617 | 6960.1 |  | 6960.1 |  | 45.617
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 10129.7
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  |  | 84698 | 0 | 84698 |  | 46640.3 |  | 46640.3 |  | 55.0666 | 46640.3 |  | 46640.3 |  | 55.0666
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  |  | 589359.9 | 251855.5 | 215114.3 | 122390.1 | 29860.1 | 4974.6 |  | 24885.5 | 5.0665 | 29860.1 | 4974.6 |  | 24885.5 | 5.0665
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  |  | 48066.4 | 0 | 48066.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ИНН 1661008459 420032, г. Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 |  | № 95/08-18 от 15.10.2018 | 2019-12-31 | 31340.4 | 0 | 31340.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 31340.4 | 0 | 31340.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 965819.77 | 260003.2 | 690132.3 | 15684.27 | 269950.78 | 98001.93 | 171858.67 | 90.18 | 27.9504 | 277128.78 | 97961.9 | 171858.7 | 7308.18 | 28.6936
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 625528.63 | 74896.7 | 535104 | 15527.93 | 153258.39 | 0 | 153258.39 | 0 | 24.5006 | 160476.4 | 0 | 153258.4 | 7218 | 25.6545
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 406278.7 | 0 | 406278.7 | 0 | 153258.39 | 0 | 153258.39 | 0 | 37.7225 | 153258.4 | 0 | 153258.4 | 0 | 37.7225
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | от 17.05.2019№18-37 | 2019-10-31 | 43499 | 0 | 43499 |  | 29319.95 |  | 29319.95 |  | 67.4037 | 29320 |  | 29320 |  | 67.4038
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" | ООО "БМК" Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.216-46 В.Ю. Личман, ИНН 1831185578 | контракт№18-39 от 21.05.2019 | 2019-10-31 | 48272.7 | 0 | 48272.7 |  | 38095.61 |  | 38095.61 |  | 78.9175 | 38095.6 |  | 38095.6 |  | 78.9175
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | контракт №18-36 от 07.05.2019 | 2019-10-31 | 60000 | 0 | 60000 |  | 5876.7 |  | 5876.7 |  | 9.7945 | 5876.7 |  | 5876.7 |  | 9.7945
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-48 от 28.05.2019 | 2019-10-31 | 46926 | 0 | 46926 |  | 37222.43 |  | 37222.43 |  | 79.3215 | 37222.4 |  | 37222.4 |  | 79.3215
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-38 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | 61950 | 0 | 61950 |  | 42743.7 |  | 42743.7 |  | 68.9971 | 42743.7 |  | 42743.7 |  | 68.9971
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 60600 |  | 60600
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 30000 |  | 30000
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 4100 |  | 4100
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4100 |  | 4100
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 4800 |  | 4800
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4800 |  | 4800
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  |  | 4420 |  | 4420
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4420 |  | 4420
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  |  | 4780 |  | 4780
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4780 |  | 4780
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  |  | 4840 |  | 4840
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 4840 |  | 4840
администрация Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г.Мариинский Посад |  |  |  |  | 19025 |  | 19025
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  |  | 19025 |  | 19025
администрация г. Канаш
строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, д. 30А |  |  |  |  | 34786 |  | 34786
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" |  |  |  |  | 64703.3 | 0 | 64703.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7218 | 0 | 0 | 7218 | 11.1555
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут |  |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад |  |  |  |  | 593.2 | 0 | 593.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "СПЕЦКОМПЛЕКС", ИНН 2130165938, 428000, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.22, офис 202, директор Сапожников Ю.П. | № 32111007171 19 000018, контракт от 04.09.2019 №0115300023819000113 | 2019-12-31 | 27013.8 |  | 27013.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7218 |  |  | 7218 | 26.7197
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" |  |  |  |  | 75653.13 | 74896.7 | 510.6 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 1.07.2019 | 2020-12-31 | 37826.5 | 37448.3 | 321.5 | 56.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. ИНН 2130017760 | контракт №07 от 1.07.2019 | 2020-07-31 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  |  | 78893.5 | 0 | 63611.4 | 15282.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газификация Заволжской территории г. Чебоксары |  |  |  |  | 75692.4 | 0 | 60890.5 | 14801.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Октябрьский |  |  |  |  | 7153.4 | 0 | 4350 | 2803.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул. Санаторная г. Чебоксары |  |  |  |  | 2988.2 | 0 | 775 | 2213.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный |  |  |  |  | 7626.5 | 0 | 5350 | 2276.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Пролетарский |  |  |  |  | 5228.7 | 0 | 2950 | 2278.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Первомайский |  |  |  |  | 8300.3 | 0 | 7800 | 500.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновке |  |  |  |  | 44395.3 | 0 | 39665.5 | 4729.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики |  |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30903.84 | 28902.7 | 1844.8 | 156.34 | 13880.99 | 13006.73 | 830.28 | 43.98 | 44.9167 | 13880.98 | 13006.7 | 830.3 | 43.98 | 44.9167
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30903.84 | 28902.7 | 1844.8 | 156.34 | 13880.99 | 13006.73 | 830.28 | 43.98 | 44.9167 | 13880.98 | 13006.7 | 830.3 | 43.98 | 44.9167
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 9578.24 | 8856.6 | 565.3 | 156.34 | 3178.4 | 2978.76 | 190.18 | 9.46 | 33.1835 | 3178.46 | 2978.8 | 190.2 | 9.46 | 33.1842
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортех" | ООО "Строймонтаж", ИНН 2105005088, 429700, пгт.Ибреси, ул.Сельхозтеники, д.13, директор Н.В.Гаврилова | №32105004126 19 000004, от 15.05.2019 № 1 | 2019-12-31 | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 1426.6 | 1341 | 85.6 |  | 91.9948 | 1426.6 | 1341 | 85.6 |  | 91.9948
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" | ООО "Альянсгрупп", ИНН 2116001046, 123557, г.Москва, ул.Грузинская, д.20, ПОДВАЛ Б/Н, ПОМ/КОМ/ОФ IV/25/2, директор Кузыченко А.А. | №32108006611 19 000006, от 26.03.2019 № 4 | 2019-10-02 | 5675.5 | 5319.8 | 339.6 | 16.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" | ООО "Строительная компания-ЛЕРОН" | от 20.05.2019 № 29 | 2019-07-01 | 1450.8 | 1363.8 | 87 |  | 1204.73 | 1128.9 | 72.1 | 3.73 | 83.039 | 1204.73 | 1128.9 | 72.1 | 3.73 | 83.039
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" | ООО "СТМ", ИНН 2115904510, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8Б, директор И.В.Федоров | №32115002569 19 000009, от 08.04.2019 №380-19/007 | 2019-07-31 | 901.2 | 719.9 | 46 | 135.3 | 547.07 | 508.86 | 32.48 | 5.73 | 60.7046 | 547.13 | 508.9 | 32.5 | 5.73 | 60.7113
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 21325.6 | 20046.1 | 1279.5 | 0 | 10702.59 | 10027.97 | 640.1 | 34.52 | 50.1866 | 10702.52 | 10027.9 | 640.1 | 34.52 | 50.1863
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | №32102420664 19 000007, от 20.05.2019 № 33 | 2020-08-03 | 13431.5 | 12625.7 | 805.8 |  | 7741.27 | 7253.87 | 463 | 24.4 | 57.6352 | 7741.2 | 7253.8 | 463 | 24.4 | 57.6347
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО Проектный институт "Отделфинстройпроект" | ООО "Премиум Строй21", ИНН 2130103748, 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7 В, стр. 1, директор Суворов А.С. | №32111007140 19 000015, от 31.05.2019 №0115300023819000055 | 2019-10-07 | 7894.1 | 7420.4 | 473.7 |  | 2961.32 | 2774.1 | 177.1 | 10.12 | 37.5131 | 2961.32 | 2774.1 | 177.1 | 10.12 | 37.5131
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 102811.4 | 84995.2 | 17770 | 46.2 | 33.2306 | 102771.4 | 84955.2 | 17770 | 46.2 | 33.2177
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 102811.4 | 84995.2 | 17770 | 46.2 | 33.2306 | 102771.4 | 84955.2 | 17770 | 46.2 | 33.2177
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера", 428037, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.4, директор С.В.Хвандеев | м/к № 16 от 03.08.2017 | 2016-2019 | 120404.5 | 23745.3 | 96659.2 |  | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.0571 | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.0571
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН 2130083717, 428032, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Резяпов Э.М. | №32123007000 17 000031, м/к № 15 от 31.07.2017 | 2016-2019 | 188982.8 | 132458.5 | 56524.3 |  | 101538.6 | 84995.2 | 16497.2 | 46.2 | 53.729 | 101498.6 | 84955.2 | 16497.2 | 46.2 | 53.7079
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 14453.11 | 11076.5 | 3207.78 | 168.83 | 62.0556 | 14453.13 | 11076.5 | 3207.8 | 168.83 | 62.0557
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 14453.11 | 11076.5 | 3207.78 | 168.83 | 62.0556 | 14453.13 | 11076.5 | 3207.8 | 168.83 | 62.0557
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 14453.11 | 11076.5 | 3207.78 | 168.83 | 62.0556 | 14453.13 | 11076.5 | 3207.8 | 168.83 | 62.0557
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 14453.11 | 11076.5 | 3207.78 | 168.83 | 62.0556 | 14453.13 | 11076.5 | 3207.8 | 168.83 | 62.0557
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 01.11.2018 № 32 ИКЗ 183210800668221080100100150014221414 | 2018-2019 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 11300.74 | 8660.6 | 2508.13 | 132.01 | 100.0003 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 100
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 2019-2020 | 11989.86 | 9188.7 | 2661.1 | 140.06 | 3152.37 | 2415.9 | 699.65 | 36.82 | 26.292 | 3152.42 | 2415.9 | 699.7 | 36.82 | 26.2924
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 337333.6 | 330787.9 | 6023.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | № 2213013525019000036, № 73 от 23.07.2019 | 31.12.2020 | 230418.6 | 227332.7 | 3085.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019 | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика" |  |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики" |  |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство экономического развития, промышленности и иторговли Чувашской Республики
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса "Новочебоксарский" |  |  |  |  | 2415 |  | 2415
0