## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-октябрь 2019 года
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) финансирование, доведенное Минфином Чувашии, тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
|  |  |  | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  | 8096771.81 | 4516466.4 | 3035253.75 | 545051.66 | 3202901.29 | 2017179.63 | 982246.67 | 203474.99 | 39.5578 | 3763648.49 | 2333626.9 | 1226546.3 | 203475.29 | 46.4833
в том числе:
образование |  |  |  | 2984972.7 | 2076904.2 | 582884.5 | 325184 | 1774249.49 | 1368907.1 | 270446.24 | 134896.15 | 59.4394 | 1778826.35 | 1368907.1 | 275023.1 | 134896.15 | 59.5927
культура |  |  |  | 858027.61 | 557828.6 | 280988.15 | 19210.86 | 93300.62 | 25173.34 | 66189.31 | 1937.97 | 10.8738 | 206854.07 | 132870.8 | 72045 | 1938.27 | 24.1081
здравоохранение |  |  |  | 705556.1 | 373253.5 | 332302.6 | 0 | 385960.85 | 236039.5 | 149921.35 | 0 | 54.7031 | 698116.5 | 373234 | 324882.5 | 0 | 98.9456
социальная политика |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 44934.4 | 35149.2 | 9785.2 | 0 | 40.4599 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
жилищное строительство |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826
дорожное хозяйство |  |  |  | 1722627.12 | 522511.6 | 1001206.7 | 198908.82 | 409396.4 | 111942.6 | 236161.6 | 61292.2 | 23.7658 | 409395.7 | 111941.7 | 236161.8 | 61292.2 | 23.7658
коммунальное хозяйство |  |  |  | 951089.01 | 260003.2 | 690132.3 | 953.51 | 331976.23 | 98001.93 | 228815.15 | 5159.15 | 34.9049 | 393898.45 | 103533.4 | 285205.9 | 5159.15 | 41.4155
сельское хозяйство |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 16224 | 12433.66 | 3600.82 | 189.52 | 69.6591 | 16224.02 | 12433.7 | 3600.8 | 189.52 | 69.6592
прочие расходы |  |  |  | 337333.6 | 330787.9 | 6023.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0.71591
в том числе: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  | 2984972.7 | 2076904.2 | 582884.5 | 325184 | 1774249.49 | 1368907.1 | 270446.24 | 134896.15 | 59.4394 | 1778826.35 | 1368907.1 | 275023.1 | 134896.15 | 59.5927
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 84983 | 0 | 42491.5 | 42491.5 | 65010.7 | 0 | 32442.5 | 32568.2 | 76.4985 | 65010.7 | 0 | 32442.5 | 32568.2 | 76.4985
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 84983 | 0 | 42491.5 | 42491.5 | 65010.7 | 0 | 32442.5 | 32568.2 | 76.4985 | 65010.7 | 0 | 32442.5 | 32568.2 | 76.4985
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | до 01.06.2019 | 58233.4 | 0 | 29116.7 | 29116.7 | 42893.3 |  | 21370.6 | 21522.7 | 73.6576 | 42893.3 |  | 21370.6 | 21522.7 | 73.6576
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, пом. 3 | 2019-07-31 | 26749.6 | 0 | 13374.8 | 13374.8 | 22117.4 |  | 11071.9 | 11045.5 | 82.6831 | 22117.4 |  | 11071.9 | 11045.5 | 82.6831
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  | 2899989.7 | 2076904.2 | 540393 | 282692.5 | 1709238.79 | 1368907.1 | 238003.74 | 102327.95 | 58.9395 | 1713815.65 | 1368907.1 | 242580.6 | 102327.95 | 59.0973
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  | 2003134.4 | 1494001.4 | 293471 | 215662 | 913441.63 | 786004.3 | 74775.33 | 52662 | 45.6006 | 918018.5 | 786004.3 | 79352.2 | 52662 | 45.8291
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | 2018-11-20 | 2727.6 | 0 | 2727.6 |  | 1378.93 |  | 1378.93 |  | 50.5547 | 1693.4 |  | 1693.4 |  | 62.0839
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 |  | 2018-12-31 | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  | 100 | 850 |  | 850 |  | 100
реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 6 |  |  |  | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 4262.4 |  | 4262.4 |  | 100
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, 429360, Чувашская Республика, с. Шыгырдан, ул.Наримана, 12 | 2019-07-15 | 76257.3 | 59803.9 | 15630.7 | 822.7 | 74287 | 59803.9 | 13520.4 | 962.7 | 97.4162 | 74287 | 59803.9 | 13520.4 | 962.7 | 97.4162
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 2019-12-31 | 217466.2 | 176455.9 | 34858.8 | 6151.5 | 47356.6 | 42721 | 2317.8 | 2317.8 | 21.7765 | 47356.6 | 42721 | 2317.8 | 2317.8 | 21.7765
администрация Чебоксарского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" | ООО "ТРЕСТ-11", ИНН 2127323870, 428020, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д. 2, пом. 3, директор В.И.Грачев | 2019-12-31 | 111517 | 99803.9 | 10073.3 | 1639.8 | 30403.7 | 28579.4 | 1568.9 | 255.4 | 27.2637 | 30403.7 | 28579.4 | 1568.9 | 255.4 | 27.2637
администрация г. Канаша |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | 2019-12-01 | 62941.3 | 50604.5 | 8635.8 | 3701 | 40312.5 | 35076.4 | 3572.3 | 1663.8 | 64.0478 | 40312.5 | 35076.4 | 3572.3 | 1663.8 | 64.0478
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | 2019-11-01 | 123188.9 | 93313.7 | 21480.3 | 8394.9 | 51434.2 | 46429.4 | 3788.5 | 1216.3 | 41.7523 | 51434.2 | 46429.4 | 3788.5 | 1216.3 | 41.7523
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект», 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, эл.почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, г.Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, директор Ю.Л.Васенев | 2019-07-01 | 127591.6 | 83725.4 | 21933.1 | 21933.1 | 110883.5 | 83725.4 | 14317.4 | 12840.7 | 86.905 | 110883.5 | 83725.4 | 14317.4 | 12840.7 | 86.905
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "Строительное управление-20", ИНН: 2128042167, г.Чебоксары, ул.Петрова, д.6, пом. 1, оф.5, директор А.Н.Шиканов | 2019-06-01 | 121935 | 83460.8 | 19237.1 | 19237.1 | 118102.2 | 83460.8 | 17348.6 | 17292.8 | 96.8567 | 118102.2 | 83460.8 | 17348.6 | 17292.8 | 96.8567
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081,г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58, директор Р.Ф.Егоров | до 01.07.2019 | 122027.5 | 64803.9 | 28611.8 | 28611.8 | 58240.1 | 54745.5 | 1747.3 | 1747.3 | 47.727 | 58240.1 | 54745.5 | 1747.3 | 1747.3 | 47.727
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 2019-07-15 | 171214.1 | 120272.3 | 25470.9 | 25470.9 | 78724.2 | 74000.8 | 2361.7 | 2361.7 | 45.98 | 78724.2 | 74000.8 | 2361.7 | 2361.7 | 45.98
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | АО "Головной проекто-изыскательский иститут "Чувашгражданпроект" | ООО «Стройиндустрия», ИНН 2130136415, 428030, г.Чебоксары, ул.Новогородская, д. 19, пом.1, Невметов Э.К. | 2019-06-01 | 188348.6 | 138059.6 | 25144.5 | 25144.5 | 68114.4 | 64027.6 | 2043.4 | 2043.4 | 36.164 | 68114.4 | 64027.6 | 2043.4 | 2043.4 | 36.164
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН 1215080449, 425200, Республика Марий Эл, Медведевский район, пгт. Медведево, ул.Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | 2019-06-01 | 125907.3 | 80604.5 | 22651.4 | 22651.4 | 47031.7 | 38290.9 | 4370.4 | 4370.4 | 37.3542 | 47031.7 | 38290.9 | 4370.4 | 4370.4 | 37.3542
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ" ИНН 2130083717, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Э.М.Резяпов | 2019-07-01 | 210948.7 | 150272.3 | 30338.2 | 30338.2 | 92719.9 | 87156.7 | 2781.6 | 2781.6 | 43.9538 | 92719.9 | 87156.7 | 2781.6 | 2781.6 | 43.9538
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН 2127026081, 428000, г.Чебоксары, ул.К.Маркса, д.58 | 2019-07-15 | 185981.8 | 150273.4 | 17854.2 | 17854.2 | 93602.7 | 87986.5 | 2808.1 | 2808.1 | 50.329 | 93602.7 | 87986.5 | 2808.1 | 2808.1 | 50.329
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. НЮР г. Чебоксары |  |  |  | 31525.7 | 31210.5 | 157.6 | 157.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю.Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК "Серебряные ключи" в г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  |  | 118443.4 | 111336.8 | 3553.3 | 3553.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  | 896855.3 | 582902.8 | 246922 | 67030.5 | 795797.16 | 582902.8 | 163228.41 | 49665.95 | 88.7319 | 795797.15 | 582902.8 | 163228.4 | 49665.95 | 88.7319
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | 2019-10-01 | 29982.2 | 0 | 28483 | 1499.2 | 15680.71 |  | 14896.71 | 784 | 52.3001 | 15680.7 |  | 14896.7 | 784 | 52.3
администрация Козловского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | 2020-06-30 | 114942.5 | 0 | 109195.4 | 5747.1 | 56236.9 |  | 53425.1 | 2811.8 | 48.9261 | 56236.9 |  | 53425.1 | 2811.8 | 48.9261
администрация Ядринского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН 2128707936, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, оф. 307А | ООО "Трест-11". ИНН 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3, директор В.И. Грачев | 2019-05-30 | 57779.6 | 0 | 53619.5 | 4160.1 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001 | 57779.63 |  | 53619.5 | 4160.13 | 100.0001
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 2019-06-01 | 278242.6 | 191949 | 43146.8 | 43146.8 | 250191.52 | 191949 | 28809.8 | 29432.72 | 89.9185 | 250191.52 | 191949 | 28809.8 | 29432.72 | 89.9185
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | 01.06.2020 | 415908.4 | 390953.8 | 12477.3 | 12477.3 | 415908.4 | 390953.8 | 12477.3 | 12477.3 | 100 | 415908.4 | 390953.8 | 12477.3 | 12477.3 | 100
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  | 858027.61 | 557828.6 | 280988.15 | 19210.86 | 93300.62 | 25173.34 | 66189.31 | 1937.97 | 10.8738 | 206854.07 | 132870.8 | 72045 | 1938.27 | 24.1081
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  | 798560.95 | 557828.6 | 224459.65 | 16272.7 | 60413.1 | 25173.34 | 35119.8 | 119.96 | 7.5652 | 173966.3 | 132870.8 | 40975.5 | 120 | 21.785
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  | 266646.05 | 57828.6 | 208502.2 | 315.25 | 60413.1 | 25173.34 | 35119.8 | 119.96 | 22.6567 | 62831.6 | 25173.3 | 37538.3 | 120 | 23.5637
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | 2019 г. | 44877.6 | 0 | 44877.6 |  | 18826.6 |  | 18826.6 |  | 41.951 | 20274.5 |  | 20274.5 |  | 45.1773
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проведение государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Хозяйственный блок временного складировани поступающих документов" |  |  |  | 6131.3 |  | 6131.3 | [6 empty] | 113.2 |  | 113.2
реконструкция незавершенного строительством здания под Центральный государственный архив Чувашской Республики по ул. Урукова, д. 2а, г. Чебоксары |  |  |  | 1443.2 |  | 1443.2 | [6 empty] | 857.4 |  | 857.4
в том числе:
проектно-изыскательские работы и проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  | 1443.2 |  | 1443.2 | [6 empty] | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г. Чебоксары", Чувашская Республика | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | Контракт расторгнут 17.07.2019 ООО "СПК "Возрождение", ИНН 2128044407, г.Чебоксары, Дорожный проезд, д.12, директор С.А.Архипов | 25 декабря 2020 года | 142722.4 | 0 | 142722.4 |  | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273 | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 2190.4 |  | 2190.4 | [6 empty] | 0
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | 2019-12-31 | 42868.95 | 40170 | 2564 | 134.95 | 21337.1 | 19993.74 | 1276.2 | 67.16 | 49.7729 | 21337.1 | 19993.7 | 1276.2 | 67.2 | 49.7729
Ядринская районная администрация |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. | ООО "РЕГИОН", ИНН 2128706361, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.59, директор А.А.Макаров | 2019-12-31 | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 5510.1 | 5179.6 | 277.7 | 52.8 | 29.3314 | 5510.1 | 5179.6 | 277.7 | 52.8 | 29.3314
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  | 531914.9 | 500000 | 15957.45 | 15957.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111134.7 | 107697.5 | 3437.2 | 0 | 20.8933
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  |  |  | 531914.9 | 500000 | 15957.45 | 15957.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111134.7 | 107697.5 | 3437.2 | 0 | 20.8933
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО «Институт «Татдорпроект»)ИНН 1660059080., 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31, электронная почта: mail@tatdor.com, гендиректор Пановская Елена Сергеевна |  |  | 92210.6 | 86678 | 2766.3 | 2766.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги" | АО " "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а; гендиректор Арсентьев Е.З., директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. |  |  | 439704.2 | 413322 | 13191.1 | 13191.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
Реконструкция Московской набережной и Свято-Троицкого монастыря | АО "Институт по проектированию объектов дорожного хоязйства Республики Татарстан", г. Казань, ул. Академика Губкина, 31, ИНН 1660059080, генеральный директор: Пановская Елена Сергеевна | ООО "Автодор", Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й переулок Мира, д.13, офис 7, ИНН 2130184458, директор Кузнецов Сергей Николаевич | май 2020 года | 92210.64 | 86678 | 2766.32 | 2766.32 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д. 3, генеральный директор Арсентьев Е.З., | ПАО "Дорисс", 428022 г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2, ИНН2127008364, генеральный директор Рощин Игорь Всеволодович | 2021-11-15 | 439704.26 | 413322 | 13191.13 | 13191.13
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 32887.52 | 0 | 31069.51 | 1818.01 | 55.3041 | 32887.77 | 0 | 31069.5 | 1818.27 | 55.3046
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 32887.52 | 0 | 31069.51 | 1818.01 | 55.3041 | 32887.77 | 0 | 31069.5 | 1818.27 | 55.3046
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  | 59466.66 | 0 | 56528.5 | 2938.16 | 32887.52 | 0 | 31069.51 | 1818.01 | 55.3041 | 32887.77 | 0 | 31069.5 | 1818.27 | 55.3046
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Строительное управление Ульяновского речного порта", ИНН 7325131619, г.Ульяновск, ул.Радищева, 140/1, директор Ф.В.Булатов | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 6523.72 |  | 5909.06 | 614.66 | 43.4915 | 6523.8 |  | 5909.1 | 614.7 | 43.492
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Империя", ИНН 2130067190, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.26 | 2019 год | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 5168.74 |  | 4910.32 | 258.42 | 34.4583 | 5168.72 |  | 4910.3 | 258.42 | 34.4581
администрация Козловского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с. Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. | ООО "Геолог", ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г.Канаш, ул.Полевая, д.8, директор С.Н. Елисев | 2019-12-31 | 14710.9 | 0 | 13975.4 | 735.5 | 10211.61 |  | 9701.03 | 510.58 | 69.4153 | 10211.8 |  | 9701 | 510.8 | 69.4166
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | 2019 год | 14755.76 | 0 | 14053.1 | 702.66 | 10983.45 |  | 10549.1 | 434.35 | 74.435 | 10983.45 |  | 10549.1 | 434.35 | 74.435
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  | 705556.1 | 373253.5 | 332302.6 | 0 | 385960.85 | 236039.5 | 149921.35 | 0 | 54.7031 | 698116.5 | 373234 | 324882.5 | 0 | 98.9456
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  | 701510.5 | 369920 | 331590.5 | 0 | 382119.45 | 232725.5 | 149393.95 | 0 | 54.471 | 694275.1 | 369920 | 324355.1 | 0 | 98.9686
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  | 386848 | 161610 | 225238 | 0 | 282172.55 | 161610 | 120562.55 | 0 | 72.9415 | 379612.6 | 161610 | 218002.6 | 0 | 98.1297
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО «СК-ЛЕРОН», Лебедева А.С., учредитель Лебедев В.П. | 2019-09-01 | 6096.5 | 0 | 6096.5 |  | 4681.95 |  | 4681.95 |  | 76.7973 | 6096.5 |  | 6096.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | 2019-06-20 | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 344.4 |  | 344.4 |  | 43.8894 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна |  | 03.10.2019 | 700 |  | 700 |  | 0 |  |  |  | 0 | 700 |  | 700 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 700 |  | 700 | [6 empty] | 700 |  | 700
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО «ПИ «Чувашграж- данпроект», ИНН/КПП 2130066768/ 213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | 2017г.-сентябрь 2019г. | 215479.4 | 161610 | 53869.4 |  | 172934.1 | 161610 | 11324.1 | 0 | 80.2555 | 215479.4 | 161610 | 53869.4 |  | 100
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс», ИНН: 2130102215, 428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов Александр Петрович | ООО "Комфорт" ИНН: 2130072916, 428903, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД ЛАПСАРСКИЙ, ДОМ 57, ПОМЕЩЕНИЕ 27, 7-8352-700043 skomfort1@mail.ru, Фондеркин В.А. | 2019-11-30 | 13660.6 | 0 | 13660.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 12083 |  | 12083 |  | 88.4515
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Козловка Чувашской Республики | ООО «АКВА-КОМФОРТ» адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова,д.70, оф.411 Тел/факс 8(8362)320035, 8(8362)469260 ИНН: 1215129535 КПП: 12150100; директор - Новоселов Андрей Владимирович | ООО «Нептун», ИНН: 2130189390 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ РАДУЖНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2; директор - Сухалов Алексей Геннадьевич | до 30.04.2020г. | 25382 |  | 25382 |  | 1260.6 |  | 1260.6 |  | 4.9665 | 25382 |  | 25382 |  | 100
реконструкция здания Чебоксарского МПАО N 2 с надстроем 2 этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24а | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" ИНН: 2130123462 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428020, Чебоксары г, пер. Бабушкина, 8; директор - Михайлов Валерий Петрович | ООО «Фаворит», ИНН: 2130176810 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428022, Г.ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, ДОМ 2Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1; директор - Садтаров Ильнар Галелтдинович | до 31.03.2020г. | 15963.4 |  | 15963.4 | [6 empty] | 15963.4 |  | 15963.4 |  | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  | 108781.4 | 0 | 108781.4 | 0 | 102951.5 | 0 | 102951.5 | 0 | 94.6407 | 103123.6 | 0 | 103123.6 | 0 | 94.7989
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.2 |  | 4326.2 |  | 99.6132 | 4326.2 |  | 4326.2 |  | 99.6132
д. Кюстюмеры Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Волга» 5260321950/526001001 603070, Г Нижний Новгород, ул КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22 Стрельникова Наталья Викторовна Горяинов Павел Александрович | 2019-08-20 | 4238.7 | 0 | 4238.7 |  | 3773.7 |  | 3773.7 |  | 89.0297 | 3773.7 |  | 3773.7 |  | 89.0297
д. Новые Высли Ибресинского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 2019-08-25 | 4322.2 | 0 | 4322.2 |  | 4305.2 |  | 4305.2 |  | 99.6067 | 4305.2 |  | 4305.2 |  | 99.6067
д. Маяк Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Строитель» 2123005940/213001001 429330, ЧР, г. Канаш, территория Элеватора, дом 39 Фербер Владимир Федорович | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Оженары Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремэкс» 2124040169/213001001 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11 Кузьмин Петр Валентинович | 2019-08-19 | 4155.1 | 0 | 4155.1 |  | 4138.2 |  | 4138.2 |  | 99.5933 | 4138.2 |  | 4138.2 |  | 99.5933
д. Новое Урюмово Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Геолог» 2123006172/212301001 429335, г.Канаш, ул. Полева, д. 8 Елисеев Сергей Николаевич | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326 |  | 4326 |  | 99.6086 | 4326 |  | 4326 |  | 99.6086
д. Верхняя Яндоба Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройсантех» 2123005274/ 212301001 429335, г Канаш, ул Железнодорожная, 89 Николаев Михаил Сергеевич | 2019-08-26 | 3821.2 | 0 | 3821.2 |  | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5551 | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5551
д. Чешлама Козловского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Полевые Инели Комсомольского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Батыревская МТС» 2103904869/732501001 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 5/2 оф. 4 Халитов Зофер Тауфикович | 2019-08-25 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «ЮМАН», 2127321721 /213001001, 428022, Чебоксары, г. Чебоксары, Цивильская ул, 7 офис 1 , дир. Гурина Надежда Валерьевна | 2019-08-25 | 4343.1 | 0 | 4343.1 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6086 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6086
д. Яманы Красночетайского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 2019-08-26 | 3696 | 0 | 3696 |  | 3679 |  | 3679 |  | 99.54 | 3679 |  | 3679 |  | 99.54
д. Астакасы Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Вятка-Сервис» 2130128661/ 213001001 428903 г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д 53, ОФИС 2 Семенов Алексей Георгиевич | 2019-08-26 | 4301.3 | 0 | 4301.3 |  | 4284.3 |  | 4284.3 |  | 99.6048 | 4284.3 |  | 4284.3 |  | 99.6048
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Бишево Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 2019-08-19 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Шихабылово Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «КСО Урмарс- кая» 2114000230/ 211401001 429400, ЧР, Урмарский район, пгт. Урмары, ул.Колхозная, дом 14 Петров Алексей Анатольевич | 19.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Нюрши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Премиум Строй 21» 2130103748/ 213001001 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7В, стр.1 Суворов Александр Сергеевич | 25.08.2019 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Большие Тиуши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Стройэффект» 2115904373/ 211501001 429900, г. Цивильск, ул Терешковой, 8, 37 Степанов Олег Иванович | 2019-08-27 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109 | 4326.1 |  | 4326.1 |  | 99.6109
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-08-26 | 4343 | 0 | 4343 |  | 4118.4 |  | 4118.4 |  | 94.8285 | 4118.4 |  | 4118.4 |  | 94.8285
д. Ильбеши Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-08-26 | 4322.1 | 0 | 4322.1 |  | 4098.6 |  | 4098.6 |  | 94.8289 | 4098.6 |  | 4098.6 |  | 94.8289
д. Торханы Шумерлинского района |  |  |  | 4363 |  | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 172.1 |  | 172.1 |  | 3.9445
д. Кильдишево Ядринского района |  | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 2019-08-26 | 3758.5 | 0 | 3758.5 |  | 3741.6 |  | 3741.6 |  | 99.5504 | 3741.6 |  | 3741.6 |  | 99.5504
д. Емалоки Ядринского района |  | ИП Марков Александр Геннадьевич, ИНН 213003174443, 428009, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 | 2019-09-20 | 3818.2 | 0 | 3818.2 |  | 3619.8 |  | 3619.8 |  | 94.8038 | 3619.8 |  | 3619.8 |  | 94.8038
д. Полевые Буртасы Яльчикского района |  | ООО "СТРОЙКОМФОРТ", ИНН 2103903424, 429350, с.Батырево, ул.Мичурина, д.22, директор М.Н.Алимов | 2019-08-26 | 4092.5 | 0 | 4092.5 |  | 4075.6 |  | 4075.6 |  | 99.587 | 4075.6 |  | 4075.6 |  | 99.587
д. Старое Янашево Яльчикского района |  | ООО"Стройэнергосервис" ИНН: 2120003053, 429380, с.Яльчики, переулок Пушкина, д.16, директор А.В.Нягин | 2019-08-25 | 4176 | 0 | 4176 |  | 4159.1 |  | 4159.1 |  | 99.5953 | 4159.1 |  | 4159.1 |  | 99.5953
д. Кичкеево Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 2019-08-26 | 3779.4 | 0 | 3779.4 |  | 3762.5 |  | 3762.5 |  | 99.5528 | 3762.5 |  | 3762.5 |  | 99.5528
д. Уразкасы Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 2019-08-26 | 3821.1 | 0 | 3821.1 |  | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5577 | 3804.2 |  | 3804.2 |  | 99.5577
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  | 314662.5 | 208310 | 106352.5 | 0 | 99946.9 | 71115.5 | 28831.4 | 0 | 31.7632 | 314662.5 | 208310 | 106352.5 | 0 | 100
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | ООО "Архитектурная мастерская "ПроЛог", ИНН 7733838364, г.Москва, Съезжинский пер., д.6, комн.4, директор Хвостов Андрей Игоревич |  | 2020-12-31 | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21900 |  | 21900 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21900 |  | 21900 |  | 100
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ", г.Москва; АО "Чувшграждапроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г.Чебоксары, пр-т Московский, 3, Арсентьев евгений Зиновьевич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | 2018 г. - март 2020 г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 99946.9 | 71115.5 | 28831.4 |  | 34.1392 | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 94.9525 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 94.9525
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 4045.6 | 3333.5 | 712.1 | 0 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 94.9525 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 94.9525
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 | 0 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 99.4434 | 3841.4 | 3314 | 527.4 | 0 | 99.4434
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "Газовик", 7308004917, 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, д., строение 3: Койфман Вадим Борисович | 20.06.219 | 3862.9 | 3333.5 | 529.4 |  | 3841.4 | 3314 | 527.4 |  | 99.4434 | 3841.4 | 3314 | 527.4 |  | 99.4434
комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог |  |  |  | 182.7 | 0 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН/КПП 2130066768/213001001, г.Чебоксары, пр. Московский, д.3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "ЮМАН", ИНН/КПП 2127321721/213001001, г.Чебоксары, ул.Базарная, д.40, Гурина Надежда Валерьевна | до 20.08.2018 | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  | 276661.8 | 180000 | 96661.8 | 0 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.0826
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  |  |  | 133.5 | 0 | 133.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
проведение государственной историко-культурной экспертизы |  |  |  | 133.5 |  | 133.5
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  | 275648.3 | 180000 | 95648.3 | 0 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 | 0 | 53.2778
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р, д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | 2016-10-01 | 70000 |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [12 empty] | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 1859.7 |  | 1859.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии | ООО "ПРОЕКТ-ХОЛДИНГ", ИНН 2130201544 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.38, корпус 4, помещ.27 |  | 2019-11-30 | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | 2020-05-31 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 146859.3 | 129532.3 | 17327 |  | 73.2289 | 146859.3 | 129532.3 | 17327 |  | 73.2289
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии | ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8 |  | 2019-09-16 | 880 | 0 | 880 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 44934.4 | 35149.2 | 9785.2 | 0 | 40.4599 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 44934.4 | 35149.2 | 9785.2 | 0 | 40.4599 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" |  |  |  | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 44934.4 | 35149.2 | 9785.2 | 0 | 40.4599 | 111059.1 | 101173.9 | 9885.2 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН 2130083717, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 39, Резяпов Эдуард Минтагирович | 25 ноября 2019 | 110959.1 | 101173.9 | 9785.2 |  | 44934.4 | 35149.2 | 9785.2 | 0 | 40.4964 | 110959.1 | 101173.9 | 9785.2 |  | 100
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  | 29244.9 |  | 29244.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  | 96909.3 | 96154.2 | 755.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 1722627.12 | 522511.6 | 1001206.7 | 198908.82 | 409396.4 | 111942.6 | 236161.6 | 61292.2 | 23.7658 | 409395.7 | 111941.7 | 236161.8 | 61292.2 | 23.7658
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  | 526894.02 | 250814.6 | 216060.7 | 60018.72 | 73060.1 | 0 | 61236.4 | 11823.7 | 13.8662 | 73060.2 | 0 | 61236.5 | 11823.7 | 13.8662
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  | 526894.02 | 250814.6 | 216060.7 | 60018.72 | 73060.1 | 0 | 61236.4 | 11823.7 | 13.8662 | 73060.2 | 0 | 61236.5 | 11823.7 | 13.8662
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр. д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «ТУС», ИНН 2129005369, 428034, г.Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, 39, помещение7; генеральный директор Угаслов Н.Ф. | до 31.05.2019 | 27893.7 | 0 | 22315 | 5578.7 | 27893.7 |  | 22315 | 5578.7 | 100 | 27893.7 |  | 22315 | 5578.7 | 100
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | 2019-09-01 | 128129.8 | 0 | 102503.8 | 25626 | 31228.9 |  | 24983.9 | 6245 | 24.3729 | 31229 |  | 24984 | 6245 | 24.3729
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | 2019-08-01 | 104046.5 | 0 | 83237.2 | 20809.3 | 13937.5 |  | 13937.5 |  | 13.3955 | 13937.5 |  | 13937.5 |  | 13.3955
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | 2020-08-03 | 266824.02 | 250814.6 | 8004.7 | 8004.72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 247686.6 | 19841.5 | 227845.1 | 0 | 128958.7 | 11795.9 | 117162.8 | 0 | 52.0653 | 128957.8 | 11795 | 117162.8 | 0 | 52.0649
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 247686.6 | 19841.5 | 227845.1 | 0 | 128958.7 | 11795.9 | 117162.8 | 0 | 52.0653 | 128957.8 | 11795 | 117162.8 | 0 | 52.0649
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  | 211172.8 | 0 | 211172.8 |  | 116409.9 |  | 116409.9 |  | 55.1254 | 116409.9 |  | 116409.9 |  | 55.1254
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 10000.4 | 0 | 10000.4 |  | 2665.8 |  | 2665.8 |  | 26.6569 | 2665.8 |  | 2665.8 |  | 26.6569
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (приложение 2) |  |  |  | 36513.8 | 19841.5 | 16672.3 |  | 12548.8 | 11795.9 | 752.9 |  | 34.3673 | 12547.9 | 11795 | 752.9 |  | 34.3648
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  | 895222.4 | 251855.5 | 504476.8 | 138890.1 | 207377.6 | 100146.7 | 57762.4 | 49468.5 | 23.1649 | 207377.7 | 100146.7 | 57762.5 | 49468.5 | 23.1649
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  | 895222.4 | 251855.5 | 504476.8 | 138890.1 | 207377.6 | 100146.7 | 57762.4 | 49468.5 | 23.1649 | 207377.7 | 100146.7 | 57762.5 | 49468.5 | 23.1649
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  | 126500 | 0 | 110000 | 16500 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 8) |  |  |  | 15257.7 |  | 15257.7 |  | 7387.5 |  | 7387.5 |  | 48.4182 | 7387.5 |  | 7387.5 |  | 48.4182
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 10129.7 |  | 10129.7 | [6 empty] | 4010.4 |  | 4010.4 |  | 39.5905
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  | 84698 | 0 | 84698 |  | 50374.9 |  | 50374.9 |  | 59.4759 | 50375 |  | 50375 |  | 59.476
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  | 589359.9 | 251855.5 | 215114.3 | 122390.1 | 149615.2 | 100146.7 |  | 49468.5 | 25.3861 | 149615.2 | 100146.7 | 0 | 49468.5 | 25.3861
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г.Новочебоксарск) |  |  | 48066.4 | 0 | 48066.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "Институт проектирования транспортных сооружений" ИНН 1661008459 420032, г. Казань, ул.Краснококшайская, д. 69/12, офис 202 |  | 2019-12-31 | 31340.4 | 0 | 31340.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  | 31340.4 | 0 | 31340.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 951089.01 | 260003.2 | 690132.3 | 953.51 | 331976.23 | 98001.93 | 228815.15 | 5159.15 | 34.9049 | 393898.45 | 103533.4 | 285205.9 | 5159.15 | 41.4155
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  | 610726.73 | 74896.7 | 535104 | 726.03 | 215279.34 | 0 | 210214.87 | 5064.47 | 35.2497 | 250548.47 | 0 | 245484 | 5064.47 | 41.0246
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  | 406278.7 | 0 | 406278.7 | 0 | 210214.87 | 0 | 210214.87 | 0 | 51.7415 | 243760.9 | 0 | 243760.9 | 0 | 59.9984
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | 2019-10-31 | 43499 | 0 | 43499 |  | 36110.69 |  | 36110.69 |  | 83.015 | 36110.7 |  | 36110.7 |  | 83.015
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" | ООО "БМК" Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.216-46 В.Ю. Личман, ИНН 1831185578 | 2019-10-31 | 48272.7 | 0 | 48272.7 |  | 41506.01 |  | 41506.01 |  | 85.9824 | 41506 |  | 41506 |  | 85.9823
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | 2019-10-31 | 60000 | 0 | 60000 |  | 52632.04 |  | 52632.04 |  | 87.7201 | 52632 |  | 52632 |  | 87.72
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | 2019-10-31 | 46926 | 0 | 46926 |  | 37222.43 |  | 37222.43 |  | 79.3215 | 37222.4 |  | 37222.4 |  | 79.3215
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | 2019-10-31 | 61950 | 0 | 61950 |  | 42743.7 |  | 42743.7 |  | 68.9971 | 42743.7 |  | 42743.7 |  | 68.9971
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 60600 |  | 60600
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 30000 |  | 30000
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4100 |  | 4100
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4100 |  | 4100
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4800 |  | 4800
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4800 |  | 4800
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4140 |  | 4140
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4140 |  | 4140
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики |  |  |  | 4420 |  | 4420
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4420 |  | 4420
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  | 4780 |  | 4780
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4780 |  | 4780
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики |  |  |  | 4840 |  | 4840
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 4840 |  | 4840
администрация Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г.Мариинский Посад |  |  |  | 19025 |  | 19025
в том числе:
проекто-изыскательские работы |  |  |  | 19025 |  | 19025
администрация г. Канаш
строительство блочно-модульной котельной по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Свободы, д. 30А |  |  |  | 34786 |  | 34786 | [6 empty] | 33546.1 |  | 33546.1
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" |  |  |  | 64703.3 | 0 | 64703.3 | 0 | 5064.47 | 0 | 0 | 5064.47 | 7.8272 | 6787.57 | 0 | 1723.1 | 5064.47 | 10.4903
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад |  |  |  | 593.2 | 0 | 593.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории , примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "СПЕЦКОМПЛЕКС", ИНН 2130165938, 428000, г.Чебоксары, проезд Базовый, д.22, офис 202, директор Сапожников Ю.П. | 2019-11-30 | 27013.8 |  | 27013.8 |  | 5064.47 |  |  | 5064.47 | 18.7477 | 6787.57 |  | 1723.1 | 5064.47 | 25.1263
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" |  |  |  | 75653.13 | 74896.7 | 510.6 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | 2020-12-31 | 37826.5 | 37448.3 | 321.5 | 56.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" ИНН 2130017760, г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. | 2020-07-31 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  | 64091.6 | 0 | 63611.4 | 480.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газификация Заволжской территории г. Чебоксары |  |  |  | 60890.5 | 0 | 60890.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Октябрьский |  |  |  | 4350 | 0 | 4350 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул. Санаторная г. Чебоксары |  |  |  | 775 | 0 | 775 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный |  |  |  | 5350 | 0 | 5350 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Пролетарский |  |  |  | 2950 | 0 | 2950 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Первомайский |  |  |  | 7800 | 0 | 7800 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновке |  |  |  | 39665.5 | 0 | 39665.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 30974.98 | 28902.7 | 1844.8 | 227.48 | 13885.49 | 13006.73 | 830.28 | 48.48 | 44.8281 | 19812.58 | 18578.2 | 1185.9 | 48.48 | 63.9632
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 30974.98 | 28902.7 | 1844.8 | 227.48 | 13885.49 | 13006.73 | 830.28 | 48.48 | 44.8281 | 19812.58 | 18578.2 | 1185.9 | 48.48 | 63.9632
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  | 9582.03 | 8856.6 | 565.3 | 160.13 | 3182.9 | 2978.76 | 190.18 | 13.96 | 33.2174 | 3182.96 | 2978.8 | 190.2 | 13.96 | 33.218
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортех" | ООО "Строймонтаж", ИНН 2105005088, 429700, пгт.Ибреси, ул.Сельхозтеники, д.13, директор Н.В.Гаврилова | 2019-12-31 | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 1431.1 | 1341 | 85.6 | 4.5 | 92.285 | 1431.1 | 1341 | 85.6 | 4.5 | 92.285
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" | ООО "Альянсгрупп", ИНН 2116001046, 123557, г.Москва, ул.Грузинская, д.20, ПОДВАЛ Б/Н, ПОМ/КОМ/ОФ IV/25/2, директор Кузыченко А.А. | 2019-10-02 | 5675.5 | 5319.8 | 339.6 | 16.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" | ООО "Строительная компания-ЛЕРОН" | 2019-07-01 | 1454.59 | 1363.8 | 87 | 3.79 | 1204.73 | 1128.9 | 72.1 | 3.73 | 82.8227 | 1204.73 | 1128.9 | 72.1 | 3.73 | 82.8227
администрация Цивильского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" | ООО "СТМ", ИНН 2115904510, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8Б, директор И.В.Федоров | 2019-07-31 | 901.2 | 719.9 | 46 | 135.3 | 547.07 | 508.86 | 32.48 | 5.73 | 60.7046 | 547.13 | 508.9 | 32.5 | 5.73 | 60.7113
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  | 21392.95 | 20046.1 | 1279.5 | 67.35 | 10702.59 | 10027.97 | 640.1 | 34.52 | 50.0286 | 16629.62 | 15599.4 | 995.7 | 34.52 | 77.7341
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | 2020-08-03 | 13473.92 | 12625.7 | 805.8 | 42.42 | 7741.27 | 7253.87 | 463 | 24.4 | 57.4537 | 10762.8 | 10094.1 | 644.3 | 24.4 | 79.8788
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО Проектный институт "Отделфинстройпроект" | ООО "Премиум Строй21", ИНН 2130103748, 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7 В, стр. 1, директор Суворов А.С. | 2019-10-07 | 7919.03 | 7420.4 | 473.7 | 24.93 | 2961.32 | 2774.1 | 177.1 | 10.12 | 37.395 | 5866.82 | 5505.3 | 351.4 | 10.12 | 74.0851
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 102811.4 | 84995.2 | 17770 | 46.2 | 33.2306 | 123537.4 | 84955.2 | 38536 | 46.2 | 39.9297
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 102811.4 | 84995.2 | 17770 | 46.2 | 33.2306 | 123537.4 | 84955.2 | 38536 | 46.2 | 39.9297
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера", 428037, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.4, директор С.В.Хвандеев | 2016-2019 | 120404.5 | 23745.3 | 96659.2 |  | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.0571 | 1272.8 |  | 1272.8 |  | 1.0571
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН 2130083717, 428032, г.Чебоксары, ул.Ярославская, д. 39, директор Резяпов Э.М. | 2016-2019 | 188982.8 | 132458.5 | 56524.3 |  | 101538.6 | 84995.2 | 16497.2 | 46.2 | 53.729 | 122264.6 | 84955.2 | 37263.2 | 46.2 | 64.6962
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 16224 | 12433.66 | 3600.82 | 189.52 | 69.6591 | 16224.02 | 12433.7 | 3600.8 | 189.52 | 69.6592
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 16224 | 12433.66 | 3600.82 | 189.52 | 69.6591 | 16224.02 | 12433.7 | 3600.8 | 189.52 | 69.6592
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 16224 | 12433.66 | 3600.82 | 189.52 | 69.6591 | 16224.02 | 12433.7 | 3600.8 | 189.52 | 69.6592
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  | 23290.57 | 17849.3 | 5169.2 | 272.07 | 16224 | 12433.66 | 3600.82 | 189.52 | 69.6591 | 16224.02 | 12433.7 | 3600.8 | 189.52 | 69.6592
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | 2018-2019 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 11300.74 | 8660.6 | 2508.13 | 132.01 | 100.0003 | 11300.71 | 8660.6 | 2508.1 | 132.01 | 100
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | 2019-2020 | 11989.86 | 9188.7 | 2661.1 | 140.06 | 4923.26 | 3773.06 | 1092.69 | 57.51 | 41.0619 | 4923.31 | 3773.1 | 1092.7 | 57.51 | 41.0623
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  | 337333.6 | 330787.9 | 6023.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0.71591
в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" |  |  |  | 334918.6 | 330787.9 | 3608.3 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | 31.12.2020 | 230418.6 | 227332.7 | 3085.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие промышленности и инновационная экономика" |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 100
Подпрограмма "Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики" |  |  |  | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 2415 | 0 | 100
Министерство экономического развития, промышленности и иторговли Чувашской Республики
строительство инженерной и транспортной инфраструктуры тепличного комплекса "Новочебоксарский" |  |  |  | 2415 |  | 2415 | [6 empty] | 2415 |  | 2415
0