Утвержден

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской Республики

по стратегическому развитию

и приоритетным проектам

от 9 февраля 2017 г. № 3

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Международная кооперация и экспорт»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления | «Международная кооперация и экспорт» |
| Краткое наименование программы | Международная кооперация и экспорт | Срок начала и окончания программы | 09.02.2017 – 21.12.2025 |
| Куратор программы | Аврелькин В.А. – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Старшее должностное лицо (СДЛ)\* | \_ |
| Функциональный заказчик | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Аврелькин В.А., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Руководитель программы | Ланцова О.К., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Исполнители и соисполнители мероприятий программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;ПАО «Корпорация развития Чувашской Республики»;Чувашский таможенный пост Нижегородской таможни;Союз «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики»;автономное учреждение Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики;экспортно-ориентированные организации, инвесторы |
| Разработчик паспорта программы | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |

\* необязательная позиция, назначается по решению Совета

1. Содержание приоритетной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цель программы | Сформировать благоприятную экспортно-ориентированную среду для ведения экспортной деятельности.Сформировать с участием АО «Российский экспортный центр» на базе автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» комплекс государственных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки с охватом в 2018 году не менее 240 компаний-экспортеров и не менее 300 компаний-экспортеров в 2025 году. |
| Показатели программы и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический) | Базовое значение\* | Период, год |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
|  |  |  |  |  |
| Объем экспорта продукции, млн. долларов США | основной *(вариант 1 –* *базовый)* | 139,2 | 145,0 | 155 | 170,0 | 190,0 | 300,0 |
| основной *(вариант 2 –* *целевой)* | 155,0 | 162,0 | 190,0 | 220,0 | 350,0 |
| Объем экспорта машиностроительной продукции, млн. долларов США | основной *(вариант 1 –* *базовый)* | 37,0 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | 60,0 | 100,0 |
| основной *(вариант 2 –* *целевой)* | 40,0 | 48,6 | 55,0 | 75,0 | 150,0 |
| Количество экспортеров, воспользовавшихся услугами АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»/представительством АО «Российский экспортный центр», ед. | основной *(вариант 1 –* *базовый)* | 224 | 225 | 230 | 235 | 240 | 260 |
| основной *(вариант 2 –* *целевой)* | 225 | 240 | 250 | 260 | 300 |
|  | Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, штук | основной | 6 | – | 4 | – | – | – |
|  | Срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением экспортируемых товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки, через границу, дней | основной | 15 | – | 7 | – | – | – |
|  | Срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки, часов | основной | 24 | – | 2 | – | – | – |
| Результаты программы | 1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта:- реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки;- реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.- реализован механизм взаимодействия с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, предусматривающих:механизм субсидирования поддержки продвижений организаций на внешние рынки (выставки, бизнес-миссии и др.);механизм субсидирования региональной инфраструктуры поддержки экспорта.Планируется довести объем финансирования реализации программ, направленных на поддержку экспортной деятельности, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики не менее 10 млн. рублей ежегодно.2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике.В 2017 году планируется заключить агентское соглашение на исполнение функций АО «Российский экспортный центр» автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике».3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность, в том числе путем:- содействия участию в выставочных мероприятиях;- функционирования информационно-образовательной среды для консультационного сопровождения потребностей экспортеров.Планируется довести количество формируемых коллективных экспозиций предприятий Чувашской Республики не менее чем на 10 выставочных мероприятиях в год; количество оказанных консультационных услуг – не менее 450 ежегодно.4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.Количество документов, требуемых для пропуска товара через границу, к концу реализации паспорта не должно превышать 4 единиц; а срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки – 2 часов. |
| Описание модели функционирования результатов программы | 1. Развитие институциональной среды поддержки несырьевого экспорта.Реализован комплекс мер для обеспечения потребностей экспортеров в мерах финансовой поддержки.Комплекс мер по оказанию системной финансовой поддержки российского несырьевого экспорта направлен на достижение целевых показателей программы за счет повышения конкурентоспособности предложения российских экспортеров на внешних рынках. При этом результаты программы направлены на расширение доступа участников внешнеэкономической деятельности к финансовым механизмам поддержки (страховым, гарантийным, кредитным).Реализован комплекс мер нефинансовой поддержки несырьевого экспорта.Данный комплекс мер направлен на внедрение эффективной модели, обеспечивающей предоставление широкого спектра востребованных рынком услуг нефинансовой поддержки и продвижения организаций Чувашской Республики на внешние рынки, а также на формирование качественной экспортной среды в партнерстве с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями, что будет способствовать росту количества экспортеров, и, как следствие, увеличению объемов несырьевого экспорта.Результаты программы в рамках данного блока направлены на стимулирование спроса на продукцию на зарубежных рынках, в том числе за счет компенсации части затрат экспортеров на продвижение высокотехнологичной и инновационной продукции, иной продукции и услуг на внешние рынки, повышение осведомленности зарубежных потребителей о ее потребительских свойствах и характеристиках, что в свою очередь приведет к увеличению объема и диверсификации географии экспорта.2. Создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике. Данный комплекс мер направлен на создание точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике, что позволит закрепить среднесрочные цели, задачи, планы, формы и механизмы поддержки участников внешнеэкономической деятельности со стороны группы АО «Российский экспортный центр» (АО «Российский экспортный центр», АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», АО «РОСЭКСИМБАНК»).3. Обеспечение комплекса мероприятий по содействию развития предпринимательской инициативы и вовлечению предпринимателей в экспортную деятельность.Данный комплекс мер предусматривает проведение разъяснительной работы путем информирования компаний о возможностях роста (в том числе о формах и механизмах государственной поддержки), информационно-консультационную поддержку потенциальных экспортеров, развитие компетенций в области экспортной деятельности через создание специальных учебных программ.Это позволит увеличить количество компаний, готовых поставлять продукцию на внешние рынки, что будет способствовать увеличению объема экспорта продукции.4. Снижение издержек экспортеров за счет оптимизации административных процедур.Данный комплекс мер направлен на поступательное снятие административных и регуляторных барьеров для развития экспорта в сфере таможенного администрирования, иных видов государственного контроля. В результате осуществления мероприятий по оптимизации административных процедур срок выполнения всех процедур, необходимых для осуществления экспортной поставки, а также средства, затрачиваемые на их прохождение, будут сведены до минимума. Данная работа обеспечит достижение следующих показателей программы:- количество документов, требуемых для пропуска товара через границу; - срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки. Достижение перечисленных показателей программы позволит сформировать комплексную инфраструктуру финансовой и нефинансовой поддержки несырьевого экспорта на всех этапах осуществления экспортной поставки и обеспечит эффективное решение поставленных целей по содействию развитию российской экономики через расширение поддержки несырьевого экспорта и создание благоприятной среды для роста количества экспортеров. |

\* базовое значение показателя на отчетную дату (2016 г.)

1. Этапы и контрольные точки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Тип (завершение этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя) | Срок |
| 1. | Утвержден паспорт программы | Завершение этапа | 09.02.2017 |
| 2. | Утвержден сводный план программы | Завершение этапа | 10.03.2017 |
| 3. | Доведение до потенциальных потребителей (в том числе с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») разработанных федеральными органами исполнительной власти требований в рамках комплекса мер финансовой поддержки, в том числе:- по субсидированию процентной ставки по экспортным кредитам;- по компенсации части затрат на транспортировку экспортируемой продукции, сертификацию продукции на внешних рынках и экспортные НИОКР, включающие комплекс работ (мероприятий) по модификации продукции с целью обеспечения соответствия требованиям внешних рынков (омологация), разработке и проектированию непосредственно новой экспортной продукции;- по субсидированию создания систем послепродажного обслуживания продукции;- по компенсации части затрат на регистрацию на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности;- по компенсации части затрат на выставочно-ярмарочную деятельность. | Контрольная точка результата | 31.03.2017 |
| 4. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2018 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености». | Контрольная точка результата | 01.05.2017 |
| 5. | Подготовлена заявка на создание региональной инфраструктуры АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.10.2017 |
| 6. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2017 |
| 7. | Проведена оценка реализации программы в 2017 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2017 |
| 8. | Внедрен разработанный федеральными органами исполнительной власти типовой продукт (экспортный стандарт)  | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 9. | Создана региональная сеть поддержки экспорта, через которую реализуются программы АО «Российский экспортный центр» | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 10. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2017 |
| 11. | Подготовка годового отчета за 2017 год.  | Завершение этапа | 01.02.2018 |
| 12. | Внедрен стандарт качества и системы контроля реализации программ АО «Российский экспортный центр» для точки присутствия АО «Российский экспортный центр» в Чувашской Республике | Контрольная точка результата | 01.04.2018 |
| 13. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2019 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.05.2018 |
| 14. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2018 |
| 15. | Проведена оценка реализации программы в 2018 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2018 |
| 16. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 17. | Сокращено до 4 штук количество документов, требуемых для пропуска товара через границу | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 18. | Сокращен до 7 дней срок подготовки документов, необходимых для прохождения всех процедур, связанных с перемещением товара через границу | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 19. | Сокращен до 2 часов срок прохождения таможенных операций и таможенных процедур для товаров, которые не идентифицированы как рисковые товары, требующие дополнительной проверки | Контрольная точкапоказателя | 31.12.2018 |
| 20. | Выдан запланированный в 2018 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2018 |
| 21. | Подготовка годового отчета за 2018 год. | Завершение этапа | 01.02.2019 |
| 22. | Подготовлена заявка на компенсацию затрат в 2020 году на покрытие расходов, предусмотренную приоритетными проектами Российской Федерации «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и «Международная кооперация и экспорт в промышлености» | Контрольная точка результата | 01.05.2019 |
| 23. | Уточнен объем бюджетных ассигнований на реализацию программы | Контрольная точка результата | 01.11.2019 |
| 24. | Проведена оценка реализации программы в 2019 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2019 |
| 26. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 27. | Выдан запланированный в 2019 году объем средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2019 |
| 28. | Подготовка годового отчета за 2019 год  | Завершение этапа | 01.02.2020 |
| 29. | Проведена оценка реализации программы в 2020 году и в случае необходимости подготовлены корректировки паспорта программы | Контрольная точка результата | 10.12.2020 |
| 30. | Реализованы совместно с АО «Российский экспортный центр» образовательные программы для экспортеров | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 31. | Выдан запланированный в 2020 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2020 |
| 32. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2021 |
| 33. | Подготовка годового отчета за 2020 год  | Завершение этапа | 25.01.2025 |
| 34. | Выдан запланированный в 2025 году объем бюджетных средств в рамках комплекса мер финансовой поддержки экспортно-ориентированных организаций | Контрольная точка результата | 31.12.2025 |
| 35. | Подготовка годового отчета за 2025 год  | Завершение этапа | 20.01.2026 |
| 36. | Подготовлен итоговый отчет о реализации программы | Контрольная точка результата | 25.01.2026 |
| 37. | Приоритетная программа завершена. Итоговый отчет утвержден | Завершение этапа | 20.02.2026 |

1. Бюджет приоритетной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2025 |
| Бюджетные источники, млн. рублей | Федеральный бюджет  | 10,6 | 10,0 | 10,0 | 60,0 | 90,6 |
| Республиканский бюджет Чувашской Республики | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 70,0 | 83,8 |
| Местные бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики | – | – | – | – | – |
| Внебюджетные источники, млн. рублей | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 40,0 | 60,6 |
| ИТОГО: | 21,7 | 21,5 | 21,8 | 170,0 | 235,0 |

1. Ключевые риски и возможности

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование риска/возможности | Мероприятия по предупреждению риска / реализации возможности |
| Ключевые риски |
| 1. | Риск не выделения или ограниченного выделения государственной финансовой поддержки экспорта по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данной программой. | 1) взаимодействие с ответственными федеральными и республиканскими органами исполнительной власти по вопросу эффективности и актуализации государственной политики поддержки экспорта;2) своевременное формирование запроса по выделению финансовых мер поддержки экспорта;3) высокая эффективность использования бюджетных средств на поддержку экспорта. |
| 2. | Риск сохранения негативного воздействия политики санкций и ограничений в отношении России, в том числе изменения законодательства Российской Федерации как ответная мера на санкционную политику зарубежных стран, что приводит к сокращению возможностей финансовой поддержки национального экспорта вследствие роста стоимости привлечения капитала, а также ограничивает экспорт в ряд стран и регионов. | 1) диверсификация направлений (стран) экспорта;2) формирование новых рынков сбыта экспортных товаров;3) формирование долгосрочных торгово-экономических соглашений с зарубежными странами;4) повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. |
| 3. | Риск недостаточной готовности экспортеров к ведению бизнеса за рубежом по причине низкого уровня информированности и отсутствия необходимых компетенций в области осуществления экспортной деятельности, что может привести к сокращению потенциального количества компаний экспортеров промышленной несырьевой продукции и, соответственно, объемов экспорта. | 1) использование возможностей, предоставляемых в рамках формирования в России национальной системы развития экспорта и реализации других проектов в рамках приоритетного направления «Международная кооперация и экспорт»;2) реализация комплекса мероприятий по стимулированию экспортеров промышленной несырьевой продукции. |
| Возможности |
| 1. | Возможности, связанные с приоритетным развитием несырьевого экспорта на уровне государственной политики, что позволяет планировать привлечение государственной поддержки для реализации мер финансовой и нефинансовой поддержки российского несырьевого экспорта. | 1) усиление аналитической и конъюнктурной работы по идентификации перспективных зарубежных рынков для российских товаров и услуг на базе АО «Российский экспортный центр» и его международной сети, торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах;2) реализация комплекса мер по продвижению российских товаров и услуг на перспективные зарубежные рынки, предусмотренных данной приоритетной программой, а также отраслевыми приоритетными проектами Российской Федерации в рамках стратегического направления «Международная кооперация и экспорт»; 3) взаимодействие с отраслевыми, некоммерческими и деловыми ассоциациями в целях содействия реализации программ, разработанных ими для продвижения продукции и услуг предприятий малого и среднего бизнеса. |

6.Описание приоритетной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики  | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 21 сентября 2011 г. № 398, включая следующие подпрограммы:«Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике» (мероприятия «Создание благоприятных условий для продвижения товаров и услуг организаций на внешние рынки», «Установление и развитие отношений с субъектами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья, взаимодействие с федеральными органами государственной власти, посольствами и торговыми представительствами иностранных государств в Российской Федерации и посольствами и торговыми представительствами Российской Федерации в зарубежных странах, международными организациями», «Организация и участие в торговых выставках, специализированных форумах (конференциях, семинарах и др.), мероприятиях международного и российского уровня», «Финансовая поддержка развития внешнеэкономической деятельности», «Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности»);«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (мероприятие «Поддержка экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства»);«Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чувашской Республике» (мероприятия «Формирование территорий опережающего развития (инвестиционных площадок, оборудованных необходимой инженерной инфраструктурой) и реализация приоритетных инвестиционных проектов», «Разработка и внедрение инструментов, способствующих повышению имиджа Чувашской Республики и продвижению брендов производителей Чувашской Республики»);Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 августа 2016 г. № 337, включая следующие подпрограммы:«Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики» (мероприятие «Развитие межрегионального и международного сотрудничества в области инноваций, популяризация инноватики»)«Развитие инновационного территориального электротехнического кластера Чувашской Республики» (мероприятие «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей организаций - участников кластера в выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом»). |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | [Стратегия социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года, утвержденная](http://gov.cap.ru/../UserFiles/orgs/GrvId_24/zakon_ot_16082016_57_o_vnes_izmen.docx) Законом Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8;План мероприятий («дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1125-р; План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. № 1128-р. |
| Формальные основания для инициации | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;Указ Главы Чувашской Республики от 31 октября 2016 г. №159 «Об организации проектной деятельности в Чувашской Республике»;Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики»;Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 27 сентября 2016 г. № 5;Протокол совещания у заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации – директора Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации А.А. Слепнева от 8 ноября 2016 г. № АС-п6-2пр;Протокол Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 28 декабря 2016 г. № 2. |
| Дополнительная информация | Ограничением приоритетной программы является ее реализация с учетом существующих экспортных ограничений.Финансирование приоритетной программы «Международная кооперация и поддержка экспорта» осуществляется в рамках соответствующих государственных программ Чувашской Республики: государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики» (подпрограммы «Государственное стимулирование развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике»; «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»; «Формирование благоприятной инвестиционной среды в Чувашской Республике») и государственной программы Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика».Цель приоритетной программы достижима при сохранении уровня финансирования государственных программ Чувашской Республики. |