**О предварительных итогах реализации в Чувашской Республике мероприятий национального проекта «Образование» в 2019 году**

В соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204   
О национальных целях и стратегических задачах в 2024 году необходимо обеспечить достижение следующих целей и целевых показателей:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности.

Для решения этих задач в рамках национального проекта «Образование» в Чувашской Республике утверждены и реализуются 8 региональных проектов. В паспортах проектов подробно указаны конкретные показатели в рамках каждого направления, их выполнение находится на особом контроле руководства республики. В своем выступлении остановлюсь на самых основных моментах.

Проект **«Современная школа»** – один из самых основных и объемных по финансированию. Его бюджет на республику в этом году –– 797,4 млн. рублей.

В рамках проекта в этом году созданы 1400 новых мест для школьников, за счет ввода с этого учебного года начальной школы в Ядрине и новой школы в микрорайоне «Волжский-3» города Чебоксары.

Следующее направление этого проекта – создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для того, чтобы у школьников, обучающихся именно в сельских школах, была возможность получить современные технологические и гуманитарные навыки.

24 сентября в 40 школах республики открылись 40 таких центров в 21 районе. «Точки роста» позволяют сельским школьникам получить современное качественное образование по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности. В таких центрах в этом году обучается более 1 тыс. детей. На закупку оборудования для каждого центра выделено по 1,6 млн. рублей, за счет софинансирования из местных бюджетов проведен ремонт помещений и закуплена мебель.

Отмечу, что республика в этом году выиграла гранты Минпросвещения на создание Точек роста в последующие годы, в 2020 году будет создано еще 42 таких центра, в 2021 – 75, и в 2022 – 3.

Еще одно направление проекта «Современная школа» - обновление материально-технической базы в коррекционных школах для детей с ОВЗ.

В этом году оборудование поступило в 5 школ – оборудование для трудовых мастерских, кабинетов педагога-психолога, дефектолога, логопеда, помещений для дополнительного образования. На каждую школу выделено по 4 млн. рублей. Оборудование получили школы для детей с ОВЗ: Ибресинская и Шумерлинская школы-интернаты, Новочебоксарская, Чебоксарские школы №2 и №3. Общий охват составил 600 учащихся.

По итогам выигранных грантов в следующие 3 года обновим материальную базу еще в 6 школах для детей с ОВЗ.

Проект **«Успех каждого ребенка»**, пожалуй, стал самым масштабным в этом году, на его реализацию направлено 372,1 млн. рублей.

В рамках проекта в этом году в республике появился второй «Кванториум», он открылся 28 ноября на базе Новочебоксарского химико-механического техникума. «Кванториум» занимает более 1300 кв. метров, включает в себя 6 научных лабораторий: Биоквантум, IT-квантум, Хай-тек, Энерджиквантум, Наноквантум, Квантум дополненной и виртуальной реальности. Здесь будут бесплатно учиться не менее 800 детей в год.

В планах на следующие годы – создание мобильных технопарков «Кванториум», одного в 2020 году и еще 2 в 2021. Размер гранта на каждый мобильный технопарк – порядка 16,5 млн. руб.

На прошлой неделе, 19 декабря, официально открылся Центр развития современных компетенций детей на базе Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова – Дом научной коллаборации им. С.А. Абрукова. Школьников обучают по востребованным направлениям, включая IT-сферу, инженерию, робототехнику.

Сейчас в ДНК успешно реализуются программы дополнительного образования детей: «Робототехника», «Программирование на языке Python», «Шахматы», а также 8 вводных образовательных программ для детей разных возрастов, состоящих из модулей по различным направлениям. Всего в этом году резидентами Центра стали более 400 человек.

В рамках проекта «Успех каждого ребенка» в Чувашии создается Центр по выявлению и развитию способностей и талантов у детей и молодежи по модели центра «Сириус» по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». Он расположится на ул. Гражданской, 50а.

На создание центра в 2019 году выделено 215,7 млн. руб. В план образовательных программ центра будут включены очно-заочные школы и профильные образовательные сессии, в течение года на его базе будут функционировать кружки по различным направлениям, модульные профориентационные программы, дистанционные курсы.

Также на базе «Эткера» развивается *модельный центр дополнительного образования детей*, который позволит активнее развивать систему сетевого взаимодействия образовательных организаций разных типов, разрабатывать современные дополнительные общеразвивающие программы, реализовывать дистанционные и модульные программы. На внедрение персонифицированного финансирования в системе дополнительного образование в 2019 году направлено 10,5 млн. руб.

«Успех каждого ребенка» также включает в себя обновление материально технической базы сельских школ для занятий физической культурой и спортом. Ежегодно ремонтируем 30 спортзалов. На эти цели в этом году направлено 30 млн. рублей. Все работы на объектах завершены.

Ключевое мероприятие следующего проекта **«Цифровая образовательная среда»** – создание Центра цифрового образования «IT-куб». Он открылся 20 декабря на базе Канашского педагогического колледжа. На приобретение современного высокотехнологичного оборудования и капитальный ремонт центра направлено более 42 млн рублей.

Обучение в IT-кубе организовано по 7 направлениям: программирование на Python, мобильная разработка, разработка VR/AR-приложений, системное администрирование, основы программирования на Java, цифровая гигиена и работа с большими данными, базовые навыки программирования на C-подобных языках. Здесь будут бесплатно учиться не менее 400 детей в год.

Выигранные в этом году гранты позволят нам создать в 2020 и 2021 годах еще по одному IT-кубу.

Еще один грант, который Чувашия выиграла в 2019 году, будет направлен на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях в 2022 году. Будет закуплено современное компьютерное, мультимедийное, презентационное оборудование для 238 школ, техникумов и колледжей. Финансирование на каждое учреждение – 2,2 млн. рублей.

Региональный проект **«Молодые профессионалы»** направлен на формирование современной инфраструктуры для развития профессионального мастерства, опережающей профессиональной подготовки и популяризации рабочих профессий среди молодежи.

В этом году в техникумах и колледжах создаются 25 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по стандартам Ворлдскиллс, на это направляется 88, 5 млн. рублей.

Среди ключевых показателей проекта - доля техникумов и колледжей, проводящих итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, 50 процентов к 2024 году (в 2019 году достигнуто 62,96 процентов при плановом значении показателя 25 процентов);

И соответственно доля выпускников организаций СПО, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, 25 процентов к 2024 году (в 2019 году достигнуто 7,6 % при плановом значении показателя 5%).

Неотъемлемая часть проекта – развитие движения «Молодые профессионалы» и участие наших представителей в национальных и мировых чемпионатах Абилимпикс». Результаты выступлений наших профессионалов весьма неплохие, одна из самых ярких побед – Медальон за профессионализм на мировом чемпионате Ворлдскиллс в Казани, которого удостоился Евгений Краснов в компетенции «Кондитерское дело»

В этом году 5 техникумов и колледжей стали победителями конкурсного отбора на предоставление в 2020 году шести грантов на совершенствование материально-технической базы учреждений на общую сумму 206,055 млн. рублей (Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий -лот «Строительство»), Новочебоксарский химико-механический техникум (2 гранта –лот «Информационно-коммуникационные технологии» и лот «Промышленные и инженерные технологии»), Цивильский аграрно-технологический техникум (лот «Обслуживание транспорта и логистика»), МЦК – ЧЭМК (лот «Промышленные и инженерные технологии»), Канашский педагогический колледж (лот «Социальная сфера»).

В 2021 году в Чувашии в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки – оператор ресурсов для профессиональной ориентации, ускоренного профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне стандартов Worldskills. Сумма гранта – почти 50 млн. рублей.

Цель проекта **«Поддержка семей, имеющих детей»**– создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет.

Финансовое обеспечение проекта составляет более 14 млн. рублей, это грант Минпросвещения, который выиграл Центр образования и комплексного сопровождения детей Минобразования Чувашии, и софинансирование из республиканского бюджета и за счет средств грантополучателя.

Центром образования реализуется проект «Родители 3.0», средства направлены на организацию очных, дистанционных и выездных консультаций, на внедрение АИС «Родители 3.0» с возможностью записи на прием за получением услуг и оценки услуг, на улучшение материально-технического оснащения консультационных пунктов, на повышение квалификации специалистов, оказывающих услуги. Услуги оказываются безвозмездно и доступны независимо от места жительства получателя.

Всего в рамках проекта помощь родителям с детьми оказывается на 31 консультационной площадке по проекту «Родители 3.0», и на более 100 консультационных площадках во всех муниципалитетах республики.

Ключевые показатели проекта - количество оказанных услуг (показатель на 2029 год – 40 тыс., фактически - 41 799 на 1 декабря) и доля граждан, положительно их оценивших (показатель на 2019 г. – 70%, фактически – 92,8% на 1 декабря).

На реализацию проекта **«Учитель будущего»** в 2019 г. предусмотрено 5,8 млн рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики. Весь объем средств предусмотрен на повышение квалификации педагогических работников.

В 2021 и 2022 годах в рамках проекта в республике появятся 2 центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов. В 2021 году откроются 2 центра, объем гранта на каждый – 29 млн рублей, и еще один в 2022 г. – 24,6 млн. руб.

Основная задача Центра непрерывного повышения профмастерства – формирование динамичной методической системы, обучение по «эксклюзивным» модулям программ повышения квалификации.

Появляется также новая модель – Центры оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Диагностика профессиональных дефицитов абсолютно добровольная. Кроме того, будет проводиться пробное тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, и сертификация программ дополнительного профобразования.

Цель проекта **«Социальная активность»** – развитие добровольчества, развитие талантов и способностей у детей и молодежи. Объем финансирования на 2019 г. – 11,6 млн. рублей, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 11,2 млн. рублей.

В рамках проекта создан и функционирует ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности - на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа. В целях популяризации среди детей и молодежи знаний в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий Ресурсным центром проводятся мероприятия различной направленности – республиканские соревнования в сфере чрезвычайных ситуаций с участием школьников и студентов, встречи со школьниками и воспитанниками детских садов, слет волонтеров по безопасности. В декабре 2019 г. - январе 2020г. запланировано проведение акции «Тонкий лед» и др.

Проект **«Новые возможности для каждого»** направлен на создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Финансирование регионального проекта не предусмотрено.

В этом году ЧГПУ им. И.Я. Яковлева выиграл грант Минпросвещения России на сумму более 4,5 млн. рублей и сегодня активно реализует программы повышения квалификации для работников образовательных учреждений.

Так, к примеру, на курсах воспитатели детских садов знакомятся с актуальными вопросами образования ребенка в условиях новых ФГОС, учителя начальных классов — с методиками обучения младших школьников. Для всех педагогов также предусмотрены курсы, связанные с информационными технологиями в образовании, инклюзивным образованием, профилактикой профессионального выгорания, управлением проектами в образовании. По данным ЧГПУ в настоящее время обучение проходят более 1000 человек.