|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДАЮГлава администрацииШумерлинского районаЧувашской Республики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Г. Рафинов«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Шумерлинского района Чувашской Республики**

**1. Показатели реализации регионального проекта на территории**

**Шумерлинского района Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек, нарастающим итогом | Дополнительный показатель | Чувашская Республика | 157 | 10.01.2018 | 158 | 165 | 172 | 179 | 184 | 188 |
| Шумерлинский районЧувашской Республики | 0,662 | 10.01.2018 | 0,667 | 0,697 | 0,727 | 0,756 | 0,777 | 0,794 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | Дополнительный показатель | Чувашская Республика | 46440 | 01.03.2019 | 47462 | 48553 | 49719 | 50912 | 52185 | 53489 |
| Шумерлинский районЧувашской Республики | 212 | 01.03.2019 | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 |

**2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта**

**на территории Шумерлинского района Чувашской Республики**

| №п/п | Наименованиемероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **1. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками** |
| 1.1. | Организация и проведение семинаров-совещаний с муниципальными заказчиками Шумерлинского района Чувашской Республики по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Проведено 6 семинаров-совещаний;ежегодный отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. | - |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг  | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Размещено на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о планах-графиках закупки товаров, работ, услуг, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок.Соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости. | - |
| 1.3. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - не менее 15% ежегодно.Размещены ежегодные отчеты в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Минэкономразвития Чувашии |
| 1.4. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности администрацией Шумерлинского района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики;АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района Чувашской Республики. | Обеспечение числа обращений субъектов предпринимательской деятельности для получения одной муниципальной услуги - не более 2 раз. | Минэкономразвития Чувашии |
| **2. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, социальная сфера и экология** |
| 2.1. | Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также с институтами развития в сфере инноваций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:–финансовую поддержку;– расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;–информационно-маркетинговую поддержку;– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской ФедерацииКоличество материалов в рамках информационной кампании, размещенных на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 28. Также вся необходимая информация доводилась до заинтересованных лиц на единых информационных днях, совещаниях, при личном обращении. С главами сельских поселений района проведена разъяснительная работа о проведении информационной кампании. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых Центром «Мой бизнес», размещение данной информации на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2019 | 31.12.2019 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | В 2019 году в Чувашской Республике функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.Количество материалов в рамках информационной кампании, размещенных на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 27. Подготовлено новостных материалов для сайта района и газеты «Вперед» - 7. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.3. | Содействие в проведении образовательных семинаров по ведению предпринимательской деятельности, проводимых Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, в том числе обучающих семинаров для начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | День Малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе Чувашской Республики проводится ежегодно. Привлечено более 150 начинающих и действующих предпринимателей и лиц, желающих открыть собственное дело. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений Чувашской Республики.Капиров В.В.., финансовый аналитик АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»\* | Информация на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики и в газете «Вперед».Количество материалов в рамках информационной кампании о предоставлении микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» - 15. |  |
| 2.5. | Участие в региональных проектах, направленных на акселерацию субъектов МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, составляет 278 единиц.Освещение программ акселерации, проводимых Центром «Мой бизнес», АНО «ЦЭП», АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии.Привлечено не менее 8 субъектов МСП к участию в программах акселерации. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.6. | Предоставление субъектам МСП имущественной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Романова В.Л., заместитель начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чу т вашской Республики | Решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 15.11.2016 № 15/2 утвержден перечень объектов муниципального имущества Шумерлинского района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.Увеличение ежегодно на один объект имущества в перечне муниципального имущества. Информация размещена в издании «Вестник Шумерлинского района», на официальном сайте Шумерлинского района (раздел Земельные и имущественные отношения).  | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.7. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ограничивающих конкуренцию. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Начальники отделов администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Совершенствование нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне.Проведены процедуры экспертизы по 12 нормативным правовым актам, процедуры ОРВ по 10 проектам муниципальных нормативных правовых актов. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.8. | Участие субъектов МСП Шумерлинского района Чувашской Республики в семинарах, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Участие в семинарах позволило субъектам МСП повысить уровень технологичной готовности производства, применять современные методы ведения производственной деятельности. Ежегодно участие не менее чем в 2-х семинарах не менее 3 представителей МСП. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.9. | Консультирование субъектов МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Романова В.Л., заместитель начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Не менее 150 субъектов МСП получили консультацию по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.10. | Участие в реализации проектов «Лучший предприниматель Чувашии» за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Формирование положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде.Награждены не менее 3 успешных представителей малого бизнеса. | Минэкономразвития Чувашии |

\* - по согласованию

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Руководитель регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Антонова  |   |