|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава администрации  Шумерлинского района  Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Г. Рафинов  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г. |

**Рабочий план по реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Шумерлинского района Чувашской Республики**

**1. Показатели реализации регионального проекта на территории**

**Шумерлинского района Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Территория | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек, нарастающим итогом | Дополнительный показатель | Чувашская Республика | 157 | 10.01.2018 | 158 | 165 | 172 | 179 | 184 | 188 |
| Шумерлинский район  Чувашской Республики | 0,662 | 10.01.2018 | 0,667 | 0,697 | 0,727 | 0,756 | 0,777 | 0,794 |
| 2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | Дополнительный показатель | Чувашская Республика | 46440 | 01.03.2019 | 47462 | 48553 | 49719 | 50912 | 52185 | 53489 |
| Шумерлинский район  Чувашской Республики | 212 | 01.03.2019 | 246 | 252 | 258 | 264 | 271 | 278 |

**2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта**

**на территории Шумерлинского района Чувашской Республики**

| №  п/п | Наименование  мероприятия | Сроки реализации | | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | | Окончание |
| **1. Стимулирование спроса на продукцию субъектов МСП путем реализации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ, услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками** | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение семинаров-совещаний с муниципальными заказчиками Шумерлинского района Чувашской Республики по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупки) у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Проведено 6 семинаров-совещаний;  ежегодный отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. | - |
| 1.2. | Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о закупках товаров, работ, услуг | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Размещено на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о планах-графиках закупки товаров, работ, услуг, в том числе о планируемых объемах и сроках проведения таких закупок.  Соответствующая информация размещена и актуализируется по мере необходимости. | - |
| 1.3. | Разработка и реализация мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов малого предпринимательства к закупкам товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 01.01.2019 | 31.12.2024 | | Ялфимова Е.И., заведующий сектором социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном с учетом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - не менее 15% ежегодно.  Размещены ежегодные отчеты в ЕИС в сфере закупок товаров, работ, услуг. | Минэкономразвития Чувашии |
| 1.4. | Оптимизация процессов предоставления муниципальных услуг субъектам предпринимательской деятельности администрацией Шумерлинского района | 01.01.2019 | 31.12.2024 | | Администрация Шумерлинского района Чувашской Республики;  АУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шумерлинского района Чувашской Республики. | Обеспечение числа обращений субъектов предпринимательской деятельности для получения одной муниципальной услуги - не более 2 раз. | Минэкономразвития Чувашии |
| **2. Создание системы акселерации субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, социальная сфера и экология** | | | | | | | |
| 2.1. | Взаимодействие с АО «Корпорация «МСП», а также с институтами развития в сфере инноваций | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Проведено информирование субъектов МСП о возможных формах поддержки, включая:  –финансовую поддержку;  – расширение доступа к закупкам крупнейших заказчиков;  –информационно-маркетинговую поддержку;  – имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации  Количество материалов в рамках информационной кампании, размещенных на официальном сайте Шумерлинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 28. Также вся необходимая информация доводилась до заинтересованных лиц на единых информационных днях, совещаниях, при личном обращении. С главами сельских поселений района проведена разъяснительная работа о проведении информационной кампании. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.2. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства об услугах, оказываемых Центром «Мой бизнес», размещение данной информации на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.04.2019 | | 31.12.2019 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | В 2019 году в Чувашской Республике функционирует центр «Мой Бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.  Количество материалов в рамках информационной кампании, размещенных на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 27. Подготовлено новостных материалов для сайта района и газеты «Вперед» - 7. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.3. | Содействие в проведении образовательных семинаров по ведению предпринимательской деятельности, проводимых Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, в том числе обучающих семинаров для начинающих и действующих предпринимателей и для лиц, желающих открыть собственное дело, за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | День Малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе Чувашской Республики проводится ежегодно. Привлечено более 150 начинающих и действующих предпринимателей и лиц, желающих открыть собственное дело. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.4. | Проведение информационной кампании по предоставлению субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений Чувашской Республики.  Капиров В.В.., финансовый аналитик АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике»\* | Информация на официальном сайте Шумерлинского района Чувашской Республики и в газете «Вперед».  Количество материалов в рамках информационной кампании о предоставлении микрозаймов АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» - 15. |  |
| 2.5. | Участие в региональных проектах, направленных на акселерацию субъектов МСП | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Шумерлинского района Чувашской Республики, составляет 278 единиц.  Освещение программ акселерации, проводимых Центром «Мой бизнес», АНО «ЦЭП», АУ Чувашской Республики «РБИ» Минэкономразвития Чувашии.  Привлечено не менее 8 субъектов МСП к участию в программах акселерации. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.6. | Предоставление субъектам МСП имущественной поддержки | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Романова В.Л., заместитель начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чу т вашской Республики | Решением Собрания депутатов Шумерлинского района Чувашской Республики от 15.11.2016 № 15/2 утвержден перечень объектов муниципального имущества Шумерлинского района для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  Увеличение ежегодно на один объект имущества в перечне муниципального имущества.  Информация размещена в издании «Вестник Шумерлинского района», на официальном сайте Шумерлинского района (раздел Земельные и имущественные отношения). | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.7. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ограничивающих конкуренцию. | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Начальники отделов администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Совершенствование нормативно-правового регулирования на муниципальном уровне.  Проведены процедуры экспертизы по 12 нормативным правовым актам, процедуры ОРВ по 10 проектам муниципальных нормативных правовых актов. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.8. | Участие субъектов МСП Шумерлинского района Чувашской Республики в семинарах, посвященных вопросам повышения эффективности деятельности, ежегодно в период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Участие в семинарах позволило субъектам МСП повысить уровень технологичной готовности производства, применять современные методы ведения производственной деятельности. Ежегодно участие не менее чем в 2-х семинарах не менее 3 представителей МСП. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.9. | Консультирование субъектов МСП по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Романова В.Л., заместитель начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Сапожникова Т.М., главный специалист-эксперт сектора социально-экономического прогнозирования и муниципального заказа отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Не менее 150 субъектов МСП получили консультацию по вопросам оказания государственной и муниципальной поддержки. | Минэкономразвития Чувашии |
| 2.10. | Участие в реализации проектов «Лучший предприниматель Чувашии» за период 2019-2024 годов | 01.01.2019 | | 31.12.2024 | Мостайкин А.А.,  первый заместитель главы – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Шумерлинского района Чувашской Республики;  Соланова Н.И., начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Шумерлинского района Чувашской Республики. | Формирование положительного имиджа предпринимателя, включая освещение меценатства в предпринимательской среде.  Награждены не менее 3 успешных представителей малого бизнеса. | Минэкономразвития Чувашии |

\* - по согласованию

|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Руководитель регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», первый заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Антонова |  |