Приложение к письму

администрации Алатырского района

от 10.06.2019г. № 2108

#### Информация

о выполнение  Плана  основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства

в Алатырском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение благосостояния семей с детьми |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018-2020 годы |  | Социальная поддержка малообеспеченным гражданам оказывается в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В 2019 году были заключены 2 трудовых контракта. |
| 3. | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского район | В 2018 году внедрен Навигатор дополнительного образования детей (далее – Навигатор), который предоставляет равные возможности для детей и родителей по выбору дополнительной общеобразовательной программы на бесплатной основе. По состоянию на 30 мая 2019 года: - зарегистрированных образовательных организаций – 3 - опубликованных программ дополнительного образования – 45 - удовлетворенных заявок на дополнительные образовательные программы – 45 - детей (физических лиц), включённых в каталог Навигатора – 1364 |
| 4 | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Отдел по сельскому хозяйству экономических и экологических имущественных отношений администрации Алатырского района, | В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в районе ведется работа по обеспечению таких семей земельными участками. за отчетный период органами местного самоуправления предоставлены в собственность бесплатно земельные участки 49 многодетным семьям, из них 35 семей получили участки для индивидуального жилищного строительства, 14 – для ведения личного подсобного хозяйства. Общая площадь предоставленных участков составила 8,16 га. |
| 5. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018– 2020 годы | Отдел по сельскому хозяйству экономических и экологических имущественных отношений администрации Алатырского района, | В 2018 году было предоставлено 49 земельных участков для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей. Из них обеспечены: - электроснабжением 49 земельных участков; - автодорогами (грунтовыми и асфальтобетонными) 49 участков; - водоснабжением 10 участков; - газоснабжением 30 участков. |
| 6.. | Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Отдел по сельскому хозяйству экономических и экологических имущественных отношений администрации Алатырского района, органы местного самоуправления | Практика по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно не проводится. |
| 7. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018– 2020 годы | Центр занятости населения города Алатыря | В 2018 году было направлено на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования 10 женщин, из них 2 имели несовершеннолетних детей и 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет. В целом 2018 году на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Центром занятости было направлено 153,3 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе 48,58 тыс. руб. – на выплату стипендии в период профессионального обучения. В рамках своей деятельности Центром занятости населения города Алатыря Минтруда Чувашии в 2018 году были проведены следующие мероприятия для несовершеннолетних жителей Алатырского района:Месячник профессиональной ориентации «Мое профессиональное будущее» с 19.02 по 23.03 2018 г. Конкурс рисунков «Профессия будущего»-Акция волонтеров-профориентаторов «Твой выбор профессии» с 20 по 30 ноября..Были охвачены все школы района, с учащимися проведены тематические беседы, профориентационные занятия, организованы экскурсии на предприятия города (АО «Алатырский хлебозавод» МБОУ «Алтышевская СОШ», Чуварлейский противотуберкулезный санаторий, АО «Электроавтомат» МБОУ «Алтышевская СОШ»), встречи с работодателями, знакомство с представителями рабочих профессий, инженерно-техническими, медицинскими специальностями, встречи с преподавателями СПО, ВПО учебных заведений города, проведение тестирования на определение профессиональных предпочтений. В течение года – профессиональная ориентация учащихся участвующих в программе временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. Посещение с профориентационными занятиями Чуварлейский детский противотуберкулезный санаторий, центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, ДОЛ «Янтарный», в которых отдыхают и воспитываются так же дети из Алатырского района. Всего за 2018 год профориентационными мероприятиями было охвачено более 2000 подростков Алатырского района. Была организована временная занятость для 280 несовершеннолетних граждан Алатырского района в свободное от учебы время, из которых 43 – дети из не полных и многодетных семей, 235 – из малообеспеченных семей и по 1, состоящих на учете в КДН и ПДН. На организацию временной занятости (оплату труда и материальную поддержку в период временной занятости соответственно) для несовершеннолетних были направлены средства местного бюджета в сумме 70,0 тыс. рублей и 98,85 тыс. рублей из бюджета Чувашской Республики. В 2019 году было направлено на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования 9 женщин, из них 1 имеет несовершеннолетних детей и 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими возраста трех лет. В целом 2019 году на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования Центром занятости было направлено 0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе 0 тыс. руб. – на выплату стипендии в период профессионального обучения. В рамках своей деятельности Центром занятости населения города Алатыря Минтруда Чувашии в 2019 году были проведены следующие мероприятия для несовершеннолетних жителей Алатырского района: Месячник профессиональной ориентации «Мое профессиональное будущее» с 11.02 по 15.03 2019 г., в котором были охвачены 440 человек. Были охвачены все школы района, с учащимися проведены тематические беседы, профориентационные занятия, организованы экскурсии на предприятия города (ФГКУ «4 отряд Федеральной противопожарной службы по ЧР Чувашии» « МБОУ «Стемасская ООШ», АО «Электроавтомат» МБОУ «Иваньково-Ленинская ООШ»), встречи с работодателями, знакомство с представителями рабочих профессий, инженерно-техническими, медицинскими специальностями, встречи с преподавателями СПО, ВПО учебных заведений города, проведение тестирования на определение профессиональных предпочтений. Приняли участие в конкурсе рисунков «Радуга профессий». В течение года - профессиональная ориентация учащихся участвующих в программе временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время. Посещение с профориентационными занятиями центр социальной реабилитации для несовершеннолетних, в которых отдыхают и воспитываются так же дети из Алатырского района. Для них проведены экскурсии на РГДЖД вокзалов - Железнодорожный вокзал г. Алатырь, АО «Алатырский хлебозавод», проведы мероприятия «Сегодня мечта, завтра профессия». Была организована временная занятость для 157 несовершеннолетних граждан Алатырского района в свободное от учебы время, из которых 29 – дети из не полных и многодетных семей, 128 – из малообеспеченных семей. На материальную поддержку в период временной занятости для несовершеннолетних были направлены средства в сумме 74,77 тыс. рублей из бюджета Чувашской Республики. В целом на организацию временной занятости несовершеннолетних в 2019 году местным бюджетом выделено 120,0 тыс. рублей. |
| II. Современная инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 10. | Реализация мероприятий по созданию в районе дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района | Программа по реализации мероприятий по созданию дополнительных мест полностью реализована. |
| 11. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, органы местного самоуправления | В районе функционируют 13 общеобразовательных организаций, в них обучается 1334 ребенка. В 2019-2022 годах планируется построить Чуварлейскую СОШ на 250 мест, осуществить ремонт помещений под дошкольные группы в Стемасской и Алтышевской основных школ, провести ремонт дошкольной группы Алтышевской СОШ. |
| 12.. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района | По состоянию на 1 июня 2019 г. в республике насчитывается 3 организации дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 63.3% |
| 13. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018– 2020 годы | Органы местного самоуправления | В 3 общеобразовательных учреждениях района работают 3 социальных педагога. Педагоги проводят необходимую работу по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних. Психолого-педагогических служб или центров в районе нет. |
| 14. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района | В настоящее время парк школьных автобусов составляет 5 единиц, которые используются для организации подвоза детей к базовым школам. Указанные автобусы на 7 маршрутах перевозят более 113 учащихся из 13 населенных пунктов. |
| 15.. | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района | В 10 образовательных организациях обучаются 35 лиц с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ «Кувакинская СОШ» и МБОУ «Чуварлейская СОШ» создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить комплекс условий для инклюзивного обучения детей-инвалидов. В целях организации коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в данных общеобразовательных учреждениях оборудованы и функционируют сенсорные комнаты, в которых проводятся занятия с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ педагогами, прошедшими специальное обучение. |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018-2020 годы | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Алатыря | Во всех общеобразовательных летней оздоровительной кампании 2018 года на базе 12 общеобразовательных учреждений работали 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнули 310 школьников, из них 248 детей (80 %), находящихся в трудной жизненной ситуацииВ целях организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних на базе Центра ежегодно, в период несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет школьных каникул, функционирует оздоровительный лагерь. Специалистами учреждения разрабатываются профильные программы летнего отдыха. Всего за летний период отдыхом и оздоровлением охвачены 160 (92 человек в условиях круглосуточного пребывания и 68 человек в условиях дневного пребывания). На базе учреждения во время летних каникул временно было трудоустроено 6 подростков стоящих на профилактических учётах. Было оказано содействие малоимущим семьям и семьям, находящимся в социально – опасном положении в получение льготных путёвок за счёт квоты Минтруда в загородные оздоровительные лагеря. Всего за летний период было выдано – 96 путёвок (68 – 5% путёвок и 28 – бесплатных путёвок Из 1334 обучающихся в течение всей летней оздоровительной кампании 2019 года на базе 13 общеобразовательных учреждений и 4 загородных оздоровительных лагеря, выделенных по квоте Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики отдохнут 351 школьник, что составляет 40% из общего количества детей, из них 279 детей (80 %), находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| . |  |  |  |  |
| III. Обеспечение безопасности детей |  |  |  |  |
| 21. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. |  | Управление образования администрации Алатырского районаБУ ЦРБ Алатырского района | Главным внештатным специалистом по медицинской психологии Министерства здравоохранения Чувашии подготовлен информационный материал для совместной работы медицинских психологов и педагогов психологов с обучающимися старших классов (9-10 классы), педагогами и родителями в рамках реализации Плана мероприятий по снижению смертности населения Чувашской Республики от суицидов, в том числе среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30.06.2017г. №502-р. Утвержден план-график выступлений медицинских психологов в образовательных организациях с обучающимися старших классов по вопросам обучения санитарно-гигиенических знаний, направленных на сохранение репродуктивного здоровья несовершеннолетних, психологии межличностных отношений подростков и предстоящей семейной жизни, профилактики преступлений против половой неприкосновенности, профилактике суицидоопасного поведения несовершеннолетних. В апреле 2018г. медицинским психологом БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии проведено 9 лекций в общеобразовательных школах среди 9-11 классов на тему: «Навыки эффективного совладания со стрессом». В апреле 2019г. медицинским психологом БУ «ЦРБ Алатырского района» Минздрава Чувашии проведено 4 лекции в общеобразовательных школах среди 9-11 классов на тему: «Навыки эффективного совладания со стрессом». |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, КДН и ЗП, социально-реабилитационный центр г.Алатыря | В районе с образовательными организациями проводятся мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей: - тематические конкурсы (муниципальный смотр-конкурс «Лучший кабинет ОБЖ» (в 2018 году участие приняли 6 общеобразовательных организаций), смотр-конкурс на лучшую организацию учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных организаций. - инструкторско-методические сборы с преподавателями-организаторами ОБЖ образовательных организаций с участием представителей военных комиссариатов, органов управления образованием (приняли участие 10 человек); - учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций (в 2018 году участие приняли 24 юноши); 3 по 7 июня 2019 года в Алатырском районе проходят учебные сборы с учащимися 10 классов на базе Атратской средней школы. В них принимают участие 22 юноши из 8 общеобразовательных учреждений. Курсы повышения квалификации по программе «Проведение учебных сборов» прошел один преподаватель ОБЖ. - месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Информационно-разъяснительные мероприятия с обучающимися образовательных организаций по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, в том числе бесконтактным путем. Во всех образовательных организациях с обучающимися были проведены беседы по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, в том числе бесконтактным путем(593 несовершеннолетних, а также представители субъектов профилактики: УО, КДН, ПДН), мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (620 детей), межведомственный рейды с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в общественном месте в ночное время без сопровождения взрослых (законных представителей), проведение акций: «Безопасность детства», «БезОпасный Новый год», «БезОпасные каникулы», «Подросток»», «Условник». Также в образовательных организациях проводятся инструктажи по пожарной безопасности, о порядке действий при возникновении антитеррористических и чрезвычайных ситуаций, тренировочные учения по гражданской обороне, практические тренировки по эвакуации детей из зданий и сооружений в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. С родителями и несовершеннолетними проводятся профилактические беседы В учреждении социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних имеется разработанная специалистами программа по формированию основ безопасности жизнедеятельности несовершеннолетних «Школа безопасности». Специалистами с детьми ежедневно проводятся мероприятия по данной программе. Мероприятиями программы охвачено 400 несовершеннолетних. |
| IV. Здоровый ребенок |  |  |  |  |
| 24. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018– 2020 годы | ЦРБ Алатырского района | В БУ «ЦРБ Алатырского района» работает кабинет медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности, специалисты которого оказывают помощь молодым женщинам в случае принятия решения искусственного прерывания беременности, сопровождают беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации с целью снижения количества абортов и отказов от новорожденных. В «БУ ЦРБ Алатырского района» работает кабинет медико-социальной помощи В 2019 году его посетили 45 женщин, сохранено 5 беременностей. Социальным работником кабинета совместно с комиссией по делам несовершеннолетних сделано выходов в семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации- 30. В рамках общеобразовательных программ: выпущено статей в СМИ- 4, выступлений на местном телевидении -3. В БУ « ЦРБ Алатырского района» работает «Школа матерей « на базе женской консультации. В текущем году охвачено работой – 110 женщин, проведено занятий -19 В 2019 году на учете в Алатырском роддоме беременных подростков в возрасте 15-17 лет не было. |
| 25. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018– 2020 годы | ЦРБ Алатырского района, управление образования администрации Алатырского районасектор культуры, по делам национальностей и спорта администрации Алатырского района | 2018 году рганизованы и проведены 18 лекций в общеобразовательных организациях школьными медицинскими сестрами по формированию ЗОЖ (охват 280 чел.): о вреде курения табака, о профилактике наркомании и алкоголизма, о профилактике гриппа, о вакцинопрофилактике. В рамках Всероссийского проекта «ДоброВСело» Республиканский центр медицинской профилактики лечебной физкультуры и спортивной медицины совместно с Чувашским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и медицинскими работниками БУ «ЦРБ Алатырского района» провели 2 мастер-класса для школьников и их родителей в с.Миренки и с.Алтышево по направлениям: «Время правильно питаться» и «Время заняться спортом» и др. С целью повышения уровня жизни, доступности медицинских знаний и оказании медицинской организации услуг населению, в районе реализуется Всероссийский проект по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов «Добро в село». 1 декабря в село Алтышево для оказания консультативной медицинской помощи и информационно-просветительской деятельности приезжали главные внештатные специалисты, специалисты медицинских организаций и волонтеры г. Чебоксары. 2019 году организованы и проведены 22 лекции в общеобразовательных организациях школьными медицинскими сестрами по формированию ЗОЖ (охват 342 чел.): о вреде курения табака, о профилактике наркомании и алкоголизма, о профилактике гриппа, о вакцинопрофилактике, о здоровом питании. В период с 1 марта по 30 апреля и с 1 октября по 30 ноября 2018 года в районе прошла республиканская акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». Образовательные организации, учреждения культуры и спорта проводили профилактические мероприятия с детьми и молодёжью. За отчетный период состоялось более 400 мероприятий с участием 3900 человек, направленных на формирование негативного отношения к асоциальному поведению и осуществлению комплексных профилактических мероприятий. Работа по формированию негативного отношения к употреблению психоактивных веществ проводится и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «#ЛюбиЧувашию #Алатырскийраойн», подписчиками которой являются 5276 человек, а новостная лента группы содержит 7350 записей о жизнедеятельности района. В период с 1 марта по 30 апреля 2019 года в районе прошла республиканская акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». Образовательные организации, учреждения культуры и спорта проводили профилактические мероприятия с детьми и молодёжью. За отчетный период состоялось более 300 мероприятий с участием 2800 человек, направленных на формирование негативного отношения к асоциальному поведению и осуществлению комплексных профилактических мероприятий. В рамках данной акции в Алатырском районе прошёл форум по санитарно-профилактическому просвещению молодежи «Мы за здоровье – мы вместе». Почётными гостями стали: Ирина Булыгина, главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Чувашии, Елена Загребаева, президент ОО «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики», главный врач АУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии, Наталья Иванова, региональный координатор Российского движения школьников, Ольга Якунина, старший уполномоченный по особо важным делам управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике, Лилия Дорофеева, главный подростковый нарколог Минздрава Чувашии, Екатерина Алёшина, координатор психологической службы наркологического диспансера Чувашии, Кирилл Лукин, председатель Чувашской республиканской общественной организации «Здоровая Нация», волонтеры-медики и представители волонтерского движения «Ассоциация стоматологов Чувашской Республики». Работа площадок была направлена на укрепление и сохранение здоровья подрастающего поколения и молодёжи. Представители наркологической службы поговорили со школьниками о психическом, физическом, духовном и социальном здоровье, рассмотрели виды зависимостей. Ольга Якунина рассказала о юридической ответственности несовершеннолетних за употребление, хранение, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, последствиях потребления. Наталья Иванова рассмотрела шаги по организации отряда здоровья в школе. Врачи-стоматологи воспитывали у детей младшего и среднего возраста бережное отношение к здоровью через представления о правилах ухода за полостью рта; потребность употреблять в пищу полезные продукты, учились правильно чистить зубы. Волонтеры-медики поделились своими знаниями в оказании первой помощи дома и в школе. В период со 2 по 8 апреля в Алатырском районе прошла Всероссийская акция «Будь здоров!», приуроченная ко Всемирному Дню здоровья. Педагоги и активисты местных отделений Всероссийских общественных движений: «Российское движение школьников», «Волонтеры Победы», «Российский союз молодежи», члены Детского парламента рассказали школьникам о правильном питании, грамотном планировании и ведении режима дня, физической активности и пагубном влиянии вредных привычек для того, чтобы сформировать мотивацию и навыки ведения здорового образа жизни. В общеобразовательных учреждениях с 14 по 19 мая в рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД» состоялись профилактические мероприятия и встречи с медицинскими работниками. В Единой информационной системе «Добровольцы России» на данное мероприятие зарегистрировались волонтёры, которые раздавали жителям сельских поселений красные ленточки, являющиеся официальным символом борьбы со СПИДом, и буклеты с напоминанием о том, как снизить риск заражения ВИЧ-инфекцией. Самыми неравнодушными и активными участниками акции стали учащиеся и жители Ахматовского сельского поселения. В рамках Всемирного Дня здоровья и Всероссийской акции «Будь здоров!» в Чуварлейском детском саду "Колокольчик" состоялось общее родительское собрание в форме интеллектуальной игры «Где логика?» на тему «О здоровье всерьез». Работа по формированию негативного отношения к употреблению психоактивных веществ проводится и в социальной сети «ВКонтакте» в группе «#ЛюбиЧувашию #Алатырскийраойн», подписчиками которой являются 5397 человек, а новостная лента группы содержит 7993 записи о жизнедеятельности района. В целях вовлечения максимального количества молодёжи в волонтёрскую практику и активную общественную деятельность действуют 5 местных отделений Всероссийских общественных организаций: «Волонтёры Победы», «Зелёное Движение России «ЭКА», «Российский Союз Молодёжи», «ЮНАРМИЯ», «Российское движение школьников». Ежегодно в районе происходит увеличение детей и молодежи, которые охвачены мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни. Лучшие спортсмены принимают участие в республиканских соревнованиях. Увеличение численности занимающихся физкультурой и спортом во многом связано с проведением ежемесячных Дней здоровья и спорта, внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). |
| 26. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018– 2020 годы | ЦРБ Алатырского района, управление образования, сектор культуры, по делам национальностей и спорта администрации Алатырского района | Во всех школах организовано горячее питание. В 6 школах питание одноразовое, в 7–двухразовое. Охват школьников питанием составляет 92 %. В целях обеспечения качества и безопасности детского питания в школах и детских садах ежегодно проводится работа по улучшению санитарно- технического состояния и материально - технической базы пищеблоков. Ежемесячно проводится мониторинг питания обучающихся (охват питанием, средняя стоимость питания, невыполнение норм питания, охват питанием детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей). 2018 году в рамках реализации Проекта по профилактике нарушения зрения у школьников создан пункт охраны зрения в МБОУ «Гимназия № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» г. Алатыря с целью профилактики возникновения и профилактики прогрессирования имеющейся миопии путем получения детьми лечебно-профилактических процедур без отрыва от учебного процесса непосредственно в образовательной организации на аппаратах («Визотроник», «Ручеек» и очки «Лазер-вижн»). Проведена стандартная схема лечения миопии, которая включала в себя 10-дневный курс на аппаратах: «Визотроник», «Ручеек», очки «Лазер-вижн». За 2018 год пролечено 197 детей. После проведенного лечения у 108 отмечено улучшение. 2019 году в в рамках реализации Проекта по профилактике нарушения зрения у школьников создан пункт охраны зрения в МБОУ «Гимназия №6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» г. Алатыря с целью профилактики возникновения и профилактики прогрессирования имеющейся миопии путем получения детьми лечебно-профилактических процедур без отрыва от учебного процесса непосредственно в образовательной организации на аппаратах («Визотроник», «Ручеек» и очки «Лазер-вижн»). Проведена стандартная схема лечения миопии, которая включала в себя 10-дневный курс на аппаратах: «Визотроник», «Ручеек», очки «Лазер-вижн». За 2019 год пролечено 126 детей. После проведенного лечения у 69 отмечено улучшение. |
| V. Всестороннее образование – детям |  |  |  |  |
| 27.. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018– 2019 годы | Управление образования администрации Алатырского районасектор культуры, по делам национальностей и спорта администрации Алатырского района | В районе действует территориальный штаб межрегиональной общественной организации «Зелёное Движение России «ЭКА», который по итогам 2018 года стал лучшим муниципальным штабом в Чувашии. Лидеры Всероссийской акции «Сделаем вместе» проводили экологические уроки в общеобразовательных организациях. В апреле прошёл II районный детский фестиваль «Праздник Эколят - Молодых защитников Природы-2018», организаторами которого выступили МБОУ «Алтышевская СОШ», управление образования администрации Алатырского района, КУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии и Территориальный штаб «Зеленое Движение России «ЭКА» Алатырского района Лидеры Всероссийской акции «Сделаем вместе» проводили экологические уроки в общеобразовательных организациях по теме «Здоровое питание –активное долголетие». 8 апреля на базе средней общеобразовательной школы №7 города Алатыря в Международный день птиц прошла интеллектуальная игра «Птичий базар», разработанной сотрудниками отдела экопросвещения заповедника «Присурский», в которой приняли участие обучающиеся Алтышевской средней школы. В апреле 2019 года прошёл III районный детский фестиваль «Праздник Эколят - Молодых защитников Природы-2019», организаторами которого выступили МБОУ «Алтышевская СОШ», управление образования администрации Алатырского района, КУ «Алатырское лесничество» Минприроды Чувашии и Территориальный штаб «Зеленое Движение России «ЭКА» Алатырского района. Впервые в этом году в фестивале участвовали дошкольники. В рамках Дня эколога в Чуварлейском детском саду "Колокольчик" была проведена акция «Дари природе доброту!». Воспитатели, члены территориального штаба "Зелёное Движение России "ЭКА", и ребята ещё раз напомнили всем окружающим о разумном обращении с природой и её ресурсами, о крупных техногенных авариях и их последствиях для планеты, и о том, как необходимо и как правильно заботиться об окружающей нас природе. |
| 30. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского районасектор культуры, по делам национальностей и спорта администрации Алатырского района | Учащиеся района принимают участие в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей. Так, по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников района общее число участников составило 179 человек, из них 54 стали победителями и призёрами. По итогам был выстроен рейтинг общеобразовательных организаций. Первое место по эффективности участия школьной команды заняла Первомайская средняя школа, на счету которых 11 призовых мест, второе место занимает Кувакинская средняя школа имени Героя Советского Союза И.М. Ивкина, на третьем – Ахматовская средняя школа 22 января 2019 года на базе МБОУ «Стемасская основная общеобразовательная школа» прошёл муниципальный этап XXIV Республиканских интеллектуальных игр младших школьников в целях создания условий для самореализации талантливых детей. В данном мероприятии приняли участие 37 обучающихся 4 классов из 13 общеобразовательных организаций района. Четвероклассники показали свои знания и умения по русскому и чувашскому языкам, литературному чтению, математике и окружающему миру. Победителями игр стали: Белякова А., ученица МБОУ «Новоайбесинская СОШ» по русскому языку, Ефремов А., ученик МБОУ «Алтышевская ООШ» по литературному чтению, Доронин Д., ученик МБОУ «Кирская СОШ» по окружающему миру, Чернова Ю., ученица МБОУ «Новоайбесинская СОШ» по чувашскому языку, Чукальская А., ученица МБОУ «Новоайбесинская СОШ» - по литературному чтению на чувашском языке. 22 февраля на базе МБОУ «Алтышевская основная общеобразовательная школа» в целях активизации и поддержки творческих инициатив обучающихся, вовлечения их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в различных областях науки, техники, культуры, выявления и поддержки, одаренных обучающихся, прошла районная научно-практическая конференция школьников «Первый шаг в науку – 2019». В работе конференции приняли участие 37 учащихся. 5 марта 2019 года в МБДОУ «Чуварлейский детский сад «Колокольчик» состоялся конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я - исследователь» В работе конференции приняли участие 13 воспитанников. |
| VI. Культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 33.. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155- | 2018– 2020 годы | Сектор культуры по делам национальностей и спорта администрации Алатырского района | В 2018 году библиотеками Алатырского района проведено 248 мероприятий по привлечению к чтению детей, участниками которых стали 3590 человек. С целью популяризации книги и чтения состоялись мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов: 200-летию И.С. Тургенева, 190-летию Л.Н. Толстого, 190-летию Н.Г Чернышевского, 145-летию М.М. Пришвина, 135-летию А.Н. Толстого, 125-летию В.В. Маяковского, 115-летию В.Г. Сутеева, 110-летию Л.И. Пантелеева, 110-летию Н.Н. Носова, 105-летию С.В. Михалкова, 105-летию В.Ю. Драгунского, 100-летию А.И. Солженицына, 100-летию Б. В. Заходера, 90-летию П.Л. Проскурина, 90-летию В.С. Пикуля, 80-летию В.С. Высоцкого, 390-летию Ш. Перро, 190-летию Ж. Верна. А так же организованы мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева, 110-летию писателя, прозаика, драматурга Марии Ухсай и 110-летию поэта и переводчика Василия Митты. В течение года библиотеки Алатырского района принимали участие в международной акции «Читаем детям о войне», всероссийском конкурсе «Символы России. Литературные юбилеи», межрегиональной акции «Читаем книги Альберта Лиханова», и республиканских акциях: «Один день с Максимом Горьким» «Чувашия читает Гамзатова», «Тургеневская осень», «Письмо в стихах». Всеми библиотеками поддержаны республиканские мероприятия: Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь-2018», «Библиотечный диктант», Неделя научных знаний и другие. Отмечен День памяти А.С. Пушкина, День православной книги в России, Всемирный день поэзии, День славянской письменности и культуры, Пушкинский день России. Всего проведено 248 мероприятий, участниками которых стали 3590 человек. За 5 месяцев 2019 года библиотеками Алатырского района проведено 86 мероприятий по привлечению к чтению детей, участниками которых стали 1201 человек. С целью популяризации книги и чтения состоялись мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов: 250-летию И.А. Крылова, 210-летию Н.В. Гоголя, 140 лет со дня рождения П. Бажова, 135-летию А.Р. Беляева, 125-летию В.В. Бианки, 115 лет со дня рождения А. Гайдара, 95-летию Ю.В. Бондарева, 95-летию В.П. Астафьева |
| 34. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018– 2020 годы |  |  |
| VII. Развитие физкультуры и спорта для детей |  |  |  |  |
| 36. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи. | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, сектор культуры и спорта | Основной работой по развитию детско-юношеского спорта занимаются МАУ ДО «ДЮСШ» Алатырского района и Центр развития творчества детей и юношества. В 2018-2019 учебном году по линии ДЮСШ на отделениях баскетбола и лыжных гонок занимаются 523 человека, в секциях и кружках спортивной направленности ЦРТДиЮ – 209 школьников. В Алатырском районе функционируют 18 клубов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой направленности по месту жительства, где занимаются 3654 жителя района, в том числе дети и молодежь. Два школьных спортивных клуба («Асамат» при Первомайской СОШ, «Бриз» при Восходском подразделении Стемасской ООШ) являются участниками республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор». В Алтышевской СОШ действует детский спортивный клуб «Чемпион». Все спортивные объекты в районе (ФСК, лыжная база, стадион им. А.Г. Николаева в селе Атрать; спортзалы, спортплощадки и лыжные трассы школ) доступны для занятий детей и молодежи |
| 37. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, сектор культуры и спорта | В 2018 году в районе продолжалась работа по внедрению ВФСК ГТО с приобщением населения разных возрастных категорий. В течение года в Центре тестирования ГТО села Атрать и во всех школах района проходили различные мероприятия по доведению до учащихся информации об изменениях в комплексе ГТО (виды испытаний и нормативы), проводились пробные испытания с привлечением большинства учащихся, родителей и учителей, продолжалась работа по дальнейшей регистрации детей на сайте ГТО. В 2018 году в Центре тестирования села Атрать проводились официальные испытания, фестивали ГТО среди школьников. В некоторые школы района выезжали судейские бригады для приема испытаний на местах. Лучшие многоборцы принимали участие в республиканских фестивалях. В 2018 году к сдаче испытаний ГТО привлечен 241 учащийся. Из них, по данным на 31.12.2018 г., обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков отличия стали 158 школьников. Многие, кто сдавал, получат знаки в 2019 году. С начала 2019 года в сдаче испытаний ГТО приняли участие 77 школьников. Большинство из них справились с нормативами. Знаки отличия будут вручены в начале 3 квартала, в июле. |
| VIII. Безопасный детский отдых |  |  |  |  |
| 38. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Управления образования администрации Алатырского района, Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Алатыря | В реестр на 2018 год были включены 13 летних оздоровительных пришкольных лагеря. В 2019 году в реестр были включены 14 летних оздоровительных пришкольных лагеря. На базе социально-реабилитационный центра ежегодно, в период школьных каникул организуется оздоровительный лагерь для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 15 лет в условиях круглосуточного пребывания и дневного пребывания. |
| X. Безопасное информационное пространство для детей |  |  |  |  |
| 49. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, органы местного самоуправления | Во всех общеобразовательных учреждениях района 2018-2019 г. проходят единые дни профилактики на тему: «Информационная безопасность детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».В школах проходят классные часы, презентации, беседы, родительские собрания и др. Работа с родителями (законными представителями) проводиться с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 50. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района, органы местного самоуправления | Работа с родителями (законными представителями) проводиться с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| XI Ребенок и его право на семью |  |  |  |  |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Орган опеки и попечительства администрации Алатырского района | В 2018 году произошло сокращение случаев лишения родительских прав. 6 родителей было лишено в 2017 – один в 2018 (IV квартал). Ограничений не было. За истекший период 2019 лишений родительских прав не было. В 2018 году 2 детей изъяты при непосредственной угрозе жизни и здоровью детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации, после проведения реабилитационных мероприятий возвращены родителям. В 2019 году произошло сокращение случаев лишения родительских прав. 6 родителей было лишено в 2017 – один в 2019.Ограничений не было. |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Орган опеки и попечительства администрации Алатырского района | Органом опеки и попечительства принимаются все необходимые меры по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и укрепления института приемной семьи. Налажено межведомственное взаимодействие в работе органа опеки и попечительства с учреждениями, организациями и правоохранительными органами в работе с неблагополучными семьями, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа, гражданами, желающими принять на воспитание в семью ребенка. По состоянию на 1 марта 2019 г. 92 несовершеннолетних состоят на учёте в органе опеки и попечительства. 81 человек - это дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в 47 замещающих семьях, из них: в приёмных семьях -79, под опекой -2, под добровольной опекой - 5. Усыновленных, состоящих на учете – 7 детей. 13 детей-сирот, 68 - детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6 инвалидов. За истекший период выявлено – 0 человек, для сравнения, за 2018 год было выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей все социальные сироты, в 2017 году -8 детей, 5 из них социальные сироты. Все дети определены в семьи. Органом опеки и попечительства принимаются все необходимые меры по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и укрепления института приемной семьи. Налажено межведомственное взаимодействие в работе органа опеки и попечительства с учреждениями, организациями и правоохранительными органами в работе с неблагополучными семьями, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа, гражданами, желающими принять на воспитание в семью ребенка. По состоянию на 1июня 2019 г. 92 несовершеннолетних состоят на учёте в органе опеки и попечительства. 79 человек- это дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые воспитываются в 47 замещающих семьях, из них: в приёмных семьях -77, под опекой -2, под добровольной опекой - 6. Усыновленных, состоящих на учете – 7 детей. 13 детей-сирот, 68 - детей, оставшихся без попечения родителей, из них 6 инвалидов. За истекший период выявлено – 1человек, для сравнения, за 2018 год было выявлено 6 детей, оставшихся без попечения родителей все социальные сироты, в 2017 году -8 детей, 5 из них социальные сироты. Все дети определены в семьи. |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018– 2020 годы | Управление образования администрации Алатырского района,КДН и ЗП | Координация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. По состоянию на 1 января 2019 года на учете в указанной комиссии состоит 6 несовершеннолетних и 15 семей, находящихся в социально опасном положении. Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2007 года № 310 «Об утверждении Правил формирования единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении в отношении данной категории несовершеннолетних и семей реализуется индивидуальная программа реабилитации всеми заинтересованными субъектами профилактики.В целях координации деятельности и взаимодействия органов и организаций системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан примерный алгоритм действий в работе с безнадзорными, беспризорными несовершеннолетними и их семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, на стадии раннего неблагополучия. Для повышения эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов необходимо уделить больше внимания: - организации межведомственного обмена информацией о несовершеннолетних и семьях, имеющих ранние признаки социального неблагополучия; - осуществления на должном уровне координации деятельности всех органов и учреждений системы профилактики; - осуществлению комплексного анализа причин и условий детского и семейного неблагополучия; - координации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении; - организации занятости несовершеннолетних, склонных к правонарушающему поведению. Информационно-разъяснительные мероприятия с обучающимися образовательных организаций по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических средств, в том числе бесконтактным путем. На состояние на 1 июня 2019 года на учете КДН и ЗП состоит 7 несовершеннолетних и 16 семей ( 38 детей), находящихся в социально опасном положении. |
| 56. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018– 2020 годы | Орган опеки и попечительства администрации Алатырского района | В 2018 году - с 14 по 17 августа специалист органа опеки и попечительства приняла участие в обучающем семинаре в объеме 72 часов по теме «Выявление угроз жизни и здоровью детей, оценка риска жестокого обращения с ними» на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии; - 9 февраля 2018 г. проведен семинар-совещание по вопросам организации работы участковых социальных служб по профилактике младенческой смертности от внешних причин и подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года на базе БУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии; - 27 марта 2018 г. состоялся семинар-совещание по практическим рекомендациям по реализации индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года; - 11 июля 2018 г. состоялся семинар-совещание на тему: «Практические рекомендации по совершенствованию работы в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии»; - 3 октября 2018 г. состоялась межведомственная конференция на тему: «Внедрение ранней помощи детям в Чувашской Республике: межведомственное взаимодействие». В работе конференции приняло участие около 100 чел. – представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, а также руководители и специалисты органов образования, здравоохранения и социальной защиты населения; |

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

и их интеграция в современное общество

| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы |  | В настоящее время с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 9 школах. из них 13 детей обучаются на дому, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалида¬ми, предусматривающих психолого-педа¬гогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018– 2020 годы | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Алатыря | В учреждении создано отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями с целью предоставления комплекса социальных услуг детям с ограниченными физическими и умственными возможностями в условиях полустационарной( дневной) формы обслуживания на базе учреждения. Отделение осуществляет: Диагностику уровня психического, физического развития и отклонений в поведении детей. - Разработку индивидуальных программ реабилитации детей с ограниченными возможностями. -Организацию коррекционно-развивающих мероприятий с целью восстановления нарушенных функций организма. -Психокоррекционную и психопрофилактическую работу с детьми. Специалистами учреждения проводится работа по выполнению социально-реабилитационных мероприятий предусмотренных ИПРА ребенка-инвалида. За 2018 года специалистами учреждения осуществлялись социально-реабилитационные мероприятия по реализации 100 ИПРА детей-инвалидов Выездная бригада состоящая из специалистов Центра- педагогов, психологов, дефектолога, инструктора по труду, участкового специалиста, выезжает по адресам проживания детей –инвалидов города Алатырь , Алатырского района. В целях оказания консультативной помощи и обследования условий проживания семей данной категории, специалистами Центра организуются и проводятся социальные патронажи по месту жительства семей с детьми-инвалидами, с использованием технологии « Командный патронаж». |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018– 2020 годы | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Алатыря | Дети-инвалиды проходят социальную реабилитацию в учреждении в полустационарной форме. Психологами отделения проводятся мероприятия в рамках программы « Преодоление» по формированию навыков самообслуживания (практические занятия, индивидуальные беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры «Больница», « Магазин», «Кому что нужно?», «Этикет за столом». «Посуда», « Овощи» и др.). За 2018 год в учреждении прошли социальную реабилитацию 68 детей с ОВЗ, из них с РАС- 5 детей |
| 61 | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018– 2020 годы | Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г.Алатыря | БУ « Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии ведётся работа по оказанию комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра: диагностика( динамическое наблюдение за поведением),диагностика развития (выявление индивидуальных особенностей ребёнка) ,коррекционно – развивающая работа направлена на социализацию детей, по следующим направлениям (коррекция эмоциональной сферы, формирование поведения, социально – бытовая адаптация). Реализуются мероприятия разработанных психологами программ: «Преодоление», цель – создание благоприятных условий для самореализации и социализации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их социальная реабилитации и адаптации. Оказание социальной поддержки семьям, воспитывающим таких детей («Игра прогулка по городу Алфавит», «Наша речь», ««Путешествие в сказочный лес» и др.) «Радостные нотки», цель – развитие слухового и зрительного внимания, памяти, фонематического восприятия, логического и понятийного мышления, повышение умственной активности у детей – инвалидов, преодоление речевого нарушения у детей путём развития, воспитания и коррекции двигательной сферы через музыкально-логоритмические занятия.( «Веселые музыканты», «Повтори ритм», ««Ладушки», Движение под музыку» и др.) |