ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 09.04.2019    422 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019    № 422

с. Аликово

О подготовке и проведении празднования  в Аликовском районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

В целях организованной подготовки и проведения празднования в районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведения празднования  в районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №1).

2. Утвердить План мероприятий по подготовку и проведение празднования  в районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №2).

2. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение празднования  в районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение №3).

3. Структурным подразделениям администрации Аликовского района, учреждениям культуры и образования Аликовского района обеспечить своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений, организациям независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности  принять активное  участие в реализации мероприятий Плана.

5. Рекомендовать отделу  полиции по Аликовскому району МО МВД РФ «Вурнарский» (Лаврентьеву Г.В..) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан  во время проведения праздничных мероприятий.

6. Сектору информационного обеспечения администрации района   обеспечить освещение  в средствах массовой информации о проведении праздничных мероприятий.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя  главы администрации  - начальника отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры  и спорта  администрации Аликовского района Павлова П.П.

Глава администрации

Аликовского района                                                                                          А.Н.Куликов

Приложение № 1

к постановлению

администрации

Аликовского района

от 09 апреля 2019 № 422

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению районных праздничных мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Павлов П.П.- заместитель главы администрации – начальник отдела образования, социального развития, молодежной политики, опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района, председатель оргкомитета; Архипова В.В.- и.о. главы Аликовского района - председатель Собрания депутатов Аликовского района, заместитель главного врача БУ «Аликовская ЦРБ» Минздрава Чувашии», заместитель председателя оргкомитета; Васильев В.С.- управляющий делами - начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы, заместитель председателя оргкомитета; Члены оргкомитета: Ефремов А.Н - глава Аликовского сельского поселения Аликовского района (по согласованию); Главы сельских поселений Аликовского района (по списку), (по согласованию); Григорьев В.В.- заведующий сектором информационного обеспечения администрации Аликовского района; Григорьева Г.М.- начальник отдела социальной защиты населения Аликовского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); Гордеева Т.В.- ведущий специалист по молодежной политике отдела образования, социального развития, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района; Егоров В.Г.- главный врач бюджетного учреждения Чувашской Республики «Аликовская центральная районная больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); Ефимов И.И.- начальник отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района; Иванов В.Н.- председатель Аликовского отделения ветеранов войны и вооруженных сил, председатель участников и инвалидов войны в Афганистене и Чечне (по согласованию); Иванова М.Н. – директор КУ «Аликовский центр соцобслуживания населения» Министерства труда и социального развития Чувашской Республики (по согласованию) Казаков В.И- военный комиссар ВК (Моргаушского и Аликовского районов Чувашской Республики) (по согласованию); Лаврентьев Г.В.- начальник отдела полиции по Аликовскому району Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Вурнарский» (по согласованию); Леонтьева М.М.- главный редактор АУ "Редакция Аликовской районной газеты "Пурнă= +улĕпе" (по согласованию). Никифоров И.П.- директор АУ «Централизованная клубная система» Аликовского района; Осипов В.В.- заведующий сектором специальных программ администрации Аликовского района; Кротов В..В.- и.о. начальника финансового отдела администрации Аликовского района; Семенова Л.С. заведующий сектором социального развития, культуры и архивного дела администрации Аликовского района; Терентьев Г.К.- председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); Харитонов Ю.А.- председатель Аликовского РАЙПо (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Аликовского района

от 09.04.2019 г. №422

ПЛАН

мероприятий по проведению празднования  в Аликовском  районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов  на 2019 год

№ п/п; Мероприятия (с указанием места проведения); Сроки исполнения (с указанием даты и времени проведения); Ответственные. 1.Организационные мероприятия. 1.1.; Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Аликовского района.; До 25 апреля 2019 г.; Отдел социальной защиты населения Аликовского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты населения Чувашской Республики; Главы сельских поселений Аликовского района.. 1.2.; Формирование списков ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории района для: - отправления поздравительных открыток и вручения подарков; - личного выездного поздравления главы администрации Аликовского района ветеранов войны старше 90 лет; 25 апреля.- 08 мая 2019 г.; Отдел социальной защиты населения Аликовского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты населения Чувашской Республики.. 1.3.; Проведение акции «Весенняя неделя добра» по оказанию одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ услуг по уборке жилища и приусадебных участков с привлечением учащихся школ, сельской молодежи; май; Отдел образования, социального развития, , опеки и попечительства, молодежной политики, культуры и спорта администрации Аликовского района. 1.4.; Посещение ветеранов на дому, в которых проживают ветераны, с вручением сувениров, подарков и поздравительных открыток.; с 04 по 06 мая; БУ «Аликовский ЦСОН» Минтруда Чувашии. 1.5.; Проведение акции "Чистый дом ветерану" по оказанию одиноким и одиноко проживающим ветеранам ВОВ услуг по уборке жилища и приусадебных участков с привлечением волонтеров из образовательных организаций района; май; Общеобразовательные организации Аликовского района, БУ «Аликовский ЦСОН» Минтруда Чувашии. 1.6.; Посещение и поздравление участников ВОВ на дому «Спасибо Деду за Победу!» патриотическим клубом «Орлята»; 04 мая; АУ «ЦКС» Аликовского района. 2.Мероприятия по благоустройству и художественному оформлению района. 2.1.; Организация экологических субботников по очистке территории парков, скверов, учреждений и организаций, воинских захоронений, обелисков, памятников.; до 1 мая; Главы сельских поселений Аликовского района, руководители организаций, предприятий и организаций.. 2.2.; Ремонт, реконструкция памятников и мемориальных мест, посвященных историческим событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в населенных пунктах Аликовского района Чувашской Республики.; до 5 мая; Главы сельских поселений Аликовского района. 3. Культурно-массовые, торжественные мероприятия, акции.. 3.1; Районная акция «Георгиевская лента»; май; Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. 3.2; Конкурс рисунков «Дороги войны- дороги Победы» (Большевыльская сельская библиотека); 02.07; Андачкова А.Г., главный библиотекарь Большевыльской сельской библиотеки. 3.3; Выставка - просмотр «Прочти книгу о войне» (Малотуванская сельская библиотека); 03.05; Силивестрова В.В., главный библиотекарь Малотуванской сельской библиотеки. 3.4; Выставка – память «Никам та ним.н те маннё=а тухман» (Большевыльская сельская библиотека); 03.05; Андачкова А.Г., главный библиотекарь Большевылской сельской библиотеки. 3.5; Тематическая беседа «Что такое дружба?» (Мартынкинский сельский клуб); 03.05; Ильина А.А, заведующий Мартынкинского сельского клуба. 3.6; Тематический вечер «Есть в памяти слово «Победа!» (Питишевский сельский Дом культурвы); 04.05; Ивакова А.Е.,заведующий Питишевского сельского Дома культуры. 3.7; Акция добра и милосердия «К ветерану на дом» (Карачуринская сельская библиотека); 04.05; Кириллова И.В., главный библиотекарь Карачуринской сельской библиотеки. 3.8; Акция «Читаем детям о войне» (Ефремкасинская сельская библиотека); 04.05; Андреева А.В., главный библиотекарь Ефремкасинской сельской библиотеки. 3.9; Военный книжный эшелон «Книги войны и Победы» (Яндобинская сельская библиотека); 04.05; Константинова З.М., главный библиотекарь Яндобинской сельской библиотеки. 3.10; Библиопамять «Вёр=ёра иртн. ачалёх»; 06.05; Кириллова И.В., заведующий Карачуринской сельской библиотеки. 3.11; Вечер памяти тружеников тыла и детей войны «Та далекая война Победы» (Большевыльская сельская библиотека); 06.05; Андачкова А.Г., главный библиотекарь Большевыльской сельской библиотеки. 3.12; Час мужества «Победой кончилась война» (Аликовская детская библиотека); 06.05; Миронова Г.Н., заведующий Аликовской детской библиотеки. 3.13; Читательская акция «Книги о войне и про войну» (Яндобинская сельская библиотека); 06.05; Константинова З.М., главный библиотекарь Яндобинской сельской библиотеки. 3.14; Урок памяти «Этих дней не смолкнет слава» (Кивойская сельская библиотека); 06.05; Семенова Р.Н. – библиотекарь Кивойской сельской библиотеки. 3.15; Час патриотизма «Великим огненным годам святую память сохраним» (Ишпарайкинская сельская библиотека); 06.05; Семенова А.А. , библиотекарь Ишпарайкинской сельской библиотеки. 3.16; Урок мужества «Прикасаясь сердцем к подвигу» (Крымзарайкинская сельская библиотека); 06.05; Архипова А.А., библиотекарь Крымзарайкинской сельской библиотеки. 3.17; Вечер воспоминаний «Дети войны» (Аликовская центральная библиотека); 07.05; Удякова З.В. – заведующий отделом обслуживания Аликовской центральной библиотеки. 3.18; Тематический вечер «Память нетленная» (Илгышевская сельская библиотека); 07.05; Черендеева В.И., главный библиотекарь Илгышевской сельской библиотеки. 3.19; Вечер памяти «Листая Книгу памяти» (Шумшевашская сельская библиотека); 07.05; Порфирьева О.Ю. – гл. библиотекарь Шумшевашской сельской библиотеки. 3.20; Час мужества «Память сквозь пелену звезд» (Таутовская сельская библиотека); 07.05; Егорова Р.Г., главный библиотекарь Таутовской сельской библиотеки. 3.21; Тематический вечер «Память нашу не стереть с годами» (Тенеевская сельская библиотека); 07.05; Прохорова И.П., главный библиотекарь Тенеевской сельской библиотеки. 3.22; Фотовыставка «Спасибо деду за Победу!» (Районный литературно-краеведческий музей); 07.05; Алексеева О.Е., директор МБУК «Аликовский РЛКМ». 3.23; Выставка «Оружие Победы» (Чувашско - Сорминский краеведческий музей); 07.05; Ильин И.П., заведующий Чувашско-Сорминского краеведческого музея. 3.24; Районная акция «Бессмертный полк»; 08.- 09. мая; Отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района. 3.25; Акция «Солдатская каша»; 08-09 мая; АУ «ЦКС» Аликовского района, главы сельских поселений. 3.26; Выставка «Письма, опаленные войной» (Этнический двор «Культура и быт верховых чувашей»; 08.05; Этнический двор «Культура и быт верховых чувашей». 3.27; Мастер-класс «Треугольники судьбы»; 08.05; Ефремова Е.О., специалист по экспозиционной и выставочной деятельности МБУК «Аликовский РЛКМ». 3.28; Фотовыставка «Они сражались за Родину» (Чувашско-Сорминский краеведческий музей); 08.05; Ильин И.П., заведующий Чувашско-Сорминского краеведческого музея. 3.29; Концерт «Спасибо деду за Победу» (Шумшевашский сельский Дом культуры); 08.05; Филиппов В.М., директор Шумшевашского сельского Дома культуры. 3.30; Час мужества ко Дню Победы «У войны не детское лицо» (Питишевский сельский Дом культуры); 08.05; Ивакова А.Е., заведующий Питишевского сельского Дома культуры. 3.31; Торжественный митинг (.Крымзарайкино, у памятника «Вечная слава павшим в боях в В.О.В.»); 08.05; Григорьева Г.Б., заведющий Крымзарайкинского сельского Дома культуры. 3.32; Торжественный митинг в д.Яргунькино, у памятника «Слава воинам, стоявшим насмерть во имя жизни»; 08.05; Григорьева Г.Б., заведющий Крымзарайкинского сельского Дома культуры. 3.33; Торжественный митинг в д.Кораккасы , у стелы «Участники Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. дер Кораккасы. Вечная память защитникам Отечества»; 08.05; Григорьева Г.Б., заведющий Крымзарайкинского сельского Дома культуры. 3.34; Торжественный митинг в д. Сормвары, у памятника «Бесстрашию и мужеству людей свой долг отдавших на полях сражений, посвящается участникам и труженникам тыла дер. Сормвары»; 08.05; Григорьева Г.Б., заведющий Крымзарайкинского сельского Дома культуры. 3.35; Митинг ко Дню Победы «Çак кунсен çухалмě чапě»; 08.05; Федорова Л.Н., культорганизтор Асакасинского сельского клуба. 3.36; Митинг. Концерт «День Победы» в с. Чувашская Сорма; 08.05; Ильина А.Г., заведующий Чувашско-Сорминского сельского Дома культуры. 3.37; Литературный монтаж «Мы о войне стихами говорим» в с. Тенеево около памятника павшим воинам в ВОВ; 08.05; Прохорова И.П., главный библиотекарь Тенеевской сельской библиотеки. 3.38; Торжественный митинг «Память хранят живые» в д. Эренары; 08.05; Васильева Л.Г., глава Тенеевского поселения. 3.39; Встреча поколений «И помнит Мир» (Чувашско-Сорминский сельский Дом культуры); 08.05; Ильина А.Г., заведующий Чувашско-Сорминского сельского Дома культуры. 3.40; Митинг. Концерт ко Дню Победы «Вновь юность май и 45-ый» (Большешиушский сельский Дом культуры); 08.05; Дубинина О.А., заведующий Большешиушского сельского Дома культуры. 3.41; Торжественное мероприятие «Хвала и честь» (Сирикасинский сельский клуб); 08.05; Никитина В.Н., заведующи1 Сириккасинского сельского клуба. 3.42; Митинг- концерт ко Дню Победы «Поклонимся Великим тем годам…» (Большевыльский сельский Дом культуры); 08.05; Иванова А.А., заведующий Большевыльского сельского Дома культуры. 3.43; Митинг - концерт; 08.05; Степанова М.Ф., заведующий Раскильдинского сельского Дома культуры. 3.44; Торжественный митинг «Салют Победы» в д. Малые Туваны; 08.05; Матьянова С.В., заведующий Малотуванского сельского клуба. 3.45; Праздничное мероприятие «Салют Победы» (Юманлыхский сельский клуб); 08.05; Семенов Г.И., заведующий Юманлыхского сельского клуба. 3.46; Праздничный концерт «Великая Победа!» (Крымзарайкинский сельский Дом культуры); 08.05; Григорьева Г.Б., заведующий Крымзарайкинского сельского Дома культуры. 3.47; Торжественный митинг «Под салютом Великой Победы» в с. Большое Ямашево; 08.05; Александрова Р.Г., заведующий Большеямашевского сельского клуба. 3.48; Торжественный митинг- концерт «Есть в памяти мгновения войны»; 08.05; Васильева М.Е., заведующий Вотланского сельского Дома культуры. 3.49; Концертная программа «День Победы» (Асакасинский сельский клуб); 08.05; Федорова Л.Н., культорганизтор Асакасинского сельского клуба. 3.50; Праздничный концерт «Спасибо за Победу!» (Шерашевский сельский клуб); 08.05; Тарасова Н.П., заведующий Шерашевского сельского клуба. 3.51; Концерт «Салют Победы» (Яндобинский сельский Дом культуры); 08.08; Иванова Л.И., заведующий Яндобинского сельского Дома культуры. 3.52; Литературно-музыкальный вечер «Не померкнет слава тех военных лет» (Карачуринский сельский Дом культуры); 08.05; Ефремова С.А.,заведующий Карачуринского сельского Дома культуры. 3.53; Патриточеский час «Тухас сук асран нихасан черене керсе юлна суран»(Вотланская сельская библиотека); 08.05; Лаврентьева В.В., главный библиотекарь Вотланской сельской библиотеки. 3.54; Патриотический час «Навеки в памяти народа» (Русско-Сорминская сельская библиотека); 08.05; Волкова Н.В. – главный библиотекарь Русско-Сорминской сельской библиотеки. 3.55; Урок мужества «Нихасан та манасмассе варса сулесем» (Малотуванская сельская библиотека); 08.05; Силивестрова В.В. – главный библиотекарь Малотуванской сельской библиотеки. 3.56; Урок памяти «Память хранят живые» (Яндобинская сельская библиотека); 08.05; Константинова З.М. – главный библиотекарь Яндобинской сельской библиотеки. 3.57; Час мужества «Время уходит, с нами остается память» (Ефремкасинская сельская библиотека); 08.05; Андреева А.В. – главный библиотекарь Ефремкасинской сельской библиотеки. 3.58; Литературно- музыкальная композиция «Победа в сердце каждого живет» (Чувашско-Сорминская сельская библиотека); 08.05; Гаврилова Н.Г. – главный библиотекарь Чувашско-Сорминской сельской библиотеки. 3.59; Организация стены Памяти (фотоколлаж) «У Победы наши лица»; 09.05; Удякова З.В. – заведующий отделом обслуживания Аликовской центральной библиотеки. 3.60; Торжественное театрализованное представление «С Праздником Победы!» (Площадь им. Героя Советского Союза М.Е.Ефимова); 09.05; Никифоров И.П., директор АУ «ЦКС». 3.61; Митинг-концерт «День Победы» (с. Русскя-Сорма); 09.05; Кузьмина Р.И., заведующий Русско-Сорминского сельского клуба. 3.62; Торжественное мероприятие «Победа в сердце каждого живет» (Елышский сельский клуб); 09.05; Иванова В.З., заведующий Елышского сельского клуба. 3.63; Торжественный митинг в д. Тушкасы; 09.05; Герасимов В.С. заведующий Тушкасинского сельского клуба. 3.64; Митинг-концерт «Земля отцов и дедов» в д. Мартынкино; 09.05; Ильина А.А., культорганизатор Мартынкинского сельского клуба. 3.65; Митинг «Нам 41-ый не забыть, нам вечно славить 45-ый» в д. Хирлепоси; 09.05; Петрова В.П., заведующий Хирлепосинского сельского клдуба. 3.66; Концерт «День Победы» (Елышский сельский клуб); 09.05; Иванова В.З., заведующий Елышского сельского клуба. 3.67; Праздничный концерт «Победная весна» (Малотуванский сельский клуб); 09.05; Матьянова С.В., заведующий Малотуванского сельского клуба. 3.68; Праздничный концерт «Великая Победа» (Районный Дом культуры); 09.05; Иванов С.Л. заведующий постановочной частью народного театра районного Дома культуры. 3.69; Уроки мужества во всех общеобразовательных организациях района; май; Гордеева Т.В. – ведущий специалист-эксперт отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района.. 4.Спортивные мероприятия. 4.1; Велопробег «Солнце на спицах» (Чувашско-Сорминское сельское поселение, с. Аликов, Ефремкасинское сельское поселение); 06-07 мая; Павлов П.П. – заместитель главы по социальным вопросам, начальник отдела образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района.. 4.2; Легкоатлетическое многоборье среди учащихся общеобразовательных учреждений района 2001-2002 г.р. (с. Аликово, ул. Парковая); 12 мая; отдел образования, социального развития, опеки и попечительства, молодежной политики и спорта администрации Аликовского района..

Приложение № 3 к постановлению администрации Аликовского района от 09.04.2017 г. №422

Смета расходов по проведение празднования в Аликовском районе 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2019 год №№ пп; Наименование расходов; Количество (шт.); Стоимость (руб.); Сумма (в руб.). 1.; Приобретение цветочных букетов для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 30; 350,00; 10500,0. 2.; Приобретение праздничных подарков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 30; 600,00; 18000,00. Итого:; 28500,00.