ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 21.05.2019    585 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019     № 585

с. Аликово

Об утверждении рабочего плана по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»  в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

В целях реализации региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Рабочий план по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

- 2. Разместить Рабочий план по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики на официальном сайте администрации Аликовского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Аликовского района – начальника управления экономики, сельского хозяйства и экологии Никитину Л.М.

Глава администрации

Аликовского района                                                                          А.Н. Куликов

Приложение

к постановлению администрации

Аликовского района Чувашской Республики

от 21.05.2019 г. № 585

Рабочий план по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

- Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

| Наименование показателя (территория) | Код строки | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значения показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм. гг) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 01 | единиц |  |  | 10.01.2018 | 307 | 314 | 321 | 329 | 337 | 346 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей тыс. человек, нарастающим итогом | 02 | Тысяча единиц | 643 | 1,217 | 10.01.2018 | 1,227 | 1,281 | 1,335 | 1,390 | 1,429 | 1,460 |

- План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| - Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Информирование субъектов МСП о правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Отчет о проведении мероприятия | ____ |
| 1.2. | Информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Чувашской Республике | Снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.3 | Информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Чувашской Республике | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.4 | Опубликование на официальном сайте Аликовского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Сайт администрации района Информированность субъектов МСП | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.5. | Увеличение количества объектов в перечнях муниципального имущества Аликовского района Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Рост субъектов МСП, воспользовавшихся на льготных условиях муниципальным имуществом; Развитие предпринимательства; Снижение неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению имущества | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.6. | Доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях муниципальном имуществе (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса, иные организации инфраструктуры поддержки МСП, а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Рост субъектов МСП, воспользовавшихся на льготных условиях муниципальным имуществом; Развитие предпринимательства; Снижение неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению имущества | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.7. | Размещение сведений об объектах имущества, включенных в реестры муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению), в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП на официальном сайте Аликовского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Сайт администрации района Рост субъектов МСП, воспользовавшихся на льготных условиях муниципальным имуществом; Развитие предпринимательства; Снижение неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению имущества | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.8. | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Аликовского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Отчет о проведении процедуры ОРВ Выявление положений, устанавливающих завышенные требования, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их установлению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности местного бюджета | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.9. | Проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов Аликовского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Отчет о проведении экспертизы Выявление положений, устанавливающих завышенные требования, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности или способствующих их установлению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности местного бюджета | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.10. | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся муниципальной поддержкой | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| 1.11. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» для субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Администрация Аликовского района АУ «МФЦ» Аликовского района | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства на базе МФЦ Аликовского района | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |