ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ

ЭЛĔК РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĔ

# ЙЫШĂНУ

# 19.08.2019    1013 №

Элĕк сали

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛИКОВСКОГО   РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019    № 1013

с. Аликово

Об утверждении рабочего плана по реализации регионального проекта «Чистая страна»  на территории Аликовского района Чувашской Республики

В целях реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Аликовского района Чувашской Республики  администрация Аликовского района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить рабочий план по реализации мероприятий регионального проекта «Чистая страна» на территории Аликовского района Чувашской Республики (приложение №1).

2. Утвердить ответственным исполнителем по реализации регионального проекта отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района Чувашской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации

Аликовского района                                                                               А.Н. Куликов

Приложение №1

к постановлению администрации

Аликовского района от 19 08.2019г.   № 1013

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Аликовского района

Чувашской Республики

_______________А.Н. Куликов

19 августа  2019г   № 1013

,

Рабочий план  по реализации регионального проекта «Чистая страна»

на территории Аликовского района Чувашской Республики

1. Показатели реализации регионального проекта в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

| Наименование показателя | Код строки | Единица измерения |  | Базовое значение |  | Значения показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование | код по ОКЕИ | значение | дата расчета (мм.гг.) | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. |  | 2024 г. |  |
|  |  |  |  |  |  | ЧР | район | ЧР | район | ЧР | район | ЧР | район | ЧР | район | ЧР | район |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018г. несанкционированные свалки в границах городов, шт. | 01 основной показатель | штук | 796 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 01 января 2018г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел. | 03 дополнительный показатель | тыс. чел. | 798 | 0 | 10.2018 | 0 | 0 | 58,3 | 4,4 | 0 | 0 | 8,5 | 0 | 31,5 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, га | 04 дополнительный показатель | гектаров | 59 | 0 | 01.10.18 |  | 0 | 17,3 | 7,9 | 0 | 0 | 1,83 | 0 | 6,76 | 0 | 0 | 0 |

2. План мероприятий по достижению результатов регионального проекта в муниципальном образовании «Аликовский район» Чувашской Республики

| № п/п | Наименование результата, мероприятий, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Адресат отчета о работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| Задача: Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рекультивация земель, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики | 01.01.2019 | 31.12.20 | А.Ю. Терентьев — начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района А.И. Прохоров – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района | Отчет о реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Аликовского района Чувашской Республики | А.Н. Куликов - глава администрации Аликовского района Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 1.1 | Направление в Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики информации (дата и наименование утвержденной проектно-сметной документации, скан-копии заключений экологической и сметной экспертиз, сведения о праве собственности на земельные участки с подтверждающими документами ) | 01.01.2019 | 15.03.19 | А.Ю. Терентьев — начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района | Письмо | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Чувашской Республики Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |
| 1.2 | Объявление конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалки ТКО Аликовского района Чувашской Республики | 15.03.2020 | 10.04.2020 | Н.В.. Алексеева — заведующая сектором организации муниципальных закупок администрации Аликовского района | Конкурсная документация | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| 1.3 | Завершение конкурса по отбору подрядных организаций на рекультивацию свалки ТКО Аликовского района Чувашской Республики | 10.04.2020 | 20.05.2020 | Н.В.. Алексеева — заведующая сектором организации муниципальных закупок администрации Аликовского района | Протокол | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| 1.4 | Заключение муниципальных контрактов в рамках лимитов бюджетных средств | 20.05.2020 | 15.06.2020 | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Чувашской Республики | Муниципальный контракт | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Чувашской Республики |
| 1.5 | Завершение «технического этапа» рекультивации свалки ТКО Аликовского района Чувашской Республики | 15.06.2020 | 31.12.2020 | А.Ю. Терентьев — начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района | Акт выполненных работ | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района |
| 2 | Реализованы все мероприятия, направленные на рекультивацию земельных участков, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов и ликвидацию наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (конечный результат: рекультивированы земли, нарушенные при размещении свалки твердых коммунальных отходов с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики) | 01.01.2019 | 31.12.2020 | А.Ю. Терентьев — начальник отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района А.И. Прохоров – начальник отдела сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района | Отчет о реализации регионального проекта «Чистая страна» на территории Аликовского района Чувашской Республики ( результат: возвращено в хозяйственный оборот 4 земельных участка, нарушенных при размещении свалки твердых коммунальных отходов, общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба составила 7,9 гектаров, улучшено качество жизни 4,4 тыс. чел. В связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 года несакционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда) | Куликов А.Н. - глава администрации Аликовского района Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |