**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Кабинета Министров Чувашской Республики**

**«О внесении изменений в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы»**

Настоящий проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики разработан Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики во исполнение Решения Правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 24.04.2019 №910 (далее – Решение).

Согласно указанному Решению финансовая поддержка государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) Чувашской Республике на этапы 2020 и 2021 годы не предусмотрена.

Учитывая вышеизложенное, проектом вносятся следующие изменения (в разрезе этапов Программы):

I этап Программы (2019 - 2020 гг.) - планируется расселить 8 многоквартирных домов (63 жилых помещения, 168 граждан) общей площадью 2814,83 кв. метра на сумму 95,79 млн. рублей, том числе за счет средств Фонда – 94,83 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,78 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,18 млн. рублей;

II, III этапов Программы (2021 - 2022 гг.) – переселение граждан и ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда в рамках указанного этапа не предусмотрены;

IV этап Программы (2022 - 2023 гг.) – планируется расселить 9 многоквартирных домов (101 жилое помещение, 274 гражданина) общей площадью 3326,02 кв. метра на сумму 113,19 млн. рублей, том числе за счет средств Фонда – 81,19 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,52 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 31,48 млн. рублей, в том числе: на софинансирование средств Фонда – 0,30 млн. рублей, финансирование без средств Фонда – 31,18 млн. рублей;

 V этап Программы (2023 - 2024 гг.) – планируется расселить 4 многоквартирных дома (67 жилых помещений, 147 граждан) общей площадью 2389,52 кв. метра на сумму 81,32 млн. рублей, том числе за счет средств Фонда – 80,51 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,61 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,20 млн. рублей.

VI этап Программы (2024 - 2025 гг.) – планируется расселить 4 многоквартирных дома (56 жилых помещений, 164 гражданина) общей площадью 2379,29 кв. метра на сумму 80,97 млн. рублей, том числе за счет средств Фонда – 80,16 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 0,64 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 0,17 млн. рублей.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2019 №446-р Чувашской Республике доведены целевые показатели на 2019 – 2021 годы в объеме 6,57 тыс.кв.метров (370 граждан).

Доведенный лимит средств Фонда в размере 96,15 млн. рублей позволит выполнить целевые показатели на 2019-2021 годы в объеме 2,85 тыс.кв.метров (158 граждан).

 С целью корректировки целевых показателей в Минстрой России направлено письмо с предложением о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республики» от 31 января 2019 г., а также о рассмотрении возможности предоставления Чувашской Республике финансовой поддержки на 2020-2021 годы.

Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019–2025 годы» не потребует дополнительного выделения средств из республиканского бюджета Чувашской Республики и признания утратившими силу ранее принятых решений Кабинета Министров Чувашской Республики.

Министр строительства,

архитектуры и жилищно-коммунального

хозяйства Чувашской Республики А.А. Грищенко