Приложение № 18

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

- П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Успех каждого ребенка»

- 1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01 января 2019 г. – 31 декабря 2024г. |
| Куратор регионального проекта | С.А. Енилина, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | С. В. Кудряшов, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | А.Б. Кузнецова, начальник управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования», подпрограммы «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики», «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики», «Молодежь Чувашской Республики». Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», подпрограмма «Развитие культуры в Чувашской Республике» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.10.2018 № 434). Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.12.2018 № 517). |  |  |

2. Цель и показатели федерального проекта

| Цель: обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 70 | 01.01.2018 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78,5 | 80 |
| Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом | Основной | 22 | 01.01.2018 | 27,5 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек | Основной | 0,001 | 01.01.2018 | 0,027 | 0,042 | 0,064 | 0,087 | 0,102 | 0,117 |
| Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек | Основной | 0 | 01.01.2018 | 3 | 15 | 27 | 42 | 57 | 72 |

- 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| - Задача национального проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |  |  |  |
| 1.1 | Результат федерального проекта: Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию. Характеристика результата федерального проекта: Разработаны программы открытых онлайн – уроков, реализуемая с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе «Проектория», «Уроки настоящего» и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся. |  |  |
| 1.1. | Не менее чем 0,117 млн.чел. Чувашской Республики приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 31.12.2024 | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие 0,117 млн.чел. Чувашской Республики: 2019 год – 0,027 млн.чел.; 2020 год – 0,042 млн.чел.; 2021 год – 0,064 млн.чел.; 2022 год – 0,087 млн.чел.; 2023 год – 0,102 млн.чел.; 2024 год – 0,117 млн.чел. |
| 2. | Результат федерального проекта: Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее». Характеристика результата федерального проекта: Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. |  |  |
| 2.1. | - Не менее 72 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | 31.12.2024 | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). 2019 год – не менее 3 тыс. детей; 2020 год – не менее 15 тыс. детей; 2021 год – не менее 27 тыс. детей; 2022 год – не менее 42 тыс. детей; 2023 год – не менее 57 тыс. детей; 2024 год – не менее 72 тыс. детей. |
| 3. | Результат федерального проекта: Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |  |  |
| 3.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в не менее чем в 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
| 4. | Результат федерального проекта: Созданы детские технопарки «Кванториум» Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. |  |  |
| 4.1. | - Создан 1 детский технопарк «Кванториум». | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию одного детского технопарка «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. |
| 5. | Результат федерального проекта: Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий, до 70% от общего числа детей указанной категории. |  |  |
| 5.1. | Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. | 31.12.2024 | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. 2019 год – не менее 34% детей; 2020 год – не менее 46% детей; 2021 год – не менее 52% детей; 2022 год – не менее 58% детей; 2023 год – не менее 64% детей; 2024 год – не менее 70% детей. |
| 6. | Результат федерального проекта: Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |  |  |
| 6.1. | Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию одного центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 7 | Результат федерального проекта: Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций национальной технологической инициативы Характеристика результата федерального проекта: Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию ключевых центров в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. |  |  |
| 7.1. | - Создано не менее 1 ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по созданию одного ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические) обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования. |
| 8 | Результат федерального проекта: Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей внедрена во всех субъектах Российской Федерации. |  |  |
| 8.1. | Внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. | 31.12.2024 | В Чувашской Республике внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. |
| 9. | Результат федерального проекта: Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. Характеристика результата федерального проекта: Создание к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей. |  |  |
| 9.1 | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. | 31.12.2020 | Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: -расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; -повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности. |
| 10. | Результат федерального проекта: Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества. Характеристика результата федерального проекта: Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |  |  |
| 10.1. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества. | 31.12.2024 | Вовлечение не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, в различные формы наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 2019 год – не менее 45 % обучающихся; 2020 год – не менее 50 % обучающихся; 2021 год – не менее 55 % обучающихся; 2022 год – не менее 60% обучающихся; 2023 год – не менее 65 % обучающихся; 2024 год – не менее 70 % обучающихся. |
| 11. | Результат федерального проекта: К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению. |  |  |
| 11.1. | - Обучающимся 5-11 классов в Чувашской Республике предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 31.12.2024 | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |
| 12. | Результат федерального проекта: - Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан. Характеристика результата федерального проекта: Проведена информационная кампания о проведении летних школ для представителей молодежи из числа иностранных граждан. Проведены летние школы для представителей молодежи из числа иностранных граждан. |  |  |
| 12.1. | - Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан. | 31.12.2024 | Не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями: 2020 год – не менее 300 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан; 2021 год – не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, 2022 год – не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, 2023 год - не менее 350 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, 2024 года – не менее 400 детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан. |

- 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Созданы детские технопарки «Кванториум» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» | 107,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,4 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,3 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 |
| 1.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 35,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создан 1 региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующий с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Чувашской Республике | 215,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,7 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 213,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,6 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 2.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | В общеобразовательных организациях Чувашской Республики, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,1 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,3 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 3.1.3.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | 10,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 16,5 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создано не менее 1 центра, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, расположенных на территории Чувашской Республики в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 400 детей в год | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 5.1.3.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 372,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,1 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: |  | 39,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  | 38,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,3 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Кудряшов С.В. | Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 8 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 40 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | # Директор государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Савастьянова Н.Н. | Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Петрова Т.А. | Методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Исаев Ю.Н. | Ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | Федорова А.Н., первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзина Ж.В. | Первый проектор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | Исаев Ю.Н., ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Николаева М.А. | Начальник отдела профессионального образования и науки Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | Федорова А.Н., первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Кузьмин В.Н. | Начальник отдела ресурсного обеспечения | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 45 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Иванова Л.Р. | Главный специалист-эксперт управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 50 |
| Создание детских технопарков «Кванториум» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Пристова Е.Ю. | Директор Новочебоксарского химико-механического техникума | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Кузьмина Т.Н. | Заместитель директора НХМТ | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | 35 |
|  | Участник регионального проекта | Михайлова О.Н. | Заместитель директора НХМТ | Пристова Е.Ю., директор Новочебоксарского химико-механического техникума | 35 |
| Не менее 70 % детей в Чувашской Республике с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования Минобразования Чувашии | Федорова А.Н., первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашкой Републики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
| Создание одного регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Соловьева Н.А. | Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 25 |
|  | Участник регионального проекта | Волкова О.С. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | Иванов Е.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |
| Создание одного ключевого центра дополнительного образования детей, реализующего дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Александров А.Ю. | Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Котюков М.М., министр науки и высшего образования Российской Федерации |  |
|  | Участник регионального проекта | Троешестова Д.А. | Руководитель центра по работе с одаренной молодежью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 35 |
|  | Участник регионального проекта | Димитриева Е.А. | Руководитель центра дополнительного образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 35 |
|  | ##### Участник регионального проекта | Щипцова А.В. | Декан факультета информатики и вычислительной техники федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 15 |
|  | Участник регионального проекта | Диомидова В.Н. | Декан медицинского факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | Александров А.Ю., ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» | 15 |
| Внедрение в Чувашской Республике целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашкой Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 30 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 65 |
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 25 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Соловьева Н.А. | Заместитель директора ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 30 |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Чувашской Республике, вовлечены в различные формы наставничества. |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тарасенко О.Н. | Директор ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Кузнецова А.Б., начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Мурзуков М.В. | Старший методист ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии | Тарасенко О.Н., директор Государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Эткер» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
| Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ширшов А.А. | Начальник отдела дошкольного и общего образования | А.Н.Федорова, первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | Кузнецова А.Б. | Начальник управления молодежной политики Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Судленков А.А. | Директор МЦК-ЧЭМК Минобразования Чувашии | Кудряшов С.В., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 20 |