Приложение № 27

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**ЗАПРОС**

на изменение паспорта регионального проекта Чувашской Республики

**«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»**

**«Старшее поколение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Изменяемые разделы проекта | 3. Результаты и хактеристики регионального проекта4. Финансирование  |

3. Изменение результатов и характеристик результатов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение | Характеристика результата | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| Значение | Дата |
| *Результат федерального проекта: В 22 субъектах Российской Федерации в 2020 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.**Характеристика результата федерального проекта:* *Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.**Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания.**Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 62,19 % техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.* |
| 1. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Новая редакция | Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района» | Ед. | 1 | 01.12.2020 | Удовлетворение потребности в социально-реабилитационных услугах для всех нуждающихся в них граждан пожилого возраста и инвалидов Чувашской Республики | Минтруд Чувашии | РРП |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | Не имеется |
| Причины и обоснование необходимости изменений | В соответствии с планируемыми предельными объемами бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, Чувашской Республике на реконструкцию здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в п. Киря Алатырского района» из федерального бюджет будет направлено 107,48 млн. рублей. Данный объект также софинансируется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1,09 млн. рублей.Мероприятия регионального проекта, а также раздел финансирование дополняются пунктом «Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в п. Киря Алатырского района». Финансирование регионального проекта за период с 2019 по 2024 годы в общем увеличивается на 108,57 млн. рублей и составит 397,11 млн. рублей. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  Не влияет на параметры проекта и иные проекты |

**4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3. | Софинансируются за счет средств федерального бюджета программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 – в 22 субъектах Российской Федерации, 2021 – в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 – в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации |
| 3.1. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района» | 0,1 |  108,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,67 |
| 3.1.1. | Действующая редакция | ­– | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | 0,00 | 107,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,48 |
| 3.1.2. | Действующая редакция | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая редакция | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | 0,1 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| 3.1.3.1. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,1 | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| 3.1.3.2. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. | Действующая редакция | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Новая редакция | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| Действующая редакция | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **76,71** | **75,33** | **42,96** | **31,48** | **31,48** | **31,48** | **288,44** |
| Новая редакция | **Всего по региональному проекту, в том числе:** | **76,81** | **182,90** | **42,96** | **31,48** | **31,48** | **31,48** | **397,11** |
| Действующая редакция | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | **75,14** | **72,76** | **41,39** | **29,91** | **29,91** | **29,91** | **279,02** |
| Новая редакция | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Чувашской Республики) | **75,14** | **180,24** | **41,39** | **29,91** | **29,91** | **29,91** | **386,5** |
| Действующая редакция | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Новая редакция | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Действующая редакция | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **9,42** |
| Новая редакция | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. | **1,67** | **2,66** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **10,61** |
| Действующая редакция | республиканский бюджет Чувашской Республики | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **9,42** |
| Новая редакция | республиканский бюджет Чувашской Республики | **1,67** | **2,66** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **1,57** | **10,61** |
| Действующая редакция | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Новая редакция | межбюджетные трансферты Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Действующая редакция | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Новая редакция | бюджеты муниципальных районов и городских округов (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Действующая редакция | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Новая редакция | внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Обоснование и анализ предлагаемых изменений**

|  |  |
| --- | --- |
| Сведения о предыдущих запросах на изменение | Не имеется |
| Причины и обоснование необходимости изменений | В соответствии с планируемыми предельными объемами бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, Чувашской Республике на реконструкцию здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в п. Киря Алатырского района» из федерального бюджет будет направлено 107,48 млн. рублей. Данный объект также софинансируется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 1,09 млн. рублей.Мероприятия регионального проекта, а также раздел финансирование дополняются пунктом «Реконструкция здания БУ «Социальный-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» Минтруда Чувашии в п. Киря Алатырского района». Финансирование регионального проекта за период с 2019 по 2024 годы в общем увеличивается на 108,57 млн. рублей и составит 397,11 млн. рублей. |
| Анализ изменений и их влияние на параметры проекта и иные проекты |  Не влияет на параметры проекта и иные проекты |