Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г.  № 3

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Экспорт продукции АПК»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Экспорт продукции АПК |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Артамонов С.Г., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Загребаева М.А., заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 г. № 433 (подпрограмма «Экспорт продукции агропромышленного комплекса») |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 46,0 млн. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США |
| 1. | Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США | основной | 18,8 | 31.12.2017 | 24,4 | 25,1 | 26,4 | 27,7 | 29,3 | 46,0 |
|  | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США |
| 1.1 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США | дополнительный | 0,43 | 31.12.2017 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Объем экспорта зерновых, млн долл. США |
| 1.2 | Объем экспорта зерновых, млн долл. США | дополнительный | х | 31.12.2017 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
|  | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США |
| 1.3 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, млн долл. США | дополнительный | х | 31.12.2017 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 17,1 |
|  | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США |
| 1.4 | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, млн долл. США | дополнительный | 18,0 | 31.12.2017 | 18,3 | 18,4 | 18,5 | 18,8 | 19,7 | 20,1 |
|  | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США |
| 1.5 | Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США | дополнительный | 0,37 | 31.12.2017 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 |
| 1.5.1 | Объем экспорта картофеля, млн долл. США | дополнительный | 0,04 | 31.12.2017 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий |
| 1 | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий |
| Результат федерального проекта: Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне субъектов Российской Федерации, а также выявлена потребность агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы). Характеристика результата федерального проекта: Приказ Минсельхоза России Сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК и планы опережающего экспортного развития включающие в себя: •целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках •критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; •ресурсное обеспечение (в том числе финансовые, материально-технические ресурсы, посевная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур, ввод в оборот неиспользуемой пашни); •ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; •план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; •расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, регионов; •описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; •комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: логистическую платформу (железнодорожные и портовые контейнерные терминалы), складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности, к созданию которых предлагается привлекать иностранных инвесторов), а также пункт таможенного досмотра и СВХ, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему •экспортно-ориентированные ОРЦ •зерновые терминалы (портовые и сухопутные) •складские и распределительные мощности за рубежом •источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры •виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. Выработаны рекомендации о необходимости, либо отсутствии необходимости принятия пакета НПА регуляторных мер по выбранному Минсельхозом России механизму, позволяющему обеспечить регулирование в целях поддержания минимальных индикативных цен (доходности) на экспортноориентированное сырье и продукты его переработки с целью достижения показателей экспорта |
| 1.1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | 31.03.2019 | Приказ Минсельхоза Чувашии план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий: • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках; • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью; • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам); • ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции; • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий; • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта; • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. |
| Результат федерального проекта: Разработана нормативная правовая база для КПМК в АПК Количество заключенных КПМК в 2019 г. составило не менее 50 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 10; - масложировая продукция – 10; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 14; - зерновая продукция и прочее – 16. Характеристика результата федерального проекта: Отчет на Проектный комитет. Создана нормативная правовая база для КПМК в АПК; Создан коллегиальный орган по отбору и согласованию заявок на КПМК в АПК |
| 1.2 | Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2019 году составило не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2019 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2020 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8. Характеристика результата федерального проекта: Отчет на проектный комитет |
| 1.3 | Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2020 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности. |
| Результат федерального проекта: Количество заключенных КПМК в 2021 г. составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: - рыба и ракообразные – 5; - масложировая продукция – 5; - продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 7; - зерновая продукция и прочее – 8. Характеристика результата федерального проекта: Отчет на проектный комитет |
| 1.4 | Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 15.12.2021 | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| Результат федерального проекта: Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года. Характеристика результата федерального проекта: Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК |
| 1.5 | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | 31.12.2024 | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры |
| 2 | «Создание экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры» |
| Результат федерального проекта: Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. Характеристика результата федерального проекта: Подготовлен Запрос на изменение комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. №2101-р, обеспечивающий учет потребностей агропромышленного комплекса по транспортировке новой товарной массы (как экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям |
| 2.1 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. | 15.12.2019 | Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы |
| Результат федерального проекта: Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохозяйственной и пищевой продукции на экспорт в объеме: не менее 500 тыс. тонн в год – до 31 декабря 2019 г.; не менее 1 млн. тонн в год – до 31 декабря 2021 г. Характеристика результата федерального проекта: Отчет об организации регулярных маршрутных отправок. Организация регулярных маршрутных отправок предусматривает: скоростное маршрутное железнодорожное сообщение с широком использованием контейнерного подвижного состава, в т.ч. рефрижераторных контейнеров, в целях развития мультимодальных перевозок; двухсторонняя маршрутизация (встречные поставки) для обеспечения обратной загрузки и оптимизации транспортно-логистических затрат; ускорение совершения таможенных операций для добросовестных экспортеров, в том числе путем применения риск-ориентированного подхода при проведении таможенного и карантинного контроля; прослеживаемость продукции и условий ее хранения и транспортировки с использованием инструментария ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» |
| 2.2 | Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам | 31.12.2023 | Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности |
| «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» |
| 3 | «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки» |
| Результат федерального проекта: Внедрена система маркирования и учета животных. Характеристика результата федерального проекта: Разработана и внедрена ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |
| 3.1 | Внедрена система маркирования и учета животных | 30.12.2021 | Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных |
| Результат федерального проекта: Приняты изменения в законодательство в части создания правовых основ для утверждения программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части создания правовых основ для издания программ контроля заболеваний животных на территории Российской Федерации |
| 3.2 | Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных | 31.12.2024 | Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных |
| Результат федерального проекта: Разработан и реализован комплекс мер, по выдаче разрешительных документов, подтверждающих соответствие продукции АПК санитарно-гигиеническим (эпидемиологическим) требованиям, направленных на увеличение экспортного потенциала Российской Федерации в отношении продукции АПК. Характеристика результата федерального проекта: Нормативный правовой акт, регламентирующий порядок выдачи разрешительных документов на продукцию, предназначенную на экспорт |
| 3.3 | Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | 15.12.2020 | Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства |
| «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» |
| 4 | «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК» |
| Результат федерального проекта: Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: - не менее 2-х стратегий в 2019 г.; - не менее 2-х стратегий в 2020 г.; - не менее 2-х стратегий в 2021 г. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках. Характеристика результата федерального проекта: Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки: -Позиционирование брендов: -Анализ рынка и сегментов -Анализ конкурентов -Анализ потребителя -План развития брендов -Долгосрочный план 10 лет -Краткосрочный план 2 года -Бренд-метрики -Маркет-плана (план позиционирования) -Коммуникационная стратегия -Медиа-стратегия |
| 4.1 | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт | 31.12.2024 | Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом |
| Результат федерального проекта: Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: - в 2019 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2020 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2021 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2022 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт.; - в 2023 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт. - в 2024 г. – не менее 4 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 шт., количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 шт. Характеристика результата федерального проекта: Ежегодный отчет на Проектный комитет Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках |
| 4.2 | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. | 31.12.2024 | Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках Ежегодный отчет на проектный комитет |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № пп | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий |
| Результат федерального проекта: 1.1 Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочие - 8 |
| 1.1 | Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2020 году составило не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | 0 | 421,2 |  |  |  |  | 421,2 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  | 421,2 |  |  |  |  | 421,2 |
| Результат федерального проекта: 1.2 Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 25 штук, в том числе по ключевым отраслям: рыба и ракообразные – 5; масложировая продукция – 5; продукция пищевой и перерабатывающей промышленности – 7; зерновая продукция и прочие - 8 |
| 1.2 | Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в 2021 году составило не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 |  |  | 151,2 |  |  |  | 151,2 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  | 151,2 |  |  |  | 151,2 |
| 2. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долларов США по итогам 2024 года |
| 2. | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года |  |  |  | 85,2 | 45,2 | 5,2 | 135,6 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  | 85,2 | 45,2 | 5,2 | 135,6 |
| 3.Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК |
| Результат федерального проекта: 3.1 Разработаны стратегии продвижения продуктовых групп под зонтичными брендами на внешние рынки: не менее 2-х стратегий в 2019 году; не менее 2-х стратегий в 200 году; не менее 2-х стратегий в 2021 году. Стратегии продвижения продуктовых групп на внешние рынки включены в единую архитектуру национального станового бренда и сопутствующих ему отраслевых суббрендов с программой их рекламно-информационного продвижения на целевых рынках |
| 3.1 | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (Сделано в России) составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,3 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Проведены дегустационно-демонстрационные мероприятия, бизнес-миссии и сформированы коллективные экспозиции российских компаний АПК на международных выставках: в 2019 году – не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2020 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2021 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2022 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2023 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук; в 2024 году - не менее 4 штук, количество организованных бизнес-миссий – не менее 3 штук, количество сформированных коллективных экспозиций российских компаний АПК на международных выставках – не менее 5 штук |
| 3.2 | Обеспечено участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. - в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. | 3,91 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 25,46 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 13,86 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 13,86 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | внебюджетные источники | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 11,6 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 3,96 | 425,56 | 155,56 | 87,2 | 47,2 | 7,20 | 726,68 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету (Чувашская Республика)) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,08 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,08 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 1,6 | 423,20 | 153,2 | 83,2 | 43,2 | 3,2 | 707,6 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | С.Г. Артамонов | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
|  | Администратор регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
|  | Администратор регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Е.Г. Михайлова | Заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Александров | Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | О.В. Сергеева | Заведующий сектором регулирования агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 5 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | Директор КУП ЧР «Агро-Инновации» | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 5 |
| 1.1. Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 40 |
|  | Участник регионального проекта | С.И. Скворцов | Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.2. Количество заключенных корпоративных программ международной конкурентоспособности (КПМК) в АПК составило: в 2019 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1 в 2020 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1 в 2021 году - не менее 1, в том числе: продукция пищевой перерабатывающей промышленности – 1 |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | С.И. Скворцов | Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.3. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.4. Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и. о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.5. Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и. о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.6. Внедрена система маркирования и учета животных |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.И. Скворцов | Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 80 |
| 1.7. Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | С.И. Скворцов | Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 80 |
| 1.8. Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | С.И. Скворцов | Руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики | И.Б. Моторин, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 60 |
| 1.9. Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и.о. руководителяАНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 1.10. Организованы участия в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. - в 2024 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | М.А. Загребаева | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 20 |
|  | Участник регионального проекта | И.В. Кустарин | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
|  | Участник регионального проекта | А.В. Маслов | и.о. руководителя АНО «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | С.И. Ананьева, врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
|  | Участник регионального проекта | Н.И. Васильев | Директор КУП ЧР «Агро-Инновации» | С.Г. Артамонов заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | 10 |

6. Дополнительная информация

Риски регионального проекта

| № п/п | Риск | Реагирование в случае наступления риска | Предупреждение риска |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта | Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями | Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений, наращивание площади пашни за счет ввода необрабатываемых земель |
| 2 | Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта | ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора и Госветслужба Чувашии за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. | Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации |
| 3 | Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК | Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений | Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений |
| 4 | Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом | Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). | Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом |
| 5 | Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки | Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» | Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение и оптимизация процедур согласования проектов нормативных правовых актов |