Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Промышленный экспорт»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Международная кооперация и экспорт | | |
| Краткое наименование федерального  проекта | Промышленный экспорт | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Промышленный экспорт | Срок начала и  окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Гринёв Д.Б., начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами  Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика», подпрограмма «Инновационное развитие промышленности», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Промышленный экспорт».  Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограммы «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике». | | |

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг в размере 326,0 млн. долл. США к концу 2024 года, в том числе продукции химической промышленности – 200,0 млн. долл. США, продукции машиностроения - 81,0 млн. долл. США, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и реализации пакета отраслевых регуляторных мер. | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. рублей | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млн. долл. США | основной | 154,4 | 31.12.2017 | 183,6 | 189,0 | 199,0 | 220,0 | 247,0 | 284,0 | 326,0 |
| 2. | Объем экспорта продукции машиностроения, млн. долл. США | основной | 44,7 | 31.12.2017 | 62,8 | 64,0 | 69,0 | 73,0 | 77,0 | 87,0 | 101,0 |
| 3. | Объем экспорта продукции химической промышленности, млн. долл. США | основной | 92,7 | 31.12.2017 | 101,9 | 104,5 | 108,2 | 119,0 | 137,0 | 158,0 | 178,0 |
| 4. | Объем экспорта металлургической промышленности, млн. долл. США | основной | 2,6 | 31.12.2017 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 5,2 | 6,5 |
| 5. | Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млн. долл. США | основной | 4,7 | 31.12.2017 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,5 |
| 6. | Объем экспорта продукции легкой промышленности, млн. долл. США | основной | 1,9 | 31.12.2017 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 4,0 |
| 7. | Объем экспорта прочей продукции, млн. долл. США | основной | 7,8 | 31.12.2017 | 8,8 | 10,0 | 11,0 | 15,0 | 19,0 | 23,0 | 28,0 |
| 8. | Доля экспорта в валовом региональном продукте, процентов | основной | 3,6 | 31.12.2017 | 4,1 | 4,6 | 5,1 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 7,2 |
| 9. | Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конку-рентоспособности в промышленности, единиц, нарастающим итогом | дополни-тельный | 0 | 01.12.2017 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 10. | Сумма предоставленных займов на реализацию экспортоориентированных проектов, млн. рублей | дополни-тельный | 100,0 | 01.12.2017 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Сроки реализации | | Вид документа  и характеристика результата |
| начало | окончание |
| **1.** | **Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках** | | | |
| *Результат федерального проекта: Утвержден план мероприятий («дорожная карта») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и описание механизмов повышения конкурентоспособности продукции).*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Протокол заседания Проектного комитета национального проекта. Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности позволит повысить конкурентоспособность российской промышленной продукции на мировых рынках.* | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики. | 01.02.2019 | 01.06.2019 | Протокол заседания Проектного комитета по реализации региональных проектов.  Разработка и реализация республиканского пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта. |
| *Результат федерального проекта: Принято новое положение о деятельности Правительственной комиссии по импортозамещению, предусматривающее включение в ее повестку вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки.*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Постановление Правительства Российской Федерации. Обеспечена координация процессов импортозамещения и поддержки экспорта. Создаваемая при поддержке государства импортозамещающая продукция по мере насыщения российского спроса выводится на внешние рынки.* | | | | |
| 1.2. | Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению *(утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015 №10).* | 01.02.2019 | 31.12.2024 | Протоколы заседаний рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению.  Обеспечена координация процессов импортозамещения и поддержки экспорта в Чувашской Республике. |
| *Результат федерального проекта: Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции и методические рекомендации по его применению.*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Приказ Минпромторга России. Обеспечено управление экспортной ориентацией поддержки производства высокотехнологичной продукции.* | | | | |
| 1.3. | Подготовка предложений для включения в перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Письмо в Минпромторг России с приложением кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции, производимой на территории Чувашской Республики, для включения в единый перечень. |
| *Результат федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019 года:*  *меры поддержки организаций, направленные на повышение международной конкурентоспособности российской промышленной продукции, в том числе, путем снижения затрат на транспортировку продукции, на федеральном (системообразующие предприятия в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции), и их дочерние и зависимые общества и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях;*  *заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта.*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Постановления Правительства Российской Федерации. Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.* | | | | |
| 1.4. | Подготовка предварительного перечня организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, потенциальных участников реализации КППК*.* | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Письмо Минэкономразвития Чувашии в Минпромторг России с приложением предварительного перечня региональных участников федерального проекта «Промышленный экспорт» в составе национального проекта «Международная кооперация и экспорт». |
| 1.5. | Определение органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на формирование перечня производителей регионального значения и на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции». | 01.03.2019 | 15.03.2019 | Проект распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики.  Обеспечение эффективного взаимодействия по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191. |
| 1.6. | Проведение семинаров для представителей организаций Чувашской Республики по разъяснению порядка организации квалификационного отбора потенциальных участников КППК. | 01.03.2019 | 01.05.2019 | Списки участников семинаров.  Разъяснение механизма предоставления государственной поддержки, ориентированной на достижение международной конкурентоспособности промышленных предприятий Чувашской Республики и их несырьевых неэнергетических товаров, в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. |
| 1.7. | Проведение квалификационного отбора производителей регионального значения конкурентоспособной промышленной продукции – потенциальных участников реализации КППК *(в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191).* | 01.04.2019 | 15.05.2019 | Подготовка перечня производителей регионального значения и перечня производителей регионального значения, которым было отказано во включении в перечень производителей регионального значения с указанием оснований такого отказа. |
| *Результат федерального проекта: Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности утвержденного Единого перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей).*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Приказ Минпромторга России. Сведения, необходимые для предоставления мер государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК).* | | | | |
| 1.8. | Информирование промышленных предприятий Чувашской Республики о потенциале государственной информационной системы промышленности *(далее - ГИСП),* о возможности получения поддержки. | 01.03.2019 | 31.12.2024 | Информационные письма Минэкономразвития Чувашии о возможностях получения поддержки. Сообщения на официальном сайте. Информация размещена в ГИСП. |
| 1.9. | Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на территории Чувашской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки. | 01.01.2019,  29.11.2019,  04.12.2020,  03.12.2021 | 15.05.2019,  20.12.2019,  25.12.2020,  21.12.2021 | Письмо Минэкономразвития Чувашии в Минпромторг России с приложением перечня предприятий – возможных получателей поддержки. |
| *Результат федерального проекта: Утверждено распределение между бюджетами субъектов Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, принятыми в рамках реализации подпункта 1.5 раздела «Задачи и результаты» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Распоряжение Правительства Российской Федерации. Созданы достаточные условия для вовлечения субъектов Российской Федерации в реализацию настоящего федерального проекта.* | | | | |
| 1.10. | Формирование сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. | 15.05.2019,  02.09.2019,  07.09.2020,  06.09.2021 | 24.06.2019,  15.11.2019,  20.11.2020,  19.11.2021 | Письмо Кабинета Министров Чувашской Республики в Минпромторг России с приложением перечня производителей регионального значения конкурентоспособной промышленной продукции – потенциальных участников реализации КППК, для их включения в Единый перечень производителей продукции. |
| *Результат федерального проекта: Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела «Задачи и результаты» федерального проекта «Промышленный экспорт».*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенными соглашениями с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне.* | | | | |
| 1.11. | Согласование проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки. | 01.05.2019,  20.02.2020,  26.02.2021,  25.03.2022 | 23.08.2019,  17.04.2020,  23.04.2021,  22.04.2022 | Заключено соглашение с Минпромторгом России о предоставлении иных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки. |
| *Результат федерального проекта: Заключены соглашения с производителями российской промышленной продукции о предоставлении субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации на поддержку деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.*  *Характеристика результата федерального проекта: Созданы правовые основания для предоставления производителям российской промышленной продукции, принявшим на себя обязательства по повышению конкурентоспособности и увеличению экспорта промышленной продукции, мер финансовой поддержки.* | | | | |
| 1.12. | Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии. | 04.07.2019,  20.03.2020,  23.04.2021,  25.03.2022 | 14.08.2019,  31.05.2020,  28.05.2021,  31.05.2022 | Заключение соглашений с Минпромторгом России о реализации КППК предприятиями, зарегистрированными на территории Чувашской Республики. |
| *Результат федерального проекта: Обеспечение применения механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.*  *Вид документа и характеристика результата федерального проекта: Протокол заседания Проектного комитета национального проекта. Достигнуты цель и показатели настоящего федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» настоящего федерального проекта.* | | | | |
| 1.13. | Обеспечение ежегодной актуализации паспорта настоящего регионального проекта Чувашской Республики. | 01.12.2019 | 31.12.2024 | Актуализированный паспорт регионального проекта Чувашской Республики «Промышленный экспорт». |
| **2.** | **Развитие экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики** | | | |
| 2.1. | Участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Участие не менее чем в 4 международных мероприятий в год. |
| 2.2. | Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Организовано не менее 4 мероприятий в год. |
| 2.3. | Оказание содействия промышленным предприятиям Чувашской Республики в создании «мультиязычных» сайтов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Создано не менее 5 «мультиязычных» сайтов. |
| 2.4. | Развитие системы «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Развитие инфраструктуры поддержки экспорта. |
| 2.5. | Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Увеличение доли экспорта в валовом региональном продукте до 7,2%. |
| 2.6. | Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Открытие не менее 1 нового производства в год.  Установление и развитие научно-технических связей между организациями в Чувашской Республике и организациями в зарубежных странах. Организация обмена опытом, развитие трансфера технологий. |
| 2.7. | Развитие сотрудничества с государственными корпорациями, стратегическими партнерами, участие в реализации совместных проектов и программ за рубежом. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Развитие кооперационных связей. |
| 2.8. | Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Развитие производственной и инновационной инфраструктуры. |
| 2.9. | Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Не менее 2 займов в год на реализацию экспортно-ориентированных проектов, реализуемых на территории Чувашской Республики. |
| 2.10. | Участие промышленных предприятий Чувашской Республики в дорожной карте первоочередных мер развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Развитие экспортного потенциала. |
| 2.11. | Адресная работа с промышленными предприятиями Чувашской Республики по привлечению государственной поддержки из федерального бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Привлечена государственная поддержка из федерального бюджета. |
| 2.12. | Содействие предприятиям Чувашской Республики в:  - расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров, стимулировании продаж и развитие экспортного потенциала;  - приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения). | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Совершенствование системы маркетинга, расширение рынков сбыта и стимулирование продаж. Выход на внешние рынки. |
| 2.13. | Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской Республики по ведению экспортной деятельности. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Не менее 2 мероприятий в год. |
| 2.14. | Субсидирование расходов на организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях за рубежом по продвижению российской продукции на экспорт. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Предоставление государственной поддержки. |
| 2.15. | Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности в Чувашской Республике. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Создание благоприятного информационного климата. |
| 2.16. | Обеспечение эффективного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | «Точка присутствия» АО «РЭЦ» в Чувашской Республике |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники  финансирования | Объем финансового обеспечения по годам  реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  2019-2024 гг. (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ***Развитие экспортного потенциала промышленных предприятий Чувашской Республики*** | | | | | | | | |
| *1.1.* | *Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами.* | *35,7* | *29,6* | *32,3* | *27,4* | *34,6* | *34,0* | *193,6* |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики \* | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 8,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 8,6 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 35,7 | 29,6 | 32,3 | 24,7 | 31,7 | 31,0 | 185,0 |
| *1.2.* | *Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями* | *1,6* | *1,6* | *1,1* | *1,3* | *1,3* | *1,3* | *8,2* |
| 1.2.1. | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики \* | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | внебюджетные источники | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 6,4 |
| *1.3.* | *Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций)* | *32,8* | *39,4* | *85,0* | *33,0* | *76,0* | *88,0* | *354,2* |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | внебюджетные источники | 32,8 | 39,4 | 85,0 | 33,0 | 76,0 | 88,0 | 354,2 |
| *1.4.* | *Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике* | *0,19* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0,19* |
| 1.4.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики\*\* | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\*\* | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *1.5.* | *Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов* | *300,0* | *300,0* | *300,0* | *600,0* | *700,0* | *700,0* | *2900,0* |
| 1.5.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики\*\* | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1000,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\*\* | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1000,0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.3. | внебюджетные источники | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 1900,0 |
| *1.6.* | *Содействие предприятиям Чувашской Республики в приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)* | *36,6* | *10,9* | *11,5* | *13,5* | *15,0* | *14,5* | *102,0* |
| 1.6.1. | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3. | внебюджетные источники | 36,6 | 10,9 | 11,5 | 13,5 | 15,0 | 14,5 | 102,0 |
| *1.7.* | *Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности* | *0* | *0* | *0* | *0,14* | *0,15* | *0,15* | *0,44* |
| 1.7.1 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики\* | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,44 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики\* | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 044 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего по региональному проекту,** | | **406,89** | **381,5** | **429,9** | **675,34** | **827,05** | **837,95** | **3558,63** |
| ***в том числе:*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***федеральный бюджет*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***консолидированный бюджет Чувашской Республики*** | | ***0,19*** | ***0*** | ***0*** | ***303,44*** | ***353,65*** | ***353,75*** | ***1011,03*** |
| ***в том числе:*** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***республиканский бюджет Чувашской Республики*** | | ***0,19*** | ***0*** | ***0*** | ***303,44*** | ***353,65*** | ***353,75*** | ***1011,03*** |
| ***межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***внебюджетные источники*** | | ***406,7*** | ***381,5*** | ***429,9*** | ***371,9*** | ***473,4*** | ***484,2*** | ***2547,6*** |
| *\*- финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики осуществляется в рамках подпрограмм «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности» и «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»;*  *\*\*- остаток целевой субсидии* | | | | | | | | |

**5. Участники регионального проекта**

| № п/п | | Роль в проекте | Фамилия,  инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Руководитель  регионального  проекта | Григорьев  Сергей Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 2. | | Администратор  регионального  проекта | Гринёв  Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Общие организационные мероприятия по проекту.* | | | | | | |
| 3. | | Администратор  регионального  проекта | Гринёв  Дмитрий Борисович | начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 4. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 5. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожной карты») первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности Чувашской Республики* | | | | | | |
| 6. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна – временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 7. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 8. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 9. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения международной конкурентоспособности промышленной продукции и ее вывода на внешние рынки на заседаниях рабочей группы по формированию перечня первоочередных мероприятий (продуктов, технологий и оборудования), способствующих импортозамещению (утверждена распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.01.2015 №10).* | | | | | | |
| 10. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 11. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 12. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка предложений для включения в перечень продукции для целей реализации государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК)* | | | | | | |
| 13. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 14. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 15. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Подготовка предварительного перечня организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики, потенциальных участников реализации КППК* | | | | | | |
| 16. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 17. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Определение органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного на формирование перечня производителей регионального значения и на осуществление взаимодействия с Минпромторгом России в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191 «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции»* | | | | | | |
| 18. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 19. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 20. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 21. | | Участник  регионального  проекта | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Проведение семинаров для представителей организаций Чувашской Республики по разъяснению порядка организации квалификационного отбора потенциальных участников КППК* | | | | | | |
| 22. | | Ответственный за достижение резуль-тата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 23. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 24. | | Участник  регионального  проекта | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | - | 10 |
| 25. | | Участник  регионального  проекта | Кустарин  Игорь  Владимирович | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
| *Проведение квалификационного отбора производителей регионального значения конкурентоспособной промышленной продукции – потенциальных участников реализации КППК (в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. № 191)* | | | | | | |
| 26. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 27. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Информирование промышленных предприятий Чувашской Республики о потенциале государственной информационной системы промышленности (далее - ГИСП), о возможности получения поддержки* | | | | | | |
| 28. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 29. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 30. | | Участник  регионального  проекта | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | - | 10 |
| *Формирование и размещение в ГИСП перечня производителей продукции, зарегистрированных на территории Чувашской Республики (в разрезе приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки.* | | | | | | |
| 31. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 32. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 33. | | Участник  регионального  проекта | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | - | 30 |
| *Формирование и предоставление в Минпромторг России сведений о производителях продукции, прошедших квалификационный отбор и заявлений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.* | | | | | | |
| 34. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 35. | | Участник  регионального  проекта | Михайлова  Ольга Ильинична | консультант отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов Сергей Юрьевич, начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Согласование проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки* | | | | | | |
| 36. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 37. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечение и контроль за подачей предприятиями, прошедшими квалификационный отбор, заявлений для заключения соглашений о реализации КППК, о предоставлении субсидии* | | | | | | |
| 38. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 39. | | Участник  регионального  проекта | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечение ежегодной актуализации паспорта настоящего регионального проекта Чувашской Республики* | | | | | | |
| 40. | | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 41. | | Участник  регионального  проекта | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Принято участие в международных специализированных конференциях, презентациях, форумах* | | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 43. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономи-ческого развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 44. | Участник  регионального  проекта | | Кустарин  Игорь  Владимирович | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
| 45. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Организация деловых миссий экспортной направленности и двусторонних контактов с потенциальными партнерами* | | | | | | |
| 46. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 47. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 48. | Участник  регионального  проекта | | Кустарин  Игорь  Владимирович | президент Союза «Торгово-промышленная палата Чувашской Республики» | - | 10 |
| 49. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Оказано содействие промышленным предприятиям Чувашской Республики в создании «мультиязычных» сайтов* | | | | | | |
| 50. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 51. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 52. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Развитие системы «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности* | | | | | | |
| 53. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 54. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 55. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Расширение двустороннего торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами и международными организациями.* | | | | | | |
| 56. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 57. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 58. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Создание на территории Чувашской Республики новых производств по выпуску несырьевых неэнергетических товаров или патентованных продуктов (в том числе трансфер лицензированных зарубежных технологий и привлечение иностранных инвестиций)* | | | | | | |
| 59. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 60. | Участник  регионального  проекта | | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Развитие сотрудничества с государственными корпорациями, стратегическими партнерами, участие в реализации совместных проектов и программ за рубежом* | | | | | | |
| 61. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 62. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 63. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Ольга Ильинична | консультант отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов Сергей Юрьевич, начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Проведение презентаций промышленного и инвестиционного потенциала Чувашской Республики и продукции, выпускаемой организациями в Чувашской Республике* | | | | | | |
| 64. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 65. | Участник  регионального  проекта | | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 66. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 67. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Предоставление автономным учреждением Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики займов на реализацию экспортно-ориентированных проектов* | | | | | | |
| 68. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 69. | Участник  регионального  проекта | | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | - | 70 |
| *Участие промышленных предприятий Чувашской Республики в дорожной карте первоочередных мер развития экспорта по приоритетным отраслям промышленности* | | | | | | |
| 70. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна – временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 71. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Адресная работа с промышленными предприятиями Чувашской Республики по привлечению государственной поддержки из федерального бюджета* | | | | | | |
| 72. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 73. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Содействие предприятиям Чувашской Республики в:*  *- расширении рынков сбыта несырьевых неэнергетических товаров, стимулировании продаж и развитие экспортного потенциала;*  *- приведении экспортоориентированной продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для ее экспорта (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения)* | | | | | | |
| 74. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 75. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 76. | Участник  регионального  проекта | | Иванов  Сергей Юрьевич | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 77. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Проведение консультационных мероприятий с руководителями промышленных предприятий Чувашской Республики по ведению экспортной деятельности* | | | | | | |
| 78. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 79. | Участник  регионального  проекта | | Семенов  Алексей  Михайлович | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 80. | Участник  регионального  проекта | | Степанова  Екатерина  Анатольевна | главный специалист-эксперт отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Гринёв Дмитрий Борисович, начальник отдела промышленной политики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 81. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 82. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Субсидирование расходов на организацию и участие в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, международных бизнес-миссиях и других промоутерских мероприятиях за рубежом по продвижению российской продукции на экспорт* | | | | | | |
| 83. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 84. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о. руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 20 |
| *Информационная поддержка развития внешнеэкономической деятельности* | | | | | | |
| 85. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 86. | Участник  регионального  проекта | | Михайлова  Елена Геннадьевна | заведующий сектором развития внешних связей Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 87. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 10 |
| 88. | Участник  регионального  проекта | | Кириллов  Евгений Васильевич | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | - | 10 |
| 89. | Участник  регионального  проекта | | Челышева  Ольга Сергеевна | главный специалист – эксперт отдела организационной и мобилизационной работы Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| *Обеспечение эффективного взаимодействия с АО «Российский экспортный центр»* | | | | | | |
| 90. | Ответственный за достижение результата регионального  проекта | | Григорьев  Сергей  Вениаминович | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева Светлана Ивановна, временно исполняющий обязанности министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 91. | Участник  регионального  проекта | | Маслов  Александр  Владимирович | и.о.руководителя автономного некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» | - | 30 |