## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-март 2019 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей ПСД (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (дата, номер) | Сроки строительства (реконструкции) по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Объем выполненных работ, оформленных актами | % выпол-ненных работ от годового лимита | Фактическое финансирование выполненных работ, включая авансирование (кассовый расход), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) |  |  | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 6693334.849 | 3394154.7 | 2860752.5 | 438427.649 | 262241.4 | 3.9179 | 262241.4 | 132264.1 | 119344.7 | 10632.6 | 3.9179
в том числе:
образование |  |  |  |  | 1924889.269 | 1130797.8 | 518644.3 | 275447.169 | 121104.2 | 6.2915 | 121104.2 | 89268.5 | 24781.7 | 7054 | 6.2915
культура |  |  |  |  | 847873.69 | 557828.6 | 270797.3 | 19247.79 | 14640.2 | 1.7267 | 14640.2 | 0 | 12140.2 | 2500 | 1.7267
здравоохранение |  |  |  |  | 614061.9 | 373253.5 | 240808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
социальная политика |  |  |  |  | 110745.4 | 101173.9 | 9571.5 | 0 | 49453.6 | 44.6552 | 49453.6 | 42995.6 | 6458 | 0 | 44.6552
жилищное строительство |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1647491.22 | 598664.3 | 926056.9 | 122770.02 | 2088.2 | 0.12675 | 2088.2 | 0 | 1009.6 | 1078.6 | 0.12675
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 884325.47 | 103799.4 | 760357.9 | 20168.17 | 74955.2 | 8.476 | 74955.2 | 0 | 74955.2 | 0 | 8.476
сельское хозяйство |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
прочие расходы |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 1924889.269 | 1130797.8 | 518644.3 | 275447.169 | 121104.2 | 6.2915 | 121104.2 | 89268.5 | 24781.7 | 7054 | 6.2915
в том числе: | [8 empty] | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 9028.2 | 11.1472 | 9028.2 | 0 | 4514.1 | 4514.1 | 11.1472
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 9028.2 | 11.1472 | 9028.2 | 0 | 4514.1 | 4514.1 | 11.1472
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | № 3213017503718000016, № 12 от 29.07.2018 | 2019-07-31 | 53991.2 | 0 | 26995.6 | 26995.6 | 4264.6 | 7.8987 | 4264.6 |  | 2132.3 | 2132.3 | 7.8987
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | № 3213017503718000007, м/к от 9 апреля 2018 № 07 | до 01.06.2019 | 26999.6 | 0 | 13374.8 | 13624.8 | 4763.6 | 17.6432 | 4763.6 |  | 2381.8 | 2381.8 | 17.6432
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 1843898.469 | 1130797.8 | 478273.9 | 234826.769 | 112076 | 6.0782 | 112076 | 89268.5 | 20267.6 | 2539.9 | 6.0782
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 977895.369 | 547895 | 257145.8 | 172854.569 | 94975.8 | 9.7123 | 94975.8 | 89268.5 | 3190.4 | 2516.9 | 9.7123
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, Чебоксары г, 50 лет Октября ул, 12 офис (квартира) помещение 3 | 9.10.2018 № 767, № 2212805435618000039 | 2018-11-20 | 2727.6 | 0 | 2727.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, Чувашия, с. Шыгырдан, Наримана ул, 12 , почт. Инд. 429360, | № 3210800133118000022, от 15.10.2018 № 145 | 2019-07-15 | 46257.3 | 29803.9 | 15630.7 | 822.7 | 12598.2 | 27.2351 | 12598.2 | 11877.9 | 720.3 |  | 27.2351
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 |  |  |  | 44309.2 | 0 | 37662.8 | 6646.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" |  |  |  | 45765 | 29803.9 | 13068.7 | 2892.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Канаша |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Строительный трест № 3", 428003, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, Ярославская, 76 | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 2019-12-31 | 57941.3 | 45604.5 | 8635.8 | 3701 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации на 40 мест в мкр. "Светлый" г. Новочебоксарск |  |  |  |  | 31429.6933 | 31210.5 | 157.6 | 61.5933 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". Чувашская Республика, г.Чебоксары, Хузангая, 14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ 17, КОРПУС А, ОФИС 1 | № 1 от 29.12.2018, № 3212403376418000001 | 2019-11-01 | 17082.4757 | 0 | 12282.3 | 4800.1757 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект»,428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, | № 22 от 01.10.2018, № 3213017503718000025 | 2019-08-01 | 90591.6 | 53725.4 | 18433.1 | 18433.1 | 3778.9 | 4.1714 | 3778.9 | 3552.1 | 113.4 | 113.4 | 4.1714
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20", ИНН: 2128042167, 428020, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ПЕТРОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 5 | Контракт: № 19 от 23.08.2018, № 3213017503718000019 | 2019-08-01 | 92763.2 | 63460.8 | 14526.2 | 14776.2 | 14682.4 | 15.8278 | 14682.4 | 13757.4 | 439.1 | 485.9 | 15.8278
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081.ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000027 от 15.10.2018 | 2019-07-15 | 68902.5 | 34803.9 | 16611.8 | 17486.8 | 13328.1 | 19.3434 | 13328.1 | 12528.3 | 399.9 | 399.9 | 19.3434
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН: 2129046654 | №3213017503718000034 от 4.12.2018 | 2019-07-15 | 91214.1 | 50272.3 | 20470.9 | 20470.9 | 5477.8 | 6.0054 | 5477.8 | 5149.2 | 164.3 | 164.3 | 6.0054
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ИНН: 2130136415 | № 18 от 24.08.2018, № 3213017503718000020 | 2019-08-01 | 100598.6 | 68059.6 | 16144.5 | 16394.5 | 27909.3 | 27.7432 | 27909.3 | 26234.7 | 837.3 | 837.3 | 27.7432
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН: 1215080449, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ 17, КОРПУС А, ОФИС 1 | № 20 от 17.09.2018, № 3213017503718000023 | 2019-08-01 | 77432.3 | 40604.5 | 17101.4 | 19726.4 | 3173.5 | 4.0984 | 3173.5 | 2983.1 | 95.2 | 95.2 | 4.0984
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН: 2130083717, 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | № 23 от 08.10.2018, № 3213017503718000026 | 2019-08-01 | 93073.7 | 50272.3 | 20838.2 | 21963.2 | 3171.9 | 3.4079 | 3171.9 | 2981.5 | 95.2 | 95.2 | 3.4079
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081, 428000, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000030, № 27 от 12.11.2018 | 01.09.2019 | 87106.8 | 50273.4 | 17854.2 | 18979.2 | 10855.7 | 12.4625 | 10855.7 | 10204.3 | 325.7 | 325.7 | 12.4625
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю.Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК "Серебряные ключи" в г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  |  |  | 30700 | 0 | 25000 | 5700 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  | 866003.1 | 582902.8 | 221128.1 | 61972.2 | 17100.2 | 1.9746 | 17100.2 | 0 | 17077.2 | 23 | 1.9746
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) |  |  |  | 30302.2 | 0 | 28483 | 1819.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 109195.4 | 0 | 109195.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН: 2128707936, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ХУЗАНГАЯ, 14, 307А | ООО "Трест-11" ИНН: 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | №3211900328118000018 - от 07.05.2018 № 0115200001118001003_150820 | 2019-12-31 | 66851.9 | 0 | 64846.4 | 2005.5 | 17077.2 | 25.5448 | 17077.2 |  | 17077.2 |  | 25.5448
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО"СК Старатель", г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | от 14.12.2017 | 01 июня 2019 года | 243045.3 | 191949 | 6126 | 44970.3 | 23 | 0.0094633 | 23 |  |  | 23 | 0.0094633
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО"СК Старатель", г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | № 26. 1,2 от 06.11.2018, № 3213017503718000029 | 01.07.2020 | 416608.3 | 390953.8 | 12477.3 | 13177.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 847873.69 | 557828.6 | 270797.3 | 19247.79 | 14640.2 | 1.7267 | 14640.2 | 0 | 12140.2 | 2500 | 1.7267
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 745501.1 | 517658.6 | 211704.8 | 16137.7 | 14640.2 | 1.9638 | 14640.2 | 0 | 12140.2 | 2500 | 1.9638
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 213586.3 | 17658.6 | 195747.4 | 180.3 | 12140.2 | 5.684 | 12140.2 | 0 | 12140.2 | 0 | 5.684
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ";ИНН 7842503336; адрес:121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. | 2019 г. | 44451.7 | 0 | 44451.7 |  | 1440.3 | 3.2401 | 1440.3 |  | 1440.3 |  | 3.2401
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проведение историко-культурной экспертизы |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО «Строительно-промышленная компания «Возрождение», ИНН 2128044407, г. Чебоексары. Дорожный пооезд, д. 12, гендиректор - Архипов С.А. | госконтракт от 16.10.2008 № 6 | 25 декабря 2020 года | 140532 | 0 | 140532 |  | 10699.9 | 7.6139 | 10699.9 |  | 10699.9 |  | 7.6139
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. |  |  |  | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 531914.8 | 500000 | 15957.4 | 15957.4 | 2500 | 0.47 | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0.47
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры инвестиционного проекта "Туристский кластер "Чувашия - сердце Волги" |  |  |  |  | 531914.8 | 500000 | 15957.4 | 15957.4 | 2500 | 0.47 | 2500 |  |  | 2500 | 0.47
в том числе
Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря | АО «Институт «Татдорпроект»)ИНН 1660059080., 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 31, электронная почта: mail@tatdor.com, гендиректор Пановская Елена Сергеевна |  |  |  | 92210.6 | 86678 | 2766.3 | 2766.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера "Чувашия - сердце Волги" | АО " "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а; гендиректор Арсентьев Е.З., директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. |  |  |  | 439704.2 | 413322 | 13191.1 | 13191.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 102372.59 | 40170 | 59092.5 | 3110.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 102372.59 | 40170 | 59092.5 | 3110.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 102372.59 | 40170 | 59092.5 | 3110.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | до 01 сентября 2019 года | 42868.95 | 40170 | 2564 | 134.95 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с. Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 14710.9 | 0 | 13975.4 | 735.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 |  |  |  | 14792.74 | 0 | 14053.1 | 739.64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 614061.9 | 373253.5 | 240808.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 609516.1 | 369920 | 239596.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  | 129615.4 | 0 | 129615.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО "ГрадоПроект", 428024, г. Чебоксары, пр.Мира. Д. 88Б, офис 4, ИНН 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна |  |  |  | 6096.5 | 0 | 6096.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс» , ИНН 2130102215, 428018, г. Чебоксары, Афанасьева. Д.8, Иванов Александр Петрович |  |  |  | 13660.6 | 0 | 13660.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 109073.6 | 0 | 109073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кюстюмеры Вурнарского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новые Высли Ибресинского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Маяк Канашского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Оженары Канашского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новое Урюмово Канашского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Верхняя Яндоба Канашского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Чешлама Козловского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Полевые Инели Комсомольского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Яманы Красночетайского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Астакасы Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Бишево Урмарского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Шихабылово Урмарского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Нюрши Цивильского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Большие Тиуши Цивильского района |  |  |  |  | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Ильбеши Чебоксарского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кильдишево Ядринского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Малые Тюмерли Ядринского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Полевые Буртасы Яльчикского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Старое Янашево Яльчикского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кичкеево Янтиковского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Уразкасы Янтиковского района |  |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 479900.7 | 369920 | 109980.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович |  | 2017-2020 г.г. | 173760.4 | 161610 | 12150.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 |  |  |  |  | 13377.8 | 0 | 13377.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 13377.8 | 0 | 13377.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" | ООО "СМУ-115" | от 6.09.2018 | 2018-2019 г.г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района |  |  |  |  | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реализация мероприятий регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ООО "ЮМАН", ИНН 2127321721 | № 10-22/315 от 5.06.2018 | до 20.08.2018 (ведется претензионная работа) | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК №8", ИНН: 2115000346, 429900, Российская Федерация, Чувашская республика, район Цивильский, город Цивильск, улица Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 2020-05-31 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 70000 |  | 70000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 110745.4 | 101173.9 | 9571.5 | 0 | 49453.6 | 44.6552 | 49453.6 | 42995.6 | 6458 | 0 | 44.6552
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  | 110745.4 | 101173.9 | 9571.5 | 0 | 49453.6 | 44.6552 | 49453.6 | 42995.6 | 6458 | 0 | 44.6552
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" |  |  |  |  | 110745.4 | 101173.9 | 9571.5 | 0 | 49453.6 | 44.6552 | 49453.6 | 42995.6 | 6458 | 0 | 44.6552
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реконструкция нежилого здания, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 50, для размещения Центра социальной интеграции |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0!
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  |  | #DIV/0!
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | 23.08.2018№ 44-1-ЭА, реестр. №2210100217418000003_ | до 25.11.2019 | 110745.4 | 101173.9 | 9571.5 |  | 49453.6 | 44.6552 | 49453.6 | 42995.6 | 6458 |  | 44.6552
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
расселение аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1647491.22 | 598664.3 | 926056.9 | 122770.02 | 2088.2 | 0.12675 | 2088.2 | 0 | 1009.6 | 1078.6 | 0.12675
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 400882.72 | 250814.6 | 78964 | 71104.12 | 770.2 | 0.19213 | 770.2 | 0 | 0 | 770.2 | 0.19213
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 400882.72 | 250814.6 | 78964 | 71104.12 | 770.2 | 0.19213 | 770.2 | 0 | 0 | 770.2 | 0.19213
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ТУС" ИНН: 2129005369, 428034, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ МИЧМАНА ПАВЛОВА, 39, 7 | № контракта 3213003497418000027 № Ф.2018.133350 от 12.04.2018 | 2019-07-31 | 25563.5 | 0 | 13950.1 | 11613.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | № 14 от 08.08.2018, № 3213017503718000017 | 2019-09-01 | 39873.9 | 0 | 24983.9 | 14890 | 482.3 | 1.2096 | 482.3 |  |  | 482.3 | 1.2096
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | №3213017503718000032 от 14.11.2018 № 28 | 2019-08-01 | 68621.3 | 0 | 32025.3 | 36596 | 287.9 | 0.41955 | 287.9 |  |  | 287.9 | 0.41955
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич |  |  |  | 266824.02 | 250814.6 | 8004.7 | 8004.72 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 246346.3 | 25980.4 | 220365.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 246346.3 | 25980.4 | 220365.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  |  | 188547.8 | 0 | 188547.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 9000 | 0 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (приложения 2, 5) |  |  |  |  | 57798.5 | 25980.4 | 31818.1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 947438.1 | 321869.3 | 573902.9 | 51665.9 | 1318 | 0.13911 | 1318 | 0 | 1009.6 | 308.4 | 0.13911
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 947438.1 | 321869.3 | 573902.9 | 51665.9 | 1318 | 0.13911 | 1318 | 0 | 1009.6 | 308.4 | 0.13911
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  |  | 115813 | 0 | 110000 | 5813 | 308.4 | 0.26629 | 308.4 |  |  | 308.4 | 0.26629
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000 |  | 1009.6 | 1.0096 | 1009.6 |  | 1009.6 |  | 1.0096
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 10029.7 | 0 | 10029.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  |  | 564598.4 | 321869.3 | 220381.6 | 22347.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г. Новочебоксарск) |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"), ИНН: 1661008459, 420032, РЕСП ТАТАРСТАН 16, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОКОКШАЙСКАЯ, ДОМ 69/12, ОФИС 202 |  |  |  | 117526.7 | 0 | 94021.3 | 23505.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 94021.3 | 0 | 94021.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 884325.47 | 103799.4 | 760357.9 | 20168.17 | 74955.2 | 8.476 | 74955.2 | 0 | 74955.2 | 0 | 8.476
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 544050.43 | 74896.7 | 449125.8 | 20027.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 322000 | 0 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  | 56300 | 0 | 56300 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  | 65100 | 0 | 65100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  | 82200 | 0 | 82200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  | 47400 | 0 | 47400 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" |  |  |  | 71000 | 0 | 71000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 138656.93 | 74896.7 | 63514.4 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут | ООО "Дортехпроект" |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 25907.5 | 0 | 25907.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 37826.5 | 37448.3 | 321.5 | 56.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич |  |  |  | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  |  | 83393.5 | 0 | 63611.4 | 19782.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газификация Заволжской территории г. Чебоксары |  |  |  |  | 80192.4 | 0 | 60890.5 | 19301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Октябрьский |  |  |  |  | 7153.4 | 0 | 4350 | 2803.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул. Санаторная г. Чебоксары |  |  |  |  | 2988.2 | 0 | 775 | 2213.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный |  |  |  |  | 7626.5 | 0 | 5350 | 2276.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Пролетарский |  |  |  |  | 5228.7 | 0 | 2950 | 2278.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Первомайский |  |  |  |  | 12800.3 | 0 | 7800 | 5000.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновке |  |  |  |  | 44395.3 | 0 | 39665.5 | 4729.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "НПО"Проектор" |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 9562.14 | 8856.6 | 565.3 | 140.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортехпроект" |  |  |  | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" |  |  |  | 5659.4 | 5319.8 | 339.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" |  |  |  | 1450.8 | 1363.8 | 87 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" |  |  |  | 901.2 | 719.9 | 46 | 135.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 21325.6 | 20046.1 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 11397.8 | 10714 | 683.8 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО " Проектный институт "Отделфинстройпроект" |  |  |  | 9927.8 | 9332.1 | 595.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  |  | 309387.3 | 0 | 309387.3 | 0 | 74955.2 | 24.227 | 74955.2 | 0 | 74955.2 | 0 | 24.227
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  |  | 309387.3 | 0 | 309387.3 | 0 | 74955.2 | 24.227 | 74955.2 | 0 | 74955.2 | 0 | 24.227
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера" - 428037, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, пр ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 4 | м/к № 16 от 03.08.2017 | 2016-2019 | 120404.5 | 0 | 120404.5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН: 2130083717, 428032, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | м/к № 15 от 31.07.2017 | 2016-2019 | 188982.8 | 0 | 188982.8 |  | 74955.2 | 39.6624 | 74955.2 |  | 74955.2 |  | 39.6624
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН: 2127306995, 428034, Чувашская республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26 | № 32 от 01.11.2018 № 3210800668218000009 | 2019-10-01 | 11300.7 | 8660.6 | 2508.1 | 132 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект" |  |  |  | 11989.9 | 9188.7 | 2661.1 | 140.1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" |  |  |  | 229629 | 227332.7 | 2296.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0