## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-июнь 2019 года
тыс. рублей
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование) тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[5 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции |  |  |  |  | 7236171.349 | 4145404.1 | 2654163.1 | 436604.149 | 971722.73 | 780792.6 | 148105 | 42825.13 | 13.4287 | 1362996.53 | 1081673.4 | 238189.7 | 43133.43 | 18.8359
в том числе:
образование |  |  |  |  | 2561962.269 | 1719111.5 | 569227.1 | 273623.669 | 731564.9 | 604142.4 | 90834 | 36588.5 | 28.5549 | 731564.8 | 604142.4 | 90834 | 36588.4 | 28.5549
культура |  |  |  |  | 850489.99 | 557828.6 | 273413.6 | 19247.79 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.2891 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.2891
здравоохранение |  |  |  |  | 664629.5 | 373253.5 | 291376 | 0 | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 | 0 | 0.65647 | 286346.7 | 212368.9 | 73977.8 | 0 | 43.0837
социальная политика |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 16141.5 | 13397.1 | 2744.4 | 0 | 14.983 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
жилищное строительство |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
физическая культура и спорт |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 60867.7 | 57215.6 | 3652.1 | 0 | 22.0114 | 68129.7 | 59784.2 | 8345.5 | 0 | 24.6375
дорожное хозяйство |  |  |  |  | 1440741.92 | 509242 | 808729.9 | 122770.02 | 20931.5 | 1416.2 | 16027.8 | 3487.5 | 1.4528 | 29869.4 | 1416.2 | 24657.3 | 3795.9 | 2.0732
коммунальное хозяйство |  |  |  |  | 850513.67 | 260003.2 | 570342.3 | 20168.17 | 83415.9 | 83358.3 | 57.6 | 0 | 9.8077 | 84915.9 | 84858.3 | 57.6 | 0 | 9.9841
сельское хозяйство |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594
прочие расходы | [12 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0!
прочие расходы |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего |  |  |  |  | 2561962.269 | 1719111.5 | 569227.1 | 273623.669 | 731564.9 | 604142.4 | 90834 | 36588.5 | 28.5549 | 731564.8 | 604142.4 | 90834 | 36588.4 | 28.5549
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 80990.8 | 0 | 40370.4 | 40620.4 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296 | 26265 | 0 | 13132.5 | 13132.5 | 32.4296
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" в г. Чебоксары" | ООО "Проектно-сметное бюро" | ООО «Стройиндустрия», 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1 | № 3213017503718000016, № 12 от 29.07.2018 | 2019-07-31 | 53991.2 | 0 | 26995.6 | 26995.6 | 9916.2 |  | 4958.1 | 4958.1 | 18.3663 | 9916.2 |  | 4958.1 | 4958.1 | 18.3663
строительство объекта "Детский сад на 220 мест в мкр. "Соляное" г. Чебоксары | ООО "КБ"Проект-Мастер" | ООО "Трест - 11" ИНН: 2127323870, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | № 3213017503718000007, м/к от 9 апреля 2018 № 07 | до 01.06.2019 | 26999.6 | 0 | 13374.8 | 13624.8 | 16348.8 |  | 8174.4 | 8174.4 | 60.552 | 16348.8 |  | 8174.4 | 8174.4 | 60.552
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" |  |  |  |  | 2480971.469 | 1719111.5 | 528856.7 | 233003.269 | 705299.9 | 604142.4 | 77701.5 | 23456 | 28.4284 | 705299.8 | 604142.4 | 77701.5 | 23455.9 | 28.4284
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" |  |  |  |  | 1579771.069 | 1136208.7 | 270707.8 | 172854.569 | 368122 | 337149.5 | 17820.9 | 13151.6 | 23.3022 | 368121.9 | 337149.5 | 17820.9 | 13151.5 | 23.3022
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К) ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района | ОАО "Проектно-сметное бюро" - г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8. ИНН 2130066670. Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, Российская Федерация, Чувашская республика, Чебоксары г, 50 лет Октября ул, 12 офис (квартира) помещение 3 | 9.10.2018 № 767, № 2212805435618000039 | 2018-11-20 | 2727.6 | 0 | 2727.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, 428903, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, помещение 4 |  |  |  | 850 |  | 850 |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 850
Реконструкция объекта незавершенного строительства под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства по адресу: г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д. 6 |  |  |  |  | 4262.4 |  | 4262.4
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с. Урмаево Комсомольского района Чувашской Республики" | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | ООО "Булат", ИНН: 2103004730, Чувашия, с. Шыгырдан, Наримана ул, 12 , почт. Инд. 429360, | № 3210800133118000022, от 15.10.2018 № 145 | 2019-07-15 | 76257.3 | 59803.9 | 15630.7 | 822.7 | 43984.3 | 41345.2 | 2507.2 | 131.9 | 57.6788 | 43984.3 | 41345.2 | 2507.2 | 131.9 | 57.6788
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: Чувашская Республика, Цивильский район, г. Цивильск, ул. Маяковского, 39" | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 |  |  |  | 52758.8 | 0 | 46112.4 | 6646.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в д. Большие Катраси Чебоксарского района" | ООО "Мегапрофпроект" |  |  |  | 45765 | 29803.9 | 13068.7 | 2892.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Канаша |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. Восточный" | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Строительный трест № 3", 428003, Российская Федерация, Чувашская республика, г. Чебоксары, Ярославская, 76 | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 2019-12-31 | 62941.3 | 50604.5 | 8635.8 | 3701 | 7196.1 | 6764.4 | 302.2 | 129.5 | 11.433 | 7196.1 | 6764.4 | 302.2 | 129.5 | 11.433
администрация г. Новочебоксарска |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
приобретение помещений под размещение дошкольной образовательной организации на 40 мест в мкр. "Светлый" г. Новочебоксарск |  |  |  |  | 31429.6933 | 31210.5 | 157.6 | 61.5933 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | ООО "КБ "Проект-Мастер". Чувашская Республика, г.Чебоксары, Хузангая, 14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ 17, КОРПУС А, ОФИС 1 | № 1 от 29.12.2018, № 3212403376418000001 | 2019-11-01 | 110396.1757 | 93313.7 | 12282.3 | 4800.1757 | 12262.5 | 9359.4 | 2087.2 | 815.9 | 11.1077 | 12262.5 | 9359.4 | 2087.2 | 815.9 | 11.1077
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 23 в микрорайоне 5 района ул. Б.Хмельницкого в г. Чебоксары" | ООО «Чувашстройпроект»,428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: chspr@gc-kontur.ru, ИНН 2130182281, ООО «Центр комплексных изысканий», заявитель -ООО "СУОР", 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 107, электронная почта: dsk@suor.ru, ИНН 2127311917 | Производственный кооператив"Медведевская ПМК", ИНН: 1207000062, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ГАГАРИНА, 2, А, | № 22 от 01.10.2018, № 3213017503718000025 | 2019-08-01 | 120591.6 | 83725.4 | 18433.1 | 18433.1 | 58690.8 | 55169.4 | 1760.7 | 1760.7 | 48.6691 | 58690.8 | 55169.4 | 1760.7 | 1760.7 | 48.6691
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 5 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары (вариант 2)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-20", ИНН: 2128042167, 428020, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ПЕТРОВА, ДОМ 6, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОФИС 5 | Контракт: № 19 от 23.08.2018, № 3213017503718000019 | 2019-08-01 | 112763.2 | 83460.8 | 14526.2 | 14776.2 | 63035.9 | 59253.7 | 1891.1 | 1891.1 | 55.9011 | 63035.9 | 59253.7 | 1891.1 | 1891.1 | 55.9011
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест поз. 6 в микрорайоне, ограниченном улицами Эгерский бульвар, Л.Комсомола, Машиностроительный проезд, речка Малая Кувшинка, г. Чебоксары" | ООО "Лидер" | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081.ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000027 от 15.10.2018 | 2019-07-15 | 98902.5 | 64803.9 | 16611.8 | 17486.8 | 18972.7 | 17834.3 | 569.2 | 569.2 | 19.1832 | 18972.7 | 17834.3 | 569.2 | 569.2 | 19.1832
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района ул. Б.Хмельницкого г. Чебоксары" | ООО "Чувашстройпроект" | ООО "СК "Старатель", ИНН: 2129046654 | №3213017503718000034 от 4.12.2018 | 2019-07-15 | 161214.1 | 120272.3 | 20470.9 | 20470.9 | 31556 | 29662.7 | 946.7 | 946.6 | 19.574 | 31556 | 29662.7 | 946.7 | 946.6 | 19.574
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 30 в микрорайоне "Университетский-2" г. Чебоксары (II очередь)" | ОАО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ", 428030, ЧУВАШИЯ , Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ НОВОГОРОДСКАЯ, ДОМ 19, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ИНН: 2130136415 | № 18 от 24.08.2018, № 3213017503718000020 | 2019-08-01 | 170598.6 | 138059.6 | 16144.5 | 16394.5 | 39870.2 | 37478 | 1196.1 | 1196.1 | 23.3708 | 39870.2 | 37478 | 1196.1 | 1196.1 | 23.3708
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 150 мест в пос. Сосновке г. Чебоксары" | ООО "СК "Флагман", г. Чебоксары, Базовый проезд, д.22 | ООО "СТРОЙ ГРАД", ИНН: 1215080449, 425200, РЕСП МАРИЙ ЭЛ 12, Р-Н МЕДВЕДЕВСКИЙ, ПГТ МЕДВЕДЕВО, УЛ ЧЕХОВА, ДОМ 17, КОРПУС А, ОФИС 1 | № 20 от 17.09.2018, № 3213017503718000023 | 2019-08-01 | 117432.3 | 80604.5 | 17101.4 | 19726.4 | 22182.1 | 14932.3 | 3624.9 | 3624.9 | 18.8893 | 22182.1 | 14932.3 | 3624.9 | 3624.9 | 18.8893
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в микрорайоне N 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", ИНН: 2130083717, 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | № 23 от 08.10.2018, № 3213017503718000026 | 2019-08-01 | 193073.7 | 150272.3 | 20838.2 | 21963.2 | 32766.5 | 30800.5 | 983 | 983 | 16.971 | 32766.5 | 30800.5 | 983 | 983 | 16.971
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами поз. 23 в микрорайоне "Солнечный" (2 этап) г. Чебоксары" | АО Проектный институт «Чувашгражданпроект» | ООО "ЧЕСТРОЙ", ИНН: 2127026081, 428000, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ К.МАРКСА, 58 | №3213017503718000030, № 27 от 12.11.2018 | 01.09.2019 | 187106.8 | 150273.4 | 17854.2 | 18979.2 | 36754.9 | 34549.6 | 1102.6 | 1102.7 | 19.6438 | 36754.8 | 34549.6 | 1102.6 | 1102.6 | 19.6438
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в микрорайоне, ограниченном ул. Ю.Гагарина, ул. Ярмарочная, ЖК "Серебряные ключи" в г. Чебоксары" | ООО "Лидер" |  |  |  | 30700 | 0 | 25000 | 5700 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" |  |  |  |  | 901200.4 | 582902.8 | 258148.9 | 60148.7 | 337177.9 | 266992.9 | 59880.6 | 10304.4 | 37.4143 | 337177.9 | 266992.9 | 59880.6 | 10304.4 | 37.4143
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта капитального строительства "Пристрой спортивного зала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района" | ООО "Газпроект - 1" (г. Самара) |  |  |  | 30302.2 | 0 | 28483 | 1819.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров |  |  |  | 109195.4 | 0 | 109195.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство начальной школы на 300 мест по ул. Красноармейская, д. 2, г. Ядрин | ООО "Проект-Мастер", ИНН: 2128707936, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ХУЗАНГАЯ, 14, 307А | ООО "Трест-11" ИНН: 2127323870, Чувашия, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д 2, помещение 3 | №3211900328118000018 - от 07.05.2018 № 0115200001118001003_150820 | 2019-12-31 | 66851.9 | 0 | 64846.4 | 2005.5 | 52826.8 |  | 51359.6 | 1467.2 | 79.0206 | 52826.8 |  | 51359.6 | 1467.2 | 79.0206
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1100 мест в микрорайоне "Волжский-3" г. Чебоксары | ООО "Стройпроект-Холдинг", ИНН 2130111298, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.76/16. Оривалов Д.В. | ООО"СК Старатель", г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | от 14.12.2017 | 01 июня 2019 года | 278242.6 | 191949 | 43146.8 | 43146.8 | 141941.2 | 133127.6 | 4248.7 | 4564.9 | 51.0135 | 141941.2 | 133127.6 | 4248.7 | 4564.9 | 51.0135
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | ООО "СКИМ" | ООО"СК Старатель", г. Чебоксары, Лапсарский проезд, 9Б | № 26. 1,2 от 06.11.2018, № 3213017503718000029 | 01.07.2020 | 416608.3 | 390953.8 | 12477.3 | 13177.2 | 142409.9 | 133865.3 | 4272.3 | 4272.3 | 34.1832 | 142409.9 | 133865.3 | 4272.3 | 4272.3 | 34.1832
КУЛЬТУРА, всего |  |  |  |  | 850489.99 | 557828.6 | 273413.6 | 19247.79 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.2891 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.2891
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 790986.35 | 557828.6 | 216885.1 | 16272.65 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.687 | 44983.54 | 10667.5 | 31656.4 | 2659.64 | 5.687
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 259071.55 | 57828.6 | 200927.7 | 315.25 | 42359.74 | 10667.5 | 31656.4 | 35.84 | 16.3506 | 42359.74 | 10667.5 | 31656.4 | 35.84 | 16.3506
Полномочное представительство Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ";ИНН 7842503336; адрес:121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. | 2019 г. | 44877.6 | 0 | 44877.6 |  | 16236.2 |  | 16236.2 |  | 36.1789 | 16236.2 |  | 16236.2 |  | 36.1789
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
ремонтно-реставрационные работы и приспособление под современное использование административного здания "Дом Правительства" (объект культурного наследия (памятник истории и культуры федерального значения "Здание Дома Советов"), расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Республики, д. 1 |  |  |  |  | 5760.7 | 0 | 5760.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проведение историко-культурной экспертизы |  |  |  |  | 150 | 0 | 150 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации |  |  |  |  | 5610.7 | 0 | 5610.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания АУ Чувашской Республики "Чувашская государственная филармония" Минкультуры Чувашии | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО «Строительно-промышленная компания «Возрождение», ИНН 2128044407, г. Чебоексары. Дорожный пооезд, д. 12, гендиректор - Архипов С.А. | госконтракт от 16.10.2008 № 6 | 25 декабря 2020 года | 142722.4 | 0 | 142722.4 |  | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273 | 14739.3 |  | 14739.3 |  | 10.3273
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 2190.4
реконструкция здания фондохранилища БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 4056.2 | 0 | 4056.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Канашского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями по ул. Гагарина, д. 25 в с. Шихазаны | ООО "Агротехпроект", ИНН 2128026013, г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, 19а, Ген. Директор - Иванов Николай Борисович | ООО "Строитель" ИНН: 2123005940, 429310, Чувашия, Канашский р-н, село Шихазаны, улица СХТ, дом 27 офис (квартира) 1, директор Фарбер В.Ф. | №3210600656718000004 № 1 от 27.04.2018 | до 01 сентября 2019 года | 42868.95 | 40170 | 2564 | 134.95 | 11384.24 | 10667.5 | 680.9 | 35.84 | 26.5559 | 11384.24 | 10667.5 | 680.9 | 35.84 | 26.5559
Ядринская районная администрация |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство социально-культурного центра на 101 место в с. Юваново | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, д. 8, директор - Михайлов В.П. |  |  |  | 18785.7 | 17658.6 | 946.8 | 180.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 531914.8 | 500000 | 15957.4 | 15957.4 | 2623.8 | 0 | 0 | 2623.8 | 0.49327 | 2623.8 | 0 | 0 | 2623.8 | 0.49327
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры инвестиционного проекта "Туристский кластер "Чувашия - сердце Волги" |  |  |  |  | 531914.8 | 500000 | 15957.4 | 15957.4 | 2623.8 |  |  | 2623.8 | 0.49327 | 2623.8 |  |  | 2623.8 | 0.49327
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59503.64 | 0 | 56528.5 | 2975.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 59503.64 | 0 | 56528.5 | 2975.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  |  |  |  | 59503.64 | 0 | 56528.5 | 2975.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная д. Татарские Сугуты | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Спортивная д. Новые Шальтямы | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 15000 | 0 | 14250 | 750 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Козловского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. Горчакова, д. 17а с. Аттиково | ООО "Архитектурное бюро "Графит", ИНН 2107902541, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 Шарафутдинов Ш.Ф. |  |  |  | 14710.9 | 0 | 13975.4 | 735.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры по ул. Больничная в с. Шерауты | ИП Назыров С.С., ИНН 212701351700, г. Чебоксары, ул. Цивильская, д.3/36 |  |  |  | 14792.74 | 0 | 14053.1 | 739.64 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего |  |  |  |  | 664629.5 | 373253.5 | 291376 | 0 | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 | 0 | 0.65647 | 286346.7 | 212368.9 | 73977.8 | 0 | 43.0837
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 660083.7 | 369920 | 290163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282924.6 | 209263.8 | 73660.8 | 0 | 42.8619
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |  |  |  |  | 345421.2 | 161610 | 183811.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149625.9 | 130000 | 19625.9 | 0 | 43.3169
Министерство здравоохранения Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения здания БУ "Моргаушская ЦРБ" Минздрава Чувашии с инженерными сетями по ул. Ленина, д. 85 в с. Большой Сундырь Моргаушского района | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна | ООО «СК-ЛЕРОН», Лебедева А.С., учредитель Лебедев В.П. | 0115200001119000859, 36 от 13.05.2019 | 2019-09-01 | 6096.5 | 0 | 6096.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6096.5 |  | 6096.5 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 2019-06-20 | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 784.7 | 0 | 784.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 784.7 |  | 784.7 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | ООО «Градо-Проект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, Синюкаева Елена Евгеньевна |  |  |  |  | 700
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 700
строительство здания многопрофильной поликлиники БУ "Центральная городская больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 12 | ОАО «ПИ «Чувашграж- данпроект», ИНН/КПП 2130066768/ 213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Волковский Влад-р Афан-ич | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, 428015, г. Чебоксары, Московский пр-т, д. 17. ст. 1, пом. 34, Баринов Андрей Михайлович | № 96 от 30.05.2017 | 2017-2020 г.г. | 173760.4 | 161610 | 12150.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 139935.4 | 130000 | 9935.4 |  | 80.5335
реконструкция котельной соматического отделения "Алый парус" БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" | ООО «Артифекс», ИНН: 2130102215, 428018, ЧР, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.8, Иванов Александр Петрович | Исполнитель работ не определён. Торги не проведены. |  |  | 13660.6 | 0 | 13660.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Козловка Чувашской Республики | ООО «АКВА-КОМФОРТ» адрес: 424031, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Чехова,д.70, оф.411 Тел/факс 8(8362)320035, 8(8362)469260 ИНН: 1215129535 КПП: 12150100; директор - Новоселов Андрей Владимирович | ООО «Нептун», ИНН: 2130189390 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428034, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ РАДУЖНАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 2; директор - Сухалов Алексей Геннадьевич | Контракт на стадии подписания до 12.07.2019г. | до 31.03.20г. |  |  | 25382
реконструкция здания Чебоксарского МПАО N 2 с надстроем 2 этажа, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 24а | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" ИНН: 2130123462 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428020, Российская Федерация, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, пер. Бабушкина, 8; директор - Михайлов Валерий Петрович | ООО «Фаворит», ИНН: 2130176810 КПП: 213001001 Юридический адрес: 428022, Российская Федерация, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПРОЕЗД АВТОЗАПРАВОЧНЫЙ, ДОМ 2Б, ПОМЕЩЕНИЕ 1; директор - Садтаров Ильнар Галелтдинович | р/н в ЕИС 2212901858319000050; 0115200001119001518 от 08.07.2019г. | до 31.03.20г. |  |  | 15963.4
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 109073.6 | 0 | 109073.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.3 | 0 | 2809.3 | 0 | 2.5756
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Азим-Сирма Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 22130135250 19 000017 27.05.2019 № 40 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кюстюмеры Вурнарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Волга» 5260321950/526001001 603070, Г Нижний Новгород, ул КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 14А, ПОМЕЩЕНИЕ П6 ОФИС 22 Стрельникова Наталья Викторовна Горяинов Павел Александрович | 22130135250 19 000014 22.05.2019 № 37 | 2019-08-20 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новые Высли Ибресинского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 22130135250 19 000022 27.05.2019 № 44 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Маяк Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Строитель» 2123005940/213001001 429330, ЧР, г. Канаш, территория Элеватора, дом 39 Фербер Владимир Федорович | 22130135250 19 000015 21.05.2019 № 38 | 2019-08-19 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Оженары Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремэкс» 2124040169/213001001 428020 ЧР, г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, дом 11 помещение № 11 Кузьмин Петр Валентинович | 22130135250 19 000016 21.05.2019 № 39 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Новое Урюмово Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Геолог» 2123006172/212301001 429335, г.Канаш, ул. Полева, д. 8 Елисеев Сергей Николаевич | 22130135250 19 000020 27.05.2019 № 45 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Верхняя Яндоба Канашского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройсантех» 2123005274/ 212301001 429335, г Канаш, ул Железнодорожная, 89 Николаев Михаил Сергеевич | 22130135250 19 000033 28.05.2019 № 59 | 2019-08-26 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Чешлама Козловского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 22130135250 19 000032 28.05.2019 № 60 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Полевые Инели Комсомольского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Батыревская МТС» 2103904869/732501001 432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тимирязева, д. 5/2 оф. 4 Халитов Зофер Тауфикович | 22130135250 19 000023 27.05.2019 № 46 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 892.9 |  | 892.9 |  | 20.4653
д. Яншихово-Челлы Красноармейского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «ЮМАН», 2127321721 /213001001, 428022, Чебоксары, г. Чебоксары, Цивильская ул, 7 офис 1 , дир. Гурина Надежда Валерьевна | 22130135250 19 000018 27.05.2019 № 41 | 2019-08-25 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Яманы Красночетайского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК «Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 22130135250 19 000031 28.05.2019 № 47 | 2019-08-26 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Астакасы Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Вятка-Сервис» 2130128661/ 213001001 428903 г. Чебоксары, проезд Лапсарский, д 53, ОФИС 2 Семенов Алексей Георгиевич | 22130135250 19 000030 28.05.2019 № 48 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Большое Шигаево Мариинско-Посадского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | 22130135250 19 000012 21.05.2019 № 35 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Бишево Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройтех» 2130163930/213001001 428003, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, помещение 27 Романова Наталия Михайловна | 22130135250 19 000013 21.05.2019 № 34 | 2019-08-19 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 1916.4 |  | 1916.4 |  | 43.9249
д. Шихабылово Урмарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО «КСО Урмарс- кая» 2114000230/ 211401001 429400, ЧР, Урмарский район, пгт. Урмары, ул.Колхозная, дом 14 Петров Алексей Анатольевич | 22130135250 19 000011 21.05.2019 № 36 | 19.08.2019 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Нюрши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Премиум Строй 21» 2130103748/ 213001001 428022, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе, д. 7В, стр.1 Суворов Александр Сергеевич | 22130135250 19 000019 27.05.2019 № 42 | 25.08.2019 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Большие Тиуши Цивильского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Стройэффект» 2115904373/ 211501001 429900, г. Цивильск, ул Терешковой, 8, 37 Степанов Олег Иванович | 22130135250 19 000034 29.0.52019 № 49 | 2019-05-27 | 4363 | 0 | 4363 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Чиршкасы Чиршкасинского сельского поселения Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | 22130135250 19 000028 28.05.2019 № 50 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Ильбеши Чебоксарского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ИП Марков АГ 213003174443 428009, ЧР, г. Чебоксары, ул. Лебедева, д. 7, кв. 147 Марков Александр Геннадьевич | 22130135250 19 000027 28.05.2019 № 51 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кильдишево Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «СК Гарант» 2119006067/ 211901001 429060, Ядринский р-н, Ядрин г, ул. 30 лет Победы, дом 25 Егорейкин Александр Александрович | 22130135250 19 000026 28.05.2019 № 52 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Емалоки Ядринского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич |  |  |  | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Полевые Буртасы Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройкомфорт» 2103903424/ 210301001 429350, с. Батырево, Мичурина, 22 Алимов Миневазых Насибуллович | 22130135250 19 000029 28.05.2019 № 56 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Старое Янашево Яльчикского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Стройэнер-госервис» 2120003053/212001001 429380, ЧР, Яльчикский р-н, ул. Пушкина, д. 16 Нягин Александр Владимирович | 22130135250 19 000021 27.05.2019 № 43 | 2019-08-25 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Кичкеево Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Ремстрой» 2130118198/ 213001001 428005, Чебоксары г, Ломоносова ул, 2 офис 4 Владимирова Валентина Львовна | 22130135250 19 000025 28.05.2019 № 57 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
д. Уразкасы Янтиковского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО «Мостройинвест» 2130201368/213001001 428032, г.Чебоксары, ул. К. Воробьевых, д. 5, пом. 10 Михайлова Марина Петровна | 22130135250 19 000024 28.05.2019 № 58 | 2019-08-26 | 4362.9 | 0 | 4362.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" |  |  |  |  | 314662.5 | 208310 | 106352.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133298.7 | 79263.8 | 54034.9 | 0 | 42.3624
строительство лечебно-диагностического корпуса БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 | Исполнитель работ не определён. Торги не проведены. | Исполнитель работ не определён. Торги не проведены. |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 21900 |  | 21900 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 21900 | 0 | 21900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
реконструкция здания стационара БУ "Городская детская больница N 2" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 15 | ЗАО "ГИПРОЗДРАВ" | ООО "СМУ-115" | № ЭА 90-2263 от 06.09.2018, 334 758 817,80 руб. | 2018- март 2020 г.г. | 292762.5 | 208310 | 84452.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 111398.7 | 79263.8 | 32134.9 |  | 38.0509
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 | 0 | 95.9809 | 3422.1 | 3105.1 | 317 | 0 | 75.2805
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 4545.8 | 3333.5 | 1212.3 | 0 | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 | 0 | 95.9809 | 3422.1 | 3105.1 | 317 | 0 | 75.2805
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Ичиксы Алатырского района | АО «Чувашграждан-проект», ИНН/КПП 2130066768/213001001, 428018, г. Чебоксары, Моск-кий пр-т, д. 3, Арсентьев Евгений Зиновьевич | ООО "Газовик", 7308004917 / 730801001 433760, Ульяновская обл., р.п. Кузоватово, ул. Калинина, д., строение 3: Койфман Вадим Борисович | 1922128016103213_ 00100100320264120414; рег.№ 18-29 от 06.05.19г |  | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 |  | 4363.1 | 3333.5 | 1029.6 |  | 100 | 3422.1 | 3105.1 | 317 |  | 78.4328
реализация мероприятий регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе в: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
с. Чемурша Чебоксарского района | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ООО "ЮМАН", ИНН 2127321721 | № 10-22/315 от 5.06.2018 | до 20.08.2018 (ведется претензионная работа) | 182.7 | 0 | 182.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 60867.7 | 57215.6 | 3652.1 | 0 | 22.0114 | 68129.7 | 59784.2 | 8345.5 | 0 | 24.6375
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 60867.7 | 57215.6 | 3652.1 | 0 | 22.0114 | 68129.7 | 59784.2 | 8345.5 | 0 | 24.6375
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" |  |  |  |  | 276528.3 | 180000 | 96528.3 | 0 | 60867.7 | 57215.6 | 3652.1 | 0 | 22.0114 | 68129.7 | 59784.2 | 8345.5 | 0 | 24.6375
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция БОУ ДОД "СДЮСШОР N 2" Минспорта Чувашии | ОО НПП "Иженер" ИНН 2127317852,г. Чебоксары, Президентский б-р,д.31 директор Токмолаева Людмила Ивановна | ООО "Алза" , ИНН 2127311850, г.Чебоксары, ул. Энгельса, 42а; директор Лаврентьев Сергей Витальевич. | Государственный контракт № 20 от 31.12.2013 | 2016-10-01 | 70000 |  | 70000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: | [13 empty] | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 1859.7 |  | 1859.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство футбольного манежа при БУ СШ по футболу Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 5100 | 0 | 5100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В.Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК №8", ИНН: 2115000346, 429900, Российская Федерация, Чувашская республика, район Цивильский, город Цивильск, улица Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 2020-05-31 | 200548.3 | 180000 | 20548.3 |  | 60867.7 | 57215.6 | 3652.1 |  | 30.3506 | 68129.7 | 59784.2 | 8345.5 |  | 33.9717
реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 880 | 0 | 880 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 16141.5 | 13397.1 | 2744.4 | 0 | 14.983 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 16141.5 | 13397.1 | 2744.4 | 0 | 14.983 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" |  |  |  |  | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 16141.5 | 13397.1 | 2744.4 | 0 | 14.983 | 107731.9 | 101173.9 | 6558 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство II очереди БУ "Атратский психоневрологический интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района | ООО "Архитектурное бюро "Классика", г. Чебоксары, ул. Ярморочная, д.6, пом. 3 ИНН 2129046647, Рожкова Надежда Арсентьевна | ООО "СОЮЗСТРОЙИНВЕСТ", 428032, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | 23.08.2018№ 44-1-ЭА, реестр. №2210100217418000003_ | до 25.11.2019 | 107631.9 | 101173.9 | 6458 |  | 16141.5 | 13397.1 | 2744.4 |  | 14.9969 | 107631.9 | 101173.9 | 6458 |  | 100
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 126154.2 | 96154.2 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года |  |  |  |  | 29244.9 |  | 29244.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |  |  |  |  | 96909.3 | 96154.2 | 755.1 |  | 0 |  |  |  |  | 0
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 1440741.92 | 509242 | 808729.9 | 122770.02 | 20931.5 | 1416.2 | 16027.8 | 3487.5 | 1.4528 | 29869.4 | 1416.2 | 24657.3 | 3795.9 | 2.0732
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" |  |  |  |  | 400882.72 | 250814.6 | 78964 | 71104.12 | 13895.2 | 0 | 10407.7 | 3487.5 | 3.4662 | 13895.2 | 0 | 10407.7 | 3487.5 | 3.4662
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" |  |  |  |  | 400882.72 | 250814.6 | 78964 | 71104.12 | 13895.2 | 0 | 10407.7 | 3487.5 | 3.4662 | 13895.2 | 0 | 10407.7 | 3487.5 | 3.4662
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция магистральных дорог районного значения в районе "Новый город" г. Чебоксары. 1 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона N 1 жилого района "Новый город". 2 этап строительства. Реконструкция магистральной дороги районного значения N 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги N 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и пр. Тракторостроителей (включая примыкание). 3 этап строительства. Строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ТУС" ИНН: 2129005369, 428034, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ МИЧМАНА ПАВЛОВА, 39, 7 | № контракта 3213003497418000027 № Ф.2018.133350 от 12.04.2018 | 2019-07-31 | 25563.5 | 0 | 13950.1 | 11613.4 | 13895.2 |  | 10407.7 | 3487.5 | 54.3556 | 13895.2 |  | 10407.7 | 3487.5 | 54.3556
строительство автодороги по бульвару Солнечный в микрорайоне "Солнечный" г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ООО "Инжстройпроект", ООО "Газсервис" | ООО "Элитстрой" | № 14 от 08.08.2018, № 3213017503718000017 | 2019-09-01 | 39873.9 | 0 | 24983.9 | 14890 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство автомобильной дороги по ул. А.Асламаса в 14 мкр. г. Чебоксары | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ПАО "ДОРИСС" | №3213017503718000032 от 14.11.2018 № 28 | 2019-08-01 | 68621.3 | 0 | 32025.3 | 36596 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по улицам N 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич |  |  |  | 266824.02 | 250814.6 | 8004.7 | 8004.72 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Туризм" |  |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство транспортной инфраструктуры этноэкологического комплекса "Ясна" Чебоксарского района Чувашской Республики | ИП Кожанов |  |  |  | 52824.1 | 0 | 52824.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 226683.5 | 19841.5 | 206842 | 0 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 226683.5 | 19841.5 | 206842 | 0 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274 | 3915.8 | 1416.2 | 2499.6 | 0 | 1.7274
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) |  |  |  |  | 190169.7 | 0 | 190169.7 |  | 2409.2 |  | 2409.2 |  | 1.2669 | 2409.2 |  | 2409.2 |  | 1.2669
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 8767.3 | 0 | 8767.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 477.8 |  | 477.8 |  | 5.4498
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (приложения 2, 5) |  |  |  |  | 36513.8 | 19841.5 | 16672.3 |  | 1506.6 | 1416.2 | 90.4 |  | 4.1261 | 1506.6 | 1416.2 | 90.4 |  | 4.1261
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" |  |  |  |  | 760351.6 | 238585.9 | 470099.8 | 51665.9 | 3120.5 | 0 | 3120.5 | 0 | 0.4104 | 12058.4 | 0 | 11750 | 308.4 | 1.5859
Подпрограмма "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |  |  |  |  | 760351.6 | 238585.9 | 470099.8 | 51665.9 | 3120.5 | 0 | 3120.5 | 0 | 0.4104 | 12058.4 | 0 | 11750 | 308.4 | 1.5859
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  |  |  | 115813 | 0 | 110000 | 5813 | 0 |  |  |  | 0 | 308.4 |  |  | 308.4 | 0.26629
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 8) | [6 empty] | 15257.7 |  |  |  | 3120.5 |  |  |  |  | 5270.7
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [6 empty] | 10089.3
проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) |  |  |  |  | 84698 | 0 | 84698 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6479.3 |  | 6479.3 |  | 7.6499
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложения 6, 7) |  |  |  |  | 465432.1 | 238585.9 | 204498.7 | 22347.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения | ООО "НПФ "Эскиз" (г. Новочебоксарск) |  |  |  | 49500 | 0 | 49500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство третьего транспортного полукольца | АО "ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ"), ИНН: 1661008459, 420032, РЕСП ТАТАРСТАН 16, Г КАЗАНЬ, УЛ КРАСНОКОКШАЙСКАЯ, ДОМ 69/12, ОФИС 202 |  |  |  | 29650.8 | 0 | 6145.4 | 23505.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы |  |  |  |  | 6145.4 | 0 | 6145.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 850513.67 | 260003.2 | 570342.3 | 20168.17 | 83415.9 | 83358.3 | 57.6 | 0 | 9.8077 | 84915.9 | 84858.3 | 57.6 | 0 | 9.9841
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" |  |  |  |  | 510238.63 | 74896.7 | 415314 | 20027.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" |  |  |  |  | 287081.9 | 0 | 287081.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт в г. Шумерле по адресу пер. Школьный на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010117:523 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | контракт №18-37 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | 48991.4 | 0 | 48991.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Карла Маркса на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010239:1260 | ООО "СтройКрафт" | ООО "БМК" Республика Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.216-46 В.Ю. Личман, ИНН 1831185578 | контракт№18-39 от 21.05.2019 | 2019-10-31 | 55485.9 | 0 | 55485.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт в г. Шумерле по адресу ул. Чайковского на земельном участке с кадастровым номером 21:05:010257:793 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Стройкрафт" Чувашской Республики, г.Чебоксары, ул. Пр.Набер. Сугутки, д. 7 оф. 11 ИНН 2130133492 Михайлов Андрей Николаевич | контракт №18-36 от 07.05.2019 | 2019-10-31 | 68564.4 | 0 | 68564.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Калинина на земельном участке с кадастровым номером 21:12:123206:221 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-48 от 28.05.2019 | 2019-10-31 | 47400 | 0 | 47400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт в г. Козловке по адресу ул. Лобачевского на земельном участке с кадастровым номером 21:12:121204:631 | ООО "СтройКрафт" | ООО "Комфорт" Чувашской Республики, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, помещение 27 А.В. Кочетков ИНН 2130072916 | контракт №18-38 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | 66640.2 | 0 | 66640.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой" |  |  |  |  | 139763.23 | 74896.7 | 64620.7 | 245.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут | ООО "Дортехпроект" |  |  |  | 37096.3 | 0 | 37096.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сетей водоотведения и очистных сооружений для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 27013.8 | 0 | 27013.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Порецкого района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 1.07.2019 | 2020-12-31 | 37826.5 | 37448.3 | 321.5 | 56.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | ОАО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр.,, д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "Водоканал" г. Чебоксары, пр. Мясокомбинатский, д. 12 Васильев В.С. ИНН 2130017760 | контракт №07 от 1.07.2019 | 2020-07-31 | 37826.63 | 37448.4 | 189.1 | 189.13 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" |  |  |  |  | 83393.5 | 0 | 63611.4 | 19782.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газификация Заволжской территории г. Чебоксары |  |  |  |  | 80192.4 | 0 | 60890.5 | 19301.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Октябрьский |  |  |  |  | 7153.4 | 0 | 4350 | 2803.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по ул. Санаторная г. Чебоксары |  |  |  |  | 2988.2 | 0 | 775 | 2213.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный |  |  |  |  | 7626.5 | 0 | 5350 | 2276.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Пролетарский |  |  |  |  | 5228.7 | 0 | 2950 | 2278.7 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Первомайский |  |  |  |  | 12800.3 | 0 | 7800 | 5000.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновке |  |  |  |  | 44395.3 | 0 | 39665.5 | 4729.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики | ООО "НПО"Проектор" |  |  |  | 3201.1 | 0 | 2720.9 | 480.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 3.1103 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 3.1103
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 30887.74 | 28902.7 | 1844.8 | 140.24 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 3.1103 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 3.1103
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 9562.14 | 8856.6 | 565.3 | 140.24 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 10.0469 | 960.7 | 903.1 | 57.6 | 0 | 10.0469
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Ибресинского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Канашская в с. Климово | ООО "Дортехпроект" | ООО "Строймонтаж" |  |  | 1550.74 | 1453.1 | 92.7 | 4.94 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов в количестве 70 шт. с газовыми плитами для пищеприготовления и теплогенераторами для системы теплоснабжения в юго-западной зоне с. Комсомольское | ООО "Газпроект-1" | ООО "Альянсгрупп" |  |  | 5659.4 | 5319.8 | 339.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация Урмарского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение жилых домов по ул. Октябрьская д. Тансарино | ООО "ГрадоПроект" | ООО "Строительная компания-ЛЕРОН" |  |  | 1450.8 | 1363.8 | 87 |  | 960.7 | 903.1 | 57.6 |  | 66.2186 | 960.7 | 903.1 | 57.6 |  | 66.2186
администрация Цивильского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
газоснабжение группы индивидуальных жилых домов (21 ед.) по ул. Лесная в с. Чурачики | ООО "Агротехпроект" | ООО "СТМ" |  |  | 901.2 | 719.9 | 46 | 135.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий |  |  |  |  | 21325.6 | 20046.1 | 1279.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана" |  |  | 11397.8 | 10714 | 683.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
администрация Мариинско-Посадского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение д. Акшики | ООО Проектный институт "Отделфинстройпроект" | ООО "Премиум Строй21" |  |  | 9927.8 | 9332.1 | 595.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 82455.2 | 82455.2 | 0 | 0 | 26.6511 | 83955.2 | 83955.2 | 0 | 0 | 27.136
Подпрограмма "Инвестиционный климат" |  |  |  |  | 309387.3 | 156203.8 | 153183.5 | 0 | 82455.2 | 82455.2 | 0 | 0 | 26.6511 | 83955.2 | 83955.2 | 0 | 0 | 27.136
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Канаш |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция канализационных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "СК "Стройсфера" - 428037, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, пр ДОРОЖНЫЙ, ДОМ 4 | м/к № 16 от 03.08.2017 | 2016-2019 | 120404.5 | 23745.3 | 96659.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство инженерной инфраструктуры индустриального (промышленного) парка в г. Канаше Чувашской Республики | ООО "Фирма "Старко" | ООО "Союзстройинвест" ИНН: 2130083717, 428032, Чувашия ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - 21, г ЧЕБОКСАРЫ, ул ЯРОСЛАВСКАЯ, 39 | м/к № 15 от 31.07.2017 | 2016-2019 | 188982.8 | 132458.5 | 56524.3 |  | 82455.2 | 82455.2 |  |  | 43.6311 | 83955.2 | 83955.2 |  |  | 44.4248
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики" |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности |  |  |  |  | 23290.6 | 17849.3 | 5169.2 | 272.1 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 40.594
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объектов инженерной инфраструктуры для индивидуальной жилой застройки в с. Урмаево (сети водоснабжения) | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 01.11.2018 № 32 ИКЗ 183210800668221080100100150014221414 | 2018-2019 | 11300.7 | 8660.6 | 2508.1 | 132 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 83.6638 | 9454.59 | 7262 | 2103.1 | 89.49 | 83.6638
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 2019-2020 | 11989.9 | 9188.7 | 2661.1 | 140.1 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" |  |  |  |  | 334129 | 330787.9 | 2818.7 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики (заказчик) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ООО "ЭКОЛАЙН" |  |  |  | 229629 | 227332.7 | 2296.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружения очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) |  |  |  | 104500 | 103455.2 | 522.4 | 522.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0