|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 11  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Экспорт продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Экспорт продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Загребаева Марина Анатольевна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 | |
| Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Основной показатель | | 0,0188 | | | 31.12.2017 | | | 0,0244 | | | 0,0251 | | 0,0264 | | 0,0277 | | | 0,0293 | | 0,0460 | |
| 1.2 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0004 | | | 31.12.2017 | | | 0,0004 | | | 0,0004 | | 0,0005 | | 0,0005 | | | 0,0005 | | 0,0005 | |
| 1.3 | Объем экспорта зерновых, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0008 | | | 0,0008 | | 0,0008 | | 0,0008 | | | 0,0009 | | 0,0011 | |
| 1.4 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,0005 | | | 0,0010 | | 0,0011 | | 0,0015 | | | 0,0016 | | 0,0171 | |
| 1.5 | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0180 | | | 31.12.2017 | | | 0,0183 | | | 0,0184 | | 0,0185 | | 0,0188 | | | 0,0197 | | 0,0201 | |
| 1.6 | Объем экспорта прочей продукции АПК, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0004 | | | 31.12.2017 | | | 0,0044 | | | 0,0045 | | 0,0055 | | 0,0061 | | | 0,0066 | | 0,0072 | |
| 1.7 | Объем экспорта картофеля, МЛРД ДОЛЛАР | | | | | Дополнительный показатель | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | | | | | | | | | | 31.03.2019 | | | Приказ Минсельхоза Чувашии план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:• целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;• критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;• ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);• ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;• план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;• расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;• описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;• комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие: складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу(экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему• источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. | | | | | | | | | | | | |
| на 31.03.2019 - 0 - | | | | | | | | | |
|
|
| 1.2 | | Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | 15.12.2019 | | | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2019 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | 15.12.2020 | | | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | 15.12.2021 | | | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2021 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Отчет о ходе реализации инвестпроектов, законтрактованных через механизм КПМК на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 46 МЛН ДОЛЛАР | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | | | | | | | | | | 15.12.2019 | | | Предложения потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы | | | | | | | | | | | | |
|
| на 15.12.2019 - 0 - | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам | | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | Отчет об участии на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2023 - 1 шт | | | | | | | | | |
| 1.8 | | Внедрена система маркетирования и учета животных | | | | | | | | | | 30.12.2021 | | | Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных | | | | | | | | | | | | |
| на 30.12.2021 - 0 шт | | | | | | | | | |
| 1.9 | | Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 0 шт  на 31.12.2024 - 0 шт | | | | | | | | | |
| 1.10 | | Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | | | | | | | | | | 15.12.2020 | | | Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 0 шт | | | | | | | | | |
| 1.11 | | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:  в 2019 г. не менее 2 шт;  в 2020 г. не менее 2 шт;  в 2021 г. не менее 2 шт;  в 2022 г. не менее 2 шт;  в 2023 г. не менее 2 шт;  в 2024 г. не менее 2 шт | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 2 шт | | | | | | | | | |
| 1.12 | | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:  - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках. Ежегодный отчет на проектный комитет | | | | | | | | | | | | |
|
|
| на 31.12.2024 - 1 шт | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | 0,00 | | 421,20 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 421,20 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 421,20 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 421,20 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 1.1 | | | | Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 151,20 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 151,20 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 151,20 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 151,20 | | |
| 1.1 | | | | Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 85,20 | | | | 45,20 | | | 5,20 | | 135,60 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
|  | | | | межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 85,20 | | | | 45,20 | | | 5,20 | | 135,60 | | |
| 1.1 | | | | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило:  в 2019 г. не менее 2 шт;  в 2020 г. не менее 2 шт;  в 2021 г. не менее 2 шт;  в 2022 г. не менее 2 шт;  в 2023 г. не менее 2 шт;  в 2024 г. не менее 2 шт | | | 0,05 | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,28 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,05 | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,28 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,05 | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | 0,05 | | 0,28 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1 | | | | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках:  - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2020 г. – количество дегустационно- демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.;  - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 | | | 3,91 | | 4,31 | | | | 4,31 | | | 4,31 | | | | 4,31 | | | 4,31 | | 25,46 | | |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
|  | | | | (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 2,31 | | 2,31 | | | | 2,31 | | | 2,31 | | | | 2,31 | | | 2,31 | | 13,86 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 2,31 | | 2,31 | | | | 2,31 | | | 2,31 | | | | 2,31 | | | 2,31 | | 13,86 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 1,60 | | 2,00 | | | | 2,00 | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | 2,00 | | 11,60 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 3,96 | | 425,56 | | | | 155,56 | | | 89,56 | | | | 49,56 | | | 9,56 | | 733,74 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 2,36 | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | 14,14 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 2,36 | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | | | 2,36 | | | 2,36 | | 14,14 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 1,60 | | 423,20 | | | | 153,20 | | | 87,20 | | | | 47,20 | | | 7,20 | | 719,60 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 40 | | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич | | | | | | 20 | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Участник проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов Павел Валерьевич | | | | | | 10 | | | |
| 4 | | Руководитель проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 40 | | | |
| 5 | | Администратор | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич | | | | | | 20 | | | |
| Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 40 | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| Количество заключенных КПМК в 2019 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 14 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| Количество заключенных КПМК в 2020 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| Количество заключенных КПМК в 2021 году составило не менее 1, в том числе продукция пищевой перерабатывающей промышленности - 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 22 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 23 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 24 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 25 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК, объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 46,0 млн. долларов США по итогам 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | Участник регионального проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 40 | | | |
| 28 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 29 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукцию предприятиям в соответствии со Сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК в Комплексном плане расширения (модернизации) магистральной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 31 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| 32 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 33 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| Организованы участия организаций АПК Чувашской Республики в маршрутных отправках сельскохозяйственной и пищевой продукции по экспортно-ориентированным транспортным коридорам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Внедрена система маркетирования и учета животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 36 | | Участник регионального проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 40 | | | |
| 37 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| Обеспечено ветеринарное благополучие сельскохозяйственных животных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 39 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 40 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 42 | | Участник регионального проекта | | | Скворцов С. И. | | | | | Руководитель | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 80 | | | |
| 43 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) составило: в 2019 г. не менее 2 шт; в 2020 г. не менее 2 шт; в 2021 г. не менее 2 шт; в 2022 г. не менее 2 шт; в 2023 г. не менее 2 шт; в 2024 г. не менее 2 шт | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 45 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 46 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 47 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках: - в 2019 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2020 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2021 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2022 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт.; - в 2023 г. – количество дегустационно-демонстрационных мероприятий не менее 1 шт., количество организованных бизнес-миссий – не менее 1 шт., количество сформированных коллективных экспозиций компаний АПК на международных выставках – не менее 1 шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 48 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
| 49 | | Участник регионального проекта | | | Кустарин И. В. | | | | | Президент | | | | | | | |  | | | | | | 10 | | | |
| 50 | | Участник регионального проекта | | | Загребаева М. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 20 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | Участник регионального проекта | | | Маслов А. В. | | | | | исполнительный директор | | | | | | | | Иванов П. В. | | | | | | 10 | | | |
| 52 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | | Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | | | | | | | | Артамонов С. Г. | | | | | | 10 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Риски регионального проекта:  1. **Риск:** Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта:  **Реагирование в случае наступления риска:** Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями  **Предупреждение риска:** Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений  2. **Риск:** Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых  **Реагирование в случае наступления риска:**  ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;  страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.  **Предупреждение риска:** Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации  3. **Риск:** Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК  **Реагирование в случае наступления риска:**  Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений  **Предупреждение риска:** Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений  4. **Риск:** сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом  **Реагирование в случае наступления риска:**  Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  **Предупреждение риска:** Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом  5. Риск  затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки  **Реагирование в случае наступления риска:**  Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»  **Предупреждение риска:** Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |