|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 12  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Рябинина Татьяна Александровна, Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Ефремова Олеся Анатольевна, Заведующий сектором | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" (нарастающим итогом), ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 121,0000 | | | 127,0000 | | 187,0000 | | 262,0000 | | | 241,0000 | | 412,0000 |
| Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап" (нарастающим итогом), ЧЕЛ | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 44,0000 | | | 28,0000 | | 36,0000 | | 50,0000 | | | 66,0000 | | 74,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки (нарастающим итогом), ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 53,0000 | | | 84,0000 | | 132,0000 | | 186,0000 | | | 140,0000 | | 300,0000 |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы (нарастающим итогом), ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 24,0000 | | | 15,0000 | | 19,0000 | | 26,0000 | | | 35,0000 | | 38,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 2024 году в результате реализации мероприятий федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"  оказана государственная поддержка крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 29.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | | | | | | | | | | 29.12.2024 | | | Отчет об исполнении показателя | | | | | | | | | | | |
| на 29.12.2019 - 23 ЕД  на 29.12.2020 - 38 ЕД  на 29.12.2021 - 57 ЕД  на 29.12.2022 - 83 ЕД  на 29.12.2023 - 118 ЕД  на 29.12.2024 - 157 ЕД | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | | | | | | | | | | 20.09.2019 | | |  | | | | | | | | | | | |
| на 20.09.2019 - 1 - | | | | | | | | | |
| 2.2 | | Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | | | | | 20.12.2024 | | |  | | | | | | | | | | | |
|
| на 20.12.2024 - 1 - | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе:  - в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей;  - в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей;  - в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей;  - в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей;  - в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей;  - в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. | | | | | | | | | | 30.12.2024 | | |  | | | | | | | | | | | |
|
| на 30.12.2024 - 939.98 - | | | | | | | | | |
| 2.4 | | Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | | | | | | | | | | 30.12.2024 | | |  | | | | | | | | | | | |
| на 30.12.2024 - 1 - | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | | | 90,91 | | 58,65 | | | | 74,28 | | | 100,50 | | | | 133,97 | | | 148,12 | | 606,43 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 81,00 | | 52,26 | | | | 66,18 | | | 135,27 | | | | 216,29 | | | 229,81 | | 780,81 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 81,82 | | 52,78 | | | | 66,85 | | | 90,45 | | | | 120,57 | | | 133,31 | | 545,79 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 81,82 | | 52,78 | | | | 66,85 | | | 90,45 | | | | 120,57 | | | 133,31 | | 545,79 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 9,09 | | 5,86 | | | | 7,43 | | | 10,05 | | | | 13,40 | | | 14,81 | | 60,64 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 90,91 | | 58,65 | | | | 74,28 | | | 100,50 | | | | 133,97 | | | 148,12 | | 606,43 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 81,00 | | 52,26 | | | | 66,18 | | | 135,27 | | | | 216,29 | | | 229,81 | | 780,81 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 81,82 | | 52,78 | | | | 66,85 | | | 90,45 | | | | 120,57 | | | 133,31 | | 545,79 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 81,82 | | 52,78 | | | | 66,85 | | | 90,45 | | | | 120,57 | | | 133,31 | | 545,79 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 9,09 | | 5,86 | | | | 7,43 | | | 10,05 | | | | 13,40 | | | 14,81 | | 60,64 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Участник проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Татьяна Александровна | | | | | | 80 | | |
| 4 | | Руководитель проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 5 | | Администратор | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2018-2021 годы» (далее - Программа) приведена в соответствие с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Т. А. | | | | | | 80 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечена деятельность Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике, в соответствии с методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и со Стандартом центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, утвержденным Проектным комитетом по национальному проекту «Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Т. А. | | | | | | 80 | | |
| 10 | | Участник регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| Утвержден нормативный правовой акт Чувашской Республики, предусматривающий предоставление из республиканского бюджета Чувашской Республики средств на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Чувашской Республике в размере 939,98 млн. рублей, в том числе: - в 2019 году в размере 207,81 млн. рублей; - в 2020 году в размере 47,58 млн. рублей; - в 2021 году в размере 97,34 млн. рублей; - в 2022 году в размере 136,64 млн. рублей; - в 2023 году в размере 218,48 млн. рублей; - в 2024 году в размере 232,13 млн. рублей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Т. А. | | | | | | 80 | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| Проведено ежегодно не менее 2 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Т. А. | | | | | | 80 | | |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составит 126,7 тыс. человек к 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Артамонов С. Г. | | | | | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 10 | | |
| 18 | | Участник регионального проекта | | | Рябинина Т. А. | | | | | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | | | | | | | |  | | | | | | 20 | | |
| 19 | | Участник регионального проекта | | | Ефремова О.А. | | | | | Заведующий сектором | | | | | | | |  | | | | | | 60 | | |
| 20 | | Участник регионального проекта | | | Васильев Н. И. | | | | |  | | | | | | | | Рябинина Т. А. | | | | | | 80 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |