|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 24  УТВЕРЖДЕН  протокольным решением  Совета при Главе Чувашской  Республики по стратегическому  развитию и проектной деятельности  от 28 августа 2019 г. № 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | «Творческие люди» (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | Викторов Владимир Николаевич, Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | Яковлев Константин Геннадиевич, Министр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | Чернова Елена Геннадиевна, Заместитель министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | 2019 | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | | | 10 | | 11 |
| Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом) (тыс.ед) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования , ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 0,0000 | | | 20,0000 | | 40,0000 | | 60,0000 | | | 80,0000 | | 100,0000 |
| Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом), ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 3,0000 | | | 6,0000 | | 9,0000 | | 12,0000 | | | 15,0000 | | 18,0000 |
| Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом), ЕД | | | | | Основной показатель | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | 70,0000 | | | 100,0000 | | 150,0000 | | 200,0000 | | | 250,0000 | | 300,0000 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | За период 2019 по 2024 гг. ежегодноот Чувашской Республики направляются не менее одной заявки для участия в Фестивале любительских творческих коллективов с вручением грантов лучшим коллективам. За счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики к 2025 году организованы и проведены 6 фестивалей по итогам которых вручены 18 грантов. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 3 ЕД  на 31.12.2020 - 6 ЕД  на 31.12.2021 - 9 ЕД  на 31.12.2022 - 12 ЕД  на 31.12.2023 - 15 ЕД  на 31.12.2024 - 18 ЕД | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Подготовить кадры для отрасли культуры | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | За период с 2020 по 2024 для обучения на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры направлены творческие и управленческие кадры (человек нарастающим итогом): 2020– 20, 2021 – 40, 2022 – 60, 2023 – 80, 2024 – 100 | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 20 ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 40 ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 60 ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 80 ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 100 ЧЕЛ | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | К 2024 году сформирован социальный институт добровольчества сферы культуры, в том числе сферы сохранения культурного наследия. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 84 ЕД  на 31.12.2020 - 210 ЕД  на 31.12.2021 - 336 ЕД  на 31.12.2022 - 503 ЕД  на 31.12.2023 - 670 ЕД  на 31.12.2024 - 837 ЕД | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | Запериод с 2019 по 2024 гг. ежегодно направляются не менее одной заявки от некоммерческих организаций на получение грантов для реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов иремесел. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 2 ЕД  на 31.12.2020 - 4 ЕД  на 31.12.2021 - 6 ЕД  на 31.12.2022 - 8 ЕД  на 31.12.2023 - 10 ЕД  на 31.12.2024 - 12 ЕД | | | | | | | | | |
| 1.5 | | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | За период с2019 по 2024 гг. проведено 12 фестивалей детского творчества всех жанров (2 фестиваля ежегодно). | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 2 ЕД  на 31.12.2020 - 4 ЕД  на 31.12.2021 - 6 ЕД  на 31.12.2022 - 8 ЕД  на 31.12.2023 - 10 ЕД  на 31.12.2024 - 12 ЕД | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | Срок | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Организация культурно-просветительских программ для школьников | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | С 2019 по 2024 реализованы 6 культурно-просветительских программ для духовно-нравственного развития и патриотического воспитания школьников. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 500 ЕД  на 31.12.2020 - 1000 ЕД  на 31.12.2021 - 1500 ЕД  на 31.12.2022 - 2000 ЕД  на 31.12.2023 - 2500 ЕД  на 31.12.2024 - 3000 ЕД | | | | | | | | | |
| 1.7 | | Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | С 2019 по 2024 проведены 6 выставочных проектов о культурных ценностях народов России в республиканских и муниципальных музеях, которые позволят привлечь разновозрастную аудиторию к познанию и восприятию национальных культурных достижений страны. | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 2 ЕД  на 31.12.2021 - 3 ЕД  на 31.12.2022 - 4 ЕД  на 31.12.2023 - 5 ЕД  на 31.12.2024 - 6 ЕД | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) | | | 0,60 | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | 3,60 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,60 | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | 3,60 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,60 | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | | | 0,60 | | | 0,60 | | 3,60 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1.1 | | | | Подготовить кадры для отрасли культуры | | | 0,10 | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | 0,60 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,10 | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | 0,60 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,10 | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | | | 0,10 | | | 0,10 | | 0,60 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | | | | Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | 0,02 | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,10 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| 1.1.2 | | | |  | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 0,02 | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,10 | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,02 | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,10 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | | | | Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | 0,68 | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | 4,05 | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта | | | 0,68 | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | 4,05 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
|  | | | | Российской Федерации, в т.ч. | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 0,68 | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | | | 0,68 | | | 0,68 | | 4,05 | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | |
| 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | | | | 2 | | | 3 | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | 8 | | 9 | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | 1,39 | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | 8,35 | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | 1,39 | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | 8,35 | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | 1,39 | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | | | 1,39 | | | 1,39 | | 8,35 | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | Должность | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | 5 | | | | | | 6 | | |
| 1 | | Руководитель регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин Иван Борисович | | | | | | 100 | | |
| 2 | | Администратор регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев Константин Геннадиевич | | | | | | 100 | | |
| Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра (с вручением грантов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 4 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| 5 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| 6 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| Подготовить кадры для отрасли культуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 9 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 11 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| 12 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 13 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 15 | | Участник регионального проекта | | | Яковлев К. Г. | | | | | Министр | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
| 16 | | Участник регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| 17 | | Участник регионального проекта | | | Викторов В. Н. | | | | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Министр здравоохранения Чувашской Республики | | | | | | | | Моторин И. Б. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе по средствам создания национального молодежного оркестра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| Организация культурно-просветительских программ для школьников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
| Проведение выставочных проектов в федеральных и региональных музеях в субъектах Российской Федерации по поляризации культурного наследия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Чернова Е. Г. | | | | | Заместитель министра | | | | | | | | Яковлев К. Г. | | | | | | 100 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |