Приложение № 10

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г.  № 3

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда

для обеспечения роста производительности труда»

- Основные положения

| Наименование национального проекта | Производительность труда и поддержка занятости |
| --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка занятости | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин И.Б. - Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Ковалёв В.М. - заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Филиппова О.Ю. - начальник отдела программ и информирования Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения», подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан», основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 03.12.2018 № 489 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: поддержка уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест, а также развитие инфраструктуры занятости на предприятиях – участниках проекта. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие Чувашской Республики в соответствующем федеральном проекте | Основной | x | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы пилотные проекты, единиц (не менее) | Основной | 0 | 31.12.2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда, человек нарастающим итогом | Основной | 0 | 31.10.2018 | 325 | 508 | 712 | 916 | 916 | 916 |
| 4. | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами1, процентов | Основной | x | x | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5. | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных полученными услугами1, процентов | Основной | x | x | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 90 |

- Базовое и целевые значения показателя будут определены после разработки методики и проведения замеров базовых значений

- Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях |
| 1.1 | Выделена категория работников предприятий – участников регионального проекта, которым требуется профессиональное обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии | 01.08.2019 | Определены уровни должностей и специализации работников предприятий - участников регионального проекта, которые примут участие в мероприятиях по обучению |
| 1.2. | Сформированы списки на обучение, выбраны обучающие курсы и обучающие организации | 31.12.2019 | Сформированы списки работников предприятий – участников мероприятий по обучению с указанием направлений обучения (и/или названий обучающих курсов) и организаций, которые будут проводить обучение |
| 1.3. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 325 человек | 31.12.2019 | К концу 2019 года обучено 325 работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2019 году |
| 1.4 | Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в национальном проекте | 03.02.2020 | В Роструд направлены отчеты с оценкой уровня трудоустроенных работников участвующих предприятий из числа находящихся под риском увольнения и высвобожденных |
| 1.5. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 508 человек с 2019 года | 31.12.2020 | К концу 2020 года обучено 508 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2020 году |
| 1.6. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 712 человек с 2019 года | 31.12.2021 | К концу 2021 года обучено 712 работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, направлены отчеты по количеству обученных в 2021 году |
| 1.7. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 31.12.2022 | К концу 2022 года обучено 916 работников предприятий (начиная с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022 году |
| 1.8. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 31.12.2023 | К концу 2023 года обучено 916 работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2023 году |
| 1.9. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 31.12.2024 | К концу 2024 года обучено 916 работников предприятий для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2024 году |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1. | Разработаны и внедрены единые требования к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости, внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных систем, создание и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников | 30.12.2019 | Создан проект единых требований к деятельности органов службы занятости для целей эффективности работы и приведения качества деятельности центров занятости населения к единым высоким стандартам |
| 2.2 | Проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены направления развития в соответствии с потребностью граждан, предприятий и учебных организаций | 01.04.2019 | Проведен анализ деятельности центров занятости населения, сформирован перечень направлений развития и предложения по проведению пилотных проектов |
| 2.3. | Утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности центров занятости населения, в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости по выявленным в ходе аудита проблемным областям их деятельности | 03.06.2019 | Создан перечень пилотных проектов в 2019 году |
| 2.4. | В рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий – участников национального проекта | 31.10.2019 | Сформирована система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий - участников национального проекта, в том числе посредством информационно-технологических и/или организационных решений |
| 2.5 | По результатам проведенных пилотных проектов определены необходимые финансовые затраты для модернизации центра занятости населения и тиражирования новой модели центра занятости населения | 31.10.2019 | Подготовлен отчет по итогам проведения пилотных проектов для целей корректировки стандартов работы, уточнения потребности в финансовых ресурсах |
| 2.6 | Начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов рекомендаций | 31.10.2019 | Начато распространение лучших практик и единых стандартов работы |
| 2.7 | Модернизированы механизмы профилирования, мониторинга трудоустройства работников - участников мероприятий | 31.10.2019 | Модернизирована система работы центров занятости населения, нацеленная на проактивность действий, профилирование клиентов и мониторинг трудоустройства |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего 2019-2024 гг. (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях |
| 1.1. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящиеся под риском высвобождения | 0 | 27,9 | 23,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 152,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 26,5 | 21,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 143,7 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,8 |
| 1.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 8,8 |
| 1.1.2.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1. | Разработаны и внедрены единые требования к деятельности органов службы занятости, включая типовые решения и рекомендации для повышения эффективности работы центров занятости населения, стандарт модельного центра занятости, регламенты работы центров занятости, внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных систем, создание и обеспечение работы каналов связи, программа переобучения для сотрудников | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
| 2.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2.1.2.1. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2.1.2.2. | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 67,4 | 23,0 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 192,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 64,0 | 21,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 181,2 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 0 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,8 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 3,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,8 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Ковалев Виктор Михайлович | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Филиппова Ольга Юрьевна | начальник отдела программ и информирования Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3. | Участник регионального проекта | Фомина Татьяна Евгеньевна | начальник отдела организации профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Марков Александр Алексеевич | начальник отдела организации трудоустройства населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| Обучение работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящиеся под риском высвобождения |
| 5. | Участник регионального проекта | Фомина Татьяна Евгеньевна | начальник отдела организации профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| 6. | Участник регионального проекта | Марков Александр Алексеевич | начальник отдела организации трудоустройства населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 10 |
| Разработка и внедрение единых требований к органам службы занятости населения, в том числе типовых решений и рекомендации для повышения эффективности работы СЗН, стандарта модельной СЗН, регламентов работы СЗН нового типа, коммуникационной ИТ-стратегии, программы переобучения для сотрудников, мотивации сотрудников, в том числе с привлечением экспертной поддержки |
| 7 | Ответственный за достижение результата | Ковалев Виктор Михайлович | заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Димитриев Сергей Петрович, министр труда и социальной защиты Чувашской Республики | 5 |
|  | Ответственный за достижение результата | Фомина Татьяна Евгеньевна | начальник отдела организации профессионального обучения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 5 |
|  | Ответственный за достижение результата | Марков Александр Алексеевич | начальник отдела организации трудоустройства населения Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ковалев Виктор Михайлович, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | 5 |

6. Дополнительная информация

Реализация комплекса мер по повышению производительности труда в Чувашской Республике сопровождается мероприятиями, направленными на поддержание текущего уровня занятости работников предприятий – участников проекта. Предусмотрено создание системы обучения и переподготовки работников, участвующих в программах повышения производительности труда на предприятиях. Работники предприятий – участников проекта пройдут обучение, отвечающее потребностям работодателей – участников проекта и соответствующее целям по повышению производительности труда. В рамках мероприятий по обучению планируется: ‒ определение категорий работников, которым требуется обучение; ‒ отбор обучающих программ, которые соответствуют целям мероприятий по повышению производительности труда; ‒ обеспечение контроля за реализацией мероприятий по обучению ‒ анализ опыта обучения, обобщение лучших практик; ‒ контроль трудоустройства и при необходимости содействие трудоустройству работников – участников проекта. Планируются мероприятия по повышению эффективности работы системы занятости. Они направлены на обновление и стандартизацию процессов службы занятости населения (СЗН) в целях решения проблем занятости и снижения дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, активизации взаимодействия работодателей, органов службы занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда. Предполагается создание органов СЗН нового типа, оперативно и проактивно действующих в отношении возможных рисков безработицы и неэффективной занятости. Подходы будут проработаны в ходе пилотных проектов в отдельных СЗН и масштабированы. В рамках проекта предполагается: ‒ изучение и анализ текущей ситуации, выявление зон риска и неэффективной работы; ‒ анализ и разработка стратегии по улучшению работы СЗН, формирования типовых решений с учетом региональной специфики, уровня социально-экономического развития Чувашской Республики; ‒ создание единых требований к органам СЗН нового типа; ‒ оптимизация процессов органов СЗН, выстраивание их в соответствии с едиными требованиями, развитие и мотивация кадрового состава СЗН и другие мероприятия развития. Ожидаемые результаты реализации указанных мероприятий: ‒ повышение качества предоставления услуг в сфере занятости населения гражданам (в том числе испытывающим трудности в поиске работы) и работодателям; ‒ создание модельных органов СЗН в Чувашской Республике; ‒ тиражирование внедрения лучших практик (сопровождаемое контролем качества соответствующего внедрения); ‒ повышение качества управления системой органов СЗН. Модернизированные органы службы занятости населения должны будут предоставлять комплексные услуги в части содействия занятости, повышения эффективности трудоустройства, возможностей дополнительного обучения. Гражданин, обращаясь в органы занятости населения, должен получать широкий спектр возможностей трудоустройства или открытия собственного дела, в том числе трудоустройства за пределами собственного региона, при необходимости – развития собственных навыков и компетенций. Предполагается, что работодатель будет заинтересован во взаимодействии с модернизированной службой занятости населения, в сотрудничестве в части получения качественного персонала и в предоставлении вакансий. Большинство услуг в сфере занятости населения гражданам и работодателям предполагается предоставлять в электронном виде, прежде всего с использованием портала «Работа в России». Создание модельных органов службы занятости населения в Чувашской Республике; организация тиражирования внедрения лучших практик и контроль качества соответствующего внедрения; повышение качества услуг в сфере занятости населения для категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы; повышение качества управления системой органов службы занятости населения. Служба занятости населения по аналогии со службами занятости развитых государств во взаимодействии с другими органами власти (а также социальными партнерами) должна играть ключевую роль в решении вопросов развития и реализации трудового потенциала соответствующего региона и страны в целом. Предлагается также модернизировать механизмы надрегионального управления качеством работы органов занятости и управления рынка труда в целом, повысить оперативность и гибкость соответствующего управления, в целях наиболее качественного и оперативного решения ставящихся перед службой занятости задач, в том числе по снижению рисков на рынке труда или организации трудоустройства отдельных категорий граждан. Необходимо повысить качество прогноза развития рынка труда, прежде всего с участием всех заинтересованных сторон, включая стороны социального партнерства. Служба занятости должна эффективно содействовать максимальной трудовой самореализации всех групп населения трудоспособного возраста, повысить возможности граждан в обеспечении собственного благосостояния и уровня жизни членов семьи. Должны быть обеспечены возможности постоянного роста производительности труда граждан, в том числе путем развития навыков, знаний и компетенций, обеспечения доступной и качественной профессиональной ориентации во всех возрастных группах. Предполагается, что к 2024 году удастся осуществить полноценную модернизацию органов занятости в Чувашской Республике с учетом опыта реализации пилотных проектов. Модернизированная служба занятости, таким образом, станет удобной, узнаваемой и привычной гражданам структурой, с идеологией, аналогичной многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг («Мои документы»). Реализация проекта будет увязана с мероприятиями других национальных проектов, в том числе «Образование», «Демография», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство» и других по мере необходимости.

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях |
| 1.1. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2019 году | 20.02.2020 | далее – ежегодно до 20.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.2. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2020 году | 20.02.2021 | далее – ежегодно до 20.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.3. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2021 году и промежуточные итоги реализации проекта | 18.02.2022 | 20.02.2022 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.4. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2022 году | 18.02.2023 | 20.02.2023 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.5. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2023 году | 18.02.2024 | 20.02.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.6. | Подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 2024 году и по итогам реализации проекта | 18.12.2024 | 20.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.7. | Проведены совещания рабочих групп при участии экспертов и представителей руководства предприятий | 01.03.2019 | 01.08.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Совещания рабочих групп | РП |
| 1.8. | Определены категории работников, которые будут участвовать в мероприятиях по обучению | 01.03.2019 | 01.08.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Определены категории работников | РП |
| 1.9. | Выделена категория работников предприятия, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению или высвобождены и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации для дальнейшего трудоустройства | 01.03.2019 | 01.08.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки работников предприятий | РП |
| 1.10. | Проведены совещания рабочих групп при участии экспертов и представителей руководства предприятий | 01.03.2019 | 01.08.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Совещания рабочих групп | РП |
| 1.11 | Сформированы списки на обучение в 2019 году | 01.04.2019 | 30.07.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.12 | Выбраны направления обучения в 2019 году | 01.04.2019 | 30.07.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Перечень направлений обучения | РП |
| 1.13. | Определены обучающие организации | 01.04.2019 | 30.07.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Перечень обучающих организаций | РП |
| 1.14. | Планы по обучению представлены субъектами Российской Федерации в Роструд | 01.04.2019 | 30.07.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Планы по обучению | РП |
| 1.15. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 325 человек. | 01.06.2019 | 31.12. 2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.16. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями | 01.06.2019 | 31.12. 2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.17. | Обучено не менее 325 работников |  | 31.12.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 1.18. | Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте | 15.01.2020 | 03.02.2020 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 1.19. | Собраны данные о трудоустройстве работников, находящихся под риском увольнения | 15.01.2020 | 01.02.2020 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Данные о трудоустройстве работников под риском увольнения | РП |
| 1.20. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения. Оценка количества обученных работников - не менее 508человек с 2019 года | 0106.2020 | 31.12.2020 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.21. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями |  | 31.12.2020 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.22. | Обучено не менее 508 работников |  | 31.12.2020 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 1.23. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 712 человек с 2019 года | 01.06.2021 | 31.12.2021 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.24. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями |  | 31.12.2021 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.25. | Обучено не менее 712 работников |  | 31.12.2021 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 1.26. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 01.06.2022 | 31.12.2022 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.27. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями |  | 31.12.2022 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.28. | Обучено не менее 916 работников |  | 31.12.2022 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 1.29. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 01.06.2023 | 31.12.2023 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.30. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями |  | 31.12.2023 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.31. | Обучено не менее 916 работников |  | 31.12.2023 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 1.32. | Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда или находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных). Оценка количества обученных работников - не менее 916 человек с 2019 года | 01.06.2024 | 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Списки на обучение | РП |
| 1.33. | Заключены соглашения со всеми обучающими организациями |  | 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Соглашение | РП |
| 1.34. | Обучено не менее 916 работников |  | 31.12.2024 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Участниками обучения получены сертификаты / иные документы о прохождении обучения | РП |
| 2 | Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения |
| 2.1 | Проведен анализ деятельности центров занятости населения исходя из определенных направлений аудита | 15.01.2019 | 01.04.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 2.2. | Результаты анализа прошли обсуждение с участием социальных партнеров, экспертов, представителей заинтересованных органов исполнительной власти и иных заинтересованных сторон | 20.01.2019 | 20.03.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 2.3. | Представлены отчеты в Роструд в части анализа достижения установленных показателей, предложений по способам решения и перспективам развития |  | 01.04.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Аналитические материалы | РП |
| 2.4. | Утвержден перечень пилотных проектов по реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности центров занятости населения в соответствии с едиными требованиями к организации деятельности органов службы занятости по выявленным в ходе аудита проблемным областям их деятельности | 15.01.2019 | 03.06.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Перечень пилотных проектов по реализации мероприятий | РП |
| 2.5. | Создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников предприятий - участников национального проекта | 01.07.2019 | 31.10.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Взаимодействие центров занятости населения с работодателями | РП |
| 2.6. | Определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы центров занятости населения | 01.07.2019 | 31.10.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | РП |
| 2.7. | Разработаны предложения по внедрению финансовых и нефинансовых мер стимулирования органов занятости населения к достижению ключевых показателей эффективности работы: гранты лучшим организациям, премии лучшим сотрудникам, конкурс среди организаций, набирающих работников через ЦЗН, с награждением на региональном уровне | 01.07.2019 | 31.10.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Печень мер стимулирования и планы реализации | РП |
| 2.8. | В центрах занятости населения, в которых реализуются пилотные проекты, внедрены системы ключевых показателей деятельности |  | 31.10.2019 | В.М. Ковалев, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики | Ключевые показатели деятельности применяются в центрах занятости населения, в которых реализуются пилотные проекты | РП |