|  |
| --- |
| Приложение № 25 УТВЕРЖДЕНпротокольным решениемСовета при Главе ЧувашскойРеспублики по стратегическомуразвитию и проектной деятельностиот 21 марта 2018 г. № 2 |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| **«Формирование комфортной городской среды»**  |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |
| Краткое наименование региональногопроекта | Формирование комфортной городской среды  | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно - коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Васильева Наталья Викторовна, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и реформирования министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018-2022 годы (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 августа 2017 г. № 343) |
|  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| **Цель:** *Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза*  |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| *Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации, %* |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Чувашской Республике, % | Основной показатель | 0 | 01.01.2019 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| *Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\** |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.  | Основной показатель | 23 | 01.01.2019 | 23 | 47 | 69 | 92 | 115 | 138 |
| 3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.  | Дополнительный показатель | 43 | 01.01.2019 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
| *Количество городов с благоприятной городской средой* |
| 4 | Количество городов с благоприятной городской средой  | Основной показатель | 0 | 01.01.2019 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| *Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %* |
| 5 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Основной показатель | 5 | 01.01.2018 | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды 0 |
| 1 | Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской средыХарактеристика результата федерального проекта: Нормативные правовые акты субъектов Россий Федерации, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019 |
|
| 1.1 | В Чувашской Республике определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 01.02.2019 |  Нормативные правовые акты Чувашской Республики, устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| на 01.02.2019  |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования.Срок: ежегодно – 01.03. |
|
| 2.1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024  |  Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования. |
|  |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Срок: ежегодно – 31.03 |
|
| 3.1 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)Срок: ежегодно – 31.03 | 31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2024  |  Актуализированные государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды до 2024 года включительно (нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления).Сформирован перечень городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных («Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. |
|
|  |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской средыХарактеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения  |
|
|  | «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития;- проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |
|
|
|
|  |  Срок: ежегодно –31.12 |
| 4.1 | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024  |  Ежегодно на территории муниципальных образований будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях;- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное) подготовку и реализацию проекта и иное);- улучшено общее социально-экономическое состояние  |
| на 31.12.2019 - 23 една 31.12.2020 - 47 една 31.12.2021 - 69 една 31.12.2022 - 92 една 31.12.2023 - 115 една 31.12.2024 - 138 ед |
|
|  |  |  | муниципального образования;- созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в муниципальном образовании;- сохранены и восстановлены исторические территории муниципальных образованиях;- повышен индекс качества городской среды в городах Российской Федерации;- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой;- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных образованиях решение вопросов городского развития;- усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечении молодых, квалифицированных кадров;- повышена компетенция государственных, муниципальных служащих, занимающихся вопросами городского развития;- созданы дополнительные условия для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, в том числе архитекторов, ландшафтных дизайнеров;- поддержаны и созданы дополнительные условия развития в муниципальных образованиях общественных организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития; |
|
|
|
|  |  |  | - проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям).Результаты могут уточняться в связи с актуализацией государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, указано прогнозное количество общественных территорий, которые будут благоустроены в период с 2019 по 2024 годы, исходя из количества общественных территорий, включенных в настоящее время в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды на период 2018 – 2022 г.г., а также общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, выявленных по результатам инвентаризации. По субъектам Российской Федерации распределено количество общественных территорий включенный в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды.Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен. |
|
|
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством.Срок: 31.12.2024 |
|
| 5.1 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город" | 31.12.2024 | - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов;- улучшено качество управления городским хозяйством. |
| на 31.12.2024  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды на территории Чувашской Республики |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике) | 383,08 | 390,34 | 358,97 | - | - | - | 1132,39 |
| 1.1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:  | 3,87 | 18,40 | 3,63 | - | - | - | 25,90 |
| 1.1.3. | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,72 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 13,735 |
| 1.1.4 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 1,15 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,165 |
| 1.1.5. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 1,15 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,165 |
| 1.1.6. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе:  | 386,95 | 408,74 | 362,60 | - | - | - | 1158,29 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республике) | 383,08 | 390,34 | 358,97 | - | - | - | 1132,39 |
| консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: | 3,87 | 18,40 | 3,63 | - | - | - | 25,90 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2,72 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 1,15 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 1,15 | 9,20 | 1,815 | - | - | - | 12,95 |
| внебюджетные источники  | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |
|  |
|  |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Грищенко А.А. | министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  | Моторин И.Б. | 30 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Васильева Н. В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| *Общие организационные мероприятия по региональному проекту* |
| 3 | Участник проекта | Шевлягин А. А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| 4 | Администратор регионального проекта | Васильева Н. В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| *В субъектах Российской Федерации определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды* |
| 5 | Участник регионального проекта | Максимов В.М. | первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  | Грищенко А.А | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Шевлягин А. А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| 7 | Участник регионального проекта | Куликов А. Н. | Глава администрации Аликовского района |  | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Димитриев В. П. | Глава администрации Чебоксарского района |  | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Чепрасова О. В. | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Миллин Н. П. | Глава администрации Яльчикского района |  | 10 |
| 11 | Участник регионального проекта | Осипов А. Н. | Глава администрации Комсомольского района |  | 10 |
| 12 | Участник регионального проекта | Николаев Л. Г. | Глава администрации Вурнарского района |  | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Башкиров А. В. | Глава администрации Красночетайского района |  | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Мясников А. А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района |  | 10 |
| 15 | Участник регионального проекта | Шпилевая Н. И. | Глава администрации Алатырского района |  | 10 |
| 16 | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш |  | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта | Васильев А. И. | Глава администрации Козловского района  |  | 10 |
| 18 | Участник регионального проекта | Селиванов Р. В. | Глава администрации Батыревского района |  | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта | Денисов В. В. | Глава администрации Шемуршинского района |  | 10 |
| 20 | Участник регионального проекта | Ванерке В. А. | Глава администрации Янтиковского района |  | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю. Н. | Глава администрации города Алатыря |  | 10 |
| 22 | Участник регионального проекта | Ладыков А. О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 23 | Участник регионального проекта | Софронов А. Л. | Глава Ядринской районной администрации |  | 10 |
| 24 | Участник регионального проекта | Горбунов С. В. | Глава администрации Ибресинского района |  | 10 |
| 25 | Участник регионального проекта | Лебедев Е. В. | Глава администрации Порецкого района |  | 10 |
| 26 | Участник регионального проекта | Васильев А. В. | Глава администрации Урмарского района |  | 10 |
| 27 | Участник регионального проекта | Павлов А. В. | глава администрации Цивильского района |  | 10 |
| 28 | Участник регионального проекта | Степанов В. Н. | Глава администрации Канашского района |  | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Кузнецов А. Н. | Глава администрации Красноармейского района |  | 10 |
| 28 | Участник регионального проекта | Григорьев А. Д. | Глава администрации города Шумерля |  | 10 |
| 29 | Участник регионального проекта | Тимофеев Р. Н. | Глава администрации Моргаушского района |  | 10 |
| *Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)* |
| 30 | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш |  | 10 |
| 31 | Участник регионального проекта | Кузнецов А. Н. | Глава администрации Красноармейского района |  | 10 |
| 32 | Участник регионального проекта | Куликов А. Н. | Глава администрации Аликовского района |  | 10 |
| 33 | Участник регионального проекта | Димитриев В. П. | Глава администрации Чебоксарского района |  | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Софронов А. Л. | Глава Ядринской районной администрации |  | 10 |
| 35 | Участник регионального проекта | Лебедев Е. В. | Глава администрации Порецкого района |  | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта | Осипов А. Н. | Глава администрации Комсомольского района |  | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Васильев А. И. | Глава администрации Козловского района  |  | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Миллин Н. П. | Глава администрации Яльчикского района |  | 10 |
| 39 | Участник регионального проекта | Степанов В. Н. | Глава администрации Канашского района |  | 10 |
| 40 | Участник регионального проекта | Горбунов С. В. | Глава администрации Ибресинского района |  | 10 |
| 41 | Участник регионального проекта | Чепрасова О. В. | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | 10 |
| 42 | Участник регионального проекта | Мясников А. А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района |  | 10 |
| 43 | Участник регионального проекта | Башкиров А. В. | Глава администрации Красночетайского района |  | 10 |
| 44 | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю. Н. | Глава администрации города Алатыря |  | 10 |
| 45 | Участник регионального проекта | Ладыков А. О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 46 | Участник регионального проекта | Тимофеев Р. Н. | Глава администрации Моргаушского района |  | 10 |
| 47 | Участник регионального проекта | Павлов А. В. | глава администрации Цивильского района |  | 10 |
| 48 | Участник регионального проекта | Николаев Л. Г. | Глава администрации Вурнарского района |  | 10 |
| 49 | Участник регионального проекта | Селиванов Р. В. | Глава администрации Батыревского района |  | 10 |
| 50 | Участник регионального проекта | Ванерке В. А. | Глава администрации Янтиковского района |  | 10 |
| 51 | Участник регионального проекта | Григорьев А. Д. | Глава администрации города Шумерля |  | 10 |
| 52 | Участник регионального проекта | Шпилевая Н. И. | Глава администрации Алатырского района |  | 10 |
| 53 | Участник регионального проекта | Денисов В. В. | Глава администрации Шемуршинского района |  | 10 |
| 54 | Участник регионального проекта | Васильев А. В. | Глава администрации Урмарского района |  | 10 |
| *По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)*  |
| 55 | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю. Н. | Глава администрации города Алатыря |  | 10 |
| 56 | Участник регионального проекта | Васильев А. В. | Глава администрации Урмарского района |  | 10 |
| 57 | Участник регионального проекта | Шевлягин А. А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| 58 | Участник регионального проекта | Чепрасова О. В. | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | 10 |
| 59 | Участник регионального проекта | Селиванов Р. В. | Глава администрации Батыревского района |  | 10 |
| 60 | Участник регионального проекта | Шпилевая Н. И. | Глава администрации Алатырского района |  | 10 |
| 61 | Участник регионального проекта | Мясников А. А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района |  | 10 |
| 62 | Участник регионального проекта | Ванерке В. А. | Глава администрации Янтиковского района |  | 10 |
| 63 | Участник регионального проекта | Степанов В. Н. | Глава администрации Канашского района |  | 10 |
| 64 | Участник регионального проекта | Максимов В. М. | Первый заместитель министра | Грищенко А.А | 20 |
| 65 | Участник регионального проекта | Денисов В. В. | Глава администрации Шемуршинского района |  | 10 |
| 66 | Участник регионального проекта | Куликов А. Н. | Глава администрации Аликовского района |  | 10 |
| 67 | Участник регионального проекта | Миллин Н. П. | Глава администрации Яльчикского района |  | 10 |
| 68 | Участник регионального проекта | Софронов А. Л. | Глава Ядринской районной администрации |  | 10 |
| 69 | Участник регионального проекта | Максимов В.М. | первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  | Грищенко А.А | 30 |
| 70 | Участник регионального проекта | Павлов А. В. | глава администрации Цивильского района |  | 10 |
| 71 | Участник регионального проекта | Горбунов С. В. | Глава администрации Ибресинского района |  | 10 |
| 72 | Участник регионального проекта | Григорьев А. Д. | Глава администрации города Шумерля |  | 10 |
| 73 | Участник регионального проекта | Осипов А. Н. | Глава администрации Комсомольского района |  | 10 |
| 74 | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш |  | 10 |
| 75 | Участник регионального проекта | Ладыков А. О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 76 | Участник регионального проекта | Тимофеев Р. Н. | Глава администрации Моргаушского района |  | 10 |
| 77 | Участник регионального проекта | Димитриев В. П. | Глава администрации Чебоксарского района |  | 10 |
| 78 | Участник регионального проекта | Васильев А. И. | Глава администрации Козловского района  |  | 10 |
| 79 | Участник регионального проекта | Башкиров А. В. | Глава администрации Красночетайского района |  | 10 |
| 80 | Участник регионального проекта | Кузнецов А. Н. | Глава администрации Красноармейского района |  | 10 |
| 81 | Участник регионального проекта | Лебедев Е. В. | Глава администрации Порецкого района |  | 10 |
| 82 | Участник регионального проекта | Николаев Л. Г. | Глава администрации Вурнарского района |  | 10 |
| *Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды* |
| 83 | Участник регионального проекта | Ладыков А. О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 84 | Участник регионального проекта | Григорьев А. Д. | Глава администрации города Шумерля |  | 10 |
| 85 | Участник регионального проекта | Димитриев В. П. | Глава администрации Чебоксарского района |  | 10 |
| 86 | Участник регионального проекта | Башкиров А. В. | Глава администрации Красночетайского района |  | 10 |
| 87 | Участник регионального проекта | Кузнецов А. Н. | Глава администрации Красноармейского района |  | 10 |
| 88 | Участник регионального проекта | Павлов А. В. | глава администрации Цивильского района |  | 10 |
| 89 | Участник регионального проекта | Селиванов Р. В. | Глава администрации Батыревского района |  | 10 |
| 90 | Участник регионального проекта | Николаев Л. Г. | Глава администрации Вурнарского района |  | 10 |
| 91 | Участник регионального проекта | Михайлов В. Н. | Глава администрации города Канаш |  | 10 |
| 92 | Участник регионального проекта | Васильев А. И. | Глава администрации Козловского района  |  | 10 |
| 93 | Участник регионального проекта | Мясников А. А. | Глава администрации Мариинско-Посадского района |  | 10 |
| 94 | Участник регионального проекта | Шевлягин А. А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
| 95 | Участник регионального проекта | Максимов В. М. | Первый заместитель министра | Грищенко А.А | 20 |
| 96 | Участник регионального проекта | Ванерке В. А. | Глава администрации Янтиковского района |  | 10 |
| 97 | Участник регионального проекта | Миллин Н. П. | Глава администрации Яльчикского района |  | 10 |
| 98 | Участник регионального проекта | Лебедев Е. В. | Глава администрации Порецкого района |  | 10 |
| 99 | Участник регионального проекта | Горбунов С. В. | Глава администрации Ибресинского района |  | 10 |
| 100 | Участник регионального проекта | Софронов А. Л. | Глава Ядринской районной администрации |  | 10 |
| 101 | Участник регионального проекта | Денисов В. В. | Глава администрации Шемуршинского района |  | 10 |
| 102 | Участник регионального проекта | Шпилевая Н. И. | Глава администрации Алатырского района |  | 10 |
| 103 | Участник регионального проекта | Васильев А. В. | Глава администрации Урмарского района |  | 10 |
| 104 | Участник регионального проекта | Чепрасова О. В. | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | 10 |
| 105 | Участник регионального проекта | Осипов А. Н. | Глава администрации Комсомольского района |  | 10 |
| 106 | Участник регионального проекта | Тимофеев Р. Н. | Глава администрации Моргаушского района |  | 10 |
| 107 | Участник регионального проекта | Куликов А. Н. | Глава администрации Аликовского района |  | 10 |
| 108 | Участник регионального проекта | Степанов В. Н. | Глава администрации Канашского района |  | 10 |
| 109 | Участник регионального проекта | Боголюбов Ю. Н. | Глава администрации города Алатыря |  | 10 |
| *Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"* |
| 110 | Участник регионального проекта | Максимов В. М. | Первый заместитель министра | Грищенко А.А | 20 |
| 111 | Участник регионального проекта | Ладыков А. О. | Глава администрации города Чебоксары |  | 10 |
| 112 | Участник регионального проекта | Чепрасова О. В. | Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | 10 |
| 113 | Участник регионального проекта | Шевлягин А. А. | Заместитель министра - главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко А.А | 30 |
|  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Внесение изменения в правила распределения субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индекса качества городской среды, индикаторов цифровизации отрасли городского хозяйства  | 01.10.2018 | 01.03.2019 | Грищенко А.А. | Постановление Кабинет Министров Чувашской Республики о внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики в рамках поддержки государственных программ субъектов Российской федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 -2022 годы, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343 | КРП |
| 2. | Муниципальные образования Чувашской Республики приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.12.2018 | 31.03.2019 | Моторин И.Б. | Перечень заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | КРП |
| 2.1. | Принятие органами местного самоуправления Чувашской Республики решений об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 01.12.2018,далее ежегодно с 01.10. | 15.12.2018,далее ежегодно до 01.11 | Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Акт муниципального образования, содержащий решение об участии в конкурсе | РРП |
| 2.2. | Организация приема предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких предложений в муниципальных образованиях, принявших решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 15.12.2018далее ежегодно с 01.10. | 20.12.2018далее ежегодно до 06.11 | Грищенко А.А. главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Акт о создании (актуализации состава) общественной комиссии (при необходимости) | РРП |
| 2.3. | Организация общественного обсуждения проектов с жителями населенного пункта, на территории которого предусматриваетсяреализация проекта, на предмет выбора общественной территории, на которой будет реализовываться проект  | 20.12.2018далее ежегодно с 01.11 | 19.01.2019далее ежегодно до 01.12. | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Протокол заседания общественной комиссии о подведении итоговприема предложений от населения | РРП |
| 2.4. | Принятие решения о приеме предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проект общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта.  | 19.01.2019далее ежегодно с 01.11. | 21.01.2019далее ежегодно до 01.12. | Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Отчет органов местного самоуправления | РРП |
| 2.5. | Подведение итоговприема предложений от граждан и определение перечней мероприятий, включаемых в проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 19.01.2019далее ежегодно с 01.12. | 19.02.2019далее ежегодно до 31.12. | Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Протоколы заседания общественной комиссии соответствующего муниципального образования о подведении итогов приема предложений | РРП |
| 2.6. | Представление заявок на рассмотрение в межведомственнуюкомиссию под руководством Главы Чувашской Республики М.В. Игнатьева  | 19.02.2019далее ежегодно с 31.12. | 15.03.2019далее ежегодно до 01.02. | Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Перечень заявок от муниципальных образований на участие в конкурсе | РРП |
| 2.7. | Представление конкурсных заявок, одобренных межведомственной комиссией, в федеральную комиссию  | 15.03.2019далее ежегодно с 01.02 | 01.04.2019далее ежегодно до 01.03. | Грищенко А.А., главы малых городов (с численностью до 100 тыс. человек) и исторических поселений Чувашской Республики | Отчет о направлении заявок | РРП |
| 3. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережных, центральных площадей, парков и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными и муниципальными программами формирования современной городской среды в Чувашской Республики в 2019 году | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | КРП |
| 3.1. | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Грищенко А.А. | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 3.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году  | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Грищенко А.А. | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 3.3. | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году | РРП |
| 4. | Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году | КРП |
| 4.1. | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 15.01.2020 | 15.02.2020 | Грищенко А.А. | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 4.2. | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году  | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Грищенко А.А. | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 4.3. | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году | РРП |
| 5. | Реализованы мероприятия по благоустройству в местах массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Чувашской Республики, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Моторин И.Б. | Отчет о благоустройстве общественных пространств, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году | КРП |
| 5.1 | Заключено соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 15.01.2021 | 15.02.2021 | Грищенко А.А. | Соглашение на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 5.2 | Проведена промежуточная оценка исполнения соглашения субъектами Российской Федерации по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Грищенко А.А. | Отчет о промежуточной оценке исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 5.3 | Проведена оценка исполнения соглашения по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке исполнения соглашений по реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году | РРП |
| 6. | Определение порядка проведения рейтингового голосования в муниципальных образованиях по выбору мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков, общественных территорий, (набережных, центральных площадей, парков и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды в Чувашской Республике (далее – рейтинговое голосование) | 01.12.2018 | 01.02.2019 | Моторин И.Б. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики  | КРП |
| 6.1. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | 01.12.2018 | 12.01.2019 | Грищенко А.А. | Отчет о подготовке нормативного правового акта | РРП |
| 6.2. | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2018 | 01.02.2019 | Грищенко А.А. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики по определению порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 7. | Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.11.2019 | 01.02.2020 | Грищенко А.А. | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике  | КРП |
| 7.1 | Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования  | 01.11.2019 | 12.01.2020 | Грищенко А.А. | Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики | РРП |
| 7.2 | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2020 | 01.02.2020 | Грищенко А.А. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 8. | Актуализация порядка проведения рейтингового голосования (при необходимости) | 01.11.2020 | 01.02.2021 | Грищенко А.А. | Отчет о проведении актуализации порядка проведения рейтингового голосования в Чувашской Республике  | КРП |
| 8.1 | Подготовлен проект Кабинета Министров Чувашской Республики по актуализации порядка проведения рейтингового голосования  | 01.11.2020 | 12.01.2021 | Грищенко А.А. | Отчет о подготовке нормативного правового акта Чувашской Республики  | РРП |
| 8.2 | Принятие постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | 12.01.2021 | 01.02.2021 | Грищенко А.А. | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики об актуализации порядка проведения рейтингового голосования | РРП |
| 9. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Моторин И.Б.,муниципальные образования Чувашской Республики | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | КРП |
| 9.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 9.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2019 году | 15.02.2019 | 01.03.2019 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | РРП |
| 10. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Моторин И.Б.,муниципальные образования Чувашской Республики | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | КРП |
| 10.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Грищенко А.А.,муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 10.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2020 году | 15.02.2020 | 01.03.2020 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | РРП |
| 11. | Проведены общественные обсуждения и определены общественные территории Чувашской Республики и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Моторин И.Б.,муниципальные образования | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | КРП |
| 11.1. | Объявлен сбор предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет об объявлении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | РРП |
| 11.2. | Завершены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования в 2021 году | 15.02.2021 | 01.03.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о завершении сбора предложений по общественным территориям для общественных обсуждений в муниципальных образованиях для включения объектов в муниципальные программы формирования современной городской среды | РРП |
| 12. | Вовлечено 9% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2019 | 01.03.2020 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2019 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | КРП |
| 12.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Грищенко А.А. | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2019 году | РРП |
| 12.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2019 | 01.06.2019 | Грищенко А.А.,муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 12.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | РРП |
| 13. | Вовлечено 12% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2020 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | КРП |
| 13.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Грищенко А.А.,муниципальные образования Чувашской Республики  | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2020 году | РРП |
| 13.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 13.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | РРП |
| 14. | Вовлечено 15% граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Моторин И.Б. | Отчет об определении доли граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решении вопросов развития городской среды в 2021 году с применением целевой модели вовлечения граждан в принятие решений вопросов развития городской среды | КРП |
| 14.1. | Сформирован перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Перечень мероприятий, посредством которых будет осуществляться вовлечение граждан в решение вопросов городского развития в 2021 году | РРП |
| 14.2. | Проведена промежуточная оценка количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | 01.04.2021 | 01.06.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о проведении промежуточной оценки количества вовлеченных граждан, в том числе по итогам проведения рейтингового голосования | РРП |
| 14.3. | Проведена оценка количества вовлеченных граждан | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Итоговый отчет о количестве вовлеченных граждан рейтингового голосования | РРП |
| 15. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2019 году | 02.03.2019 | 31.03.2019 | Моторин И.Б.,муниципальные образования Чувашской Республики | Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии, с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2019 году | КРП |
| 15.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | 02.03.2019 | 10.03.2019 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | РРП |
| 15.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | 11.03.2019 | 31.03.2019 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019 году | РРП |
| 16. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2020 году | 02.03.2020 | 31.03.2020 | Моторин И.Б., муниципальные образования области | Нормативные правовые акты Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2020 году | КРП |
| 16.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | РРП |
| 16.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | 11.03.2020 | 31.03.2020 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2020 году | РРП |
| 17. | Актуализированы по итогам общественных обсуждений действующие государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в Чувашской Республике в 2021 году | 02.03.2021 | 31.03.2021 | Моторин И.Б.муниципальные образования Чувашской Республики | Нормативные правовые акты Кабинет Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления в соответствии с которыми актуализированы государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды в 2021 году | КРП |
| 17.1. | Разработаны проекты нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | 02.03.2021 | 10.03.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о разработке проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | РРП |
| 17.2. | Принятие проектов нормативных правовых актов Кабинета Министров Чувашской Республики и органов местного самоуправления об актуализации действующих государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | 11.03.2021 | 31.03.2021 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики | Отчет о принятии проектов нормативных правовых актов об актуализации государственных и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2021 году | РРП |
| 18. | В Чувашской Республике создан и действует центр компетенций по вопросам городской среды | 01.12.2018 | 01.03.2022 | Моторин И.Б.  | Отчет о деятельности центра компетенций по вопросам городской среды в 2019-2021 годах | КРП |
| 18.1. | В Чувашской Республике организована работа по созданию и обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | 01.12.2018 | 01.03.2020 | Грищенко А.А. | Отчет о создании и функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2019 году | РРП |
| 18.2. | В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | 01.01.2020 | 01.03.2021 | Грищенко А.А. | Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2020 году | РРРП |
| 18.3. | В Чувашской Республике организована работа по обеспечению функционирования региональных центров компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | 01.01.2021 | 01.03.2022 | Грищенко А.А. | Отчет о функционировании центра компетенций по вопросам городской среды в 2021 году | РП |
| 19. | Разработан и утвержден паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.12.2018 | 01.03.2019 | Моторин И.Б. | Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | КРП |
| 19.1. | Разработан проект паспорта региональной составляющей ведомственного проекта  | 01.12.2018 | 15.01.2019 | Грищенко А.А. | Проект паспорта | РРП |
| 19.2. | Обсужден и при необходимости доработан проект паспорта с заинтересованными лицами | 15.01.2019 | 01.02.2019 | Грищенко А.А. | Согласованная редакция проекта паспорта | РРП |
| 19.3. | Организовано согласование и утверждение проекта паспорта | 01.03.2019 | 01.03.2019 | Грищенко А.А. | Приказ об утверждении паспорта | РРП |
| 20. | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.03.2019 | 01.03.2022 | Моторин И.Б., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации | Паспорт региональной составляющей ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» | КРП |
| 20.1. | Сформирован перечень мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Грищенко А.А., муниципальные образования Чувашской Республики, заинтересованные организации | Нормативный правовой акт Чувашской Республики об утверждении перечня мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | РРП |
| 20.2. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2019 году | 01.08.2019 | 01.09.2019 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике | РРП |
| 20.3. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2019 году | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2019 году в Чувашской Республике | РРП |
| 20.4. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2020 году | 01.08.2020 | 01.09.2020 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике | РРП |
| 20.5. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2020 году  | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2020 году в Чувашской Республике  | РРП |
| 20.6. | Проведена промежуточная оценка хода реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2021 году | 01.08.2021 | 01.09.2021 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке хода реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике  | РРП |
| 20.7. | Проведена оценка реализации мероприятий по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в Чувашской Республике в 2021 году  | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Грищенко А.А. | Отчет об оценке реализации мероприятий региональной составляющей ведомственного проекта «Умный город» в 2021 году в Чувашской Республике  | РРП |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2к паспорту регионального проекта |
|  | Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия) |
| МЕТОДИКАрасчета дополнительных показателей регионального проекта |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации усл ед |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | N - Значение индекса качества городской среды , усл ед | Индекс качества городской среды | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Города | до 1 ноябряЕжегодно | Среднее значение индекса качества городской среды формируется на основе среднего значения индекса по субъектам Российской Федерации, которые в свою очередь формируются из значений индекса по городам, расположенным на территории субъектов Российской Федерации  |
|
| Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.\* ед |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г. | К - Количество благоустроенных общественных территорий, шт | Количество благоустроенных общественных территорий | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Муниципальные образования автономного округа, округа | до 1 маяЕжегодно | Сумма всех благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе в городах Российской Федерации |
|
| Количество городов с благоприятной городской средой ед |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой  | Кбг - Количество городов с благоприятной городской средой, шт | Количество городов с благоприятной городской средой  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Муниципальные образования субъектов РФ | до 1 ноябряЕжегодно | Сумма городов с благоприятной средой в Российской Федерации  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % проц |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в  | D\_N - Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской  | Доля граждан, принявших участие  | Министерство строительства и жилищно-коммунальног | Муниципальные образования автономного  | до 1 маяЕжегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов  |
|  | возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов | в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | о хозяйства Российской Федерации | округа, округа |  | развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
|
|
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | N - Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел | Количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Муниципальные образования автономного округа, округа | до 1 маяЕжегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
|
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Nу - Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, тыс чел | Количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Муниципальные образования автономного округа, округа | до 1 маяЕжегодно | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
|
|