Приложение № 15

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

# П А С П О Р Т

**регионального проекта Чувашской Республики\***

«Жилье»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Жилье и городская среда | | |
| Наименование федерального  проекта | Жилье | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Жилье | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Шибалова Наталья Ивановна, начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами  Чувашской Республики | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3AC1E451E800F9DE3F21486ECCB8E369E41A80073F9ED8AD3D3F3AC6443F42044277F58E8F8CC20D2ADA16EDQ8x3M) Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2018 г. № 405, подпрограмма «[Государственная поддержка строительства жилья](#P31811) в Чувашской Республике» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Цель:* увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 916 тыс. кв. м в год в том числе за счет:  предоставления субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства;  вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства. | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| *Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год, млн. кв. м* | | | | | | | | | | |
| 1. | Увеличение объема жилищного строительства на территории Чувашской Республики не менее чем до 916 тыс. кв. м в год, тыс. кв. м | *основной* | 605 | 01.01.2018 | 672 | 748 | 718 | 794 | 855 | 916 |
| *Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн. кв. м* | | | | | | | | | | |
| 2. | Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год, тыс. кв. м | *основной* | 440 | 01.01.2018 | 490 | 540 | 520 | 580 | 620 | 670 |
| *Объем ввода жилья, построенного населением, млн. кв. м* | | | | | | | | | | |
| 3. | Объем ввода жилья, построенного населением, тыс. кв. м | *основной* | 165 | 01.01.2018 | 182 | 208 | 198 | 214 | 235 | 246 |
| *Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн. кв. м* | | | | | | | | | | |
| 4. | Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, тыс. кв. м | *основной* | 22,9 | 01.01.2018 | 67,8 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| *Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га* | | | | | | | | | | |
| 5. | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га | *дополнитель-ный* | 254,8 | 01.01.2018 | 292 | 315 | 340 | 420 | 452 | 468 |
| 6. | Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, ед. | *дополнитель-ный* | 1171,  в т. ч. 71 – для многоквартирных жилых домов | 01.01.2018 | 1295/  75 | 1446/  77 | 1560/  79 | 1930/  82 | 2077/  85 | 2150/  88 |

\*\* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии   
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **1.** | **Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,**  **в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья** | | |
| Результат федерального проекта: *Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации*  Характеристика результата федерального проекта: *Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период объем средств на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации* Срок: *15.12.2018 (далее – ежегодно)* | | | |
| 1.1. | Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 31.07.2019, 31.07.2020, 31.07.2021, 31.07.2022, 31.07.2024 | Выделены средства республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
| Результат федерального проекта: *Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации*  Характеристика результата федерального проекта: *Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период распределение средств между субъектами Российской Федерации*  Срок: *15.12.2018 (далее – ежегодно)* | | | |
| 1.2. | Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 31.10.2019, 31.10.2020, 31.10.2021, 31.10.2022, 31.10.2024 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (в 2019 году – строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары) |
| Результат федерального проекта*: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации*  Характеристика результата федерального проекта: *Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченных инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации*  Срок *: 31.12.2018 (далее – ежегодно)* | | | |
| 1.3. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий | 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2024 | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории за счет финансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры на участках комплексной застройки территорий |
| 1.4. | Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м, в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м | 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2024 | Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы Чувашской Республики по развитию жилищного строительства |
| **2.** | **Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства** | | |
| Результат федерального проекта: *Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство*  Характеристика результата федерального проекта: *Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней*  Срок: *31.12.2021* | | | |
| 2.1. | Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике | 31.12.2019 | Наличие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике в электронном виде |
| 2.2. | Проведена актуализация действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей | 31.12.2021 | Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг, соответствующих действующему законодательству |
| Результат федерального проекта: *Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»*  Характеристика результата федерального проекта: *Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг лучших региональных практик*  Срок: *01.07.2022* | | | |
| 2.3. | Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» | 01.07.2022 | Сокращены сроки прохождения процедур |
| **3.** | **Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии**  **сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие**  **экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение** | | |
| Результат федерального проекта: *Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий*  Характеристика результата федерального проекта: *Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)»*  Срок: *31.12.2018* | | | |
| 3.1. | Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение | 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2024 | Вовлечены в оборот в целях жилищного строительства 2,6 тыс. га свободных и неэффективно используемых земель. Внесены изменения в генеральные планы городских округов и поселений республики в целях включения земельных участков в границы населенных пунктов для жилищного строительства. |

\*\*\* Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | *Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации* | | | | | | | | |
| 1.1. | Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 489,4 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 489,4 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 250,8 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 250,8 |
| 1.1.2. | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: | 238,6 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 238,6 |
|  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 119,3 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 119,3 |
|  | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | 119,3 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 119,3 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | 119,3 | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | \*\*\*\* | | 119,3 |
| 1.1.3. | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | | - |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | | **489,4** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **489,4** | |
| **федеральный бюджет** | | **250,8** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **250,8** | |
| **консолидированный бюджет Чувашской Республики,**  **в том числе:** | | **238,6** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **238,6** | |
| **республиканский бюджет Чувашской Республики** | | **119,3** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **119,3** | |
| **межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований** | | **119,3** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **119,3** | |
| **бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)** | | **119,3** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **\*\*\*\*** | **119,3** | |
| **внебюджетные источники** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

\*\*\*\* Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии   
по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 20% |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Шибалова Наталья Ивановна | Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20% |
| **Общие организационные мероприятия по проекту** | | | | | |
| 1. | Администратор  регионального проекта | Шибалова Наталья Ивановна | Начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 20% |
| 3. | Участник регионального  проекта | Тихонов Александр Иванович | Начальник отдела строительства Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович – первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 4. | Участник регионального  проекта | Игнатьева Наталья Сергеевна | Начальник отдела градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Шевлягин Александр Алексеевич – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | 10% |
| 5. | Участник регионального  проекта | Петров Валерий Петрович | Главный специалист отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Шибалова Наталья Ивановна – начальник отдела реализации государственных жилищных программ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| **Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 3. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| **Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 3. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| **Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 3. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| **Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м,**  **в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Грищенко Алексей Алексеевич | Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Моторин Иван Борисович, Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевлягин Александр Алексеевич | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 4. | Участник регионального  проекта | Шпилевая Нина Ивановна | Глава администрации Алатырского района | – | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | – | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | [Селиванов Рудольф Васильевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=58&id=14911) | Глава администрации Батыревского района | – | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | – | 5% |
| 8. | Участник регионального проекта | [Горбунов Сергей Валерьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=60&id=14926) | Глава администрации Ибресинского района | – | 5% |
| 9. | Участник регионального проекта | [Степанов Владимир Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=63&id=14899) | Глава администрации Канашского района | – | 5% |
| 10. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | – | 5% |
| 11. | Участник регионального проекта | [Осипов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=66&id=14649) | Глава администрации Комсольского района | – | 5% |
| 12. | Участник регионального проекта | [Кузнецов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=67&id=18562) | Глава администрации Красноармейского района | – | 5% |
| 13. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | – | 5% |
| 14. | Участник регионального проекта | [Мясников Анатолий Аркадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=70&id=11974) | Глава администрации Мариинско-Посадского района | – | 5% |
| 15. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | – | 5% |
| 16. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрации Порецкого района | – | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрации Урмарского района | – | 5% |
| 18. | Участник регионального проекта | Марков Борис Николаевич | И.о. главы администрации Цивильского района | – | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрации Чебоксарского района | – | 5% |
| 20. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрации Шемуршинского района | – | 5% |
| 21. | Участник регионального проекта | [Рафинов Лев Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=77&id=6161" \t "_blank" \o "Рафинов Лев Геннадьевич) | Глава администрации  Шумерлинского района | – | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрации Ядринского района | – | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | [Миллин Николай Петрович](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=79&id=6169" \t "_blank" \o "Миллин Николай Петрович) | Глава администрации Яльчикского района | – | 5% |
| 24. | Участник регионального проекта | [Ванерке Владимир Алексеевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=80&id=5998) | Глава администрации Янтиковского района | – | 5% |
| 25. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрации города Алатырь | – | 5% |
| 26. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрации города Канаш | – | 5% |
| 27. | Участник регионального проекта | [Чепрасова Ольга Викторовна](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=82&id=16643" \t "_blank" \o "Чепрасова Ольга Викторовна) | Глава администрации  города Новочебоксарск | – | 5% |
| 28. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| 29. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрации города Шумерля | – | 5% |
| **Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности**  **в Чувашской Республике** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевлягин Александр Алексеевич | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Игнатьева Наталья Сергеевна | Начальник отдела градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Шевлягин Александр Алексеевич – заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | 10% |
| 3. | Участник регионального  проекта | Шпилевая Нина Ивановна | Глава администрации Алатырского района | – | 5% |
| 4. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | – | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | [Селиванов Рудольф Васильевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=58&id=14911) | Глава администрации Батыревского района | – | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | – | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | [Горбунов Сергей Валерьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=60&id=14926) | Глава администрации Ибресинского района | – | 5% |
| 8. | Участник регионального проекта | [Степанов Владимир Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=63&id=14899) | Глава администрации Канашского района | – | 5% |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | – | 5% |
| 10. | Участник регионального проекта | [Осипов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=66&id=14649) | Глава администрации Комсольского района | – | 5% |
| 11. | Участник регионального проекта | [Кузнецов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=67&id=18562) | Глава администрации Красноармейского района | – | 5% |
| 12. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | – | 5% |
| 13. | Участник регионального проекта | [Мясников Анатолий Аркадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=70&id=11974) | Глава администрации Мариинско-Посадского района | – | 5% |
| 14. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | – | 5% |
| 15. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрации Порецкого района | – | 5% |
| 16. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрации Урмарского района | – | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Марков Борис Николаевич | И.о. главы администрации Цивильского района | – | 5% |
| 18. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрации Чебоксарского района | – | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрации Шемуршинского района | – | 5% |
| 20. | Участник регионального проекта | [Рафинов Лев Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=77&id=6161" \t "_blank" \o "Рафинов Лев Геннадьевич) | Глава администрации  Шумерлинского района | – | 5% |
| 21. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрации Ядринского района | – | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | [Миллин Николай Петрович](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=79&id=6169" \t "_blank" \o "Миллин Николай Петрович) | Глава администрации Яльчикского района | – | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | [Ванерке Владимир Алексеевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=80&id=5998) | Глава администрации Янтиковского района | – | 5% |
| 24. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрации города Алатырь | – | 5% |
| 25. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрации города Канаш | – | 5% |
| 26. | Участник регионального проекта | [Чепрасова Ольга Викторовна](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=82&id=16643" \t "_blank" \o "Чепрасова Ольга Викторовна) | Глава администрации  города Новочебоксарск | – | 5% |
| 27. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| 28. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрации города Шумерля | – | 5% |
| **Проведена актуализация действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевлягин Александр Алексеевич | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 5% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Игнатьева Наталья Сергеевна | Начальник отдела градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Шевлягин Александр Алексеевич, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | 5% |
| 3. | Участник регионального  проекта | Шпилевая Нина Ивановна | Глава администрации Алатырского района | – | 5% |
| 4. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | – | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | [Селиванов Рудольф Васильевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=58&id=14911) | Глава администрации Батыревского района | – | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | – | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | [Горбунов Сергей Валерьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=60&id=14926) | Глава администрации Ибресинского района | – | 5% |
| 8. | Участник регионального проекта | [Степанов Владимир Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=63&id=14899) | Глава администрации Канашского района | – | 5% |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | – | 5% |
| 10. | Участник регионального проекта | [Осипов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=66&id=14649) | Глава администрации Комсольского района | – | 5% |
| 11. | Участник регионального проекта | [Кузнецов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=67&id=18562) | Глава администрации Красноармейского района | – | 5% |
| 12. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | – | 5% |
| 13. | Участник регионального проекта | [Мясников Анатолий Аркадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=70&id=11974) | Глава администрации Мариинско-Посадского района | – | 5% |
| 14. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | – | 5% |
| 15. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрации Порецкого района | – | 5% |
| 16. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрации Урмарского района | – | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Марков Борис Николаевич | И.о. главы администрации Цивильского района | – | 5% |
| 18. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрации Чебоксарского района | – | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрации Шемуршинского района | – | 5% |
| 20. | Участник регионального проекта | [Рафинов Лев Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=77&id=6161" \t "_blank" \o "Рафинов Лев Геннадьевич) | Глава администрации  Шумерлинского района | – | 5% |
| 21. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрации Ядринского района | – | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | [Миллин Николай Петрович](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=79&id=6169" \t "_blank" \o "Миллин Николай Петрович) | Глава администрации Яльчикского района | – | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | [Ванерке Владимир Алексеевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=80&id=5998) | Глава администрации Янтиковского района | – | 5% |
| 24. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрации города Алатырь | – | 5% |
| 25. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрации города Канаш | – | 5% |
| 26. | Участник регионального проекта | [Чепрасова Ольга Викторовна](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=82&id=16643" \t "_blank" \o "Чепрасова Ольга Викторовна) | Глава администрации  города Новочебоксарск | – | 5% |
| 27. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| 28. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрации города Шумерля | – | 5% |
| **Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Максимов Владимир Михайлович | Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Грищенко Алексей Алексеевич, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Афанасьева Ольга Геннадьевна | Консультант отдела экономического анализа и финансового контроля Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Максимов Владимир Михайлович, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | 10% |
| **Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение** | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевлягин Александр Алексеевич | Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | Ф.И.О., министр строительства, архитектуры и жилищно-комму-нального хозяйства Чувашской Республики | 5% |
| 2. | Участник регионального  проекта | Игнатьева Наталья Сергеевна | Начальник отдела градостроительства и архитектуры Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | Шевлягин Александр Алексеевич, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики – главный архитектор Чувашской Республики | 5% |
| 3. | Участник регионального  проекта | Шпилевая Нина Ивановна | Глава администрации Алатырского района | – | 5% |
| 4. | Участник регионального проекта | Куликов Александр Николаевич | Глава администрации Аликовского района | – | 5% |
| 5. | Участник регионального проекта | [Селиванов Рудольф Васильевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=58&id=14911) | Глава администрации Батыревского района | – | 5% |
| 6. | Участник регионального проекта | Николаев Леонид Григорьевич | Глава администрации Вурнарского района | – | 5% |
| 7. | Участник регионального проекта | [Горбунов Сергей Валерьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=60&id=14926) | Глава администрации Ибресинского района | – | 5% |
| 8. | Участник регионального проекта | [Степанов Владимир Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=63&id=14899) | Глава администрации Канашского района | – | 5% |
| 9. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Иванович | Глава администрации Козловского района | – | 5% |
| 10. | Участник регионального проекта | [Осипов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=66&id=14649) | Глава администрации Комсольского района | – | 5% |
| 11. | Участник регионального проекта | [Кузнецов Александр Николаевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=67&id=18562) | Глава администрации Красноармейского района | – | 5% |
| 12. | Участник регионального проекта | Башкиров Александр Викторович | Глава администрации Красночетайского района | – | 5% |
| 13. | Участник регионального проекта | [Мясников Анатолий Аркадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=70&id=11974) | Глава администрации Мариинско-Посадского района | – | 5% |
| 14. | Участник регионального проекта | Тимофеев Ростислав Николаевич | Глава администрации Моргаушского района | – | 5% |
| 15. | Участник регионального проекта | Лебедев Евгений Владимирович | Глава администрации Порецкого района | – | 5% |
| 16. | Участник регионального проекта | Васильев Андрей Васильевич | Глава администрации Урмарского района | – | 5% |
| 17. | Участник регионального проекта | Марков Борис Николаевич | И.о. главы администрации Цивильского района | – | 5% |
| 18. | Участник регионального проекта | Дмитриев Владимир Павлович | Глава администрации Чебоксарского района | – | 5% |
| 19. | Участник регионального проекта | Денисов Владимир Васильевич | Глава администрации Шемуршинского района | – | 5% |
| 20. | Участник регионального проекта | [Рафинов Лев Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=77&id=6161" \t "_blank" \o "Рафинов Лев Геннадьевич) | Глава администрации  Шумерлинского района | – | 5% |
| 21. | Участник регионального проекта | Софронов Андрей Леонидович | Глава администрации Ядринского района | – | 5% |
| 22. | Участник регионального проекта | [Миллин Николай Петрович](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=79&id=6169" \t "_blank" \o "Миллин Николай Петрович) | Глава администрации Яльчикского района | – | 5% |
| 23. | Участник регионального проекта | [Ванерке Владимир Алексеевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=80&id=5998) | Глава администрации Янтиковского района | – | 5% |
| 24. | Участник регионального проекта | Боголюбов Юрий Николаевич | Глава администрации города Алатырь | – | 5% |
| 25. | Участник регионального проекта | Михайлов Виталий Николаевич | Глава администрации города Канаш | – | 5% |
| 26. | Участник регионального проекта | [Чепрасова Ольга Викторовна](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=82&id=16643" \t "_blank" \o "Чепрасова Ольга Викторовна) | Глава администрации  города Новочебоксарск | – | 5% |
| 27. | Участник регионального проекта | Ладыков Алексей Олегович | Глава администрации города Чебоксары | – | 5% |
| 28. | Участник регионального проекта | Григорьев Алексей Дмитриевич | Глава администрации города Шумерля | – | 5% |

**6. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» установлено обеспечить достижение национальной цели Российской Федерации «улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно» в 2024 году.  В рамках достижения указанной цели региональным проектом «Жилье» предусмотрено увеличение объема жилищного строительства в Чувашской Республике не менее чем до 916 тыс. кв. м в год в 2024 году, в том числе в многоквартирных домах – до 670 тыс. кв. метров.  Для обеспечения жилищного строительства земельными участками будет вовлечено около 2,6 тыс. га свободных и неэффективно используемых земель.  Чувашская Республика намерена принимать ежегодное участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации с привлечением субсидий из федерального бюджета на софинансирование строительства объектов на участках комплексной застройки территорий. Федерации (в 2019 году предоставляется субсидия на строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне «Университетский-2» СЗР г. Чебоксары). |

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Жилье»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта Чувашской Республики «Жилье»**

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| **1.** | **Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации** | | | | | |
| 1.1. | Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 14.05.2019,  14.05.2020, 14.05.2021, 14.05.2022, 15.05.2023,  14.05.2024 | 28.05.2019,  28.05.2020, 28.05.2021, 28.05.2022, 28.05.2023,  28.05.2024 | В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Аналитическая  информация | РРП |
| 1.2. | Проведен отбор предложений администраций муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 28.05.2019,  28.05.2020, 28.05.2021, 28.05.2022, 28.05.2023,  28.05.2024 | 04.06.2019,  04.06.2020,  04.06.2021,  04.06.2022,  04.06.2023,  04.06.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Предложения одобрены Проектным комитетом | ПК |
| 1.3. | Контрольная точка  Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | 18.06.2019, 18.06.2020,  18.06.2021,  18.06.2022,  18.06.2023,  18.06.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Сформирован пакет документов в составе заявки на участие в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | СПГ |
| **2.** | **Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации** | | | | | |
| 2.1. | Направлена заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 18.06.2019, 18.06.2020,  18.06.2021,  18.06.2022,  18.06.2023,  18.06.2024 | 04.07.2019, 04.07.2020, 04.07.2021, 04.07.2022, 04.07.2023,  04.07.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | РРП |
| 2.2. | Контрольная точка  Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |  | 31.12.2019,  31.12.2020,  31.12.2021,  31.12.2022,  31.12.2023,  31.12.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов | Законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики утвержден объем средств на финансирование строительства объектов на участках комплексной застройки территорий | СПГ |
| **3.** | **Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий** | | | | | |
| 3.1. | Заключены соглашения о реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства с застройщиками, осуществляющими застройку участков комплексной застройки | 17.08.2019,  17.08.2020, 17.08.2021,  17.08.2022, 17.08.2023,  17.08.2024 | 28.11.2019,  28.11.2020,  28.11.2021,  28.11.2022,  28.11.2023,  28.11.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Соглашение о взаимодействии администрации муниципального образования и застройщика(ов), участвующих в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | РРП |
| 3.2. | Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | 15.01.2019,  15.01.2020,  15.01.2021,  15.01.2022,  15.01.2023,  15.01.2024 | 15.02.2019,  15.02.2020,  15.02.2021,  15.02.2022,  15.02.2023,  15.02.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета  республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации | СПГ |
| 3.3. | Контрольная точка  Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий |  | 01.02.2019,  01.02.2020,  01.02.2021,  01.02.2022,  01.02.2023,  01.02.2024, 01.02.2025 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Отчет представлен  в Минстрой России | СПГ |
| **4.** | **Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м,**  **в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м** | | | | | |
| 4.1. | Заключены соглашения о взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов по обеспечению ввода жилья на территории муниципальных образований | 01.02.2019, 01.02.2020, 01.02.2021, 01.02.2022, 01.02.2023, 01.02.2024 | 15.05.2019,  01.03.2020, 01.03.2021, 01.03.2022, 01.03.2023, 01.03.2024 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  главы муниципальных районов и городских округов | Соглашения о взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов об обеспечении ввода жилья на территории муниципальных образований | СПГ |
|  | Контрольная точка  Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м,  в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м |  | 01.02.2020,  01.02.2021,  01.02.2022,  01.02.2023,  01.02.2024, 01.02.2025 | А.А.Грищенко,  В.М.Максимов,  А.А.Шевлягин,  главы муниципальных районов и городских округов | Отчет представлен  в Чувашстат | СПГ |
| **4.** | **Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике** | | | | | |
| 4.1. | Установлено разработанное Минстроем России типовое тиражируемое программное обеспечение ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в целях создания системы в Чувашской Республике | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А.Грищенко,  А.А. Шевлягин | Соглашение о сотрудничестве с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральный научно - исследовательский и проектный институт Минстроя России», с разработчиком типового тиражируемого программного обеспечения ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | РРП |
| 4.2. | Контрольная точка  Обеспечено создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике |  | 31.12.2019 | А.А.Грищенко,  А.А. Шевлягин | Отчет одобрен  Проектным комитетом | СПГ |
| **5.** | **Проведена актуализация действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей** | | | | | |
| 5.1. | Внесены изменения в административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей | 01.01.2019 | 31.12.2021 | А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей | РРП |
| 5.2. | Контрольная точка  Проведена актуализация действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей |  | 31.12.2021 | А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Отчет одобрен  Проектным комитетом | СПГ |
| **6.** | **Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна»** | | | | | |
| 6.1. | Созданы условия в органах местного самоуправления, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ресурсообеспечивающих организациях для выдачи разрешительной документации по принципу «одного окна» | 17.12.2018 | 01.07.2022 | В.М. Максимов,  А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Отчет одобрен  Проектным комитетом | ПК |
| 6.2. | Контрольная точка  Обеспечена возможность прохождения административных процедур в жилищном строительстве по принципу «одного окна» в единой информационной системе жилищного строительства |  | 01.02.2022 | В.М. Максимов,  А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Отчет одобрен  Проектным комитетом | СПГ |
| **7.** | **Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение** | | | | | |
| 7.1. | Актуализированы генеральные планы городских округов и поселений Чувашской Республики | 17.12.2018 | 31.12.2019,  31.12.2020,  31.12.2021,  31.12.2022,  31.12.2023,  31.12.2024 | А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Решения органов местного самоуправления об утверждении генеральных планов городских округов и поселений Чувашской Республики | РРП |
| 7.2. | Контрольная точка  Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение |  | 31.12.2019,  31.12.2020,  31.12.2021,  31.12.2022,  31.12.2023,  31.12.2024 | В.М. Максимов  А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов | Отчет одобрен  Проектным комитетом | СПГ |

Примечания:

СПГ - Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности

РРП - Руководитель регионального проекта

ПК - Проектный комитет по реализации в Чувашской Республике национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральных проектов, входящих в его состав

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Жилье»

**МЕТОДИКА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| **Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, ед.** | | | | | | | |
| 1 | Общее количество земельных участков, включенных в оборот в целях жилищного строительства в течение года, определяется из расчета потребности в таких участках для обеспечения ежегодного ввода жилья | Нормативная площадь одного участка (га), включенного в оборот в целях жилищного строительства, на 1 тыс. кв. м жилья | Органы местного самоуправления | Минстрой Чувашии | Чувашская Республика | Ежегодно | Отчеты органов местного самоуправления по освоению земельных участков. Показатель абсолютный |