Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (МСП) |
| --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | Условия для бизнеса | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Краткое наименование регионального проекта | Условия для бизнеса |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |
| Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Чувашская Республика - Чувашия) |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом, млн.человек | Основной показатель | 0,0000 | 01.11.2018 | 0,000 | 0,006 | 0,013 | 0,017 | 0,020 | 0,023 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
| Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) Характеристика результата регионального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| 1.1. | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 10.04.2019 31.12.2024 | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. |
| Результат федерального проекта: Исключена обязанность предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| 1.2. | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.07.2020-31.12.2024 | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. |
| Результат федерального проекта: Проведена ежегодная лотерея фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) субъектов МСП в целях стимулирования их к легализации транзакций Характеристика результата федерального проекта: Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| 1.3. | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | 20.12.2024 | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников Характеристика результата федерального проекта: Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| 1.4. | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2019-31.12.2024 | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности Характеристика результата федерального проекта: Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| 1.5. | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 20.12.2019-31.12.2024 | Применение на территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством и подзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение "Социальное предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| 1.6. | Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | 20.12.2019-31.12.2024 | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. |
| Результат федерального проекта: Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы Характеристика результата регионального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 1.7. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы | 31.02.2020 | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| 1.8 | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2020 20.12.2024 | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. |
| Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2. | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. |
| 2.1. | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | 20.12.2020 | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. |
| Результат федерального проекта: Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| 2.2 | Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019-20.12.2019 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. |
| Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам Характеристика результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес». |
| 2.3 | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 -20.12.2024 | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». |
| 2.4 | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога | 20.12.2024 | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Всего по региональному проекту | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | консолидированный бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | республиканский бюджет Чувашской Республики | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 2 | Руководитель проекта | Григорьев С.В. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышлен-ности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 3 | Администратор | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 5 | Участник регионального проекта | Федорова О.В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З.П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Иванов Е.П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З.П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) |
| 7. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ватковский Л.Г. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Иванова И.С. | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ватковский Л.Г., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 10. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 11. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 12. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику |
| 13. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 14. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 15. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 16. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 17. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | С.В. Григорьев, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций |
| 18. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 19. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 20. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 21. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 22. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 23. | Участник регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 26. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 27. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 28. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности |
| 30. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Григорьев С.В. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 31. | Участник регионального проекта | Поздеева М.А. | главный специалист - эксперт отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Иванов С.Ю., начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 32. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 34. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 35. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере |
| 36. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 37. | Участник регионального проекта | Иванова И.С. | заведующий сектором регулирования торговли и сферы услуг Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ватковский Л.Г., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 38. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 39. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 40. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 41. | Участник регионального проекта | Устинов А.Е. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 20 |
| Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы. Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Тимофеев А.В. | заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | Яковлев К.Г., министр образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| 43. | Участник регионального проекта | Григорьева С.Б. | заведующий сектором туристских проектов министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики | Тимофеев А.В., заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики | 5 |
| Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. |
| 44. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Яхатина Н.К. | заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Тимофеева Н.Ю., министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 5 |
| 45. | Участник регионального проекта | Лебедева Р.П. | заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Тимофеева Н.Ю., министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | Тупицина Л.Б. | начальник отдела учета, регистрации права собственности и актуализации объектов недвижимого имущества Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Лебедева Р.П., заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 10 |
| 47. | Участник регионального проекта | Устенко И.Г. | начальник отдела доходов от управления, аренды и контроля за использованием государственного имущества Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | Яхатина Н.К., заместитель министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики | 10 |
| 48. | Участник регионального проекта | Иванов Е.П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Магомедова З.П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики |
| 49. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам |
| 50. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 51. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 52. | Участник регионального проекта | Устинов А.Е. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам |
| 53. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 54. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 55. | Участник регионального проекта | Устинов А.Е. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 56. | Участник регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 57. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 58. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 59. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 60. | Участник регионального проекта | Шалаев А.Ю. | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 61. | Участник регионального проекта | Данилов А.М. | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |
| 62. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 63. | Участник регионального проекта | Маслов А.В. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 64. | Участник регионального проекта | Устинов А.Е. | исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 65. | Участник регионального проекта | Викторов В.О. | руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 66. | Участник регионального проекта | Михайлов А.В. | начальник отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики; | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 67. | Участник регионального проекта | Кузьмин Н.В. | эксперт I категории отдела «Центр поддержки предпринимательства» автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Викторов В.О., руководитель автономного учреждения Чувашской Республики «Республиканский бизнес-инкубатор по поддержке малого и среднего предпринимательства и содействию занятости населения» Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 68. | Участник регионального проекта | Иванов С.Ю. | начальник отдела инновационного развития экономики Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 69. | Участник регионального проекта | Шалаев А.Ю. | директор АНО «Центр прототипирования инновационных разработок в области машиностроения в Чувашской Республике» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |
| 70. | Участник регионального проекта | Данилов А.М. | исполнительный директор Регионального Центра инжиниринга Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», Центра сертификации, стандартизации и испытаний Чувашской Республики Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики» | Григорьев С.В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 5 |

6. Дополнительная информация

Проектом предусматривается реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, которые в совокупности внесут существенный вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом к 2024 году составит 23 единицы.

Приложение

к паспорту регионального проекта Чувашской Республики «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уро-вень конт-роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику |
| 1.1. | Обеспечено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) о базовых правилах и принципах организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) | 10.04.2019 | 31.12.2024 | Л.Г. Ватковский И.С. Иванова В.О. Викторов .В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов | Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгово-го объекта требуется для государственных или муниципальных нужд. | ВПО |
| 1.2. | Обеспечено информирование субъектов МСП об исключении обязанности предоставления налоговой декларации для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику | 01.07.2020 | 31.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов | Обеспечено снижение административной нагрузки для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, связанную с необходимостью заполнения и представления в налоговый орган налоговой декларации. | ВПО |
| 1.3. | Обеспечено информирование и участие субъектов МСП в ежегодной лотерее фискальных чеков среди потребителей товаров (работ, услуг) в целях стимулирования их к легализации транзакций | 01.03.2024 | 20.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов З.П. Магомедова | Снижен уровень теневой занятости посредством привлечения граждан к контрольным мероприятиям над налогоплательщиками, использующими контрольно-кассовую технику. | ВПО |
| 1.4. | Обеспечено информирование субъектов МСП о законодательно закрепленном переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников | 20.12.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов С.Ю. Иванов З.П. Магомедова | Применение субъектами МСП установленного специального налогового режима, обеспечивающего комфортные условия перехода предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения. | ВПО |
| 1.5. | Обеспечено внедрение установленных федеральным законодательством единых подходов к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности | 20.12.2019 | 31.12.2024 | С.В. Григорьев М.А. Поздеева С.Ю. Иванов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов | Применение на территории Чувашской Республики принятых федеральным законодательством и подзаконными актами единых подходов к созданию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов. | ВПО |
| 1.6. | Информирование субъектов МСП о законодательно закреплённом определении «Социальное предпринимательство» в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере | 20.12.2019 | 31.12.2024 | В.О. Викторов И.С. Иванова А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин А.В. Маслов А.Е. Устинов | Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. | ВПО |
| 1.7. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы |  | 31.02.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего и въездного туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. | ВПО |
| 1.7.1. | Обеспечен сбор предложений муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, заинтересованных организаций по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма | 01.09.2019 | 01.11.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики, заинтересованные организации | ВПО |
| 1.7.2. | Проведен анализ поступивших предложений по разработке комплекса мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | 01.11.2019 | 01.12.2019 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Подготовлены предложения для обсуждения в рамках стратегической сессии | ВПО |
| 1.7.3. | Проведена стратегическая сессия с представителями малого и среднего бизнеса туристской сферы | 01.12.2019 | 01.01.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Отчет о проведении стратегической сессии | ВПО |
| 1.7.4. | Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы | - | 01.03.2020 | А.В. Тимофеев С.Б. Григорьева | Перечень предложений, направленный в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 1.8. | Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, по результатам деятельности созданных коллегиальных органов, до 1 декабря 2024 года не менее чем 190 (нарастающим итогом), в том числе 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2020 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.; 38 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 38 объекта по состоянию на 1 декабря 2024 г. | 01.12.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. | ВПО |
| 1.8.1. | Обеспечено на основе предложений органов исполнительной власти Чувашской Республики внесение изменений и дополнений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 сентября 2008 г. № 285 «Об утверждении перечней государственного имущества Чувашской Республики для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина И.Г. Устенко | Письма в органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.8.2. | Обеспечен сбор информации от муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики по опубликованию на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества | 01.07.2020 | 01.09.2020 | Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.8.3. | Проведен анализ опубликования на официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, на основании информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в Чувашской Республике | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Сводный отчет по результатам анализа опубликованной информации | ВПО |
| 1.8.4. | Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества в Чувашской Республике | 01.12.2020 | 01.02.2021 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Письмо в Правительство Чувашской Республики с информацией по увеличению количества объектов государственного и муниципального имущества | ВПО |
| 1.8.5. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | 01.09.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Ежегодные отчеты в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 1.8.6. | Разработана структура и содержание раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП» | 01.09.2020 | 01.12.2020 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики с рекомендуемой структурой и составом информации, размещаемой в разделах | ВПО |
| 1.9.7. | На официальных сайтах муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены сведения об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества в объеме и порядке, установленном правовыми актами Чувашской Республики, муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики, в целях последующего использования такого имущества субъектами МСП | 01.12.2020 | 01.01.2021 | Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина Е.П. Иванов | Доклад в Правительство Чувашской Республике | ВПО |
| 1.9.8. | Сформированы предложения по дополнению и (или) формированию перечней государственного и (или) муниципального имущества, на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах государственного и муниципального имущества, а также на основе информации, предоставленной коллегиальными органами, созданными в Чувашской Республике | 01.12.2020 | 01.03.2021 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Письма в муниципальные районы и городские округа Чувашской Республики и органы исполнительной власти Чувашской Республики | ВПО |
| 1.9.9. | Обеспечен доступ субъектов МСП к информации о предоставляемом на льготных условиях государственном и муниципальном имуществе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), центры оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) и Портал Бизнес-навигатора МСП | 01.12.2020 | 20.12.2024 | Н.К. Яхатина Р.П. Лебедева Л.Б. Тупицина И.Г. Устенко Е.П. Иванов | Ежегодные отчеты в Правительство Чувашской Республики | ВПО |
| 2 | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы |
| 2.1 | Принят Закон Чувашской Республики (при необходимости) о введение специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | 01.01.2019 | 20.12.2020 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова | Применение нового налогового режима для самозанятых граждан на территории Чувашской Республики. | ВПО |
| 2.2. | Внедрение на территории Чувашской Республики специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам | 01.07.2019- | 20.12.2019 | С.В. Григорьев А.В. Маслов А.Е. Устинов | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-доставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. | ВПО |
| 2.3. | В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультацион-ных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | С.В. Григорьев А.В. Маслов А.Е. Устинов В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин С.Ю. Иванов А.Е. Устинов А.Ю. Шалаев А.М. Данилов | Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, пре-доставлена возможность получения ус-луг и мер поддержки в Центре «Мой бизнес». | ВПО |
| 2.4. | Реализована информационная кампания на территории Чувашской Республики по популяризации института самозанятых граждан, с разъяснением особенностей специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, и информированием об IT-платформе, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога |  | 20.12.2019 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов А.Е. Устинов В.О. Викторов А.В. Михайлов Н.В. Кузьмин С.Ю. Иванов А.Е. Устинов А.Ю. Шалаев А.М. Данилов | В целях стимулирования самозанятых граждан к переходу на новый налоговый режим реализован комплекс мероприятий по популяризации института самозанятых граждан, в том числе: размещение информационного контента с разъяснением особенностей специального налогового режима и порядка постановки на учет самозанятых граждан на региональных телевизионных каналах, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в периодических печатных изданиях с большим тиражом. | ВПО |