|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **Администрацийě**  **ХУШУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |

15.06.2015 № 163 -р

Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования города Чебоксары успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик

В целях реализации соглашения, заключенного между Кабинетом Министров Чувашской Республики, администрацией города Чебоксары и автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» о взаимодействии в рамках пилотной апробации успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне.

1. Утвердить План мероприятий (дорожной карты) по внедрению на территории муниципального образования города Чебоксары успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик.

2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Семенова М.Л.

Глава администрации города Чебоксары А.О. Ладыков

Утвержден

распоряжением администрации города Чебоксары

от 15.06.2015 № 163-р

План мероприятий (дорожная карта)

по внедрению на территории муниципального образования города Чебоксары успешных практик,

направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,

включенных в Атлас муниципальных практик

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап реализации** | **Результат этапа** | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный за этап реализации** |
| **1.** | **Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования.** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам 8 (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. На официальном сайте администрации города Чебоксары создан отдельный раздел «Инвестиции», содержащий следующие подразделы: адресная инвестиционная программа; нормативные документы; инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации на территории города Чебоксары; инвестиционные программы по развитию муниципальных систем г. Чебоксары; информация о реализуемых инвестиционных коммерческих проектах по городу Чебоксары; инвестиционный потенциал г. Чебоксары; лизинговые компании города Чебоксары; инвестиционные компании города Чебоксары; инвестиционные проекты, реализуемые на территории города Чебоксары; инвестиционные площадки города Чебоксары; межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ»; страховые компании; банки города Чебоксары; гранты; контакты. Показатель эффективности. Информированность инвестора об основных возможностях города Чебоксары как площадки для инвестора составляет 100%. Ежегодная актуализация инвестиционного паспорта. | | | |
| 1.1. | Сбор и анализ информации для включения в инвестиционный паспорт города Чебоксары | Разделы:  1. Общая информация о муниципальном образовании.  2. Параметры социально-экономического развития муниципального образования. 3. Нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность в муниципальном образовании.  4. Перечень объектов инфраструктуры для осуществления инвестиционной деятельности. 5. Перечень и описание свободных земельных участков для осуществления инвестиционной деятельности.  6. Реализуемые инвестиционные проекты. 7. Контактная информация. | 01.06.2015 | 15.06.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.2. | Обобщение актуальных данных для создания инвестиционного паспорта города Чебоксары | Проект текстового варианта Инвестиционного паспорта города Чебоксары | 15.06.2015 | 07.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.3. | Проведение опроса о полноте информации, содержащейся в инвестиционном паспорте. | Проведение опроса об инвестиционном паспорте города Чебоксары | 07.07.2015 | 31.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.4. | Презентация инвестиционного паспорта города Чебоксары | Инвестиционный паспорт города Чебоксары | 31.07.2015 | 10.08.2015 | Ильин Сергей Вячеславович - директор МБУ «Городская реклама»  8 (8352) 23 34 21 |
| 1.5. | Размещение инвестиционного паспорта на официальном сайте администрации города Чебоксары и на Инвестиционном портале Чувашской Республики (по согласованию). | Официальный сайт администрации города Чебоксары | 10.08.2015 | 15.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.6. | Перевод инвестиционного паспорта города Чебоксары на английский язык | Инвестиционный паспорт города Чебоксары в английской версии | 31.07.2015 | 15.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.7. | Ежегодное обновление информации инвестиционного паспорта | Актуальная информация в инвестиционном паспорте | 15.01.2016 | 15.02.2016 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 1.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 15.08.2015 | 31.08.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 1.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 1.10. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 10.09.2015 | 25.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **2.** | **Практика №3. Принятие инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) муниципального образования** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам 8 (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. Отсутствие документа, который должен продемонстрировать потенциальным инвесторам и кредиторам инвестиционную привлекательность города. Документ, который предоставляет возможность проанализировать инвестиционные риски и принять решение о своей заинтересованности и необходимости дальнейшего более подробного изучения возможности инвестиций в город, или проекты.  Показатель эффективности. Повышение инвестиционной активности - 100%. | | | |
| 2.1. | Выработка основных принципов взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов | Принципы инвестиционной декларации | 15.06.2015 | 05.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 2.2. | Подготовка проекта | Проект, в котором закрепляются:  принцип равенства; принцип вовлеченности;  принцип прозрачности и др. | 05.07.2015 | 30.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 2.3. | Принятие инвестиционной декларации | Инвестиционная декларация | 30.07.2015 | 15.08.2015 | Ладыков Алексей Олегович - глава администрации города Чебоксары |
| 2.4. | Размещение на официальном сайте администрации города Чебоксары, в СМИ и на Инвестиционном портале Чувашской Республики (по согласованию) | Официальный сайт администрации города Чебоксары, официальные печатные издания | 15.08.2015 | 30.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 2.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 30.08.2015 | 10.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 2.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 10.09.2015 | 31.10.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 2.7. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 31.10.2015 | 15.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **3.** | **Практика № 4. Принятие комплекса муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.  1. В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары на 2014-2020 годы» реализуются четыре подпрограммы: Подпрограмма города Чебоксары «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары на 2014-2020 годы»; Подпрограмма города Чебоксары «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары на 2014 - 2020 годы»; Подпрограмма города Чебоксары «Формирование благоприятной инвестиционной среды в городе Чебоксары на 2014-2020 годы»; Подпрограмма города Чебоксары «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары на 2014-2020 годы».  2. Утверждено положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары и порядка оценки эффективности программ (проектов), капитальных вложений, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары (утв. постановлением администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 18 декабря 2013 г. №4207). Положение устанавливает порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики (далее - бюджет города Чебоксары) на очередной финансовый год и плановый период.  3. Ежегодно формируется адресная инвестиционная программа города Чебоксары, которая представляет собой перечень строек и объектов для городских нужд, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты.  4. Ежегодно издается сборник муниципальных актов (включая акты, устанавливающие основные направления участие муниципального образования в инвестиционной деятельности).  Показатель эффективности. Выработка инвестиционно-ориентированной законодательной базы, позволяющей повысить привлекательность города Чебоксары в глазах инвестора - 100 %. Новая структура законов будет являться рычагом к эффективному содействию в развитии экономики города. | | | |
| 3.1. | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет их непротиворечивости и полноты правового регулирования в сфере участия муниципального образования в инвестиционной деятельности | Определены муниципальные правовые акты, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 01.06.2015 | 20.06.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55; Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 3.2. | Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов, связанных с нормами земельного кодекса РФ, формы поддержки инвесторов, формы взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности | Проекты муниципальных правовых актов | Постоянно | Постоянно | Васильев Юрий Александрович - заместитель главы администрации - председатель Горкомимущества  8 (8352) 23 41 00;  Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 3.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, касающихся инвестиционной и предпринимательской деятельности | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | 01.08.2015 | 10.09.2015 | Наумов Андриан Львович-начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары |
| 3.4. | Принятие (утверждение) муниципальных правовых актов | Муниципальные правовые акты | 10.09.2015 | 20.09.2015 | Ладыков Алексей Олегович - глава администрации города Чебоксары |
| 3.5. | Опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации | Официальные тексты муниципальных правовых актов | 20.09.2015 | 30.09.2015 | Жуков Александр Евгеньевич - начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики 8 (8352) 23 50 45 |
| 3.6. | Размещение актуальных текстов муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | Актуальные тексты муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | по мере поступления | по мере поступления | Жуков Александр Евгеньевич - начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики 8 (8352) 23 50 45 |
| 3.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 25.09.2015 | 30.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 3.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 01.11.2015 | 30.11.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 3.9. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.12.2015 | 15.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **4.** | **Практика №5. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам 8 (8352) 23 50 04 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В муниципальном образовании город Чебоксары приняты правовые акты, определяющие порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Необходимо проводить оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для осуществления предпринимательской деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности. Необходимо провести экспертизу действующих муниципальных правовых актов на предмет наличия излишне обременительных правил поведения для субъектов малого и среднего предпринимательства. Постановление Администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 5 марта 2014 г. №855 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации города Чебоксары», постановление Администрация г. Чебоксары Чувашской Республики от 31 декабря 2014 г. №4497 «Об утверждении порядка проведения экспертизы нормативных правовых актов администрации города Чебоксары, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».  Показатель эффективности. Все нормативно-правовые акты, затрагивающие инвестиционную и предпринимательскую деятельность, проходят оценку регулирующего воздействия - 100%. | | | |
| 4.1. | Подписание соглашения о взаимодействии между администрацией города Чебоксары и организациями, представляющими интересы предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации города Чебоксары | Соглашение о взаимодействии | 01.03.2015 | 31.03.2015 | Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары,  8(8352) 23-50-89 |
| 4.2. | Образование при администрации города Чебоксары рабочей группы по оценке регулирующего воздействия | Распоряжение о создании рабочей группы | 01.05.2015 | 31.05.2015 | Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары,  8(8352) 23-50-89 |
| 4.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов с привлечением предпринимательского сообщества | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары,  8(8352) 23-50-89 |
| 4.4. | Опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации | Официальные тексты муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | Жуков Александр Евгеньевич - начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики 8(8352) 23-50-45 |
| 4.5. | Утверждение плана проведения экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов с привлечением предпринимательского сообщества | План проведения экспертизы | 01.06.2015 | 30.06.2015 | Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары,  8(8352) 23-50-89 |
| 4.6. | Проведение экспертизы ранее принятых нормативных правовых актов с привлечением предпринимательского сообщества согласно плану | Заключения об экспертизе ранее принятых муниципальных нормативных правовых актов | в соответствии с планом | в соответствии с планом | Наумов Андриян Львович - начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары,  8(8352) 23-50-89 |
| 4.7. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.07.2015 | 14.07.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 4.8. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 15.07.2015 | 31.07.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 4.9. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **5.** | **Практика №6. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.  В целях развития коммунальной инфраструктуры города разработаны и утверждены схемы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Чебоксары. Указанные схемы размещены на официальном сайте Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары. На основании данных схем разработаны инвестиционные программы ОАО «Водоканал» и ООО «Коммунальные технологии» по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Постановлением администрации г. Чебоксары Чувашской Республики от 18 декабря 2013 г. № 4207 утверждено положение о порядке формирования и реализации адресной инвестиционной программы города Чебоксары и порядка оценки эффективности программ (проектов), капитальных вложений, финансируемых в рамках адресной инвестиционной программы города Чебоксары. Адресная инвестиционная программа города Чебоксары содержит перечень объектов строительства и реконструкций. Отчеты о реализации адресной инвестиционной программы размещены на официальном сайте администрации города Чебоксары, в разделе инвестиции, в подразделе адресная инвестиционная программа (www.gcheb.cap.ru). Необходимо разработать план создания объектов, необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании.  Показатель эффективности.  Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию — 6 объектов. | | | |
| 5.1. | Создание рабочей группы по разработке плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте | Распоряжение о создании рабочей группы | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 5.2. | Выработка механизма предоставления структурными подразделениями администрации города Чебоксары актуальной информации для плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на инвестиционной карте | Протокол совещания | 15.07.2015 | 15.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 5.3. | Сбор информации для размещения на интерактивной карте | Перечень инвестиционных площадок и объектов, размещенных на интерактивной карте | 15.08.2015 | 01.09.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 5.4. | Внесение изменений и дополнений в интерактивную карту | Обновленная интерактивная карта | 01.09.2015 | 15.09.2015 | Павлов Дмитрий Григорьевич - начальник отдела информатизации администрации города Чебоксары  8 (8352)23 51 23 |
| 5.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 15.09.2015 | 10.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 5.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 10.10.2015 | 30.10.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 5.7. | Подтверждение выполнения требований Стандарта | Заключение по результатам экспертизы | 01.11.2015 | 15.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **6.** | **Практика №9. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.  Заключены два соглашения о реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Отсутствует правовой документ, закрепляющий процедуру реализации проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства.  Показатель эффективности.  Порядок реализации механизмов муниципально-частного партнерства – один нормативный акт, который позволит:   1. создать правовые условия для эффективного решения вопросов местного значения муниципального образования города Чебоксары посредством объединения муниципальных и частных ресурсов на долговременной и взаимовыгодной основе; 2. повысить качество и обеспечение доступности предоставляемых населению услуг; 3. реализовать инвестиционный проект: «Реконструкция бывшего Дома пионеров по бульвару купцов Ефремовых под МУК «Музей города Чебоксары», Лакреевский лес и др. | | | |
| 6.1. | Анализ лучших практик, применения процедуры муниципального частного партнерства | Анализ лучших практик | 10.06.2015 | 20.06.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 6.2. | Разработка перечня проектов с возможной реализацией с использованием механизма государственно-частного партнерства | Утвержденный перечень | 20.06.2015 | 30.06.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 6.3. | Разработка проектов муниципальных правовых актов | Проекты муниципальных правовых актов | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 6.4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | 15.07.2015 | 20.08.2015 | Наумов Андриан Львович-начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 85 |
| 6.5. | Утверждение нормативно-правового акта, закрепляющие процедуру реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Муниципальные правовые акты | 20.08.2015 | 05.09.2015 | Ладыков Алексей Олегович - глава администрации города Чебоксары |
| 6.6. | Опубликование муниципальных правовых актов в печатных средствах массовой информации | Официальные тексты муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | Жуков Александр Евгеньевич - начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики 8 (8352) 23 50 45 |
| 6.7. | Размещение актуальных текстов муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | актуальные тексты муниципальных правовых актов на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет | по мере принятия муниципальных правовых актов | по мере принятия муниципальных правовых актов | Жуков Александр Евгеньевич - начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики 8 (8352) 23 50 45 |
| 6.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 05.09.2015 | 25.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 6.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 25.09.2015 | 10.10.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 6.10. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 10.10.2015 | 30.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **7.** | **Практика № 10 Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | Александров Герман Геннадиевич - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  8(8352) 62 10 49  Павлов Анатолий Леонидович - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства  8 (8352) 23 50 03 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В настоящее время в целях создания благоприятных условий функционирования и развития малого и среднего предпринимательства в промышленной сфере на территории г. Чебоксары с 2013 года реализуется социально и экономически значимый для города Чебоксары и Чувашской Республики в целом инвестиционный проект по созданию Индустриального парка, площадки для развития высокотехнологичных производств, обеспеченных современной инженерной и транспортной инфраструктурой. На площадях индустриального парка предусматривается размещение 10 субъектов малого и среднего предпринимательства. Показатель эффективности. Строительство на территории города Чебоксары индустриального парка (2 очередь). | | | |
| 7.1. | Публикации информации о существующих объектах инфраструктуры в местных СМИ и Интернет - ресурсах | Официальный сайт администрации города Чебоксары и на Инвестиционном портале Чувашской Республики | 15.07.2015 | 30.07.2015 | Майоров Денис Вячеславович - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 8 (8352) 23 51 80, Порфирьев Павел Николаевич - заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи 8 (8352) 23 51 05 |
| 7.2. | Мониторинг свободных производственных площадей на территории города Чебоксары | Реестр свободных производственных площадей | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций 8 (8352) 23 50 91 |
| 7.3. | Определение технической возможности присоединения объектов инвестора | Получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций | после поступления обращения инвестора  от 14 до 30 дней | после поступления обращения инвестора  от 14 до 30 дней | Денисов Дмитрий Сергеевич - зав. Сектором энергетики транспорта и связи, ресурсоснабжающие и сетевые организации 8(8352) 23 50 66 |
| 7.4. | Технологическое присоединение объектов инвестора | Увеличение протяженности инженерных сетей, строительство новых объектов энергетики | по мере готовности проектной документации | по мере готовности проектной документации | Денисов Дмитрий Сергеевич - зав. сектором энергетики транспорта и связи, ресурсоснабжающие и сетевые организации 8(8352) 23 50 66 |
| 7.5. | Утверждение ПЗиЗ | Решение Чебоксарского городского Собрания депутатов об утверждении ПЗиЗ | 20.10.2015 | 25.12.2015 | Мамуткин Вениамин Викентьевич - начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары  8(8352) 23 51 77 |
| 7.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 15.07.2015 | 29.07.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 7.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение проектного офиса или уполномоченного органа исполнительной власти Чувашской Республики | 29.07.2015 | 15.08.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 7.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 15.08.2015 | 15.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **8.** | **Практика № 13. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развития предпринимательства при главе муниципального образования** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов.  Постановлением главы города Чебоксары от 01 августа 2011 году № 9 создан Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Основными задачами Совета является: стимулирование развития предпринимательской активности на территории города Чебоксары, поддержка активизации деятельности общественных объединений, ассоциаций предпринимателей, направленных на решение задач в области социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение выполнения федеральных, республиканских программ поддержки малого и среднего предпринимательства, законодательных актов Российской Федерации, Чувашской Республики, нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере предпринимательской деятельности, разработка Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары и координация ее исполнения, содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и семинарах, проводимых в городе Чебоксары и за пределами Чувашской Республики. Функции Совета: участие в подготовке и рассмотрении нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Чебоксары, непосредственно затрагивающих интересы малого и среднего предпринимательства, разработка предложений по совершенствованию действующих нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Чебоксары, регулирующих вопросы развития предпринимательской деятельности, участие в рассмотрении инвестиционных предпринимательских проектов, обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления города Чебоксары и субъектов предпринимательской деятельности при реализации в городе Чебоксары государственной социально-экономической политики, пропаганда целей и задач, положительного опыта развития малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары, разработка предложений по приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.  Показатель эффективности. Количество заседаний 4 раза в год (ежеквартально). | | | |
| 8.1. | Разработка проекта нормативно-правового акта «О Совете по инвестиционной политике города Чебоксары» | Проект Постановления «О совете по инвестиционной политике города Чебоксары» | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 8.2. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | 15.07.2015 | 05.08.2015 | Наумов Андриан Львович-начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 87 |
| 8.3. | Утверждения Постановления «О Совете по инвестиционной политике города Чебоксары» | Постановление «О совете по инвестиционной политике» | 05.08.2015 | 25.08.2015 | Ладыков Алексей Олегович - глава администрации города Чебоксары |
| 8.4. | Проведения первого совещания заседания Совета по инвестиционной политике города Чебоксары | Протокол совещания | 25.08.2015 | 30.08.2015 | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| 8.5. | Публикация информации о существующих объектах инфраструктуры в местных СМИ и Интернет ресурсах | Официальный сайт администрации города Чебоксары, официальные печатные издания, Инвестиционный портал Чувашской Республики | постоянно | постоянно | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 30.08.2015 | 15.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 8.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 8.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.09.2015 | 30.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **9.** | **Практика №14 Внедрение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В целях координации взаимодействия республиканских органов государственной власти и города Чебоксары на территории города Чебоксары необходимо создания института инвестиционного уполномоченного. Проблема - отсутствие канала взаимодействия между городом Чебоксары и органами исполнительной власти, предпринимателями и инвесторами.  Показатель эффективности. Количество обращений к инвестиционному уполномоченному не менее 5 раз. | | | |
| 9.1. | Анализ существующих практик введения института инвестиционного уполномоченного в других муниципальных образованиях | Анализ лучших практик | 10.06.2015 | 25.06.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 9.2. | Разработка проекта нормативного акта, регулирующего работу института инвестиционного уполномоченного | Разработка проекта нормативно-правового акта | 25.06.2015 | 15.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 9.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | Заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов | 15.07.2015 | 15.08.2015 | Наумов Андриан Львович-начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 87 |
| 9.4. | Принятие нормативного правового акта, закрепляющие основные функции инвестиционного уполномоченного | Инвестиционный уполномоченный | 15.08.2015 | 25.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 9.5. | Публикация информации о существующих объектах инфраструктуры в местных СМИ и Интернет ресурсах | Официальный сайт администрации города Чебоксары, официальные печатные издания, Инвестиционный портал Чувашской Республики | постоянно | постоянно | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 9.6. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 25.08.2015 | 15.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 9.7. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 9.8. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **10.** | **Практика №16. Формирование системы информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам  8 (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. На официальном сайте администрации города Чебоксары размещены тематические баннеры:  «Малое и среднее предпринимательство» и "Торговля, предпринимательство и бытовые услуги". Данные разделы содержат: нормативно - правовые акты, формы поддержки предпринимательства, бланк заявления о ходатайстве на составления бизнес-плана, конкурсы, как получить поддержку, приглашение на семинары и другую полезную информацию ([www.gcheb.cap.ru](http://www.gcheb.cap.ru)).  Показатель эффективности.  1. Размещение актуальной информации о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном и региональном уровнях – ежемесячно.  2. Периодическое освещение деятельности органов местного самоуправления в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации ежеквартально.  3. Проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по вопросам предпринимательской деятельности – 1.  4. Оказание консультационных услуг по вопросам ведения предпринимательской деятельности - еженедельно. | | | |
| 10.1. | Анализ осуществляемых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Чебоксары на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие инновационная экономика г. Чебоксары на 2014-2020 годы» | Отчет по программе | 01.06.2015 | 01.05.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 10.2. | Разработка справочных и методических пособий по вопросам ведения предпринимательской деятельности, инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, нормативно-правовых актов и их размещение на официальном сайте администрации города Чебоксары | Справочные и методические пособия | 01.04.2015 | 01.08.2015 | Леонтьева Марина Леонидовна - начальник отдела предпринимательства и защиты прав потребителей управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства  8 (8352) 23 50 87 |
| 10.3. | Формирования плана информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности и его размещения на официальном сайте администрации города Чебоксары | План размещения информации в СМИ | 15.04.2015 | 01.05.2015 | Леонтьева Марина Леонидовна - начальник отдела предпринимательства и защиты прав потребителей управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства  8 (8352) 23 50 87 |
| 10.4. | Разработка графика встреч с предпринимательским сообществом, круглых столов, семинаров и т.д. Проведение консультаций | Разработка графика встреч | 01.05.2015 | 31.05.2015 | Леонтьева Марина Леонидовна - начальник отдела предпринимательства и защиты прав потребителей управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства  8 (8352) 23 50 87 |
| 10.5. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 31.05.2015 | 10.07.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 10.6. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 10.07.2015 | 01.08.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 10.7. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 01.08.2015 | 15.08.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **11.** | **Практика 18.Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов развития и финансовых организаций** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. На территории города Чебоксары присутствуют: ОАО «Корпорация развития Чувашской Республики», Гарантийный фонд Чувашской Республики. Цель деятельности: развития системы гарантирования кредитов, займов и отношений лизинга субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Чувашской Республики. Центр экспортной поддержки Чувашской Республики, Республиканский бизнес-инкубатор. Основной целью деятельности бизнес-инкубатора является создание условий для увеличения числа субъектов малого предпринимательства, поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чувашской Республики. Фонд венчурных инвестиций Чувашской Республики.Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике.Торгово-промышленная палата Чувашской Республики.Лизинговая компания малого бизнеса. Кроме того, на территории города Чебоксары функционирует 53 финансовых организаций (банки, доп. офисы, филиалы).  Показатель эффективности. Прирост студентов с других регионов; прирост рабочих и ИТР из других регионов; прирост отдыхающих из других регионов. | | | |
| 11.1. | Определить структуру, уполномоченную осуществлять взаимодействия с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Приказ об уполномоченном подразделении осуществляющие взаимодействия с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 11.2. | Подготовка проекта соглашения о сотрудничестве с финансовыми организациями | Проект соглашения | 15.04.2015 | 15.05.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 11.3. | Рассылка организациям, предложений по заключению соглашений о сотрудничестве (с проектом соглашений) | Предложения или отказ от сотрудничества | 15.05.2015 | 01.06.2015. | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 11.4. | Подписание соглашений между финансовыми организациями и администрации города Чебоксары о реализации совместных мероприятий | Соглашение о взаимодействии между финансовой организацией и администрацией города Чебоксары | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 11.5. | Создание рабочей группы по разработке проекта программы развития системы научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в городе Чебоксары совместно с предпринимателями, ВУЗами, СУЗами, представителями предприятий | Приказ о рабочей группе | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 11.6. | Разработать проект программы развития системы научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в городе Чебоксары совместно с предпринимателями, ВУЗами, СУЗами, представителями предприятий | Программа развития системы научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в городе Чебоксары Чувашской Республике | 01.06.2015 | 01.10.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 11.7. | Размещение информации о деятельности институтов развития и финансовых организаций, проведение обучающих семинаров | Раздел (баннер) на официальном сайте города Чебоксары малое и среднее предпринимательство | 01.07.2015 | постоянно | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 11.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.10.2015 | 15.11.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 11.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.11.2015 | 30.11.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 11.10 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.11.2015 | 25.12.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **12.** | **Практика №21 Развитие информационной и консультационной поддержки предпринимателей по вопросам взаимодействия с институтами развития, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг** | | | | Семенов Максим Львович - заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам (8352) 23 50 04 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В целях обеспечения доступности услуг для субъектов предпринимательской деятельности в соответствии с заключенным договором с Автономной некоммерческой организацией «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» от 08.10.2010 года на базе АУ «МФЦ» г. Чебоксары предоставляются следующие услуги:  - предоставление экспресс-займов субъектам малого предпринимательства за счет средств АНО «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»;  - предоставление займов субъектам малого предпринимательства (индивидуальные предприниматели);  - предоставление займов субъектам малого предпринимательства (юридические лица).  Вся необходимая информация о порядке предоставления услуг АНО «Агентства по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» размещена на официальном сайте АУ «МФЦ» г. Чебоксары, Портале государственных и муниципальных услуг Чувашской Республики.  Кроме того, на базе МФЦ организовано предоставление широкого спектра государственных и муниципальных услуг субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, связанных с разрешительными процедурами, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.  В целях внедрения данной практики предлагаем рассмотреть необходимость заключения соглашений с органами государственной власти и институтами развития по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и с Центрами развития бизнеса (ОАО «Сбербанк России») по вопросам организации и проведения семинаров, конференций, тренингов, иных мероприятий по вопросам ведения и развития бизнеса Показатель эффективности. Взаимодействие с органами государственной власти и институтами развития - 100 % (ежегодно - день предпринимательства, 1 договор о предоставление услуг по поддержке малого предпринимательства, 2 конференции, 2 семинара). | | | |
| 12.1. | Сформировать на официальном сайте администрации города Чебоксары раздел, содержащий информацию о кредитных и микрофинансовых организациях города | Раздел на официальном сайте города Чебоксары | 01.06.2015 | 01.08.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 12.2. | Определить структуру, уполномоченную осуществлять взаимодействия с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Приказ об уполномоченном подразделении осуществляющие взаимодействия с региональными органами власти и институтами развития по вопросам привлечения инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | 01.06.2015 | 31.07.2015 | Краснов Алексей Вячеславович - начальник отдела инвестиций, промышленности и внешнеэкономических связей управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций  8 (8352) 23 50 91 |
| 12.3. | Заключить соглашение с органами государственной власти и институтами развития, финансовыми организациями и Центрами развития бизнеса (ОАО «Сбербанк России») в части информационного обмена по вопросам предоставления поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Соглашение об информационном взаимодействие | 01.06.2015 | 01.09.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 12.4. | Заключение договора с Автономной некоммерческой организацией «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике» о предоставлении услуг по поддержке малого предпринимательства | Договор о предоставление услуг по поддержке малого предпринимательства | 01.06.2015 | 01.09.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 12.5. | Проведение единых дней субъектов предпринимательской деятельности с участием представителей институтов развития на базе МФЦ. | День предпринимательства | 01.06.2015 | 01.09.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 12.6. | Организация и проведение общественных и деловых мероприятий (конференций, семинаров) предпринимателей, предпринимательских объединений с привлечением органов исполнительной власти различных уровней и структур поддержки малого бизнеса города Чебоксары | Семинары в администрации города Чебоксары - 50 чел, в районных администрациях города Чебоксары 20-30 чел. | 01.04.2015 | 01.10.2015 | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 12.7. | Консультирование и оказание помощи субъектам малого и среднего предпринимательства | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства | постоянно | постоянно | Солдатова Фасиха Исхаковна - начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 50 55 |
| 12.8. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 12.9. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.10.2015 | 05.11.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 12.10 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 05.11.2015 | 20.11.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **13.** | **Практика №23. Сокращение сроков разрешительных процедур для строительства, реконструкции линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры** | | | | Павлов Анатолий Леонидович - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства  8 (8352) 23 50 03  Александров Герман Геннадиевич - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  8(8352) 62 10 49 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. По процедуре получения разрешения на строительство. В соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на строительство, продление срока действия, внесение изменений", утвержденным постановлением администрации г. Чебоксары №3588 от 05.11.2013, разрешение на строительство выдается в течение 10 календарных дней.Согласно статье 20 Закона ЧР от 04.06.200№7 №11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике» (с изм. и доп., вступившими в силу с 22.01.2015) дополнены случаи, предусмотренные частью 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, при которых выдача разрешения на строительство не требуется. по процедуре получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию В соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию", утвержденным постановлением администрации г. Чебоксары №1044 от 29.12.2012, разрешение на ввод выдается в течение 10 календарных дней. Таким образом, в силу статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации не требуется разрешение на строительство объектов в случаях, перечисленных в части 17 указанной статьи и ввод в эксплуатацию соответствующих объектов. Для проектирования объектов капитального строительства Застройщик получает технические условия от сетевых организаций на технологическое присоединение к существующим инженерным сетям. Срок получения ТУ на технологическое присоединение – от 14 до 30 дней (согласно Постановлениям Правительства РФ от 27.12.2004г. №861, от 30.12.2013г. №1314, от 13 февраля 2006г. №83). Мероприятия по технологическому присоединению Застройщик вправе выполнить за счет собственных средств (плата за технологическое присоединение) или указанные работы включить в инвестиционные программы ОАО «Водоканал», ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» и проблемные вопросы:  - отсутствует возможность постановки созданных объектов согласно случаям, перечисленным в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, статье 20 Закона ЧР от 04.06.2007 №11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике» на учет в целях последующей регистрации в упрощенном порядке (в том числе сети инженерно-технического обеспечения) и для передачи РСО, а также запрашиваются реквизиты заключения соответствующего органа об отнесении объекта к случаям, перечисленным в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ и подтверждение, что получение разрешительной документации для его строительства не требуется (органы местного самоуправления указанные заключения не выдают).  Показатель эффективности. Упрощенный порядок для регистрации объектов созданных в случаях, перечисленных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ. | | | |
| 13.1. | Создание рабочей группы с участием представителей Минстроя Чувашии, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЧР (в том числе представителя Кадастровой палаты ЧР), а также представителей РСО в целях определения упрощенного порядка для регистрации объектов, созданных в случаях, перечисленных в части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, статье 20 Закона ЧР от 04.06.2007 №11 «О регулировании градостроительной деятельности в Чувашской Республике», а также создания «линейных сооружений «последней мили» в целях подключения объектов капитального строительства к системам инженерной инфраструктуры | Распоряжение о создании рабочей группы | 15.06.2015 | 15.07.2015 | Майоров Денис Вячеславович - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства  8 (8352) 23 51 80  Порфирьев Павел Николаевич - заместитель начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи  8 (8352) 23 51 05 |
| 13.2. | Содействие в получении инвестором ТУ от сетевых и ресурсноснабжающих организаций | Получение технических условий от ресурсоснабжаю-щих организаций | после поступления обращения инвестора от 14 до 30 дней | после поступления обращения инвестора от 14 до 30 дней | Денисов Дмитрий Сергеевич - зав. сектором энергетики транспорта и связи, ресурсоснабжающие и сетевые организации 8(8352) 23 50 66 |
| 13.3. | Разработка универсальной схемы прохождения процедур (в том числе порядок взаимодействия с МФЦ по предоставлению услуги) на основании принятых нормативно-правовых актов | Универсальная схема прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства | 01.08.2015 | 30.09.2015 | Майоров Денис Вячеславович - заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства  8 (8352) 23 51 80 |
| 13.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 30.09.2015 | 15.09.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 13.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.09.2015 | 30.09.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 13.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **14.** | **Практика №24 Сокращение сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов** | | | | Павлов Анатолий Леонидович - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам архитектуры и градостроительства 8 (8352) 23 50 03 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В настоящее время на территории города Чебоксары разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов» (постановление администрации города Чебоксары от 17.07.2013 №199), «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для строительства (реконструкции) объектов недвижимости» (постановление администрации города Чебоксары от 05.07.2013 №182), «Предоставление земельных участков для строительства без предварительного согласования места размещения объектов» (постановление администрации города Чебоксары от 17.07.2013 №198), «Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения объектов» (постановление администрации города Чебоксары от 17.07.2013 №199), «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для строительства (реконструкции) объектов недвижимости» (постановление администрации города Чебоксары от 05.07.2013 №182).  Показатель эффективности. Количество разработанных новых регламентов по предоставлению муниципальных услуг. | | | |
| 14.1. | Анализ лучших существующих практик, сокращение срока прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов | Анализ лучших практик | 01.06.2015 | 01.07.2015 | Лукин Станислав Вячеславович- начальник МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары  8 (8352) 23 12 70 |
| 14.2. | Проведение работы по оптимизации административных процедур в сфере земельных отношений | Оптимизация административных процедур | 01.07.2015 | 01.08.2015 | Лукин Станислав Вячеславович- начальник МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары  8 (8352) 23 12 70 |
| 14.3. | Размещение в сети Интернет минимального перечня документов в сфере земельных отношений и строительства, необходимых для получения соответствующих разрешений | Перечень документов | 01.07.2015 | 05.07.2015 | Лукин Станислав Вячеславович - начальник МБУ «Управление территориального планирования» города Чебоксары  8 (8352) 23 12 70 |
| 14.4. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.08.2015 | 15.08.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 14.5. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 15.08.2015 | 30.08.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 14.6. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.08.2015 | 15.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |
| **15.** | **Практика №28 Включение в перечень услуг, представляемых на базе МФЦ, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | Маклыгин Алексей Юрьевич - заместитель главы администрации города Чебоксары - руководитель аппарата  8(8352) 23 50 07 |
| Оценка текущего состояния и проблемных вопросов. В настоящее время на основании Соглашения между администрацией города Чебоксары и АУ «МФЦ» г. Чебоксары от 29.05.2013 года на базе МФЦ организовано предоставление 20 услуг администрации города Чебоксары, связанных с разрешительными процедурами и 2 услуги администрации города Чебоксары, носящие информационный характер, а также 53 государственных услуг (органов исполнительной власти Чувашской Республики) в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ( <http://gosuslugi.cap.ru>).  Показатель эффективности. Организация предоставления на базе МФЦ государственных и муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - 100%. | | | |
| 15.1. | Провести анализ предоставляемых услуг МФЦ в целях выявления наиболее востребованных представителями бизнес-сообщества муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | Реестр муниципальных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.04.2015 | 29.04.2015 | Романова Наталья Александровна - начальник отдела муниципальных услуг администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 51 15 |
| 15.2. | Заключение соглашений с МФЦ о взаимодействии при предоставлении услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по принципу "одного окна" на базе МФЦ | Выдача разрешения на строительство; выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка; выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции; выдача уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; передача муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности городу Чебоксары, в аренду; предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов; выдача ордера-разрешения на производство земляных работ; выдача разрешения, согласования на перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза и др. | 29.04.2015 | 26.05.2015 | Романова Наталья Александровна - начальник отдела муниципальных услуг администрации города Чебоксары  8 (8352) 23 51 15 |
| 15.3. | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение, оформленное в протоколе заседания экспертной группы | 01.07.2015 | 31.07.2015 | Руководитель экспертной группы |
| 15.4. | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса Чувашской Республики | 31.07.2015 | 30.08.2015 | Представитель Минэкономразвития Чувашской Республики |
| 15.5. | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 30.08.2015 | 30.09.2015 | Агентство стратегических инициатив |