Сводный годовой отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ города Чебоксары за 2018 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2018 год подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ, в соответствии с Разделом 6 Порядка разработки и реализации муниципальных программ города Чебоксары утвержденного постановлением администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3317 и включает в себя следующую информацию за 2018 год:

данные, необходимые для оценки эффективности муниципальных программ;

конкретные результаты реализации муниципальных программ города Чебоксары, достигнутые за отчетный год;

результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, муниципальных программ города Чебоксары;

расчет степени достижения целей и задач муниципальных программ;

информацию об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары, реализуемые в муниципальных программах, в основных мероприятиях (мероприятиях) подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования;

сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, подпрограмм муниципальных программ города Чебоксары с обоснованием отклонений по целевым индикаторам и показателям, плановые значения которых не достигнуты;

расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ и иную информацию, необходимую для проведения анализа реализации муниципальных программ, об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом.

В городе Чебоксары разработаны, утверждены постановлениями администрации города Чебоксары и реализуются 16 комплексных муниципальных программ.

Муниципальные программы города Чебоксары, реализуемые в 2018 году:

1. «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары»;

2. «Социальная поддержка граждан города Чебоксары»;

3. «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары»;

5. «Развитие образования»;

6. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары»;

7. «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары»;

8. «Развитие транспортной системы города Чебоксары»;

9. «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары»;

10. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары»;

11. «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары;

12. «Информационное общество города Чебоксары»;

13. «Содействие занятости населения в городе Чебоксары»;

14. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары»;

15. «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары»;

16 «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары».

В отчетном 2018 году структурными подразделениями администрации города Чебоксары – ответственными исполнителями муниципальных программ инициированы внесения изменений во все муниципальные программы города Чебоксары в целях актуализации сведений по финансированию мероприятий муниципальных программ города Чебоксары и их целевых индикаторов и показателей.

Ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары в 2018 году актуализированы, внесены соответствующие изменения и приведены в соответствие с бюджетным кодексом Российской Федерации, с действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики, все муниципальные программы города Чебоксары.

Так, в 2018 году ответственными исполнителями внесены изменения в муниципальные программы города Чебоксары в части дополнения их новыми Подпрограммами:

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары»;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары, проведена по Методике оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827, по широкому кругу критериев.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Чебоксары показала, что 6 муниципальные программы города Чебоксары признаны высокоэффективными и 10 муниципальных программ – эффективными.

Таблица 1

Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ

города Чебоксары

| № п/п | Наименование муниципальной программы города Чебоксары | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» | 36,9 | эффективная |
| 2. | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» | 41,0 | высокоэффективная |
| 3. | «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» | 38,5 | эффективная |
| 4. | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 40,3 | высокоэффективная |
| 5. | «Развитие образования» | 41,1 | высокоэффективная |
| 6. | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары» | 40,1 | высокоэффективная |
| 7. | «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» | 40,2 | высокоэффективная |
| 8. | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 38,1 | эффективная |
| 9. | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 39,1 | эффективная |
| 10. | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 40,5 | высокоэффективная |
| 11. | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 39,5 | эффективная |
| 12. | «Информационное общество города Чебоксары» | 39,3 | эффективная |
| 13. | «Содействие занятости населения в городе Чебоксары» | 38,6 | эффективная |
| 14. | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 38,3 | эффективная |
| 15. | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 38,0 | эффективная |
| 16. | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 39,2 | эффективная |

I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных программ города Чебоксары

В составе 16 муниципальных программ города Чебоксары в 2018 году к выполнению были запланированы 45 Подпрограммы (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары»).

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары (без учета Подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары») следующие.

1. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4439.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 7 Подпрограмм.

В 2018 году объемы финансирования мероприятий муниципальной программы претерпели изменения, в связи с этим муниципальная программа приводилась в соответствие, были внесены соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 15.05.2018 № 822.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей муниципальной программы.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства из бюджетов всех уровней в сумме – 1 793,5 млн. рублей и собственных внебюджетных средств предприятий – 193,55 млн. рублей, всего на сумму – 1 987,05 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства за счет всех источников финансирования на 87,7 %, что составляет 1 741,97 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 655,8 млн. рублей (93,2 % от плана);

республиканского бюджета – 48,5 млн. рублей (29,4 % от плана);

местного бюджета – 852,3 млн. рублей (92,2 % от плана);

собственных внебюджетных средств предприятий – 185,37 млн. рублей(95,8 % от плана).

# Основная часть финансирования мероприятий из бюджетов всех уровней были направлены на:

# осуществление функций по использованию объектов коммунального хозяйства муниципальных образований, содержание объектов коммунального хозяйства и содействие благоустройству города Чебоксары Чувашской Республике;

# обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

# обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище»;

# возмещение затрат управляющих организаций по содержанию временно свободных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда до их реализации и распределения;

# содержание и ремонт уличного освещения, и озеленения города Чебоксары;

# строительство и реконструкцию автомобильных дорог, дорожных сетей, транспортных развязок и перекрестков в городе Чебоксары;

# строительство парковок, обустройство детских площадок игровым и спортивным оборудованием, а так же прочие мероприятия  по благоустройству городского округа.

# Средства федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников при реализации муниципальной программы за 2018 год использованы эффективно, кроме средств направленных на реализацию Подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», где выделенные средства в сумме 31,80 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики небыли использованы на реализацию мероприятий Подпрограммы. Подпрограмма по итогам 2018 года признана малоэффективной.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы в большей степени остались неизменными. Среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в большей степени достигли плановых значений.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» за 2018 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан».

# Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Важнейшими задачами Подпрограммы являются:

увеличение срока эксплуатации внутридомовых систем многоквартирных домов;

повышение энергоэффективности путем изменения количественных и качественных показателей энергосбережения;

замена или модернизация лифтов, выработавших нормативный срок эксплуатации, дальнейшая эксплуатация которых невозможна либо экономически нецелесообразна;

проведение комплексного и выборочного ремонта фасадов многоквартирных домов в целях приведения их в надлежащее техническое состояние.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 550,98 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 539,24 млн. рублей или на 97,9 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых 301,2 тыс. рублей – средства республиканского бюджета (исполнение 100,0 %), средства городского бюджета составляют 538,94 млн. рублей (исполнение 97,9 % от плана).

На содержание и ремонт уличного освещения, на содержание и ремонт озеленения города, на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений из городского бюджета направлены средства в сумме 446,00 млн. рублей.

Общее количество светильников, по городу Чебоксары, обслуживаемые городским хозяйством, составляет – 29 031 штука. В 2018 году выполнена замена 742 светильника с лампами накаливания в частом секторе города Чебоксары на энергоэффективные светильники с натриевыми лампами (100,0 % от плана).

На объектах озеленения, формовочная стрижка кустарников в 2018 году выполнена на 659,47 тыс. кв. метров, отремонтировано 44 68 тыс. кв. м газонов, высажено 918,88 тысяч штук цветочной рассады на площади 17,98 тыс. кв. метров (план выполнен на 100,0 %).

Работы по текущему содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства были выполнены на:

25,70 км гидротехнических сооружений, 15 фонтанов, 10 родников, 4 пляжей, 9 туалетов (стационарные и павильоны модельного типа);

4,794 тыс. кв. м деревянных лестниц и мостов.

На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в городе Чебоксары были направлены средства из бюджета города на сумму – 3,7 млн. рублей.

Работы были выполнены на объектах:

сквер имени Пирогова и вдоль внутриквартального проезда, стоимость работ составила – 1,4 млн. рублей. Установлено 8 ж/бетонных опор вдоль внутриквартального проезда и 10 светильников ЖКУ-150. На территории сквера установлено 13 металлических опор, 13 светильников ЖТУ-150;

территории многоквартирных жилых домов №№ 4, 6, 8, 10 по улице 50 лет Октября, стоимость работ составила – 1,0 млн. рублей установлено 24 опоры, 43 светодиодных светильника GALAD Виктория LED-65;

по улице Равнинная, от улицы Айзмана до улицы Цветочная, стоимость работ составила – 0,3 млн. рублей. Установлено 5 опор, 6 светодиодных светильников GALAD Виктория LED-65;

по улице Нижняя, от дома № 56 до дома № 104А, стоимость работ составила 0,3 млн. рублей. Выполнен монтаж 16 светильников ЖКУ-150 на опорах электроснабжения;

по переулку Гремячевский, домов №№ 9-47, улица Береговая, улица Рассветная, стоимость работ составила 0,7 млн. рублей. Выполнен монтаж 48 светодиодных светильников GALAD Виктория LED-65 на опорах электроснабжения.

Выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство наружного освещения, с получением положительного заключения экспертизы, по объектам, которые будут выполняться в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» на участках:

по Хозяйственному проезду от Марпосадского шоссе до Складского проезда города Чебоксары;

по Кабельному проезду, от путепровода Мира до Машиностроительного проезда в города Чебоксары;

по Алатырскому шоссе от улицы Б. Хмельницкого до ж/д переезда на пересечении с федеральной трассой М-7.

Сумма разработки проектно-сметной документации составила 1,9 млн. рублей.

Кроме того, выполнена работа по разработке проектно-сметной документации на строительство наружного освещения на сумму – 0,2 млн. рублей, по объектам:

поселок Сосновка, подъездные пути к школе и больнице, от дома 4 по улице Поселковая, по улице Биржевая до улицы Сосновская;

поселок Сосновка, подъездные пути к школе и больнице, от улицы Поселковая по Школьному переулку до дома № 27 по улице Новая.

В 2018 году из бюджета города Чебоксары на реконструкцию и строительство сетей наружного освещения выделено 5,0 млн. рублей.

В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы по городу Чебоксары также выполнены следующие виды работ:

в 1-ом многоквартирном доме проведена модернизация 3-х лифтов, на общую сумму 1,7 млн. рублей (проспект 9-й Пятилетки, дом 18, корпус 2);

проведен ремонт балконов и фасадов в 6 многоквартирных домах, расположенных по центральным улицам города Чебоксары, на общую сумму 8,0 млн. рублей.

Все поставленные задачи выполнены, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы:

повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

обеспечение безопасной и эффективной эксплуатации лифтов в жилищном фонде города Чебоксары.

# Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию.

Подпрограмма «Обеспечение комфортных условий проживания граждан» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары».

В настоящее время в городе Чебоксары 3 090 молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, обратились с заявлением для включения в список молодых семей – участников основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

С 2010–2018 годы 1 353 молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома или для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 52,68 млн. рублей. Финансирование мероприятий Подпрограммы межбюджетными трансфертами всех уровней освоены в сумме – 52,68 млн. рублей или 100,0 % от плана, что позволило реализовать все поставленные задачи Подпрограммы в 2018 году.

В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», было запланировано выдача 54 свидетельств, на поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, составило 54 семьи (100,0 % от запланированного количества), мероприятие выполнено в полном объеме.

# Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

# Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. В Подпрограмме для 50-80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели, плановое значение которых в большей степени достигли своей цели.

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы по городу Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья».

# Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Задачами Подпрограммы являются:

улучшение эксплуатационных показателей муниципальных жилых помещений;

создание условий для повышения уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан;

системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

завершение проведения мероприятий по оснащению муниципальных жилых помещений приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии;

ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

поддержание в надлежащем состоянии инженерно-технического оборудования, конструкций в муниципальных жилых помещениях, в том числе осуществление восстановительного ремонта помещения;

повышение комфортности проживания нанимателей в жилых помещениях, после их распределения;

предоставление жилых помещений по договорам социального найма по решениям судов.

Все поставленные задачи выполнены и способствуют достижению цели Подпрограммы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» осуществляющие функции по использованию и содержанию муниципального жилого фонда, в том числе муниципальных нежилых помещений из федерального бюджета были направлены 679,16 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 113,24 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 139,40 млн. рублей. Направленные средства на реализацию мероприятий Подпрограммы были освоены из федерального бюджета на 92,9 % или на 631,02 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики на 25,4 % или на 28,74 млн. рублей, из бюджета города Чебоксары – 108,33 млн. рублей или 77,7 % от плана.

# В 2018 году Подпрограммой выполнены следующие виды работ:

# установка 151 индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах (ХВС, ГВС – 117 штук, электроснабжения – 34 штук) на общую сумму – 0,21 млн. рублей (работы завершены) (в 2017 году были направлены средства на 0,4 млн. рублей);

# ремонтные работы в 22-х муниципальных квартирах на общую сумму 1,8 млн. рублей (за 2017 год в 12 квартирах на 2,4 млн. рублей);

# установка газового оборудования в муниципальных квартирах на общую сумму 0,06 млн. рублей;

# работы по ремонту помещений подразделения по вопросам миграции, находящегося по адресу: город Чебоксары, улица Николаева, дом 57 на сумму 0,45 млн. рублей завершены;

# произведено возмещение затрат управляющих организаций по содержанию временно свободных жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда до их реализации и распределения на сумму 6,6 млн. рублей (в 2017 году – 5,8 млн. рублей).

# В 2018 году в рамках реализации Подпрограммы в городе Чебоксары выполнены работы по объекту «Реконструкция магистральных дорог районного значения в районе «Новый город» г. Чебоксары (3 этапа):

# 1 этап – реконструкция магистральной дороги районного значения № 2 (Марпосадское шоссе) в границах микрорайона № 1 жилого района «Новый город»;

# 2 этап – реконструкция магистральной дороги районного значения № 2 (Марпосадское шоссе) на участке от магистральной дороги № 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и проспекта Тракторостроителей (включая примыкание);

# 3 этап – строительство контактной сети и сооружений троллейбусной линии в жилом районе «Новый город» города Чебоксары».

# В ходе реконструкции выполнены следующие виды работ:

# реконструкция участка автомобильной дороги, ограниченной примыканиями с магистральной дороги районного значения № 1 (полукольцо) протяженностью 1,07 км;

# реконструкция участка автомобильной дороги от магистральной дороги районного значения № 1 до транспортной развязки Марпосадское шоссе и проспекта Тракторостроителей протяженностью 0,86 км;

# строительство новой ветки контактной сети со строительством тяговой подстанции и диспетчерского пункта;

# перенос инженерных коммуникаций;

# строительство велодорожек и тротуаров.

# Контракт на выполнение работ заключен с АО «ТУС» на сумму – 200,9 млн. рублей. Срок выполнения работ до 31 мая 2019 года.

# Акты выполненных работ заказчиком  приняты и оплачены на сумму – 184,7 млн. рублей, в том числе за счет средств:

# федерального бюджета – 161,2 млн. рублей;

# республиканского бюджета Чувашской Республики – 13,7 млн. рублей;

# бюджета города Чебоксары – 9,8 млн. рублей.

# Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей). В Подпрограмме для 50-80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

Подпрограмма «Муниципальная поддержка строительства жилья» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2018 году проводилась работа по:

получению субвенций на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированными жилыми помещениями;

приобретению (строительство) жилых помещений на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированных жилых помещений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 31,80 млн. рублей. Подпрограммой денежные средства в сумме – 31,80 млн. рублей небыли освоены, что свидетельствует о неэффективности использования бюджетных средств.

В настоящее время в городе Чебоксары 631 детей сирот, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях. С 2012–2017 годы 321 детям-сиротам предоставлены благоустроенные жилые помещения.

По итогам 2018 года плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы в полной степени не достигнуты, что свидетельствует о неэффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

В 2018 году Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не является эффективной.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 11,41 млн. рублей. Финансовые средства, направленные на реализацию Подпрограммы были освоены на сумму 0,49 млн. рублей или 4,3 % от плана.

Для реализации мероприятий Подпрограммы в 2018 году были направлены собственные, внебюджетные средства АО «Водоканал» в сумме – 41,21 млн. рублей. Подпрограммой фактически были освоены денежные средства в сумме – 40,42 млн. рублей, что составляет 98,1 % от плана.

Финансовые средства были направлены на:

реконструкцию системы водоснабжения и строительство системы доочистки подземных вод Заволжья;

строительство водопроводных сетей в районах индивидуальной застройки;

строительство комплекса сооружений по обработке осадка на ОВС «Заовражная»;

строительство сетей в районах индивидуальной застройки;

реконструкция канализационных и водопроводных сетей;

реконструкция резервуаров чистой воды;

модернизация канализационных и насосных станций.

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения, то есть количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации выполнен на 100,0 %.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды является высокой и выполнено в полном объеме – 100,0 % от плана.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть минимальная – 18,0% или на 5,9 % больше запланированного.

Поставленные задачи выполнены, и свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению цели Подпрограммы.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Обеспечение населения качественной питьевой водой» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары».

На реализацию мероприятий Подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» в 2018 году было выделено финансирование в размере 79,22 млн. рублей, которые распределены по бюджетам следующим образом:

федеральный бюджет – 0,00 рублей;

республиканский бюджет Чувашской Республики – 0,00 млн. рублей;

бюджет города Чебоксары – 79,22 млн. рублей.

Подпрограмма исполнена на 81,7 % от плана или на сумму 64,75 млн. рублей из средства бюджета города Чебоксары.

В соответствии с республиканской адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» на 2013-2017 годы» подлежат сносу 263 дома, что составляет 2 229 квартир, общей площадью 83,6 тыс. кв. м.:

I этап (2013–2014 года) – 76 домов (593 квартиры);

II этап (2014–2015 годы) – 22 дома (266 квартир);

III этап (2015–2016 годы) – 53 дома (389 квартир);

IV этап (2016–2017 годы) – 112 домов (981 квартир).

На сегодняшний день снесено 246 домов, расселено 6 215 граждан из 2 033 квартир, общей площадью 75,5 тыс. кв. м.

В целях реализации 1 этапа Программы в настоящее время переселены 589 семей из 593, снесено 74 дома из 76, не расселен 1 дом, ведутся работы по сносу 1 дома. Отказываются от переселения в предоставляемые квартиры 4 семьи, дела находятся на рассмотрении в Верховном Суде Чувашской Республики на стадии завершения.

По 2 этапу Программы переселены 265 семьи из 266, снесено 20 домов из 22, остается не расселенным 1 дом, дом № 59 по улице К. Иванова признан объектом культурного наследия, не подлежит сносу. Отказывается от переселения в предоставленную квартиру 1 семья, дело находится на рассмотрении в Московском районном суде.

По 3 этапу Программы переселены 377 семей из 389, снесено 47 домов из 53, остаются не расселенными 4 дома, ведутся работы по сносу 2 домов. Отказываются от переселения в предоставляемые квартиры 12 семей, дела находятся на рассмотрении в районных судах и в Верховном Суде Чувашской Республики.

По 4 этапу Программы переселены 802 семьи из 981, снесено 89 домов из 112., не расселено 12 домов, ведутся работы по сносу 11 домов.

По 179 семьям документы находятся на стадии оформления, ведутся судебные разбирательства, в том числе:

26 дел находятся в судах  на рассмотрении по гражданам не согласным с переселением в предоставленные квартиры. Перспективы рассмотрения дел – выплата выкупной цены.

153 квартира в стадии оформления (оформление наследства, оплата нотариального сбора, получение согласия от залогодержателей объектов, отсутствие собственников на территории города Чебоксары). По всем аварийным домам определен подрядчик по сносу.

В рамках реализации договоров развития застроенной территории застройщиками переселены жильцы дома № 5 по улице Красноармейская (ООО «Отделфинстрой»), жильцы дома № 7 по улице Социалистическая (АО ГК «Регионжилстрой»).

Основными задачами Подпрограммы являются:

формирование механизмов финансирования местного бюджета на оплату разницы между переселяемого и предоставляемого жилья в целях ликвидации аварийного жилищного фонда;

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Поставленные задачи, целевые индикаторы и показатели выполнены, что способствуют достижению целей Подпрограммы, обеспечение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, жилыми помещениями, благоустроенными применительно к условиям города Чебоксары и отвечающими установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, а также ликвидация аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Энергосбережение».

В 2018 году на реализацию Подпрограммы «Энергосбережение» из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 0,25 млн. рублей. Все мероприятия Подпрограммы выполнены, денежные средства в сумме – 0,25 млн. рублей освоены полностью (100,0 % от плана).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году также были направлены собственные, внебюджетные средства предприятий на сумму 81,45 млн. рублей, из которых фактически были освоены средства в сумме 38,86 млн. рублей или 48,0 % от плана.

Денежные средства были направлены на:

замену ламп накаливания, люминесцентных ламп, установку энергосберегающих светильников и датчиков движения;

утепление трубопроводов ГВС и отопления;

ремонт фасада и кровель зданий, входных групп и межпанельных швов, оконных блоков;

установку терморегуляторов и замену электропроводки.

В жилищном фонде на установку терморегуляторов и энергосберегающих светильников в многоквартирных домах в 2018 году были предусмотрены средства в сумме – 11,5 млн. рублей. Фактически были освоены средства в сумме – 13,4 млн. рублей, что на 17,0 % больше плана.

В объектах бюджетной сферы произведена замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие светильники на сумму 553,80 тысяч рублей (выполнение 100,0 % от плана).

Ресурсноснабжающие организации ООО «Коммунальные технологии» и ОАО «Водоканал» освоили направленные собственные средства программы энергосбережения на сумму 12,95 млн. рублей (22,0 % от плана) и 11,93 млн. рублей (119,0 % от плана), при плане 10,00 млн. рублей) соответственно. Причиной невыполнения программы ООО «Коммунальные технологии» является тяжелое финансовое состояние.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижениям целей Подпрограммы.

Подпрограмма «Энергосбережение» в 2018 году является эффективной.

2. Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4440.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 3 Подпрограммы.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.07.2018 № 1334;

постановление администрации города Чебоксары от 15.11.2018 № 2211.

В основе построения муниципальной программы в сфере социальной поддержке граждан основной целью является, формирование организационно-правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения граждан, нуждающихся в социальной поддержке, а так же создание условий для роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения.

Цель муниципальной программы соответствует приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 10,80 млн. рублей. Мероприятиями муниципальной программы и Подпрограмм освоены средства на 98,5 % и составили 10,63 млн. рублей.

Цели подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Увеличение разовой денежной выплаты отдельным категориям граждан в 2018 году составляла 66,7 %, что является 100,0 % от запланированного. Предоставление бытовых услуг на льготных условиях отдельным категориям граждан города Чебоксары выполнено на 100,0 %.

Среднее значение достижения целевых показателей и индикаторов муниципальной программы по комплексному критерию составляет 100,3 %.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» за 2018 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары».

Цель Подпрограммы – установление дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, создание благоприятных условий жизнедеятельности, роста благосостояния и повышение доступности социального обслуживания населения (ветераны, граждане старшего поколения, инвалиды).

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из городского бюджета в сумме – 4,237 млн. рублей. При реализации мероприятий Подпрограммы освоены средства из бюджета города Чебоксары в сумме 4,07 млн. рублей или 96,1 % от плана.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы ветеранам, гражданам старшего поколения, отдельным категориям детей, инвалидам в соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.09.2003 № 1057 «О мерах по усилению социальной поддержки отдельной категории граждан» предоставляются социально-значимые виды бытовых услуг на льготных условиях.

Доля социальных услуг, предоставленных для граждан пожилого возраста и инвалидам, по итогам 2018 года составила 100,0 %, при плановом значении 100,0 %.

Выплаты пенсии за выслугу лет государственным (муниципальным) служащим производится ежемесячной доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Чувашской Республики и должности в местных органах исполнительной власти (органах местного самоуправления) города Чебоксары. По состоянию на 01.01.2018 года количество граждан, получающих выплату, составляла 6 человек.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 06.12.2011 № 553 «Об утверждении порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам города Чебоксары» ответственными исполнителями Подпрограммы ежемесячно производится денежная выплата данной категории граждан. По состоянию на 01.01.2018 года количество почетных граждан, получающих, выплату составило 16 человек. Общий объем расходов на данную выплату составил 576,0 тысяч рублей.

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.09.2006 № 344 «О ежегодной разовой денежной выплате отдельным категориям граждан» производится выплата, приуроченная ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Решением Чебоксарского городского собрания депутатов от 23.04.2015 года с 1 января 2015 года ежегодная разовая денежная выплата установлена в размере 500,00 рублей. В 2017 году выплату получили 3 086 ветеранов и приравненных к ним лиц.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы за 2018 год является высоким, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Социальная защита населения города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Доступная среда».

Целью Подпрограммы является формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городе Чебоксары.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 5,2 млн. рублей, из которых Подпрограммой освоены средства из федерального бюджета в сумме 3,39 млн. рублей, 100,0 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 0,71 млн. рублей или 100,0 % от плана и 1,09 млн. рублей из бюджета города Чебоксары, что является 100,0 % от плана.

По состоянию на 1 января 2019 года в городе Чебоксары проживают 28 235 инвалидов, что составляет 5,8 % от общей численности населения города. Количество детей-инвалидов в городе Чебоксары составляет 1 543 человека.

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных учреждениях столицы созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, внедрены разнообразные вариативные формы – лекотеки (5 групп с охватом 40 детей), патронатные группы (4 группы с охватом 23 ребенка) и инклюзивные классы (98 классов с охватом 145 детей). Всего образование в городе получают 575 детей-инвалидов (276 в школах, 299 в детских садах) и 1 543 ребенка с ОВЗ (317 в школах, 1 226 в детских садах).

Количество инвалидов систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году составило 1 018 человек (100,0 % от плана).

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов образования в городе Чебоксары в 2018 году составило 26 объектов (100,0 % от плана).

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов культуры в городе Чебоксары в 2018 году составило 6 объектов (85,7 % от плана).

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Доступная среда» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы является поддержка, активизация деятельности и дополнительное стимулирование социально ориентированных некоммерческих организаций в целях дальнейшего развития гражданского общества и общественной инициативы, совершенствование механизма партнерских отношений между некоммерческими организациями и органов муниципальной власти на основе взаимного доверия и открытости, заинтересованности в позитивных изменениях, а также обеспечение непрерывного системно организованного процесса повышения качества жизни населения и повышение доступности качественных образовательных услуг.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из городского бюджета в сумме – 1,37 млн. рублей. При реализации мероприятий Подпрограммы освоены средства из бюджета города Чебоксары в сумме 1,37 млн. рублей или 100,0 % от запланированного.

Финансовые средства были направлены на обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне.

Социальные услуги социально ориентированными некоммерческими организациями были оказаны в области образования, спорта, социальной политики, включая социальное обслуживание населения города Чебоксары, культуры и кинематографии, здравоохранения.

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям осуществляется в следующих формах:

финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;

предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в порядке, предусмотренном федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

В целях поддержки и активизации деятельности ветеранских организаций в общественной жизни города Чебоксары в 2018 году проведен конкурс «Ветераны в строю». Призовой фонд конкурса – 185 тысяч рублей.

В конкурсе приняли участие 16 ветеранских организаций, различные по численности и структуре (при предприятиях и учебных заведениях, республиканские, городские и районные).

В 2018 году с целью оказания необходимой помощи в социально-бытовом обслуживании членам ветеранской организации, повышению качества их жизни и продления долголетия разработан социально-значимый проект «Старость, отодвинься». При поддержке администрации города Чебоксары проект стал победителем всероссийского конкурса социальных проектов на предоставление грантов из президентского Фонда. Софинансирование проекта в сумме 95 тысяч рублей выделены из резервного фонда администрации города Чебоксары. Благодаря проекту будут вовлечены в социальный туризм более 7 400 пенсионеров. Планируется бесплатные поездки по 8 экскурсионным маршрутам и реализация виртуального туризма.

Продолжается актуальный проект «С компьютером на ТЫ» – Электронный ветеран. На сегодняшний день сертификаты электронного пенсионера получили 640 человек. С лета текущего года началась реализация социально – значимого проекта «Шагаем легко». В рамках проекта проведено более 60 прогулок, тематические беседы, семинары с участием врачей. Изучена техника «чувашской ветеранской ходьбы «по-скандинавски».

В 2018 году двум частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования,  была предоставлена субсидия на общую сумму 371,4 тысяч рублей (частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Чудо-Чадо» – 190,5 тысяч рублей, частное общеобразовательное учреждение Центр «Интеллект» – 180,9 тысяч рублей).

С целью оказания необходимой помощи в социально-бытовом, жилищно-коммунальном обслуживании ветеранов, обучению ветеранов эффективному подсчету и снижению затрат на ЖКХ, своевременному и грамотному оформлению льгот, предоставляемых ветеранам разработан проект «12 шагов к управлению ЖКХ».

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

3. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4441.

В целях реализации задач муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году управлением культуры и развития туризма администрации города Чебоксары проводилась работа по развитию сети учреждений культуры предоставления государственных и муниципальных услуг и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

В рамках муниципальной программы в 2018 году реализованы 2 Подпрограммы: «Развитие культуры» и «Туризм».

В муниципальную программу в течение 2018 года были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 12.03.2018 № 396.

Основные мероприятия в рамках муниципальной программы были направлены на модернизацию и внедрение инноваций, повышение бюджетной эффективности и качества предоставляемых услуг в области культуры.

На территории города Чебоксары функционирует 48 муниципальных учреждений культуры, в том числе:

10 учреждений клубно-досугового типа (ДК и клубы);

13 школ дополнительного образования детей в области искусств;

2 парка культуры и отдыха;

18 филиала городских библиотек;

1 музейно-туристический центр города Чебоксары;

2 профессиональных музыкальных коллектива исполнительского искусства (Капелла «Классика», Духовой оркестр);

АУ «Творческий город»;

МБУ «Управление финансово-производственного контроля муниципальных учреждений культуры».

В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 697,30 млн. рублей и средства внебюджетных источников в сумме – 101,23 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют – 209,11 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 51,92 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 436,27 млн. рублей.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы и Подпрограммами муниципальной программы фактически были освоены денежные средства в размере – 667,04 млн. рублей или 95,7 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 196,24 млн. рублей (93,8 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 37,70 млн. рублей или 72,6 % от плана, средства городского бюджета – 433,11 млн. рублей, 99,3 % от плана, доходы учреждений были освоены в сумме – 99,36 млн. рублей или 98,2 % от плана.

Основное финансирование было направлено на реализацию мероприятий:

обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми в сумме – 217,12 млн. рублей;

обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения в сумме – 111,82 млн. рублей;

обеспечение деятельности библиотек, музеев, постоянных выставок, театров, концертных организаций исполнительского искусства и централизованных бухгалтерий учреждений культуры в сумме – 111,30 млн. рублей;

подготовка, организация и проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат муниципального образования и дат субъектов Российской Федерации – 82,58 млн. рублей.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты с высоким комплексным критерием.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за 2018 год выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Развитие культуры».

Основной целью Подпрограммы является комплексная модернизация, оптимизация  учреждений культуры, достижение более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей города с помощью внедрения новых услуг телекоммуникационных и медийных технологий.

На выполнение мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 436,38 млн. рублей, а также внебюджетные средства в сумме – 101,23 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 423,44 млн. рублей или 97,0 % от плана, с высоким комплексным критерием, из которых средства федерального бюджета составляют – 9,1 млн. рублей (100,0 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 18,71 млн. рублей (59,2 % от плана), средства бюджета города Чебоксары составили в сумме 395,62 млн. рублей или 100,0 % от плана, доходы учреждений составили 99,36 млн. рублей (98,2 % от плана).

С 1 января 2018 года в Чебоксарах праздничным концертом был дан старт городскому плану мероприятий Года волонтера в России и Года просветителя И. Яковлева в Чувашии. Фестивали, выставки, смотры-конкурсы, культурно-массовые и досуговые мероприятия – полный перечень включает десятки мероприятий, которые прошли по всему городу в 2018 году.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составил 83,0 %. Достижение целевого показателя (индикатора) составил 100,0 %.

Муниципальными бюджетными культурно-досуговыми учреждениями в 2018 году было проведено 1 502 культурно-массовых мероприятия для всех категорий населения, которые посетили 288 543 человека, из них число платных мероприятий составило 636 единиц, посещений на платных мероприятиях – 134 464 человека.

В культурно-досуговых учреждениях функционируют 142 постоянно действующих клубных формирований различной направленности с общим количеством участников 2 713 человек.

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях составил 27,1 %. Выполнение значения показателя – 100%.

В 2018 году Объединением библиотек города Чебоксары проведено – 1 108 мероприятий, которые посетил 163 036 человек.

Единый фонд Объединения библиотек города Чебоксары насчитывает 851 236 экземпляров документов. Пользователями библиотек стали 110 940 чебоксарцев.

Количество детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в 13 организациях дополнительного образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) составило 7 958 человек. Из них 4 034 человека обучается на бюджетной основе, что составляет 50,6 % от общего количества обучающихся; по договорам об оказании платных услуг – 3 924 человека, что составляет 49,3 %.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в области искусств к числу учащихся 1–9 классов общеобразовательных школ составляет 11,4 %.

Образовательный процесс осуществляют 339 преподавателей. Удельный вес преподавателей ДШИ, ДМШ и ДХШ с высшим образованием составляет 84,0 %.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг дополнительного образования детей в области искусств составил 82,0 %. Выполнение значения показателя составляет 100,0 %.

Достигнута положительная динамика по основным показателям деятельности концертных организаций исполнительского искусства, в том числе:

организован показ публичных выступлений – 192 концертов, которые посетили 196,7 тысяч зрителей; 57 концертных мероприятий были проведены для детей, при этом количество зрителей составили 12,7 тысяч человек;

Муниципальными бюджетными парками культуры и отдыха в 2018 году проведено 215 культурно-массовых и спортивных мероприятий, которые посетили 891 тысяч человек. По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы достигнуты, и составляют 94,7 % от комплексного критерия, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Замечания по срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей, квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений управлением культуры администрации города Чебоксары отсутствуют.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие культуры города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Туризм».

Цель Подпрограммы – это формирование на территории города Чебоксары современной конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей жителей города, республики, российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах.

На реализацию Подпрограммы были направлены средства из бюджетов всех уровней в размере 258,79 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы фактически освоены средства в сумме – 241,48 млн. рублей или на 93,3 % от плана, с высоким комплексным критерием. Подпрограммой освоены средства из федерального бюджета в сумме – 187,13 млн. рублей (93,6 % от плана), средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 18,98 млн. рублей или 93,6 % от плана, средства бюджета города Чебоксары – 35,37 млн. рублей или 91,9 % от плана.

На сегодняшний день развитие туристической отрасли является одним из ключевых, стратегических направлений в работе управления. Численность населения города Чебоксары, занятого в сфере туризма, составило 1 163 человека, количество туристических организаций – 87 единиц.

Планируемый уровень целевого показателя «Подготовка кадров в сфере туризма, количество выпущенных специалистов (по данным СПбГЭК в городе Чебоксары)» отсутствует в связи с закрытием филиала СПбГЭК в городе Чебоксары. Вместе с тем, по данным Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, Чебоксарского кооперативного техникума, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, в которых обучают специалистов связанных со сферой туризма, количество выпущенных специалистов составило 67 человек.

Количество обслуженных туристов туристическими организациями, всего – 208 тысяч человек.

Турпоток города Чебоксары, согласно данным Чувашстата за период 2018 года имеет положительную динамику. Общий объем туристического потока города Чебоксары составил 250 918 человек, что на 10,0 % больше, чем в 2017 году (225 826 человек).

Количество туристов, размещенных в гостиницах, выросло на 5,2 %. В среднем туристы проводят в Чебоксарах двое суток и средний чек за сутки составляет от 2,7 тысяч рублей до 3,0 тысяч рублей.

Развитие речного круизного туризма для нашего города – стратегическая задача. Наибольшее количество организованных групп туристов прибывают именно по воде. В летнем сезоне 2018 года количество судозаходов выросло на 3,2 % и составило 350 единиц, количество туристов, прибывших речным транспортом – на 11,0 % и составило 48 178 человек.

Прослеживается положительная динамика показателя продолжительности стоянок теплоходов до 3 часов, а также показателя стоянки теплоходов свыше 6 часов, что составляет увеличение на 33,0 % и на 67,1  % соответственно по сравнению с показателем 2017 года.

В рамках подпрограммы «Туризм» муниципальной программы города Чебоксары «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» за счет средств федерального, республиканского и местного бюджетов на сумму 236,5 млн. рублей завершены мероприятия, направленные на развитие приоритетных направлений развития туризма в Чувашской Республике: реализация инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», включая реконструкцию Московской набережной в города Чебоксары и строительство транспортной инфраструктуры этнокомплекса «Амазония» города Чебоксары.

Точкой притяжения для развития туризма в городе Чебоксары стали событийные мероприятия, которые проводились на территории города, в том числе: Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», организация фан-зоны в рамках Чемпионата мира по футболу, Конгресс местных властей ОГМВ, финал национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwards, общероссийское совещание «Росморречфлот» по согласованию графика навигации пассажирских теплоходов, Фестиваля скандинавской ходьбы «Здоровье на Волге» и другие.

В течение 2018 года на территории города проводились съемки популярной культурно-этнографической программы на НВТ с Джоном Уорреном «Поедем, поедим» о туристических продуктах города Чебоксары; съемки масштабного документального проекта АО «Казахфильм» имени Шакена Айманова по заказу Министерства культуры и спорта Республики Казахстан «Чуваши. Казахстан – моя вторая родина» из цикла документальных фильмов «Тюркские народы Казахстана» на территории города Чебоксары; съемки документального фильма на телеканале OCEAN-TV «Великие реки России».

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Туризм» в 2018 году признана эффективной.

4. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4442.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 2 Подпрограммы.

В 2018 году в муниципальную программу вносились соответствующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 11.04.2018 № 619;

постановление администрации города Чебоксары от 22.11.2018 № 2264.

Цель муниципальной программы – приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом, совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.

Цель муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы.

Основными задачами муниципальной программы являются:

укрепление и развитие материально-технической базы объектов спорта;

внедрение новых эффективных физкультурно-спортивных технологий, популяризация профессионального спорта;

увеличение числа объектов спорта;

организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение спортивно-массовых мероприятий.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней и внебюджетные средства в сумме – 320,0 млн. рублей, из которых 20,0 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 % от плана), средства городского бюджета составили – 264,8 млн. рублей (исполнение 100,0 % от плана), привлеченные частные инвестиции, собственные средства учреждений – 35,2 млн. рублей. Фактически освоены были в 2018 году бюджетные средства на сумму 284,8 млн. рублей (100,0 % от плана), и привлеченные частные инвестиции, собственные средства предприятий в сумме 35,2 млн. рублей (100,0 % от плана).

В целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы. Соисполнителями являются 10 подведомственных УФКиС учреждений (спортивные школы, спортивная школа олимпийского резерва, физкультурно-спортивный комплекс).

Всего в муниципальной программе города Чебоксары в 2017 году обеспечивалось достижение 9 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 9, или 100,0 %.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом, на 31 декабря 2018 года составил 206 805 человек.

По итогам 2018 года доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, составила 44,13 % от общей численности населения города Чебоксары (план 40,9 %), что на 5,13 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года (доля – 39,0 %).

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий за 2018 год, проводимых в городе Чебоксары, проведено 158 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 54 307 человек (за аналогичный период прошлого года проведено 166 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 53 000 человек).

В числе наиболее значимых и массовых мероприятий:

всероссийский день снега (21 января) на стадионе «Энергия» с количеством участников более 100 семейных команд;

XXXVI открытая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2018» (10 февраля) в районе аэропорта с количеством участников более 14 тысяч горожан и гостей столицы;

велопробег, посвящённый 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов (21 апреля) с количеством участников 950 человек;

традиционная «Зарядка со звездой» в День города Чебоксары, объединившая более 4 300 любителей здорового образа жизни,

ежегодный массовой забег «Кросс наций-2018» (15 сентября) на набережной чебоксарского залива в котором приняли участие более 17 тысяч (17 157 человек) жителей и гостей столицы.

Повышению интереса горожан к здоровому образу жизни, популяризации среди населения занятий физкультурой и спортом во многом послужило проведение на территории города Чебоксары соревнований международного и всероссийского уровня. Кроме городских мероприятий в 2018 году на территории города Чебоксары проводились официальные спортивные мероприятия вышестоящего ранга – всего 171 официальное спортивное мероприятие вышестоящего ранга, в том числе 1 – международное, 29 – всероссийских, 11 – межрегиональных, 131 – республиканских соревнований.

Число спортивных объектов в городе Чебоксары выросло и доступны для всех желающих. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений по итогам 2018 года (с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и спорта) составила 41 948 человек (на 4 222 человека больше запланированного, при плане 37 726 человек) и на 4 271 человек больше чем за аналогичный период 2017 года (37 677 человек).

Повышению данного показателя физкультурно-оздоровительной работы в городе Чебоксары способствовали реконструкция и введение в эксплуатацию новых спортсооружений:

в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в столице Чувашии завершена реконструкция двух тренировочных площадок, утвержденных FIFA и соответствующих необходимым требованиям – это стадионы «Олимпийский» республиканского Центра спортивной подготовки им. А. Игнатьева и стадион «Спартак» одноимённой Спортивной школы города Чебоксары;

во 2 квартале 2018 года были завершены работы по реконструкции тренировочной площадки, включенной в каталог баз команд – участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации на стадионе «Спартак» (улица Гагарина, дом 40), которые были начаты в октябре 2016 года. В ходе проведённой работы были модернизированы: футбольное поле, трибуны, раздевалки, конференц-зал и зал совещаний; входная группа, благоустройство территории, видеонаблюдение, реконструкция освещения. Для обслуживания футбольного поля была закуплена необходимая техника;

построены плоскостные спортивные сооружения с общей площадью около 11 000 квадратных метров, то есть 4 универсальных площадок с искусственным покрытием (по улице Соляное, дом 14, улице Ленинского Комсомола, дом 27, проспекту 9-ой Пятилетки, дом 1, Московскому проспекту, дом 29), 6 мини-футбольных полей, в том числе 5 огороженных с искусственным покрытием, то есть при МБУ «СОШ № 27» по проспекту. М. Горького, дом 49, 4 поля на стадионе «Трактор», 1 скейт-парк в Новом городе, 3 баскетбольных площадок по улице И. Франко, дом 10, проспект М. Горького, дом 26, улице Миначаева, 1 волейбольная площадка по улице И. Франко;

в здании БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова», введенном в эксплуатацию в 2018 году, построены два спортивных зала (основной и борцовский) на 670 квадратных метров;

проведена реконструкция спортсооружений: после капитального ремонта в МБОУ «НОШ № 2» города Чебоксары и МБОУ «Гимназия № 46» города Чебоксары открылись бассейны, проведена реконструкция спортивного зала в СОШ № 6 им. В.И. Чапаева, реконструированы футбольное поле при СОШ № 56, легкоатлетическая дорожка на пришкольном стадионе СОШ № 27 и др.

Доля детей школьного возраста, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время составила 70,0 % (план 2018 года – 74,0 %). Для привлечения детей школьного возраста к занятиям физической культурой и спортом во внеурочное время среди учащихся общеобразовательных школ проводились соревнования в рамках Школьной лиги по 5 видам спорта: баскетболу, волейболу, легкой атлетики, хоккею, футболу, спартакиада школьников на Кубок Главы Чувашской Республики по 16 видам спорта, спартакиада среди детских оздоровительных лагерей, соревнования в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, и др.

Количество подготовленных спортсменов – участников республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнований в муниципальных спортивных школах города Чебоксары по итогам 2018 года составила 3 723 человека (план 2018 года 3 646 человек).

Процент выполнения (среднее значение) по показателям (индикаторам) муниципальной программы города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» по итогам 2018 года составил 103,9 %.

По итогам 2018 года плановые значения целевых показателей муниципальной программы (среднее значение по всем индикаторам и показателям) достигнуты с высоким комплексным критерием, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

Нарушений при реализации муниципальной программы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля, в 2018 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» за 2018 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

Целью Подпрограммы и основным приоритетным направлением государственной политики в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан всех категорий в регулярные занятия физической культурой и спортом.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников были направлены средства в сумме 61,1 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 61,03 млн. рублей или на 99,9 % от плана, из бюджета города Чебоксары освоены денежные средства в сумме – 52,73 млн. рублей, из внебюджетных источников финансирование использовано полностью в сумме 8,4 млн. рублей или 100,0 % с высоким комплексным критерием.

Основной задачей в сфере физической культуры и спорта является массовое привлечение населения города к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В период 2018 года в Чебоксарах активно проводились физкультурно-спортивные мероприятия и мероприятия по организации досуга горожан и гостей столицы с широким участием населения всех возрастов и категорий, детей, семейных команд.

В городе Чебоксарах и в Заволжье, в местах массового отдыха населения, были организованы прокаты спортивного и туристического оборудования и инвентаря, предоставлялся широкий спектр спортивно-оздоровительных услуг.

В городских парках, на стадионах, в местах массового отдыха в зимний период была организована работа, где были проложены 14 лыжных трасс, 15 катков массового катания, установлены 25 хоккейных коробок во дворах, 12 полей для зимнего футбола на пришкольных стадионах и в микрорайонах города.

Охват горожан, активно занимающихся физической культурой и спортом на 1 января 2019 года, составил 206 805 человек, что на 16 185 человек больше запланированного.

Доля населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства по итогам 2018 года составила 13,0 % (план на 2018 год – 11,0 %).

Была проведена огромная работа по организации отдыха населения, пропаганде здорового образа жизни, вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом проведена инструкторами по спорту АУ «ФСК «Восток». В течение отчетного периода ими проведено 1 266 спортивных мероприятий по месту жительства, с общим количеством участников 58 889 человек (за аналогичный период прошлого года проведено 1 260 спортивных мероприятий, с общим количеством участников 58 294 человека), в том числе спартакиады, первенства в микрорайонах города, массовые спортивные мероприятия в рамках празднования Нового года, Масленицы, Дня снега, Дня защитника отечества, Международного женского дня 8 марта, Дня Победы 9 мая, Дня защиты детей, Дня Республики, Дня города и др.

Обеспеченность спортивными сооружениями в городе Чебоксары по итогам 2018 года отразилась увеличением на 32 единиц по сравнению с прошлым годом и составила 1 066 единиц (плановое значение 1 035 единиц).

Спортивно-массовую, физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу в городе Чебоксары реализуют 9 муниципальных спортивных школ, 1 автономное учреждение «ФСК «Восток», подведомственные управлению физической культуры и спорта администрации города Чебоксары. В спортивных школах по состоянию на 1 января 2019 года занимаются 5 672 спортсмена (за аналогичный период прошлого года – 7 019 спортсменов).

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более. Процент выполнения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы за 2018 год достиг высокого показателя и составляет 109,9 %.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы.

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2018 год соответствует поставленному плану.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Контрольно-ревизионные мероприятия, в 2018 году не проводились.

Подпрограмма города Чебоксары «Развитие физической культуры и массового спорта» муниципальной программы за 2018 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Основной целью и приоритетным направлением Подпрограммы является развитие сферы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в городе Чебоксары, который включает в себя совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности спортсменов города Чебоксары на региональной, российской и международной спортивной арене.

В целях подготовки спортсменов высокого класса на современном этапе необходимо, во-первых, применять на практике новейшие достижения в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано технологий и управления, во-вторых, эффективно использовать имеющуюся спортивную базу в тренировочном процессе.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 243,0 млн. рублей, из которых 20,0 млн. рублей направлены из республиканского бюджета Чувашской Республики,196,1 млн. рублей из бюджета города Чебоксары, 26,9 млн. рублей из внебюджетных источников. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 216,1 млн. рублей, что является 100,0 % от плана, из которых средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 20,0 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 196,1 млн. рублей, средства внебюджетных источников составили в сумме 26,9 млн. рублей.

Спортсмены муниципальных спортивных школ города Чебоксары в 2018 году участвовали в официальных городских, республиканских, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, по итогам которых, завоевали 2 704 призовых места (за аналогичный период прошлого года – 3 049), в том числе 54 призовых места на международных (за аналогичный период прошлого года – 65), 487 призовых мест на всероссийских (за аналогичный период прошлого года – 524), 186 призовых мест на региональных соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 134), 1 318 – на республиканских (за аналогичный период прошлого года – 1 460) и 659 – на городских соревнованиях (за аналогичный период прошлого года – 866).

За период 2018 года муниципальными спортивными школами города Чебоксары подготовлены 8 мастеров спорта международного класса (за аналогичный период прошлого года – 2), 35 мастеров спорта (за аналогичный период прошлого года – 14 человек), 115 кандидатов в мастера спорта (за аналогичный период прошлого года – 81 человек), 168 спортсмена первого разряда (за аналогичный период прошлого года – 103 человека) и 771 спортсмен массовых разрядов (за аналогичный период прошлого года – 1 382 человека).

В летний период муниципальными спортивными школами проведены мероприятия организации отдыха и занятости детей и молодежи, организованы тренировочные сборы на базе спортивных, общеобразовательных школ и на выездных лагерях. При этом организовано 44 смен спортивного профиля (за аналогичный период прошлого года – 35 смен), в которых приняли участие 1 317 спортсменов (за аналогичный период прошлого года – 901 человек): 18 на базе спортивных школ – 991 человек, 4 на базе общеобразовательных школ – 75 человек, 22 на выездных лагерях – 251 человек.

В целях повышения эффективности работы спортивных организаций, совершенствования спортивного мастерства и роста спортивных результатов в отчетный период управлением физической культуры и спорта проведены смотр-конкурс среди спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, тренеров-преподавателей и лучших спортсменов города Чебоксары, конкурс на право получения грантов среди спортивных федераций, расположенных на территории города Чебоксары.

Численность спортсменов муниципальных спортивных школ города Чебоксары, включенных в составы спортивных сборных команд Чувашской Республики, Российской Федерации за отчетный год составила 510 человек (план 450 человек).

Численность тренеров – преподавателей (тренеров), специалистов муниципальных спортивных учреждений, работающих со спортивными сборными командами Чувашской Республики и Российской Федерации по итогам 2018 года, составила 90 человека (план на 2018 год 65 человек).

Процент выполнения показателей и индикаторов Подпрограммы за 2018 год составил 133,8 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Поставленные задачи выполнены полностью, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижении намеченных целей Подпрограммы:

Выполнение основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы за 2018 год соответствует поставленному плану и составляет 100,0 %.

Нарушений при реализации Подпрограммы не выявлено. Подпрограмма города Чебоксары «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы за 2018 год выполнена и признана высокоэффективной.

5. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4438.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 4 Подпрограммы.

В 2018 году в связи с изменениями объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановлениями администрации города Чебоксары от 07.02.2018 № 186;

постановлениями администрации города Чебоксары от 05.04.2018 № 581;

постановлениями администрации города Чебоксары от 30.05.2018 № 907;

постановлениями администрации города Чебоксары от 30.10.2018 № 2095.

Цель муниципальной программы – развитие муниципальной системы образования города Чебоксары в интересах формирования компетентной, социально активной, творческой личности.

На 2018 год в целях реализации мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие образования» из бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в сумме 7 146,54 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 1 259,54 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 3 938,20 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары – 1 091,60 млн. рублей, собственные внебюджетные средства предприятий –857,20 млн. рублей. Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены в размере 6 358,24 млн. рублей. Из федерального бюджета фактически были использованы средства – 724,10 млн. рублей (57,5 % от плана), средства республиканского бюджета использованы на 3 737,5 млн. рублей (94,9 % от плана), средства городского бюджета – 1 039,44 млн. рублей (95,2 % от плана), собственные внебюджетные средства предприятий – 857,20 млн. рублей (100,0 % от плана).

# Мероприятия муниципальной программы были профинансированы федеральным, республиканским, городским бюджетами и были направлены на:

# приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря и организацию отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях;

# обеспечение деятельности организаций в сфере образования;

# финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

# укрепление материально-технической базы объектов образования;

# строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных общеобразовательных организаций.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие образования» за 2018 год выполнена, что позволяет ее считать высокоэффективной.

Подпрограмма «Поддержка развития образования».

Основной целью Подпрограммы является, достижение высоких результатов развития муниципальной системы образования города Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 6 449,1 млн. рублей. Подпрограммой фактически освоены денежные средства в сумме – 5 662,0 млн. рублей или на 87,8 % от плана.

Система дошкольного образования города Чебоксары включает 121 муниципальные дошкольные образовательные организации, 5 негосударственных дошкольных организаций.

С целью оптимизации сети муниципальных дошкольных образовательных организаций и создания единого образовательного комплекса в 2018 году реорганизовано 4 дошкольных образовательных организации путем присоединения: МБДОУ «Детский сад № 137» города Чебоксары присоединен к МБДОУ «Детский сад № 6» города Чебоксары, МБДОУ «Детский сад № 123» города Чебоксары присоединен к МБДОУ «Детский сад № 180» города Чебоксары.

В муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары функционируют 13 семейных и 5 домашних дошкольных групп – 55 детей (2017 год: 9 групп  – 30 детей), 5 патронатных групп – 32 ребенка (2017 год: 4 группы – 28 детей), 6 групп лекотека – 41 ребенок (2017 год – 5 групп – 40 детей). В 2018 году из муниципального и республиканского бюджетов на организацию питания детей и оплату труда воспитателям (младшим воспитателям) семейных и домашних дошкольных групп было выделено – 1 985,7 тысяч рублей (2017 год – 1 863,2 тысяч рублей).

Сегодня в дошкольном образовании города накоплен значительный опыт в организации деятельности групп кратковременного пребывания детей. В 2018 году в дошкольных образовательных организациях функционируют группы кратковременного пребывания с количеством воспитанников 721 человек (без патронатных групп и лекотеки) (2017 год – 668 детей).

По состоянию на 31.12.2018 число детей, состоящих на учете для определения в дошкольные образовательные организации, составляет 16 071 ребенок (31.12.2017 – 16 644 ребенка).

С 01 января 2014 года в городе Чебоксары функционирует электронная система записи в дошкольные образовательные учреждения «Электронные услуги в сфере образования», которая обеспечивает прием заявлений, постановку на учет и комплектование дошкольных учреждений. По состоянию на 31.12.2018 данной услугой воспользовались 9 089 родителей (2017 год – 9 088), из них через единый портал государственных услуг 3 073 родителя (2017 – 1 777 родителей).

За 2018 год, среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательный учреждений, включая внешних совместителей, составляет 2 861 человек (2017 год – 2 817 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2018 год составила – 23 770,7 рублей (в 2017 году – 20 852,5 рублей).

Для развития потенциальных возможностей педагогических работников и стимулирования их мотивации к непрерывному самообразованию совершенствуется система аттестации педагогических и руководящих работников. За 2018 год квалификационные  аттестационные испытания на высшую квалификационную категорию прошли 114 педагогов, на первую квалификационную категорию – 368. Всего – 482 педагогических работников (за 2017 год – 310 педагогов).

Вопрос повышения квалификации педагогических работников и профессиональной подготовки руководителей приобретает особую значимость для качественного развития дошкольного образования. В 2018 году около 750 педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения квалификации на базе в БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (в 2017 году – 730 работников).

Положительным стимулом для работы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Чебоксары является установленная администрацией города Чебоксары ежемесячная доплата в размере 1 000 рублей педагогическим работникам, впервые приступившим к работе непосредственно после окончания учреждений профессионального образования. В 2018 году в дошкольные образовательные учреждения города поступили на работу 198 молодых специалистов, из них 100 человек с высшим образованием и 98 со средним специальным (в 2017 году – 125 молодых специалистов).

В 2018 году 115 дошкольных образовательных учреждений, что составляет 95,0 % от общего количества учреждений, имеют лицензию на реализацию программ дополнительного образования для удовлетворения потребностей родителей в получении детьми дополнительных образовательных услуг и привлечения в дошкольное образовательное учреждение внебюджетных средств на укрепление материально-технической базы (в 2017 году – 114 детских садов).

На проведение капитального ремонта 61 дошкольного образовательного учреждения в 2018 году из бюджетов разных уровней выделено 51,35 млн. рублей.

Основными приоритетными направлениями в проведении капитального ремонта в 2018 году стали:

реализованы мероприятия в рамках программы «Доступная среда» в ДОУ №№ 112, 130, 158. На данные цели в 2018 году выделено 3,54 млн. рублей, в том числе 1,96 млн. рублей из федерального бюджета, 0,12 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, 1,46 млн. рублей из бюджета города Чебоксары (за 2017 год – 3,46 млн. рублей);

усилен фундамент и проведен капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 185» – 19,45 млн. рублей;

проведен капитальный ремонт пищеблоков и приобретено новое технологическое оборудование в 3-х детских садах (ДОУ №№ 76, 105, 169) – 9,52 млн. рублей;

отремонтировано уличное освещение в 8-ми детских садах (ДОУ №№ 3, 6, 78, 113, 131, 174, 184) – 4,19 млн. рублей;

установлены водонагреватели в 28-ми детских садах – 0,77 млн. рублей.

На выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования, за 2018 год направлены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 10 118,9 тысяч рублей (за 2017 год – 8 992,8 тысяч рублей).

В Открытом конкуре на предоставление в 2018 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации мероприятия «Субсидии на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования»  по лоту № 5 «Модель разновозрастного образования» основного мероприятия «Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии с государственными образовательными стандартами» направления (Подпрограммы) «Совершенствование управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» победителями стали ДОУ № 11, № 206 (1 млн. 128 тысяч рублей).

13 детских садов стали победителями Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый детский сад» (ДОУ №№ 10, 11, 23, 73, 78, 103, 105, 112, 113,128, 134, 201, 206).

9 педагогов детских садов города Чебоксары в 2018 году (ДОУ №№ 2, 8, 70, 95, 106, 164, 167, 180, 201) стали обладателями грантов в размере 50,0 тысяч рублей по результатам Всероссийского конкурса им. Л.С. Выготского.

Детский сад № 200 города Чебоксары стал трехкратным победителем Всероссийского конкурса «К здоровой семье через детский сад».

Управлением целевых программ развития дошкольного образования Межрегионального центра качества и инноваций проводился Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад» в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки на всероссийском уровне. В конкурсе приняли участие 6 122 организации дошкольного образования. По итогам конкурса в 1 000 лучших детских садов России вошли 13 дошкольных образовательных организаций города Чебоксары ДОУ №№ 10, 11, 23, 73, 78, 103, 105, 112, 113, 128, 134, 201, 206.

12 столичных  детских садов вошли в рейтинг «500 лучших детских садов РФ» по итогам всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания». В число лучших вошли ДОУ №№ 9, 14, 85, 103, 130, 142, 145, 156, 162, 185, 201, 205.

В ежегодный Всероссийский реестр «Книга Почёта» за 2018 год вошли 3 столичных детских сада. На основании предложения Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики в книгу были включены дошкольные учреждения города Чебоксары №№ 145, 178, 185.

ДОУ № 205 принял участие в «Третьем Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую презентацию образовательного учреждения – 2018» и стал победителем в двух номинациях: «Лучшая презентация учреждения» и «Лучший инновационный проект».

ДОУ № 19 – победитель Всероссийского конкурса «100 лучших дошкольных образовательных учреждений России – 2018».

Проект «Парад дошколят» занял 2 место в номинации «Событие патриотической и гражданской направленности» в VI Всероссийской открытой ярмарке событийного туризма «Russian Open Event Expo» и V Всероссийском конкурсе в области событийного туризма в Республике Карелия.

Муниципальный проект «Бал дошколят» занял 2 место по Приволжскому округу в конкурсе Национальной премии Russian Event Awards (город Чебоксары). Во Всероссийском Финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards (город Нижний Новгород) проект был отмечен специальным дипломом в номинации «Лучшее туристическое событие».

В конкурсе на соискание специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность победителями признаны 4 педагога ДОУ №№  13, 28, 64, 132 (1 830 рублей).

В рамках программы «Развитие образования» в Чебоксарах прошел IV городской конкурс проектов «Детский сад – шаг в будущее» на грант главы администрации в размере 300,0 тысяч рублей, где стали победителями ДОУ №№ 50, 113, 201.

ДОУ № 126 стал победителем в ежегодном городском конкурсе на получение грантов главы администрации для поддержки инноваций в сфере образования (150,0 тысяч рублей).

В 2018 году в число образовательных организаций, получившими ежегодные гранты Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева вошли 2 дошкольных образовательных учреждения: №№ 113,180 (200,0 тысяч рублей, 2017 год – 5 ДОУ). Трем педагогическим работникам детских садов города Чебоксары присуждено ежегодное денежное поощрение в размере 20,0 тысяч рублей каждому (2017 год – 6 педагогам).

В 2018 году 2 343 детей из общей численности воспитанников посещают детский сад бесплатно (дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети педагогических работников ДОУ, признанные малоимущими, дети сотрудников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ), 1 385 детей из многодетных малоимущих семей пользуются льготой по оплате за детский сад в размере 50,0 %, 1 613 детям с ограниченными возможностями здоровья снижена оплата за детский сад, дети обеспечены бесплатным двухразовым питанием (2017 год – бесплатно 2 228 детей, за половину стоимости 1 191 детей, 1 307 детям с ограниченными возможностями здоровья снижена оплата за детский сад).

В городе функционирует 61 общеобразовательная организация, в которой в 2018–2019 учебном году обучается 56 857 детей (в 2017–2018 учебный год – 54 331 детей), что на 4,6 % больше, чем в предыдущем учебном году.

Проанализировав возможности помещений общеобразовательных учреждений, руководство администрации города пришло к решению о перепрофилировании мастерских и других вспомогательных кабинетов. В 2018 году перепрофилирование прошли СОШ № 6, СОШ № 56. В рамках проекта было создано 150 мест (2017 год – 3 школы, 272 места).

Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций с учетом внешних совместителей за 2018 год составляет 3 184 человек (за 2017 год – 3153 человек).

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций за 2018 год составила 25 096,9 рублей (в 2017 году – 22 678,6 рублей).

Основными приоритетными направлениями в проведении капитального ремонта в 2018 году стали:

в рамках модернизации школьных стадионов обустроены футбольные площадки в 2 школах (СОШ № 27 и 56) – 15,75 млн. рублей (15,64 млн. рублей – бюджет города Чебоксары, 0,11 млн. рублей – внебюджетные источники);

в «Гимназии № 46» выполнен ремонт бассейна – 6,84 млн. рублей;

перепрофилированы имеющиеся помещения под первые классы в школах № 6 и 56, в результате созданы 120 новых учебных мест – 11,13 млн. рублей (11,09 млн. рублей –  бюджет города Чебоксары, 0,034 млн. рублей – внебюджетные источники);

реализована программа «Инициативное бюджетирование» в 3-х СОШ (лицей № 4, СОШ №№ 37 и 61) на общую сумму 6,51 млн. рублей (1,3 млн. рублей – республиканский бюджет Чувашской Республики, 4,88 – бюджет города Чебоксары, 0,33 млн. рублей – внебюджетные источники): Лицей № 4 – выполнен ремонт системы ХВС и канализации, частичная замена оконных блоков, ремонт пола в спортивном зале и коридоре; СОШ № 37 – замена оконных блоков; СОШ № 61 – капитальный ремонт малого бассейна и вспомогательных помещений.

Важнейшей задачей является дальнейшее улучшение результатов образовательной деятельности.

В 2018–2019 учебном году проводились олимпиады по 24 предметам. Впервые ученики 9-11 классов участвовали во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ) по испанскому языку, второй год – по китайскому языку. Третий год проводится олимпиада для учащихся 4 классов по русскому языку и математике.

Показатель участия образовательных организаций города Чебоксары в предметных олимпиадах на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников составляет 100,0 % от их общего количества, что соответствует аналогичному показателю прошлого учебного года.

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году приняли участие 6 053 школьника 7-11 классов. Общее количество участников (человеко-олимпиад) муниципального этапа 9 388.

В 2018–2019 учебном году общее количество участников (человеко-олимпиад) муниципального этапа увеличилось на 1,7 % в сравнении с 2017–2018 учебным годом (2018–2019 учебном году – 9 388 человеко-олимпиад, 2017–2018 учебном году – 9 229).

В 2018–2019 учебном году уменьшилось количество участников (человек) муниципального этапа олимпиады на 10,3 % в сравнении с 2017–2018 учебным годом (2018–2019 учебном году – 6 053 человек, 2017–2018 учебном году – 6 746).

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018–2019 учебном году 2 059 обучающихся заняли призовые места, из них 148 победителей и 1 911 призеров.

За последние два года увеличилось количество призовых мест на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. В 2018–2019 учебном году рост составил 4,5 % в сравнении с 2017–2018 учебным годом (2018–2019 учебном году – 2 059 призовых мест, 2017–2018 учебном году – 1 970).

Эффективность участия обучающихся общеобразовательных организаций города Чебоксары на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018–2019 учебном году увеличилась на 4,8 % в сравнении с 2017–2018 учебным годом (2018–2019 учебный год эффективность составила 34,0 %, 2017–2018 учебный год – 29,2 %).

В региональном этапе ВОШ в 2017–2018 учебном году приняли участие 761 учащийся 9-11 классов (в 2016–2017 учебном году – 739 человек), рост составляет 2,9 %. Количество призовых мест на региональном этапе в 2017–2018 учебном году – 223, в 2016–2017 учебном году – 210.

В 2018 учебном году на заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 38 школьников из 18 образовательных организаций города Чебоксары, что составляет 57,6 % от общего количества участников от Чувашской Республики. Чебоксарские старшеклассники участвовали в 19 олимпиадах из 22. Количество призовых мест 11, что составляет 52,4 % от общего количества призовых мест по Чувашской Республики.

В 2018 году 5 школ города Чебоксары вошли в рейтинг лучших по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, по результатам анализа рейтингового агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика), в перечень крупнейших «поставщиков» студентов для лучших вузов страны включены лицей № 3 города Чебоксары (45 место), гимназия № 5 города Чебоксары (138 место), лицей № 2 города Чебоксары (139 место), гимназия № 1 города Чебоксары (237 место), лицей № 44 города Чебоксары (274 место).

В рейтинг 100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников вошел лицей № 3, заняв 47 позицию.

В рейтинге 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки:

«Технические, естественно-научные направления и точные науки» – лицей № 3 города Чебоксары на 25 месте;

«Социальные и гуманитарные направления» – гимназия № 4 города Чебоксары на 46 месте;

«Медицина» – лицей № 2 города Чебоксары на 15 месте.

В рейтинг «100 лучших предприятий и организаций России-2018» в номинации «Лучшая школа России» вошла СОШ № 61.

Также в 2018 году победителями конкурсов стали следующие образовательные организации города Чебоксары:

СОШ № 35, СОШ № 40 – лауреаты-победители открытого публичного Всероссийского смотра образовательных организаций.

Гимназия № 46 – лауреат-победитель Всероссийского публичного смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ, гимназий, лицеев России»;

Качество освоения образовательного стандарта показывают результаты ГИА по русскому языку и математике. Средний балл ЕГЭ-2018 по обязательным предметам в городе Чебоксары, как в предыдущие годы, является выше аналогичных результатов по Чувашии и по России. При очевидном росте средних значений по русскому языку и математике базового уровня, как в муниципалитете, так и в республике снизился средний балл по математике профильного уровня; общероссийский показатель по предмету, напротив, вырос на 2,7:

русский язык: 77,18 (в 2017 году – 73,35), по Чувашии – 74,82 (в 2017 году – 71,39), по России – 70,93 (в 2017 году – 68,7);

математика базового уровня – 4,52 (в 2017 году – 4,43), по Чувашии – 4,48 (в 2017 году – 4,40), по России – 4,29 (в 2017 году – 4,24);

математика профильного уровня – 54,74 (в 2017 году – 56,03), по Чувашии – 51,56 (в 2017 году – 53,45), по России – 49,8 (в 2017 году – 47,1).

По сравнению с прошлым годом, увеличилась доля выпускников 11 классов города Чебоксары, успешно (выше минимального порога) сдавших обязательные предметы:

русский язык – 100,0 % (в 2017 году – 99,86 %), по Чувашии – 99,96 % (в 2017 году – 99,92 %), по России – 99,6 % (в 2017 году – 99,5 %);

математика базового уровня – 99,60 % (в 2017 году – 99,41 %), по Чувашии – 99,51 % (в 2017 году – 99,34 %), по России – 96,9 % (в 2017 году – 96,6 %);

математика профильного уровня – 96,10 % (в 2017 году – 94,61 %), по Чувашии – 95,06 % (в 2017 году – 94,24 %), по России – 93,0 % (в 2017 году – 85,66 %).

Общее количество стобалльников ЕГЭ-2018 по городу Чебоксары составило 27 человек (в 2017 году – 31 человек), по Чувашской Республике – 43 человека (в 2017 году – 35 человек). Возросло число участников, набравших 100 баллов, по русскому языку – 20 человек (в 2017 году – 15), по Чувашии – 31 человек (в 2017 году – 17); по истории – 4 человека, все обучаются в школах города Чебоксары (в 2017 году – 3, выпускники чебоксарских школ). Впервые с 2014 года выпускники столичных школ получили лучший результат за экзамен по обществознанию – 2 человека (в 2017 году сто балльников по данному предмету в Чувашской Республике не было). Как и в прошлом году, максимальный балл по химии удалось заработать 1 участнику ЕГЭ-2018 (по Чувашии – 6, в 2017 году – 1 выпускник).

В 2018 году произошло увеличение среднего балла большинства предметов по выбору: химия – 60,77 (в 2017 году – 60,05), по Чувашии – 59,49 (в 2017 году – 59,65); история – 61,26 (в 2017 году – 59,60), по Чувашии – 59,38 (в 2017 году – 57,56); география – 62,61 (в 2017 году – 61,92), по Чувашии – 59,89 (в 2017 году – 59,35); обществознание – 62,90 (в 2017 году – 60,74), по Чувашии – 60,45 (в 2017 году – 57,75); литература – 60,07 (в 2017 году – 59,16), по Чувашии – 59,86 (в 2017 году – 58,73); французский язык – 89,33 (в 2017 году – 77,00), по Чувашии – 89,33 (в 2017 году – 77,00); немецкий язык – 69,00 (в 2017 году – 58,00), по Чувашии – 69,00 (в 2017 году – 46,75).

Снижение среднего балла затронуло следующие предметы по выбору: физика – 57,41 (в 2017 году – 59,13), по Чувашии – 54,73 (в 2017 году – 56,09); информатика и ИКТ – 63,12 (в 2017 году – 66,20), по Чувашии – 60,54 (в 2017 году – 63,81); биология – 59,12 (в 2017 году – 63,72), по Чувашии – 57,18 (в 2017 году – 61,02); английский язык – 69,92 (в 2017 году – 75,02), по Чувашии – 67,14 (в 2017 году – 72,35).

5 декабря 2018 года более 2 тысяч учеников 11 классов чебоксарских школ написали итоговое сочинение. Для выпускников итоговое сочинение является допуском к ГИА. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение.

В 2018 году школы города принимали активное участие в конкурсах на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета. Так, в число победителей конкурса в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» вошла столичная школа № 59 (общая сумма гранта 993,8 тысяч рублей). Средства гранта были направлены на открытие Центра подготовки и обучения волонтеров «Волонтеры добра». В конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям победителями были признаны школы № 29 и № 54.

Также в 2018 году победителями грантового конкурса «Люди будущего» на лучший проект в системе дополнительного научно-технического образования детей и подростков стали МАОУ «Лицей № 4» и МАОУДО «ДДЮТ». Им присуждены гранты в размере 450,0 тысяч рублей и 440,0 тысяч рублей соответственно.

В рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц гранты по 100,0 тысяч рублей получили Центр мониторинга и развития образования города Чебоксары и СОШ № 29.

По итогам Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2017–2018» грант в размере 164,2 тысяч рублей получила СОШ № 62, по итогам конкурса малых грантов «Православная инициатива – 2018» победителем была признана школа № 39, которой выделили грант в размере 120,0 тысяч рублей, по итогам регионального конкурса «Православная инициатива на Чувашской земле» школа № 29 выиграла грант в размере 300,0 тысяч рублей.

СОШ № 27 стала победителем Всероссийского конкурса социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и получила грантовую поддержку на реализацию проекта в размере 342,8 тысяч рублей.

С сентября 2018 года начали реализовываться проекты – победители в конкурсе образовательных организаций Чувашской Республики, внедряющих инновационные образовательные программы на грант Главы Чувашской Республики в Гимназии № 5, СОШ № 59, СОШ № 61 – сумма гранта каждой – 200,0 тысяч рублей (за 2017 год – 5 школ).

Также с ноября 2018 года реализуются проекты, поддержанные Фондом семьи Рыбаковых в рамках Всероссийского конкурса «Территория образовательных проектов – Школа»:

Лицей № 4 – реализует проект «Школа жизни – культура безопасности», направленный на создание устойчивой тиражируемой модели развития культуры безопасности жизнедеятельности через внедрение интерактивных технологий, инновационных методов и методик в рамках ресурсного центра средствами компетентностного похода (сумма гранта – 700,0 тысяч рублей);

СОШ № 38 – проект «Школьный этногеологический музей – центр изучения естественных наук», направленный на  реконструкцию школьного этногеологического музея минералов и палеонтологических находок, найденных на территории Чувашии и России и активное вовлечение школьников в исследования природы родного края, создание туристических маршрутов (сумма гранта – 977,4 тысяч рублей);

СОШ № 59 – реализует проект «Инклюзивная студия арт-терапии «Мы – вместе!» по формированию в школе инклюзивной творческой среды, направленной на личный опыт детей с особыми потребностями через соприкосновение с собственным творческим потенциалом (сумма – 1 000,0 тысяч рублей).

В 2018 году шести педагогическим работникам школ города Чебоксары присуждено ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики в размере 20,0 тысяч рублей (в 2017 году – 4 педагога).

12 педагогам столичных школ присуждено ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики за подготовку победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников (в 2017 году – 13 педагогов). На выплату денежных поощрений педагогическим работникам городу Чебоксары выделено 1 375,0 тысяч рублей (1 педагогу – 250,0 тысяч рублей, 4 педагогам по 150,0 тысяч рублей каждому, 7 педагогам – 75,0 тысяч рублей).

Педагогу МБОУ «СОШ № 62» города Чебоксары присуждено ежегодное денежное поощрение Главы Чувашской Республики в размере 100,0 тысяч рублей за подготовку победителя международной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе (в 2017 году – 1 педагог – 100,0 тысяч рублей, 1 педагог – 50,0 тысяч рублей).

Победителю республиканского конкурса «Учитель года Чувашии» города Чебоксары Андреевой Татьяне Юрьевне, учителю МБОУ «СОШ № 12» город Чебоксары, присуждено ежегодное денежное поощрение в размере 150,0 тысяч рублей.

С целью повышения профессионального уровня руководящих и педагогических кадров в 2018 году курсы повышения квалификации прослушали 2 296 педагогических работников, что составляет 78,0 % от общего числа педагогических работников образовательных организаций города, 893 педагогических работника приняли участие в семинарах различного уровня, 192 педагога стали участниками научно-практических конференций, фестивалей.

В связи с переходом в 2018 году на персонифицированную накопительную модель повышения квалификации более 3 036 руководящих и педагогических работников вошли в сводную заявку от города на прохождение курсов повышения квалификации.

В 2018 году аттестационные испытания прошли 728 педагогических работника (на высшую квалификационную категорию 389 педагогических работников, на первую квалификационную категорию прошли 339 педагогических работников).

С 1 сентября 2018 года в образовательных организациях города Чебоксары впервые приступили к работе 135 молодых педагога (в 2017 году – 112 педагогов).

В городе Чебоксары реализуется муниципальный проект методической поддержки и сопровождения молодых педагогических работников со стажем работы не более 3 – х лет «Школа молодого педагога». В 2018 году в данный проект вовлечены более 90,0 % молодых педагогов города Чебоксары.

На выплату денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя за 2018 год были направлены средства в сумме 31 829,1 тысяч рублей (за 2017 – 29 459,7 тысяч рублей).

На выплату социальных пособий учащимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщения за 9 месяцев 2018 года были направлены средства в сумме 2 014,4 тысяч рублей (в 2017 году – 2 046,2 тысяч рублей).

На организацию льготного питания обучающихся в 2018 году из бюджета города Чебоксары было выделено 21 317,2 тысяч рублей (в 2017 году – 18 632,7 тысяч рублей). Льготным питанием в 2018 году было охвачено 4 828 обучающихся, из них 1 539 обучающихся из малоимущих семей получили 100,0 % льготу на стоимость обеда, 2 795 обучающихся из малоимущих семей пользовались 50,0 % льготой от стоимости обеда, 494 обучающимся с ограниченными возможностями здоровья была предоставлена 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда (2017 год – 4 707 человек: 100,0 % льгота от стоимости обеда обучающимся из малоимущих семей – 1 670 человек, 50,0 % льгота от стоимости обеда обучающимся из малоимущих семей – 2 664 человек, 100,0 % льгота на стоимость завтрака и обеда – 373 человек).

Система дополнительного образования представлена 6 учреждениями дополнительного образования (в том числе 3 оздоровительных лагеря). Кроме того, услуги по дополнительному образованию оказывают школы и детские сады.

За последние годы количество детей, получающих дополнительное образование, выросло более чем в 1,5 раза. На сегодняшний день свыше 56 тысяч юных горожан охвачены услугами дополнительного образования. Быстрому поиску кружка или секции способствует открытый 1 февраля портал «Доступное дополнительное образование».

Учреждения дополнительного образования в течение отчетного периода были организаторами многих мероприятий:

мероприятия, посвященные 73 годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне (уроки Победы, акция «Бессмертный полк», акция «Часовой у знамени Победы», муниципальный этап юнармейских игр движения «Зарница», «Орленок»);

профилактические акции («Молодежь за здоровый образ жизни», «За здоровье и безопасность наших детей», «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют смертью» и др.);

спортивные мероприятия и сдача норм ГТО;

творческие фестивали и конкурсы:

праздничные концерты, выставки прикладного творчества, посвященные Дню города.

Мало затратными формами отдыха, в летний период охвачено 18 745 обучающихся (проект «Живые уроки» – 10 005 человек, проект «Дороги Победы» – 500 человек, кратковременные группы пребывания в школах – 4 875 человек, творческие площадки в микрорайонах по месту жительства – 3 325 человек).

В целях приобщения к труду несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет заключено 139 договоров с организациями и предприятиями города о временном трудоустройстве подростков, создано 1 243 временных рабочих мест. На базе школ работали 56 школьных трудовых бригад (в 2017 году – 55 трудовых бригад). На данные цели из бюджета города было выделено 1 млн. рублей. Всего организованными формами занятости было охвачено свыше 3 тысяч подростков.

Большую работу проводили учреждения дополнительного образования в дни осенних и зимних каникул. Весело и многолюдно было в учреждениях дополнительного образования каникулярный период. Свыше 12 тысяч школьников стали участниками новогодних представлений, 15 тысяч ребят посетили кружки и секции, свыше 3 тысяч родителей участвовали вместе с детьми в мастер-классах и творческих мастерских.

В 2018 году во Дворце детского (юношеского) творчества проведен капитальный ремонт. В ходе реконструкции модернизировано фойе первого этажа, кафе, входные помещения. На выполнение данных работ выделено более 16 млн. рублей.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Поддержка развития образования» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары».

Целью Подпрограммы является создание социально-экономических, правовых, организационных условий и гарантий для социального становления и развития молодых граждан города Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме 38,86 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 38,86 млн. рублей или на 100,0 % от плана, с высоким комплексным критерием.

В рамках реализации Подпрограммы за отчетный период был проведен комплекс мероприятий, направленных на вовлечение различных категорий молодежи в реализацию программ социально-экономического развития города Чебоксары, обеспечение их занятости и досуга.

В деятельность молодежных общественных и волонтерских организаций в 2018 году было вовлечено порядка 47,5 тысяч представителей молодежи, что составляет 40,5 % от количества молодежи, проживающей на территории города Чебоксары, а в деятельность волонтерского движения – 35,7 тысяч (30,5 %).

В 2017 году Волонтерский центр города Чебоксары привлек, подготовил и отправил 62 волонтера для XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел с 14 по 22 октября 2017 года в городе Сочи.

В 2018 году администрация города Чебоксары заключила соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросу отбора и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 города – организатора Саранска. В течение мая 2018 года была реализована программа привлечения и подготовки волонтеров Чемпионата: проведено более 500 собеседований, сформирована и обучена команда волонтеров в составе 15 человек.

С 5 по 10 июня 2018 года на территории оздоровительной базы «Буревестник» состоялся традиционный Молодежный форум регионального развития «МолГород-2018», в котором участниками и гостями стали более 1 500 человек.

В городе Чебоксары активно развивается КВН – движение, с большим охватом проходят игры региональных лиг. Победители Официальной Региональной лиги МС КВН «Столица» команда КВН «Сборная стэндаперов Йошкар-Олы» и «ХАЙП», (ЧКИ РУК) приняли участие в XXIX Международном фестивале команд КВН «КиВиН – 2018». Победитель Школьной лиги КВН города Чебоксары команда КВН «Пуля» приняла участие в V Международном фестивале детских команд КВН.

С декабря 2017 года по март 2018 года состоялся III ежегодный городской конкурс «Мы – будущее города Чебоксары». В декабре 2017 года было получено 120 комплектов документов по 18 номинациям (в декабре 2016 года – 126 заявок по 18 номинациям). По итогам второго этапа конкурса – интернет-голосования было получено 25 000 голосов.

В городе Чебоксары активно действуют 27 советов работающей молодежи предприятий и организаций. В 2018 году среди Советов работающей молодежи была организована 3 ежегодная физкультурно-спортивная спартакиада по 9 видам спорта.

В летний период на территории города Чебоксары функционировали три муниципальных загородных лагеря («Бригантина», «Березка», «Волна»), лагерь «Патриот», 47 пришкольных лагерей и 4 лагеря, созданных на базе учреждений дополнительного образования. Также на базе 12 школ организованы смены с кратковременным пребыванием детей (3 часа) без организации питания. Организованными формами отдыха и занятости в летний период было охвачено 36 285 юных чебоксарцев (в 2017 году – 36 049).

В муниципальных загородных лагерях («Бригантина», «Березка», «Волна») отдохнуло 3 165 школьников (в 2017 году – 3 005 школьников). Всего в загородные лагеря Чувашской Республики и г. Чебоксары было направлено 7 300 детей (в 2017 году – 7 200 детей).

С 31 июля по 9 июля и с 14 по 23 августа 2018 года прошли две смены военно-патриотических сборов «Патриот», организованные в форме палаточного лагеря на базе Чебоксарского аэроклуба им. А.В. Ляпидевского для 240 несовершеннолетних. На эти цели из бюджета города выделено 2 млн. рублей (стоимость пребывания подростка в смену продолжительностью 10 дней составила 7,5 тысяч рублей).

В летний период в 51 лагере с дневным пребыванием, созданных на базе школ и учреждений дополнительного образования города Чебоксары, отдохнуло 9 987 детей. Центры активного отдыха, функционирующие при 11 детских дошкольных учреждениях, посетили более 200 ребят. Свыше 500 детей прошли образовательные курсы «Летние Квантикулы» в детском технопарке «Кванториум».

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации Подпрограммы не выявлено.

Подпрограмма «Молодежь – инвестиции в будущее города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».

Целью Подпрограммы является создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

На реализацию Подпрограммы в 2018 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 637,06 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 635,77 млн. рублей или 99,8 % от плана, из которых 510,04 млн. рублей – средства федерального бюджета (исполнение 100,0 %), 70,29 млн. рублей – средства республиканского бюджета Чувашской Республики (исполнение 100,0 %), средства городского бюджета – 55,44 млн. рублей (исполнение 97,7 % от плана).

Проводится большая работа по созданию новых мест путём строительства школьных зданий. В 2018 году в микрорайоне «Волжский – 3» города Чебоксары продолжается строительство средней общеобразовательной школы на 1 100 мест.

В 2018 году в рамках мероприятия «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» выполнен капитальный ремонт СОШ № 11 на общую сумму 11,24 млн. рублей (10,0 млн. рублей – республиканский бюджет Чувашской Республики, 1,24 млн. рублей – бюджет города Чебоксары).

Проведен первый этап капитального ремонта СОШ № 61 на общую сумму 45,0 млн. рублей (44,0 млн. рублей – из республиканского бюджета Чувашской Республики, 1,0 млн. рублей – бюджет города Чебоксары).

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, которые свидетельствуют об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Создание в городе Чебоксары новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» в 2018 году стала высокоэффективной.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары»

Цель Подпрограммы заключается в содействии развития кадрового потенциала в системе образования города Чебоксары.

На сайте управления образования в течение 2018 года размещалась информация о вакансиях педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.

По состоянию на 31.12.2018 в муниципальных образовательных организациях 65 вакансии педагогических работников общеобразовательных организаций, 148 вакансий педагогических работников дошкольных образовательных организаций.

В 2018 году для участия в конкурсе по целевому обучению, по программам высшего профессионального образования ЧГПУ им. И.Я. Яковлева было подано 72 заявлений от выпускников общеобразовательных организаций города. Комиссией по отбору граждан на заключение договора о целевом обучении, утвержденной приказом управления образования администрации города от 27.06.2017 № 402 были рекомендованы 42 человека. По результатам конкурсного отбора, проведенного ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, на первый курс очной формы обучения на места в пределах квоты целевого приема по направлениям подготовки бакалавров зачислены 7 выпускников. По состоянию на 31.12.2018 в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева по целевому направлению на 2-м курсе обучаются 8 студентов, на 3-м курсе – 8 студентов, на 4-м курсе – 10 студентов.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального контроля не проводились. Нарушений в ходе реализации муниципальной программы не выявлено.

Подпрограмма «Обеспечение кадрами муниципальных образовательных организаций города Чебоксары» в 2018 году признана эффективной.

6. Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4443.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 5 Подпрограммы.

В 2018 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.09.2018 № 1625;

постановление администрации города Чебоксары от 15.10.2018 № 2010;

постановление администрации города Чебоксары от 11.12.2018 № 2409;

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме 77,20 млн. рублей. Муниципальной программой освоены денежные средства в сумме – 76,87 млн. рублей или на 99,6 % от плана.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы, на которые были направлены средства из бюджета города Чебоксары:

развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Территориальной подсистемы Чувашской Республики, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, пожары происшествия на водных объектах;

развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения;

дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений;

профилактика и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах;

совершенствование организационно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, которые достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля по выявлению нарушений не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Чебоксары» за 2018 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах».

В рамках исполнения муниципальной Подпрограммы города Чебоксары в 2018 году к выполнению были запланированы 5 мероприятий.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным основным мероприятиям Подпрограммы.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2018 году МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» проводила работу по развитию муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг (обучение населения на муниципальных курсах ГО города Чебоксары в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

На реализацию мероприятий Подпрограммы из городского бюджета были предусмотрены средства в сумме 333,40 тысяч рублей. Выделенные средства из городского бюджета освоены на 100,0 % от плана или 333,40 тысяч рублей. Средства были направлены на развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Чебоксарского городского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, на обеспечение пожарной безопасности муниципальных объектов и происшествия на водных объектах.

Реализация Подпрограммы позволило задействовать администрацию города Чебоксары, администрацию Калининского, Московского, Ленинского районов города Чебоксары Чувашской Республики по выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов с выделением финансовых средств, в сумме 105,0 тысяч рублей при полном освоение, которое составило 100,0 % от плана.

Мероприятия Подпрограммы направлены:

на дополнительное образование детей по обеспечению пожарной безопасности муниципальных объектов с выделением финансовых средств, в сумме 228,4 тысяч рублей, освоение средств составило 100,0 % от плана;

на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (муниципальное казённое учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Чебоксары»);

на приведение в исправное состояние автоматической пожарной защиты зданий повышенной этажности и общежитий, переведенных в разряд жилых домов;

на ремонт и профилактические проверки электрооборудования в жилых домах;

на ремонт неисправных пожарных гидрантов (по предписаниям органов ГПН) и оборудование гидрантов соответствующими указателями (тумбами);

на обеспечение пожарной безопасности объектов культуры согласно предписаниям органов ГПН.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению, обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. Данное направление реализуется на базе муниципальных курсов гражданской обороны города Чебоксары.

На 31 декабря 2018 года на базе курсов ГО организовано предоставление 936 услуг:

Федеральных – нет;

Республиканских – нет;

Муниципальных – (161,0 %);

Прочих – 211 (подготовка ответственных на предприятиях и организациях за проведение вводного инструктажа по гражданской обороне).

Прием заявителей осуществляется путем посещения слушателями курсов ГО и обучение их с полным отрывом от производства специалистами - сотрудниками курсов ГО. Штатная численность муниципальных курсов ГО города Чебоксары на 31 декабря 2018 года составила 2,5 единицы.

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» на 31 декабря 2018 года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по месту пребывания, в том числе на курсах ГО города Чебоксары предоставления государственных услуг, должна составить не менее 100,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя до конца 2018 года на курсах ГО города Чебоксары проводилась работа по совершенствованию качества учебного процесса с целью улучшения предоставления муниципальных услуг способам гражданской защиты в чрезвычайных ситуациях.

Основная цель оказания государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Одним из основных инструментов получения информации о соответствии получаемых результатов ожиданиям, об удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания, профессиональными качествами персонала и т.д. является анкетирование.

В этих целях на курсах ГО организована работа по проведению анкетирования среди потребителей услуг. У каждого заявителя имеется возможность оценить качество организации предоставления услуг на курсах ГО города Чебоксары.

Результаты опроса используются для подготовки рекомендаций по устранению фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Выявление слабых мест в деятельности подразделений МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары», позволяет оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги. Кроме того, потребители, принимающие участие в опросе, получают возможность повлиять на качество оказания услуги, что должно повысить их доверие к вопросам защиты населения от ЧС.

По результатам анкетирования, которое проводилось в течение всего 2017 года, на 31 декабря 2018 года уровень удовлетворённости потребителей качеством и доступностью предоставления услуг вырос до 96,5 %, что на 0,5 % больше уровня прошлого года. Таким образом, наблюдается положительная динамика удовлетворенности, что свидетельствует о том, что мнение населения услышано, замечания и предложения по организации работы в сфере предоставления услуг работниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» и курсов ГО города Чебоксары учтены.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей).

По итогам 2018 года плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты на 100,0 %, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» использованы по назначению, Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары».

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы в целом. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным и фактически выполненным мероприятиям Подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» за 2018 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары, утвержденной постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827.

Основными задачами Подпрограммы являются:

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

В 2018 году на реализацию Подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в городе Чебоксары» в бюджете города Чебоксары было запланировано финансирование на сумму 9,94 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы были освоены средства в сумме – 9,84 млн. рублей, что составляет 98,9 % от плана. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы использованы высокоэффективно.

Финансирование было направлено на:

ремонт участковых пунктов полиции – 1 045,2 тысяч рублей, (освоены полностью);

приведение помещений, занимаемых участковыми уполномоченными полиции, в надлежащее состояние, в том числе проведение необходимых ремонтных работ – 1 637,4 тысяч рублей, (из них средства из республиканского бюджета Чувашской Республики – 871,0 тысяч рублей, средства бюджета города Чебоксары – 766,4 тысяч рублей), освоение на 93,6 % или 1 532,8 тысяч рублей.

приобретение помещений для работы участковому уполномоченному полиции на обслуживаемом административном участке – 3 000,0 тысяч рублей, (средства освоены полностью);

создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах, в том числе путем внедрения современных технических средств охраны правопорядка – 1 255,8 тысяч рублей, (средства освоены полностью);

реализацию мероприятий, направленных на предупреждение рецидивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы – 45,8 тысяч рублей, ( средства освоены полностью);

мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданам – 100,6 тысяч рублей, (освоены полностью);

обеспечение создания и размещения в СМИ информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений, – 255,3 тысяч рублей, (средства освоены полностью);

финансирование деятельности народной дружины – 2 500,0 тысяч рублей, (средства освоены полностью);

реализацию мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выделено – 40,0 тысяч рублей, (средства освоены полностью).

# Основные мероприятия направлены на достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы, при этом на 50-80 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

# Доля ранее судимых лиц от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, составила 56,8 %.

# Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах на 10 тысяч населения, составил 2,0 %.

# Доля лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения от общего числа лиц, привлеченных к уголовной ответственности, составила 30,4 %.

# Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, составило 8 преступлений.

# Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений, составила 15,1 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и считаются достигнутыми.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, в ходе реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены. Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в городе Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы является укрепление законности и правопорядка, повышение уровня защищенности граждан и общества на основе противодействия терроризму и экстремизму, профилактики их проявлений в городе Чебоксары.

Все цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы и выполнены в 2018 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Чувашской Республики в городе Чебоксары, подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в городе Чебоксары, организаций в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской деятельности.

В 2018 году на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в бюджете города Чебоксары было запланировано финансирование на сумму 10,86 млн. рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы направленные на осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании, были освоены на сумму 10,84 млн. рублей (99,9 % от плана).

Финансирование было направлено на:

организацию работы по добровольной сдаче на возмездной (компенсационной) основе органам внутренних дел незарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконно хранящихся у населения – 131,0 тысяч рублей, освоены средства в сумме – 120,0 тысяч рублей или на 91,6 %.

осуществление мер по противодействию терроризму в муниципальном образовании выделено – 36,0 тысяч рублей, средства освоены полностью на 100,0 %;

приобретение антитеррористического и досмотрового оборудования – 9,78 млн. рублей, из которых 4,89 млн. рублей республиканского бюджета Чувашской Республики, 4,89 млн. рублей – бюджет города Чебоксары, средства освоены полностью на 100,0 %;

профилактику и соблюдение правопорядка на улицах и в других общественных местах – 911,9 тысяч рублей, средства освоены полностью.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи, составила 90,0 %.

Удельный вес населения города Чебоксары, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 40,0 %.

Снижение доли безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, достигло 20,8.

Доля объектов социального назначения, подвергшихся преступному проникновению, не оборудованных системами безопасности, охранно-пожарной сигнализацией от общего количества таких объектов – 0.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» в 2018 году использованы по назначению и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в городе Чебоксары»

Целью Подпрограммы является профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных последствий.

Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы и приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации данной Подпрограммы. Основные мероприятия Подпрограммы соответствуют запланированным мероприятиям Подпрограммы и выполнены в 2018 году в полном объеме.

Основными задачами Подпрограммы остаются:

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности;

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения;

создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях.

В 2018 году на реализацию Подпрограммы было запланировано финансирование из бюджета города Чебоксары на сумму 139,1 тысяч рублей.

Бюджетные средства Подпрограммы были направлены на осуществление мер по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, освоение состоялось на сумму 129,5 тысяч рублей или на 93,1 %.

Финансирование было направлено на:

организацию и проведение антинаркотических акций с привлечением сотрудников всех заинтересованных органов – 60,0 тысяч рублей, освоение на 100,0 %.

создание социальной рекламы по формированию негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков, по популяризации здорового образа жизни – 79,1 тысяч рублей, освоение средств на – 69,5 тысяч рублей или на 87,9 %.

Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний в 2018 году составил – 12,1 %.

Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, составила – 90,9 %.

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, составил – 4,5 %.

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения, составила – 64,0 %.

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 100,0 тысяч населения, составила – 43,7.

Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социальной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно, составила – 44,1 %.

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового контингента, составило – 14,9 %.

Неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации Подпрограммы, а также нарушений финансовой дисциплины не выявлены.

Средства бюджета города Чебоксары на реализацию Подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в городе Чебоксары» использованы по назначению, Подпрограмма является высокоэффективной.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары»

Целями Подпрограммы являются, создание единой информационной среды, обеспечивающей эффективное и незамедлительное реагирование и взаимодействие всех служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания, повышение безопасности жизнедеятельности населения города Чебоксары и снижение социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий путем сокращения времени реагирования экстренных оперативных служб при обращении населения, создание комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений.

# Цели Подпрограммы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи Подпрограммы:

развитие существующих и создание новых функциональных компонентов безопасности для эффективного функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

внедрение современных технических средств обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений, а также повышения безопасности дорожного движения.

Все поставленные задачи выполняются в полном объеме, и способствуют достижению цели Подпрограммы.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 37,03 млн. рублей. Фактически Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 36,89 млн. рублей или 99,6 % от плана.

Средства были направлены на модернизацию и обслуживание ранее установленных сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в том числе систем видеонаблюдения и видео фиксации преступлений и административных правонарушений.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

7. Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4444.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 4 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2018 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 23.03.2018 № 491;

постановление администрации города Чебоксары от 29.06.2018 № 1154.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 121,05 млн. рублей, а так же собственные средства предприятий и кредиты банков в сумме – 2 042,10 млн. рублей. Фактически были освоены бюджетные средства в сумме 115,63 млн. рублей или 95,5 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 12,00 млн. рублей, (100,0 % от плана), бюджета города Чебоксары – 103,63 млн. рублей (95,0 %). Собственные, внебюджетные, средства предприятий и кредиты банков в 2018 году освоены в сумме – 1 843,40 млн. рублей (90,27 % от плана).

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетным направлениям органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

Финансирование мероприятий муниципальной программы направлено на:

развитие механизмов финансово-имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

открытие новых, реконструкцию и модернизацию объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения;

оптимизацию сети рынков, преобразование их в современные торговые комплексы и развитие инфраструктуры сферы оптовой торговли;

разработку, организацию и техническое перевооружение производства на предприятиях;

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Основным показателем, характеризующим уровень достижения целей муниципальной программы, является показатель доходов населения.

Среднемесячная заработная плата работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по видам экономической деятельности за 2018 год составила 33 273,2 рубля или 108,9 % к 2017 году.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь-декабрь 2018 года составил 234,2 млрд. рублей или 106,4 % к соответствующему периоду прошлого года в действующих ценах. Доля промышленного сектора в общем обороте занимает 48,4 %, торговля – 31,6 %, строительство – 2,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» за 2018 года составил 76,2 млрд. рублей или 107,2 % к соответствующему периоду прошлого года по сопоставимой совокупности организаций.

В январе-декабре 2018 года сальдированный финансовый результат организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в городе Чебоксары сложился положительным и составил 9,3 млрд. рублей прибыли.

Удельный вес прибыльных организаций составил в 2018 году – 73,1 % в общем числе организаций.

Среднесписочная численность работающих в организациях города Чебоксары за 2018 год составила 125,2 тысяч человек, что на 0,1 % больше, чем за 2017 год.

Поставленные задачи выполнены эффективно, что свидетельствует о достижении намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» за 2018 год выполнена и является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы является повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка и сферы услуг создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги.

Задачи Подпрограммы муниципальной программы:

создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на качественные товары и услуги;

повышение доступности для населения города Чебоксары качественных и безопасных потребительских товаров и услуг.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней и внебюджетных средств были направлены средства в сумме – 590,67 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства из собственных внебюджетных средств, в сумме – 389,5 млн. рублей (65,94 % от плана). Денежные средства были направлены на реконструкцию, модернизацию и открытие новых объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Развитие потребительского рынка и сферы услуг является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Сфера потребительского рынка и услуг города Чебоксары является крупнейшей в Чувашской Республике, характеризуется развитой сетью объектов розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания.

Об эффективности принятых мер поддержки развития потребительского рынка и сферы услуг свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары в 2018 году составил 44,3 млрд. рублей, или 115,5 % к 2017 году в сопоставимых ценах.

Индекс потребительских цен в декабре 2018 года (по Чувашской Республике) к декабрю 2017 года составил 104,7 %.

На 1 января 2019 года на территории города Чебоксары функционируют  и осуществляют свою деятельность всего 3 857 объектов потребительского рынка, в том числе:

1 500 стационарных предприятий розничной торговли (из них 534 предприятия, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

533 предприятия общественного питания (из них 266 предприятий, имеющие лицензии на реализацию алкогольной продукции);

261 нестационарных торговых объектов (киоски, павильоны);

196 объектов сезонной торговли;

53 предприятия оптовой торговли;

2 ярмарки, проводимые на постоянной основе;

238 аптек (61 юридических лиц и 3 ИП);

1 074 предприятия бытового обслуживания.

Потребительский рынок города активно развивается. Ежегодно появляются новые предприятия. Вновь открываемые объекты характеризуются современными формами торговли и обслуживания населения.

Количество предприятий стационарной торговой сети, предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения за отчётный период увеличилось на 160 объектов, в том числе объекты розничной торговли – 72, общественного питания – 54, бытового обслуживания населения – 34.

В то же время прекратили деятельность 133 предприятия, в том числе в розничной торговли – 54, в общественном питании – 53, в бытовом обслуживании населения – 26.

Обеспеченность населения города торговыми площадями по состоянию на 01.01.2019 составляет 1 20,3 квадратных метров на 1 000 человек, что в 2,86 раза выше нормы, установленной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики – 391,9 квадратных метра.

Прирост торговых площадей произошёл как за счёт нового строительства, так и за счёт реконструкции и модернизации существующих помещений.

Объём инвестиций, привлечённых субъектами малого и среднего бизнеса на развитие потребительского рынка на территории города в 2018 году, составил 372.5 млн. рублей.

За отчётный период среднесписочная численность занятых в сфере оптово-розничной торговли составила 9 260 человек. Темп роста к прошлому году составил 106,8 %.

Среднемесячная заработная плата в предприятиях оптово-розничной торговли за отчётный период 2018 года составила 21 667,4 рублей. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,7 %.

По состоянию на 01.01.2019 в городе функционирует 1 074 предприятия бытового обслуживания населения. За год открыто 34 предприятий, создано 65 новых рабочих мест. Прирост числа объектов по оказанию бытовых услуг на отчетную дату к аналогичному периоду прошлого года составляет 0,75%. На открытие и реконструкцию объектов привлечено порядка 17,0 млн. рублей частных инвестиций.

На 01.10.2018 в отрасли бытового обслуживания населения создано 3 942 рабочих места, что выше норматива обеспеченности рабочими местами в 3,8 раза.

Оборот общественного питания по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) города Чебоксары за 2018 год составил 1,5 млрд. рублей, или 116,4 % к 2017 году в сопоставимых ценах.

За 2018 год на территории города Чебоксары открылось 54 предприятий общественного питания, создано 270 рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2019 в городе Чебоксары функционирует 1 074 предприятия бытового обслуживания населения, на 3 997 рабочих мест. В 2018 году еще открыто 34 новых предприятий бытового обслуживания населения по оказанию услуг, создано 65 новых рабочих мест.

На открытие и реконструкцию объектов привлечено порядка 17 млн. рублей частных инвестиций. В то же время прекратили деятельность 26 предприятий (97 рабочих мест).

В 2018 году были организованы и проведены различные ярмарки, фестивали, месячники по продаже сельхозпродукции, выставки-продажи, семинары, отраслевые конкурсы, профориентационные работы.

Несмотря, что в целом все показатели экономического развития сферы потребительского рынка города за 2018 год положительные, приоритетными задачами остаются:

продолжение работ по созданию торгового реестра;

продолжение еженедельного сбора информации по изменению цен на социально-значимые продукты питания по предприятиям торговли города согласно расширенному перечню предприятий торговли для проведения мониторинга цен на социально-значимые продукты питания;

внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Чебоксары;

ликвидация несанкционированной торговли на территории города Чебоксары;

дальнейшее продвижение на потребительский рынок города Чебоксары товаров местных производителей (посредством проведения ярмарок выходного дня, выставок-продаж и дегустаций в розничной сети).

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионных мероприятий, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары».

Целью Подпрограммы является создание благоприятных условий для деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 4,5 млн. рублей, из которых 3,9 млн. рублей средства бюджета города Чебоксары и 0,6 млн. рублей средства внебюджетных источников. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 4,5 млн. рублей (100,0 % от плана), как из бюджета города Чебоксары – 3,9 млн. рублей (100,0 %), так и из собственных внебюджетных средств – 0,6 млн. рублей (100,0 % от плана).

Развитие предпринимательства является одной из приоритетных задач социально-экономического развития города Чебоксары.

Важную роль в решении экономических и социальных задач города Чебоксары играет малый и средний бизнес, который способствуют насыщению потребительского рынка товарами, услугами и занятостью населения, формированию конкурентной среды, а так же обеспечивает стабильность налоговых поступлений в бюджет города Чебоксары.

Об эффективности принятых мер поддержки малого и среднего предпринимательства свидетельствует позитивная динамика основных показателей деятельности в этом секторе.

По состоянию на 1 января 2019 года в городе Чебоксары зарегистрировано 26 138 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Общая численность работающих в сфере предпринимательства на 31 декабря 2017 года составила 100 562 человека, что на 516 человек больше аналогичного периода прошлого года (за 2017 год 100 046 человек), оценочно это свыше 44,5 % от общей численности занятых в экономике по городу.

За 2018 год среднемесячная заработная плата работников малых и средних предприятий последние годы имеет тенденцию к росту и составила 16 957,5 рубля, что на 2,8 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь – декабрь 2018 года наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами малыми предприятиями, который составил 23 950,0 млн. рублей. За аналогичный период прошлого года этот показатель роста объема составлял 23 640,0 млн. рублей (увеличение на 1,3 %).

В бюджет города Чебоксары от субъектов малого и среднего бизнеса за 2018 год уплачивающих налоги по УСН и ЕНВД поступили налоговые отчисления в сумме – 355,3 млн. рублей или 12,7 % от всех поступлений, за аналогичный период прошлого года – 380,0 млн. рублей или 4,0 % от всех поступлений, наблюдается незначительное уменьшение поступлений.

По видам экономической деятельности малое и среднее предпринимательство города Чебоксары охватывает все отрасли экономики. На 1 января 2019 года основная доля малых и средних предприятий приходится на розничную торговлю и общественное питание, и составляет – 50,0 %.

Малые и средние предприятия сосредоточены в таких сферах как:

обрабатывающее производство 15,0 %;

строительство 14,0 %;

транспорт и связь 5,0 %;

здравоохранение 4,0 %;

образование 1,0 %;

прочие 11,0 %.

Структура занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса выглядит следующим образом: строительство 16,0 %, торговля 25,0 %, обрабатывающее производство 19,0 %, гостиницы 5,0 %, транспорт и связь 8,0 %, образование 3,0 %, здравоохранение 5,0 %, и прочие 19,0 %.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды и повышение конкурентоспособности города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы является, формирование благоприятной инвестиционной среды в городе Чебоксары, обеспечивающей опережающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда.

Индекс промышленного производства за 2018 год составил 103,5 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составил 76,2 млрд. рублей или 107,2 % в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности составил 234,2 млрд. рублей или 106,4 % к соответствующему периоду прошлого года по сопоставимой совокупности организаций.

По итогам 2018 года увеличили объёмы производства (индекс производства выше 100,0 %) ООО «СК «Центр», ООО «Промтрактор-Промлит», ООО «НПП «Бреслер», АО «Инкост», ОАО «Чебоксарская керамика» и другие.

Фактическое исполнение адресной инвестиционной программы за 2018 год составило 2 268,3 млн. рублей, (71,1 % от общей суммы адресной инвестиционной программы), в том числе средства федерального бюджета составили 1 887,3 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 126,0 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 255,0 млн. рублей.

Объём инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за 2018 год составил 14 101,3 млн. рублей инвестиций или 103,9 % к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах по сопоставимой совокупности организаций.

За 2016–2018 годы открыты и модернизированы 11 крупных площадок стоимостью более 3,0 млрд. рублей с созданием более 800 новых рабочих мест.

Наиболее крупные инвестиционные проекты:

1. Модернизирован действующий производственный комплекс по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек АО «ЧПО имени В.И. Чапаева», стоимость 250,00 млн. рублей, 5 новых рабочих мест.

2. Расширено производство, приобретены две технологические линии по выпуску кондитерской продукции АО «АККОНД»:

1 линия – 573,7 млн. рублей и 92 новых рабочих места;

2 линия – 150,0 млн. рублей и 64 новых рабочих места.

3. Строительство и запуск производства на 1 очереди Индустриального парка в городе Чебоксары ООО «СПД «Бирс» – 175,00 млн. рублей, создано 50 новых рабочих мест.

4. Строительство электротехнического производства на 1 очереди Индустриального парка (1 этап) АО «НПО «Каскад», стоимость 308,40 млн. рублей, 83 новых рабочих места.

5. Строительство производственного корпуса по выпуску торгового оборудования торговой марки «АБАТ», АО «Чувашторгтехника» за 2017–2018 годы вложено более 120,0 млн. рублей, создано 50 новых рабочих мест.

6. Расширение варочного цеха ОАО «Букет Чувашии» – 312,50 млн. рублей, создано 150 рабочих мест.

В минувшем году в городе завершена реализация 8 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 2,04 млрд. рублей, создано более 700 новых рабочих мест.

Справочно: Основные коммерческие инвестиционные проекты, реализованные в 2018 году и направленные на модернизацию и расширение действующих производств:

| Наименование проекта | Стоимость проекта, млн. рублей | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| АО «АККОНД» «Модернизация производственных мощностей» | 723,70 | 2018–2019 |
| АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» «Освоение производства низковольтных автоматических включателей для электроэнергетических систем» | 150,00 | 2017–2018 |
| ОАО «Букет Чувашии» «Расширение варочного цеха» | 312,50 | 2018–2019 |
| ООО «СПД «БИРС» «Строительство и запуск производства на 1-й очереди Индустриального парка (Цех изготовления арматуры) | 175,00 | 2018 |
| АО «НПО «Каскад» «Строительство электротехнического производства на 1 очереди Индустриального парка (1 этап)» | 308,40 | 2018–2019 |
| АО «ЧПО имени В.И. Чапаева» «Модернизация действующего производственного комплекса по серийному выпуску детских резиновых и пластизольных мячей и игрушек | 250,00 | 2018 |

Расчет критериев оценки эффективности реализации Подпрограммы, и расчет степени достижения цели Подпрограммы показывает, что Подпрограмма реализуется эффективно.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды в городе Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары».

Основная цель Подпрограммы, оказание государственных и муниципальных услуг – удовлетворение запросов населения. Степень удовлетворенности потребителей является наиболее значимым критерием оценки качества предоставления услуг.

Ключевой задачей административной реформы является повышение доступности, качества и сокращение сроков предоставления услуг.

Выполнение задачи «Уровень удовлетворенности гражданами качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» проходило по нескольким направлениям и достигло – 90,0 %.

В целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы в 2018 году проводилась работа по развитию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и повышению доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

На реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 105,2 млн. рублей и внебюджетных средств – 2 14 млн. рублей. Подпрограммой были освоены бюджетные денежные средства в сумме – 99,7 млн. рублей или 94,8 % от плана и внебюджетные средства в сумме – 2,02 млн. рублей или 94,4 %. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

По итогам 2018 года плановые значения всех целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы. Средний показатель – 103,8 %.

Одно из успешных и перспективных направлений – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ «МФЦ» города Чебоксары.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» к концу 2015 года доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, должна составить не менее, – 90,0 %. Для обеспечения достижения данного показателя к концу 2015 года в городе Чебоксары должны были функционировать не менее 3–х МФЦ в каждом административном районе города с количеством окон не менее, – 90.

В этом направлении с 2013 года велась планомерная работа. Были созданы 4 подразделения МФЦ: по улице Ленинградская, дом 36 (29 окон + 1), улица Энтузиастов, дом 36/9 (19 окон + 1), Эгерский бульвар, дом 36а (32 окна), проспект Московский, дом 37 (6 окон + 1) с общим количеством окон 89 единиц. В рамках реализации проекта по организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе удаленных рабочих мест АУ «МФЦ» города Чебоксары на площадке Сбербанка России размещены рабочие места специалистов МФЦ (4 окна). Таким образом, к концу 2015 года в городе Чебоксары созданы 93 окна МФЦ, что позволило обеспечить 90-процентный охват населения города Чебоксары возможностью получения услуг по принципу «одного окна» (474 025 человек, норматив – 1 окно на 5 000 жителей). Целевой показатель в 2015 году был достигнут.

Однако в 2016 году 5 окон переданы в безвозмездное пользование АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии, для организации представления услуг субъектам малого и среднего предпринимательства (окна для бизнеса). Таким образом, в 2017–2018 годах всего в городе Чебоксары функционировали 88 окон МФЦ.

С ростом численности населения Чебоксарского городского округа (на 1 января 2017 года – 500,0 тысяч человек, на 1 января 2018 года – 502,3 тысячи человек, на 1 января 2019 года – 506,0 тысяч человек), а также с учетом тенденции постоянного расширения перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», задача развития сети МФЦ остается актуальной. Потребность в необходимом количестве окон МФЦ растет вместе с ростом численности населения.

В 2018 году нормативное количество окон составило – 101 единиц. Таким образом, целевой показатель «обеспечение населения города Чебоксары возможностью получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания (экстерриториальный принцип) 95 шт.» подлежит корректировке до планового показателя 101 окно.

В 2016 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы были запланированы работы по реконструкции 2-этажного здания под многофункциональный центр по улице Эльгера, дом 18, с размещением 20 окон. Разработан проект реконструкции, получено положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость работ по проекту (на уровне цен 2014 года) – 21,4 млн. рублей. Однако реализация указанного проекта в 2016 году приостановлена по причине дефицита средств в бюджете города Чебоксары. Вследствие чего, в конце 2018 года целевой индикатор и показатель «Обеспечение населения города Чебоксары возможностью получения муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания (количество окон)» фактически выполнен на 92,6 % (88 окон при плане 95 окон).

В 2018 году работа по реализации проекта была возобновлена и практически завершена. Срок сдачи объекта в эксплуатацию – до конца 1 квартала 2019 года.

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ «МФЦ» города Чебоксары.

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. Ежегодно растет количество обращений в МФЦ. Всего в МФЦ на 31 декабря 2018 года предоставлялись 194 услуги. За всеми услугами поступило 1 082,4 тысяч обращений, рост за последние пять лет – более, чем в 4 раза. При этом основную долю составляют обращения за федеральными услугами – 77,0 %.

Прием заявителей осуществляется в режиме «одного окна» универсальными и взаимозаменяемыми специалистами – сотрудниками МФЦ. Штатная численность АУ «МФЦ» города Чебоксары на конец 2018 года составила 238 единиц. Среднее за год время ожидания в очереди составило 11 минут (при нормативе – не более 15 минут). Удовлетворенность граждан качеством обслуживания в МФЦ при предоставлении услуг остается стабильно высокой – 99,9 %.

Количество обращений за муниципальными услугами в МФЦ составило 9,9 тысяч (22,3 % от всех обращений за услугами, предоставляемыми в МФЦ), что на 22,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (12,8 тысяч – 26,6 %), доля обращений в МФЦ за муниципальными услугами также снизилась на 4,3 %.

К концу 2018 года доля услуг, оказанных в электронном виде, составила 90,0 %.

В целях оценки удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в постоянном режиме проводится анкетирование среди заявителей, обратившихся за результатом предоставления услуги. Анкетирование направлено на выявление существующих и возможных проблем, «слабых мест» в организации работы в сфере предоставления услуг.

Оценка удовлетворенности проводится в разрезе основных критериев: доступность (доступность, простота и полнота информации о порядке предоставления услуги) и качество (вежливость и профессионализм специалистов, комфортность условий). При разработке формы анкеты отдельное внимание уделялось соблюдению сроков предоставления услуг, времени ожидания в очереди для подачи документов, наличию сложностей (барьеров) в получении услуг, а также замечаниям по работе администрации города и предложениям по её улучшению.

Наблюдается положительная динамика уровня удовлетворенности населения услугами с 97,4 % в 2014 году до 99,9 % на 31 декабря 2018 года.

Полученные в ходе проведения анкетирования результаты помогают оценить, спланировать и реализовать необходимые изменения в процессе оказания услуги, что в конечном итоге должно повысить качество предоставления услуг и доверие жителей города к органам местного самоуправления.

На базе АУ «МФЦ» города Чебоксары постоянно проводится аналогичный опрос потребителей государственных и муниципальных услуг. По итогам работы за 2018 год удовлетворенность граждан качеством обслуживания в МФЦ при предоставлении услуг осталась практически на уровне аналогичного периода прошлого года – 99,9 %.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2018 год высокое, что свидетельствует о том, что все задачи способствуют достижению целей Подпрограммы:

снижению административных барьеров в сферах деятельности органов местного самоуправления;

оптимизация и повышению качества и доступности муниципальных услуг в городе Чебоксары.

Поставленные задачи выполняются эффективно, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в городе Чебоксары» в 2018 году признана высокоэффективной.

8. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4445.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 4 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий в 2018 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 15.02.2018 № 257;

постановление администрации города Чебоксары от 15.06.2018 № 1059;

постановление администрации города Чебоксары от 23.08.2018 № 1551;

постановление администрации города Чебоксары от 26.02.2019 № 338.

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов, эффективности и безопасности функционирования, автомобильных дорог города Чебоксары, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города.

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы.

У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей, плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете.

Для обеспечения перевозок пассажиров на городских, пригородных и междугородных линиях у города Чебоксары есть развитая транспортная инфраструктура.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 2 131,11 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 794,99 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 477,33 млн. рублей, городского бюджета – 858,79 млн. рублей.

Муниципальной программой фактически освоены средства в сумме 2 081,28 млн. рублей или 97,7 % от поступивших средств, что является высоким критерием оценки освоения финансовых средств за счет всех источников финансирования.

Финансовые средства, которые были освоены муниципальной программой, распределились следующим образом:

средства федерального бюджета – 782,30 млн. рублей (98,4 % от плана);

средства республиканского бюджета – 454,70 млн. рублей(95,3 % от плана);

средства местного бюджета – 844,29 млн. рублей (98,3 % от плана);

собственные внебюджетные средства предприятий – 0,00 млн. рублей.

Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения;

развитие автомобильного, городского электрического и речного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения.

Площадь дорог с усовершенствованным покрытием в 2018 году выросло до 2 492,3 тыс. кв. м.

Площадь отремонтированных дворовых территорий в 2018 году составила 99,40 тыс. кв. м.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие транспортной системы города Чебоксары» за 2018 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Автомобильные дороги».

Основной целью Подпрограммы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Чебоксары и эффективности и безопасности функционирования, автомобильных дорог города Чебоксары.

В 2018 году бюджетные средства в рамках реализации Подпрограммы «Автомобильные дороги» были освоены в сумме – 1 161,53 млн. рублей, при годовом плане 1 211,30 млн. рублей (95,9 % от плана).

Из федерального бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены средства в сумме – 359,50 млн. рублей, из которых освоены денежные средства в сумме 346,81 млн. рублей или на 96,5 % от плана, республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства в сумме – 158,70 млн. рублей, освоены бюджетные средства в сумме – 136,06 млн. рублей или 85,7 % от плана, городского бюджета – 693,11 млн. рублей, освоены средства в сумме – 678,66 млн. рублей или 97,9 % от плана. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В 2018 году выполнен ремонт 65 дворовых территорий на площади 41,4 тысяч квадратных метров на сумму 37,02 млн. рублей, в том числе за счет средств:

республиканского бюджета Чувашской Республики – 27,02 млн. рублей;

городского бюджета – 10,0 млн. рублей.

На строительство и реконструкцию городских дорог в 2018 году направлено финансирование в сумме – 426,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 346,8 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 55,3 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 24,3 млн. рублей.

Средства были распределены следующим образом по объектам строительства.

1. Строительство проспекта Айги и двухуровневой транспортной развязки проспект Айги – улица Ю. Фучика (в районе Сугутского моста) города Чебоксары – подрядчик ООО «СУОР». Средства освоены в полном объеме на сумму 6,6 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 5,3 млн. рублей, городского бюджета – 1,3 млн. рублей. Работы на данном строительном участке завершены и оплачены в полном объеме.

2. Реконструкция Московского моста с расширением проезжей части до 6 полос – заказчиком приняты и оплачены акты выполненных работ на сумму 389,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме – 346,8 млн. рублей, республиканского – 26,2 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 16,4 млн. рублей. Реконструкция завершена, и Московский мост введен в эксплуатацию.

3. Реконструкция автомобильной дороги по Марпосадскому шоссе от Хозяйственного проезда до кольцевой развязки на пересечении с Машиностроительным проездом города Чебоксары (II этап), проект прошел государственную экспертизу. Работы выполнены на сумму 4,1 млн. рублей и оплачены за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 3,0 млн. рублей, за счет бюджета города Чебоксары – 1,1 млн. рублей. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «АльянсГрупп». Работы завершены и оплачены в полном объеме.

4. Строительство парковки у Аэропорта по улице Скворцова в городе Чебоксары на сумму – 14,1 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 11,1 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 3,0 млн. рублей. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «АльянсГрупп». Работы завершены и оплачены в полном объеме.

5. Строительство перекрестка улице Цивильская – улица Николаева, города Чебоксары на сумму – 12.2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 9,7 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 2,5 млн. рублей.

В 2018 году ремонт дорог сплошным асфальтом выполнен на сумму 67,2 млн. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 53,7 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 13,5 млн. рублей.

За счет средств городского бюджета в 2018 году:

было выполнено и оплачено строительство, и ремонт тротуаров на сумму 19,4 млн. рублей;

произведен ремонт дорог частного сектора на сумму – 4,8 млн. рублей, выполнен и оплачен полностью;

произведен ямочный ремонт – работы выполнены и оплачены на сумму 59,3 млн. рублей на площади 62,4 тысяч квадратных меторвю;

была выполнена разработка проектно-сметной документации на сумму – 7,1 млн. рублей.

В 2019 году планируется:

1. Выполнить ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

2. Произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Чебоксары.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном их выборе при достижении намеченной цели Подпрограммы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Автомобильные дороги» в 2018 году признана эффективной.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт».

Цель Подпрограммы – возмещение затрат, связанных с перевозкой пассажиров и повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов.

В 2018 году на реализацию Подпрограммы были выделены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 77,08 млн. рублей. Подпрограммой фактически освоены бюджетные средства в сумме 77,02 млн. рублей или 99,9 % от плана.

Выделенные средства из бюджета города Чебоксары были направлены на развитие автомобильного и городского электрического транспорта, а также на развитие речного транспорта. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

В 2018 году перевезено общественным транспортом более 92,7 млн. человек. Троллейбусами в городе Чебоксары перевезено 71,7 % пассажиров, автобусами средней вместимости перевезено – 4,5 %, коммерческим транспортом – 23,8 % пассажиров к общему объему перевозок.

Количество перевезенных пассажиров на пригородном автобусном маршруте № 204 «Чебоксары (Привокзальная АС) – поселок Сосновка» в 2018 году составило 113 269 человек. На компенсацию недополученных доходов организаций направлено 5,3 млн. рублей.

Количество перевезенных пассажиров речным транспортом в городе Чебоксары через реку Волга по местным маршрутам в 2018 году составило 35 018 человек. На компенсацию недополученных доходов организациями, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и багажа речным транспортом, было направлено 1,8 млн. рублей.

В 2018 году за счет средств бюджета города Чебоксары оказана финансовая помощь для погашения денежных обязательств и обязательных платежей и восстановления платежеспособности МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» в размере 49 977,2 тысяч рублей.

Основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых показателей и индикаторов. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и являются достигнутыми.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт» в 2018 году признана эффективной.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения».

Цель Подпрограммы – сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

В целях повышения безопасности дорожного движения в городе Чебоксары в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

строительство светофорного объекта по улице Калинина – Дом Союзов;

реконструкция светофорного объекта Марпосадское шоссе – проспект Тракторостроителей;

строительство дополнительных ограждений, ограничивающих движение пешеходов через проезжую часть дорог – 1 056 п. м.

На реализацию Подпрограммы в 2018 году из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме 842,72 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составили – 435,49 млн. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили – 318,63 млн. рублей, средства бюджета города Чебоксары составили – 88,60 млн. рублей. Подпрограммой были освоены денежные средства в сумме – 842,72 млн. рублей (100,0 % от плана), в том числе из федерального бюджета фактически были освоены средства – 435,49 млн. рублей, из республиканского бюджета Чувашской Республики – 318,63 млн. рублей, из городского бюджета – 88,60 млн. рублей.

Освоение финансовых средств были направлены с целью развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги».

В рамках реализации мероприятий данного проекта в городе Чебоксары в 2018 году выполнен ремонт 35 участков дорог, протяженностью 36,7 км, устройство заездного кармана остановки общественного транспорта «ул. Б. Хмельницкого» и диагностика дорожной сети.

В 2019 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» городу Чебоксары выделено 786,9 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 393,5 млн. рублей, средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 295,5 млн. рублей, средств бюджета города Чебоксары – 98,0 млн. рублей.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств в 2018 году не выявлено.

Реализация данных мероприятий способствует достижению целей Подпрограммы:

обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города;

повышение эффективности и безопасности функционирования, автомобильных дорог города Чебоксары;

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, их имущества.

# Основные мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50,0–80,0 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в 2018 году считается эффективной.

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива».

Целью Подпрограммы является, расширение потребления на транспорте дорожно-коммунальных служб компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году денежные средства из бюджетов всех уровней не были предусмотрены.

# Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов (показателей) при этом на 50-80 % основных мероприятий установлены отдельные индикаторы и показатели.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению.

Контрольно-ревизионные мероприятия не проводились.

Подпрограмма «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива» в 2018 году стала малоэффективной.

9. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4447.

В 2018 году в рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) реализовывались 4 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий в муниципальную программу в 2018 году вносились следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 15.02.2018 № 258;

постановление администрации города Чебоксары от 16.08.2018 № 1477;

постановление администрации города Чебоксары от 03.09.2018 № 1628.

В 2018 году МБУ «Управление экологии города Чебоксары», в целях реализации задач муниципальной программы и обеспечения достижения целевых показателей и индикаторов проводила работу по улучшению экологической обстановки в городе, сохранению и реабилитации окружающей среды города, для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения экологической безопасности.

Цель муниципальной программы – улучшение экологической обстановки в городе и сохранение окружающей природной среды для благоприятных условий жизнедеятельности населения. Цели муниципальной программы соответствуют задачам муниципальной программы города Чебоксары в сфере ее реализации.

На реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней – 232,92 млн. рублей.

Муниципальной программой были освоены денежные средства в сумме – 232,92 млн. рублей или 100,0 % от плана, что является невысоким показателем освоения денежных средств. Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

рекультивацию действующего полигона твердых бытовых отходов для муниципальных нужд города Чебоксары;

развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение разнообразия;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений.

Коэффициент развития системы экологического воспитания, культуры и просвещения в городе Чебоксары – 1,35 единицы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» в 2018 году признана эффективной.

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в городе Чебоксары».

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2018 году были направлены денежные средства из бюджета города в сумме 13,28 млн. рублей, из которых были освоены средства в размере 13,28 млн. рублей (100,0 % от плана).

Денежные средства были направлены на восстановление и обустройство существующих зеленых зон на территории города Чебоксары в сумме – 12,36 млн. рублей, на организацию экологических мероприятий по содержанию и благоустройству города Чебоксары, по демеркуризации люминесцентных, энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих приборов и отходов резинотехнических изделий в сумме – 0,72 млн. рублей, на эологическое просвещение населения города Чебоксары и издательскую деятельность – 0,16 млн. рублей.

С 2014 года в городе Чебоксары проводится профессиональная посадка зеленых насаждений, которая дает более высокую приживаемость высаженных саженцев за счет последующего ухода за ними, чем посадка, осуществляемая путем проведения акций.

Для решения задачи по снижению негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления в 2018 году были реализованы мероприятия по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов с территории частного жилого сектора. При этом максимальное внимание уделяется совершенствованию системы обращения с отходами, обновлению парка спецтехники, контейнеров и бункеров-накопителей для сбора ТКО.

Для организации раздельного сбора отходов (ПЭТ, бутылки, картон и т. д.) на сегодняшний день установлено сетчатых контейнеров в количестве 22 шт. Работа в данном направлении в будущем году будет продолжена.

На территории города Чебоксары организован сбор ртутьсодержащих ламп и приборов от предприятий, организаций и учреждений. В 2018 году от муниципальных учреждений города Чебоксары передано на утилизацию 15 963 штуки, отработавшие и потерявшие свои свойства ртутьсодержащие отходы.

Также в настоящее время управляющими организациями по городу установлено 157 специальных контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов (отработанные лампы и градусники), образующиеся у населения.

На территории города Чебоксары неоднократно проводились акции по сбору батареек и отработанных элементов питания у населения. Так, с начала текущего года по настоящее время в рамках данных мероприятий собрано и вывезено в НПО «Экология» 540 кг отработанных элементов питания.

Ежегодно в городе проводятся традиционные, осенние и весенние экологические мероприятия по очистке территории от мусора и посадке зеленых насаждений. За период весенних и осенних экологических мероприятий 2018 года проведено более 1 410 экологических акций, в которых участвовало свыше 97,0 тысяч человек. За период проведения экологических мероприятий на полигон ТКО в городе Новочебоксарск по выданным талонам МБУ «Управление экологии города Чебоксары» размещено 2 100 тон отходов, приняты необходимые меры по ликвидации 262 захламленных участков.

Для поддержания порядка и чистоты в лесных массивах «Роща Гузовского», «Дубовая роща» и «Обиковский лес» организованы работы по текущему содержанию территорий. Данные работы проводятся подрядной организацией, выигравшей открытый аукцион в электронной форме. Также организован вывоз мусора с контейнеров, установленных на территориях лесных массивов, в том числе и Заволжья.

В период проведения весенне-осенних экологических мероприятий на территории города Чебоксары в осенний период высажено 2 579 зеленых насаждений, в том числе 229 крупномерных деревьев и 2 350 штук кустарников. Посадка зеленых насаждений произведена в местах общего пользования (аллеи, парки, сады, придорожные полосы и т.д.) и ограниченного пользования (жилые кварталы и микрорайоны, учреждения образования). Данная посадка осуществлена организацией Фитолайн, выигравшей открытый аукцион в электронной форме.

В осенний период заложены 10 новых озелененных территорий:

улица Бородина (вдоль футбольного поля), озелененная территория (далее – о/з) по улице Николаева, д. 3/проспект Ленина, д. 46, о/з в районе дома № 6к, 1 по улице Дементьева, о/з в районе дома № 19 по улице Ислюкова, о/з в районе дома № 14 по улице Ярмарочная, о/з в районе домов № 17к, 1, 17к 2, 27 по улице Чернышевского, о/з в районе дома № 9 по улице Строителей, о/з в районе дома № 8 по улице Кооперативная, о/з по улице Ермолаева от дома № 1 до дома № 5, о/з в районе дома № 54 по проспекту Тракторостроителей, о/з вдоль улицы Университетской (ЧГУ), о/з в районе дома № 44 по улице К. Маркса. Проведены мероприятия по реконструкции двух существующих озелененных территорий, таких как: о/з по улице Университетская от магазина «Европа» до улицы Ахазова, сквер у памятника И. Яковлева по проспекту 9-ой Пятилетки.

Также проведены мероприятия по реконструкции 6 существующих озелененных территорий, таких как: сквер у памятника Низами, озеленение территорий на площади Совхозная, детский парк по улице И. Франко, на бульваре купца Ефремова, Приволжском бульваре и на придорожной полосе по проспекту Тракторостроителей.

В городе проводились различные конференции, конкурсы, семинары, круглые столы, совещания, классные часы, видео уроки, экологические экскурсии, экологические игры, праздники и выставки по эколого-натуралистическому направлению. Учреждениями образования и культуры активно проводились работы по данному направлению. Активно подключились Чебоксарские школы к Всероссийскому экологическому проекту «Заповедные уроки», к Всероссийскому экологическому уроку «Сделаем вместе!», общероссийскому экологическому уроку «Разделяй с нами».

Все экологические мероприятия широко освещались в СМИ, а также  на официальных сайтах города и МБУ «Управление экологии города Чебоксары».

В школах, ВУЗах, центрах дополнительного образования детей, библиотеках в целях экологического просвещения проводились мероприятия по экологической тематике. Все проводимые в городе экологические мероприятия широко освещались в средствах массовой информации.

Все плановые значения целевых показателей Подпрограммы по итогам 2017 года достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Среднее значение выполнения задач Подпрограммы к муниципальной программе за 2018 год является высоким, что свидетельствует о том, что все выполняемые задачи способствуют достижению цели Подпрограммы по улучшению экологической обстановки в городе Чебоксары, сохранению и реабилитации окружающей природной среды города для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения, а также обеспечению экологической безопасности.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары».

Целью Подпрограммы является создание дополнительных площадей на территории прибрежных зон малых рек для активного, культурного отдыха и занятий физкультурой и спортом жителей и гостей города Чебоксары

Основной задачей Подпрограммы – это улучшение экологической обстановки, создание благоприятного проживания граждан, уважительное отношение к окружающей среде, повышение экологической культуры среди жителей города.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены и освоены из бюджета города Чебоксары в сумме 288,6 тысяч рублей (100,0 % от плана). Средства были направлены на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйственные сооружения.

Нарушений финансовой дисциплины и неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

За 2018 год МБУ «Управление экологии города Чебоксары» были организованы и выполнены мероприятия по:

содержанию парка «Чебоксарка»;

уборке и содержанию прибрежных зон малых рек города Чебоксары.

Защита малых рек – одна из основных задач в системе природоохранных мероприятий. В рамках муниципального контракта проводилась уборка прибрежных зон реки Малая Кувшинка, реки Кукшум, реки Шалмас, реки Чебоксарка. В итоге было собрано и вывезено 2 623 кубических метров отходов.

В 2019 году запланировано проведение следующих мероприятий:

ликвидация и недопущение на территории города Чебоксары захламленных участков;

организация мероприятий по демеркуризации люминесцентных, энергосберегающих ламп, ртутьсодержащих приборов и отходов от муниципальных учреждений;

создания реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

организация уборки от мусора в местах массового отдыха горожан (лесных массивов, расположенных на территории города, в том числе и Заволжья);

посадка зеленых насаждений на профессиональной основе в количестве 2 200 штук, в том числе 200 деревьев и 2 000 штук кустарников, с созданием 6 новых и реконструкцией 16 существующих озелененных территорий;

организация вырубки больных, сухостойных зеленых насаждений на территориях лесных массивов города Чебоксары с последующим вывозом и передачей на утилизацию порубочных остатков в объеме 2 000 кубических метров;

организация мероприятий по охране окружающей среды, очистке территории и поддержания чистоты и благоустройства в весенний и осенний периоды;

проведение мероприятий по уборке наиболее загрязненных прибрежных зон малых рек;

выпуск 4 номеров «Экологического дневника» в газете «Чебоксарские новости»;

сотрудничество с ДДЮТ города Чебоксары по проведению  экологических мероприятий с подрастающим поколением;

изготовление информационных материалов (пилоны, щиты, раздаточные материалы).

Все проводимые экологические мероприятия будут освещаться в СМИ.

Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей. Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия, по исполнению контрактов не проводились.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории города Чебоксары».

Цель Подпрограммы – уменьшение негативного воздействия на окружающую среду за счет ликвидации объекта накопленного экологического ущерба.

Работы по реализации проекта «Рекультивация действующего полигона твердых бытовых отходов (городская санкционированная свалка твердых бытовых отходов) для муниципальных нужд города Чебоксары» в 2018 году выполнялись в соответствии с Соглашением о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Чебоксары Чувашской Республики субсидии на поддержку регионального проекта в области обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда окружающей среде, заключенному между Минприроды Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы были направлены денежные средства в сумме 209,02 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 195,43 млн. рублей, из средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 11,85 млн. рублей, из средств бюджета города Чебоксары – 1,74 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы средства были освоены полностью на сумму 209,02 млн. рублей (100,0 % от плана).

За период 2017–2018 годов проходил первый технический этап рекультивации свалки.

Данный этап завершен, в нем были выполнены следующие мероприятия:

формирование тела свалки – 620,9 тысяч м3 отходов;

укладка геотекстиля – 213 150 м2;

укладка газо-дренажной прослойки из щебня толщиной 0,2 м – 213 150 тысяч м2 (42 630 м3);

укладка геомембраны – 218 076 м2;

укладка минерального грунта (глина) – 98 134 м3 (218 076 м2);

устройство биофильтров 60 штук (укладка геотекстиля, устройство призмы из агроионита, укладка дренажных труб, установка отводящих стальных труб диаметром 200 мм – 30 штук);

устройство водоотводной канавы – 1 824 метров, устройство щебеночной подготовки и бетонирование 552 метров, монтаж железобетонных лотков Б-6 – 246 штук, Б-9 – 2 штуки; укладка растительного слоя грунта 32 711 м3 (218 076 м2);

засыпка оврага в северной части свалки – 9 708 м3;

сооружения отвода фильтрата в коллектор – укладка стальной трубы 37,5 м, устройство железобетонных колодцев – 2 штуки, возведение земляной дамбы – 1 140 м3, крепление откосов плитами – 131 штука;

устройство эксплуатационной дороги из плит – 1 671 штук марки 2П30.18-30.

# Все основные мероприятия и мероприятия Подпрограммы направлены на достижение целевых индикаторов и показателей.

Подпрограмма «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории города Чебоксары» в 2018 году считается высокоэффективной.

10. Муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4409.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 3 Подпрограммы.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 12.03.2018 № 395;

постановление администрации города Чебоксары от 18.07.2018 № 1298;

постановление администрации города Чебоксары от 19.02.2019 № 320.

Целями муниципальной программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 312,65 млн. рублей. Фактически средства из бюджетов всех уровней были освоены на 91,7 %, что составляет 286,76 млн. рублей.

По итогам 2017 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы и подпрограмм мероприятий. Средства из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2018 года использованы высокоэффективно, – 92,4 %.

При реализации муниципальной программы в 2018 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Муниципальная программа направлена на:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальных финансов в городе Чебоксары;

создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики;

проведение совместных процедур закупок в форме открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, аукциона в электронной форме для нескольких муниципальных заказчиков города Чебоксары;

снижение доли закупок товаров, работ, услуг неконкурентными способами закупок;

повышение качества планирования потребности в товарах, работах, услугах с учетом технологических факторов, таких как инновационность, экологичность технологий, энергоэффективность, ресурсосбережение, гарантийный срок и срок службы, ремонтопригодность, эргономичность.

Информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещается на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте финансового управления администрации города размещается информация о расходах, формируемых в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

В 2018 году муниципальная программа города Чебоксары «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» выполнена и признана высокоэффективной.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары».

В 2018 году на реализацию Подпрограммы из бюджетов всех уровней были выделены денежные средства в сумме 181,19 млн. рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,89 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 176,23 млн. рублей.

Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 158,74 млн. рублей или 87,6 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,89 млн. рублей, 100,0 % от плана, бюджета города Чебоксары – 153,85 млн. рублей или 87,3 % от плана.

В рамках реализации муниципальной программы в установленные сроки и в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары», основными направлениями бюджетной политики города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, определёнными постановлением администрации города Чебоксары от 01.08.2018 № 1395, был разработан и предоставлен в администрацию города Чебоксары проект решения Чебоксарского городского Собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Проект бюджета).

Формирование Проекта бюджета осуществлялось в соответствии со сроками, установленными Порядком составления проектов бюджета города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 10.06.2013 № 1823.

Проект бюджета внесен в Чебоксарское городское Собрание депутатов 12 ноября 2018 года.

Бюджет города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в разрезе муниципальных программ города Чебоксары и утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1505.

Бюджет города Чебоксары по доходам за 2018 год исполнен в сумме 11 265,4 млн. рублей, что составляет 91,9 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом доходы бюджета города увеличились на 11,6 % или на 1 172,1 млн. рублей.

Бюджет города за 2018 год исполнен с профицитом в сумме 18,4 млн. рублей при плановом дефиците в сумме 130,3 млн. рублей.

Расходы бюджета города Чебоксары за 2018 год исполнены в сумме 11 247,0 млн. рублей (90,7 % к уточненным годовым назначениям). По сравнению с 2017 годом расходы бюджета города увеличились на 7,6 % или на 797,5 млн. рублей.

В рамках данного мероприятия решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 15.05.2018 № 1189 был утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики за 2017 год.

Сведения об исполнении бюджета города Чебоксары ежемесячно размещались на официальном сайте финансового управления администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета города Чебоксары в установленные сроки.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 4 176,4 млн. рублей или 98,3 % к утвержденным годовым назначениям. По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 2,0 % или на 82,8 млн. рублей.

Безвозмездные поступления составили в сумме 7 089,0 млн. рублей или 88,5 % к утвержденным годовым назначениям, что больше уровня 2017 года на 18,2 % или на 1 089,3 млн. рублей.

С учетом анализа поступлений доходов в бюджет города Чебоксары, а также экономии бюджетных средств, в ходе исполнения бюджета города Чебоксары 5 раз вносились изменения в решение Чебоксарского городского Собрания депутатов от 21.12.2017 № 1025 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:

от 01.03.2018 № 1097;

от 15.05.2018 № 1191;

от 21.06.2018 № 1248;

от 30.10.2018 № 1507;

от 25.12.2018 № 1437.

В 2018 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2018 № 472 «Об осуществлении мер по реализации государственной политики в сфере оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» из республиканского бюджета Чувашской Республики городу Чебоксары была предоставлена субсидия на реализацию полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением, в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала Чувашской Республики в сумме 4,89 млн. рублей, сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составило 5,0 тысяч рублей.

Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 января 2019 года составил 1 984,0 млн. рублей (55,4 % от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в том числе:

кредиты, полученные от кредитных организаций – 1 954,0 млн. рублей;

бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 30,0 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга за 2018 год составили в сумме 139,5 млн. рублей. По сравнению с 2017 годом расходы снизились на 17,7 % или на 29,9 млн. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга были исполнены своевременно и в полном объеме.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Чебоксары отсутствует.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары».

В рамках реализации Подпрограммы, в целях осуществления долгосрочного бюджетного планирования и корректировки показателей бюджетного прогноза постановлением администрации города Чебоксары от 19.02.2018 № 1189 были внесены изменения в постановление администрации города Чебоксары от 24.02.2016 № 424 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования города Чебоксары - столицы Чувашской Республики на период до 2021 года».

Бюджетным прогнозом предусмотрены долгосрочные оценки основных параметров бюджета города Чебоксары и основные подходы, методы и принципы реализации долгосрочной политики в налоговой, бюджетной и долговой сферах необходимых для разработки и реализации всей совокупности документов стратегического планирования.

Приоритеты бюджетной политики на среднесрочный период определены в основных направлениях бюджетной политики города Чебоксары на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных постановлением администрации города Чебоксары от 01.08.2018 № 1395.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены денежные средства в сумме 20,87 млн. рублей, в том числе из средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 6,41 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 14,46 млн. рублей. Мероприятиями Подпрограммы средства были освоены на сумму 17,80 млн. рублей или на 85,3 % от плана, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,35 млн. рублей, 52,2 % от плана, бюджета города Чебоксары – 14,46 млн. рублей, 100,0 % от планового показателя.

В рамках данного направления ответственными исполнителями муниципальных программ города Чебоксары была проведена работа по приведению муниципальных программ города Чебоксары в соответствие с принятым Решением о бюджете города Чебоксары на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в трехмесячный срок со дня вступления указанного решения в силу.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2015 № 3827 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары» в 2017 году отделом экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары проводится оценка эффективности муниципальных программ города Чебоксары по итогам их реализации за 2017 год.

В соответствии с Порядком формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации города Чебоксары от 27.02.2015 № 761, сформирован актуализированный ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары. Сформированы актуализированные ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары. Формирование ведомственного перечня осуществлялось в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленных сферах деятельности. Перечни ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями и другими организациями города Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание, утверждены постановлением администрации города Чебоксары от 07.03.2017 № 577.

Кроме того, главными распорядителями бюджетных средств города Чебоксары, исполняющими функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных учреждений, ведомственные перечни муниципальных услуг (работ) сформированы в государственной интегрированной информационной системе (ГИИС) «Электронный бюджет», положение о которой утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658.

С 2017 года муниципальные задания на оказание услуг (выполнение) работ сформированы также для казенных учреждений, находящихся в ведении города Чебоксары. Ежеквартально главными распорядителями бюджетных средств города Чебоксары проводится анализ выполнения муниципальных заданий, результаты анализа размещаются на сайтах ГРБС.

Со вступлением в силу с 1 января 2018 года Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» изменились предусмотренные статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации требования к формированию муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг, выполнение работ.

С 2018 года государственное (муниципальное) задание формируется в соответствии:

с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

Таким образом, постановления администрации города Чебоксары от 27.02.2015 № 761 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Чебоксары» и от 07.03.2017 № 577 «Об утверждении Перечней ведомственных муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями и другими организациями города Чебоксары, в которых размещается муниципальное задание» признаны утратившими силу с 01.01.2018.

В целях оценки качества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями города Чебоксары, в апреле 2018 года ИП Соленовой Е.А. была выполнена научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения по теме «Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления г. Чебоксары Чувашской Республики», результаты которой размещены на официальном сайте города Чебоксары в разделе «Административная реформа». Уровень удовлетворенности составил 87,0 % (в 2017 году – 84,0 %, в 2016 году – 84,2 %, в 2015 году – 85,0 %, в 2014 году – 87,5 %). Результаты проведенного исследования также доведены до структурных подразделений администрации города Чебоксары для учета в организации дальнейшей работы.

Кроме того, в целях определения оценки удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг в структурных подразделениях администрации города Чебоксары и подведомственных учреждениях, предоставляющих услуги, в постоянном режиме проводится анкетирование, направленное на выявление «слабых мест» в организации предоставления услуг и устранение фактов неудовлетворенности потребителей качеством и доступностью предоставляемых услуг. Результаты анкетирования размещаются на официальном сайте города Чебоксары в баннере «Муниципальные услуги», озвучиваются на планерке при главе администрации города, вместе с рекомендациями по оптимизации доводятся до руководителей структурных подразделений и учреждений. Уровень удовлетворённости потребителей качеством предоставления услуг вырос с 90,2 % в конце 2013 года до 99,7 % к концу 2018года (на уровне 2017 года).

Одно из успешных и перспективных направлений повышения качества и доступности предоставления услуг – это предоставление услуг населению по принципу «одного окна», который исключает возможность общения заявителя с муниципальным служащим, что, в свою очередь, не только повышает комфорт посетителя, но существенно снижает риск возникновения коррупции. Данное направление реализуется на базе АУ «МФЦ» города Чебоксары.

В 2018 году администрацией города Чебоксары предоставлялось 66 услуг, из них: муниципальных – 43, по переданным государственным полномочиям – 23. Через МФЦ предоставлялось 47 услуг, в электронном виде – 19. Всего в 2018 году поступило 63,3 тысяч обращений за услугами администрации, доля обращений за муниципальными услугами в МФЦ составила 22,3 %, доля «электронных» обращений – 66,0 %.

Формат «одного окна» при предоставлении услуг становится все более популярным. Ежегодно растет количество обращений в МФЦ. Всего в МФЦ на 31 декабря 2018 года предоставлялось 194 услуги. За всеми услугами поступило 1 082,4 тысяч обращений, рост за последние пять лет – более, чем в 4 раза. При этом основную долю составляют обращения за федеральными услугами – 77,0 %.

Среднее за год время ожидания в очереди составило 11 минут (при нормативе – не более 15 минут).

В 2018 году функционировали 4 подразделения МФЦ во всех административных районах города. Готов к открытию новый – пятый офис МФЦ. Функционируют 5 окон для обслуживания бизнеса, 4 из которых открылись в сентябре 2018 года. До конца года в эти окна обратились 12,2 тысяч заявителей.

В МФЦ на постоянной основе (ежемесячно) проводятся опросы заявителей как «на входе», так и «на выходе» методом анкетирования. Результаты показывают высокую степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, к концу 2018 года средний показатель составил 99,9 % – на уровне 2017 года. (в 2016 году – 99,7 %, в 2015 году – 99,5 %).

Для получения услуг в электронной форме необходимо зарегистрировать Личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – ЕПГУ.

С 2014 по 2018 год посредством участия специалистов администрации города и подведомственных учреждений на ЕПГУ зарегистрировано более 185 тысяч человек. С конца 2014 года в подразделениях администрации города Чебоксары, подведомственных учреждениях открыты пункты подтверждения учетной записи на ЕПГУ. Регистрация на ЕПГУ в данных пунктах с одновременным подтверждением своей учетной записи позволяет получать услуги в электронном виде сразу после прохождения процедуры регистрации, минуя походы в Центр обслуживания ОАО «Ростелеком» или Почтовое отделение связи.

С ростом использования возможностей получения муниципальных услуг в режиме «одного окна» через МФЦ и в электронном виде через ЕПГУ удовлетворенность потребителей качеством оказания услуг должна оставаться на стабильно высоком уровне.

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 22.05.2008 № 1011 «О Положении, о бюджетных правоотношениях в муниципальном образовании городе Чебоксары» определено, что внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым управлением администрации города Чебоксары. Порядок осуществления финансовым управлением администрации города Чебоксары полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю утвержден постановлением администрации города Чебоксары от 28.05.2014 № 1911.

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля финансовым управлением администрации города Чебоксары в 2018 году проведено 77 контрольных мероприятий, в том числе: по плану – 22, внеплановые проверки – 55.

Контрольные мероприятия осуществлялись методом выездных проверок в отношении 178 объектов контроля, в том числе: 25 – главных распорядителей бюджетных средств, 151 – муниципального учреждения, 2 – иных учреждений и организаций (ООО «Зеленый город, ОАО «Зеленстрой»).

Общий объем проверенных средств составил 3 404 362,2 тысяч рублей. Проверено 654 контрактов и договоров общей стоимостью 1 731,9 млн. рублей.

Нарушения и недостатки бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе и иных нормативных правовых актов выявлены при проведении 29 контрольных мероприятий, что составило 37,7 % к их общему объему.

Общий объем нарушений в денежном выражении составил 20,87 млн. рублей, или 0,6 %.

Общая сумма возмещенного ущерба, предотвращенных потерь и нарушений в использовании имущества составила 1 млн. 532,2 тыс. рублей.

За допущенные финансовые нарушения к нарушителям действующего законодательства применены меры дисциплинарного воздействия, а именно: 55 ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

В рамках имеющихся полномочий на нарушителей бюджетного законодательства составлено 15 протоколов, по результатам которых назначено наказание в виде штрафа на 5 должностных лиц на общую сумму 70,0 тысяч рублей, в виде устного предупреждения на 5 должностных лиц.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей бюджетного законодательства в 2018 году, возмещена в доход бюджета города Чебоксары, в полном объеме.

Эффективность бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд города Чебоксары, МКУ «Центр организации закупок» города Чебоксары проводится постоянная работа с заказчиками города Чебоксары по соблюдению принципов эффективности и результативности осуществления муниципальных закупок.

За 2018 год заказчиками города Чебоксары осуществлено закупок на сумму 8,0 млрд. рублей (на 29,0 % больше, чем за 2017 год – 6,2 млрд. рублей), из них конкурентных закупок на сумму 6,8 млрд. рублей (на 21,0 % больше, чем за 2017 год – 5,6 млрд. рублей).

Экономия средств бюджета города Чебоксары достигла 360 млн. рублей, что на 12,0 % больше, чем за 2017 год (321,5 млн. рублей). Экономическая эффективность – 5,1 % (5,5 % в 2017 году).

Снижение экономической эффективности обусловлено крупными объемами закупок с малым снижением начальной максимальной цены контракта (до 1,0 %) при проведении нижеследующих торгов:

3 аукциона на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог города Чебоксары на общую сумму 728,0 млн. рублей;

1 аукцион на строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 160 мест поз. 1.28 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» в городе Чебоксары на сумму 101,3 млн. рублей;

1 аукцион на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест поз. 5 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» в городе Чебоксары (вариант 2) на сумму 174,1 млн. рублей;

1 аукцион на строительство дошкольного образовательного учреждения на 250 мест поз. 30 в микрорайоне «Университетский-2» города Чебоксары (II очередь) на сумму 189,2 млн. рублей;

1 аукцион на строительство средней общеобразовательной школы на 1 600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне № 1 жилого района «Новый город» города Чебоксары на сумму 874,5 млн. рублей;

1 аукцион на строительство автомобильной дороги по улице А. Асламаса в 14 мкр. города Чебоксары на сумму 236,5 млн. рублей;

1 аукциона на строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест поз. 38 в микрорайоне 3 района улице Б. Хмельницкого города Чебоксары на сумму 151,1 млн. рублей.

В рамках повышения эффективности бюджетных инвестиций проводится работа по созданию условий для привлечения внебюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов.

Формирование адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось с учетом распределения бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в рамках муниципальных программ города Чебоксары.

В рамках повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Чебоксары, в соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 22.08.2012 № 245 «Об утверждении Порядка и Методики оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары» в 2018 году была проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары за 2017 год.

В рамках данной оценки осуществлялось:

формирование рейтинга главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары;

выявление недостатков в деятельности главных распорядителей средств бюджета города Чебоксары по управлению средствами бюджета города с последующим устранением причин их появления.

Результаты проведенной оценки размещены на официальном сайте Финуправления города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проводились мероприятия по оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления.

Муниципальные задания муниципальных учреждений города Чебоксары утверждены с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

В целях обеспечения открытости и прозрачности бюджетного процесса на официальном сайте администрации города Чебоксары в баннере «бюджет для граждан» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается актуальная информация о бюджете города Чебоксары в доступной для граждан форме. Кроме того на официальном сайте финансового управления администрации города размещаются проекты нормативных правовых актов финансового управления и актуальная информация о принятых муниципальных  правовых актах.

Информация о ходе реализации муниципальных программ города Чебоксары размещалась на официальном сайте администрации города Чебоксары в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

На официальном сайте финансового управления администрации города размещается информация о расходах, формируемых в рамках муниципальных программ города Чебоксары, об освоении средств вышестоящих бюджетов, об исполнении адресной инвестиционной программы города Чебоксары.

Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru в течение 2018 года размещалась актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений города Чебоксары.

В соответствии с постановлением администрации города Чебоксары от 09.02.2018 № 201 «О реализации инициативного бюджетирования в городе Чебоксары» на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2018 году было направлено – 17,92 млн. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,35 млн. рублей;

средства бюджета города Чебоксары – 13,73 млн. рублей;

внебюджетные источники – 0,84 млн. рублей.

На территории города Чебоксары в 2018 году в рамках инициативного бюджетирования реализовано 7 проектов по:

строительству сетей наружного освещения от ТП-562 до жилых домов №№ 1, 3, 4 по улице Сапожникова города Чебоксары;

строительству сетей наружного освещения в городе Чебоксары по улице Ленинского Комсомола дома №№ 18, 20, 26, 28;

благоустройству дворовых территорий дома № 26 по проспекту М. Горького города Чебоксары;

благоустройству дворовых территорий домов №№ 8,10,12 по улице И. Франко; №№ 9а,11 по улице Текстильщиков; № 4 переулок Комбинатский города Чебоксары;

капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 37» города Чебоксары по замене оконных блоков, город Чебоксары, проспект 9-ой Пятилетки, дом 11;

капитальному ремонту в зданиях МАОУ «Лицей № 4» города Чебоксары, город Чебоксары, улица Чернышевского, дом 4 ком. 19, улица Гражданская, дом 54;

капитальному ремонту малого бассейна и вспомогательных помещений МАОУ «Школа № 61» города Чебоксары, город Чебоксары, улица Чернышевского, дом 16.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары».

В 2018 году на реализацию Подпрограммы из городского бюджета были выделены денежные средства в сумме 16,17 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 16,00 млн. рублей или 99,0 % от плана.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание единой системы учета муниципального имущества города Чебоксары» осуществлено внедрение, сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом города Чебоксары, где сформирован и ведется Единый реестр муниципальной собственности города Чебоксары.

Учет муниципального имущества ведется в соответствии с порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 на базе автоматизированной информационной системы «Управление муниципальной собственностью города Чебоксары».

В Едином реестре муниципальной собственности города Чебоксары на 01.01.2018 учтено 13 712 объектов капитального строительства (на 97,6 % объектов право зарегистрировано) и 143 014 объектов движимого имущества.

Реализация основного мероприятия «Формирование эффективного муниципального сектора» призвана способствовать максимальному вовлечению объектов муниципальной собственности в коммерческий оборот, стимулированию развития конкуренции, что в свою очередь, позволит увеличить неналоговые доходы бюджета города Чебоксары.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества города Чебоксары на 2018 год утвержден решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 28.11.2017 № 1009, в который были включены 154 объекта недвижимости, из которых:

39 объектов подлежали продаже на торгах;

115 объектов подлежали включению в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал».

В ходе проведенных публичных торгов были реализованы 18 объектов недвижимости на общую сумму 76,8 млн. рублей. Остальные объекты недвижимости не были востребованы.

Принято решение о внесении в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал» одного объекта недвижимости.

114 объектов недвижимости, подлежащих включению в качестве вклада в уставный капитал АО «Водоканал», были переданы в хозяйственное ведение МУП «Теплосеть».

Горкомимуществом постоянно проводятся торги по вовлечению в хозяйственный оборот муниципального имущества и свободных земельных участков посредством проведения торгов. При этом, начальная цена предмета аукциона определяется по результатам оценки рыночной стоимости.

В 2018 году были проведены 106 аукционов и 7 конкурсов по продаже муниципального имущества и земли, а также права заключения договоров аренды нежилых помещений и земельных участков.

На 106 аукционов было выставлено всего 438 объектов, в том числе:

131 объект недвижимости, 244 земельных участков, 41 место для размещения нестационарных торговых объектов, 13 мест для организации зимнего отдыха, досуга и спорта, 9 объектов движимого имущества (автотранспортные средства).

В результате состоявшихся торгов было реализовано 194 объектов, в том числе:

82 объекта недвижимости (64 – право аренды,18 – продажа объектов);

84 земельные участка (53 – право аренды, 31 – продажа);

15 мест для размещения нестационарных объектов;

6 мест для организации зимнего отдыха, досуга и спорта.

На 7 конкурсах было выставлено 11 объектов муниципальной собственности, реализовано – 5.

Вся информация о проводимых аукционах размещена в свободном доступе в сети «Интернет» на сайтах http://torgi.gov.ru (официальный сайт Российской Федерации для размещения информация о проведении торгов), http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=149 (официальный сайт Чебоксарского городского комитет по управлению имуществом), а также в периодичном печатном издании «Чебоксарские новости».

В целях выявления заброшенных, неиспользуемых и не вовлеченных в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков, на территории города проходит акция «Народная инвентаризация».

По состоянию на 01.01.2019 на территории города Чебоксары 49 объектов включены в перечень «Неиспользуемые объекты недвижимости» информационной базы, «Народная инвентаризация» из которых:

42 объекта недвижимости (86,0 %) – вовлечены в хозяйственный оборот;

7 объектов недвижимости – находящиеся в частной собственности.

По данным объектам проведена работа с собственниками объектов недвижимости, в результате которой собственниками приняты меры по завершению строительства, реконструкции объектов, благоустройства прилегающей территории.

Для максимального вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых земельных участков сформирован Единый информационный ресурс о свободных земельных участках по Чебоксарскому городскому округу, который размещен на сайте администрации города Чебоксары и на официальном сайте МКУ «Земельное управление». Кроме того, данная информация размещается на Едином информационном ресурсе свободных земельных участков в Чувашской Республике, размещенном на официальном сайте Министерства юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков Чебоксарского городского округа на 01.01.2019 включено 152 земельных участка общей площадью 274 га, в том числе:

107 земельных участков под строительство капитальных объектов;

45 земельных участков под размещение временных объектов.

В Единый информационный ресурс свободных земельных участков в Чувашской Республике на 01.01.2019 включено 122 земельных участков, расположенных в границах Чебоксарского городского округа, общей площадью 98,3 га. Из 105 земельных участков, ранее находящихся в распоряжении администрации города Чебоксары:

завершено строительство на 18 земельных участках;

в стадии освоения – 44 земельные участка, в том числе:

41 земельный участок предоставлен в аренду;

3 земельные участка проданы в собственность.

В 2018 году в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» (далее – Закон) Учреждением проведены мероприятия по:

формированию 348 земельных участков для предоставления многодетным семьям города Чебоксары;

предоставлению 155 земельных участков общей площадью 12,63 га многодетным семьям города Чебоксары. В 2017 году было предоставлено 408 земельных участков общей площадью 31,51 га;

регистрации перехода права собственности от администрации города Чебоксары членам многодетных семей по 208 земельным участкам;

выполнено 31топографических съемок;

установлены границы земельных участков на местности предоставленных многодетным семьям – 127;

проведено кадастровых работ – 84.

За 2018 год сформированы и переданы в Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом, для последующего предоставления физическим и юридическим лицам путем проведения торгов, пакеты документов на 61 земельный участок, из них:

для индивидуального жилищного строительства – 24 земельные участки;

для ведения садоводства и огородничества – 3 земельные участки;

для многоэтажной жилой застройки – 8 земельных участков;

для размещения прочих объектов капитального строительства – 10 земельных участков;

для размещения временных объектов – 16 земельных участков.

За 2018 год продано право собственности и право аренды на 74 земельных участков (17 – для индивидуального жилищного строительства, 57 – для прочих объектов капитального строительства и для временных объектов).

В рамках реализации основного мероприятия «Эффективное управление муниципальным имуществом города Чебоксары» осуществлялся контроль за использованием муниципального имущества путем проведения плановых контрольных мероприятий по обеспечению сохранности, использования по назначению и эффективному управлению объектами муниципального имущества города Чебоксары, в том числе закрепленными за муниципальными учреждениями города Чебоксары.

Реализация данного мероприятия позволяет уменьшить риски потери контроля над использованием муниципального имущества по назначению со стороны правообладателя, сократит неэффективное расходование средств на содержание муниципального имущества города Чебоксары.

За 2018 год осуществлены проверки 341 арендуемых нежилых помещений, направлено 452 претензии в адрес арендаторов о погашении задолженности на общую сумму 27,3 млн. рублей об устранении выявленных нарушений (за 2017 год – 403 помещений и 312 претензий).

В соответствии с утвержденным графиком проверок в течение 2018 года было проверено 606 объектов недвижимости, переданных в пользование муниципальным предприятиям и учреждениям. Было проверено 550 объектов недвижимости, переданных в безвозмездное пользование муниципальным учреждениям, и 56 объектов, переданных муниципальным унитарным предприятиям.

В ходе проверок выявлено:

17 фактов перепланировки внутренних помещений без внесения соответствующих изменений в техническую документацию;

1 факт предоставления части помещений в пользование третьим лицам без согласования с собственником;

6 фактов несоответствия фактически занимаемых площадей, переданных муниципальным учреждениям в безвозмездное пользование.

В адрес пользователей направлено 22 предписания о необходимости устранения выявленных нарушений.

По состоянию на 01.01.2019:

работа по внесению изменений в техническую документацию завершена 16 пользователями, одним пользователем работа по исполнению предписания не завершена (срок исполнения не истек);

4-мя учреждениями предписания по внесению изменений в заключенные договоры безвозмездного пользования исполнены, 2-мя учреждениями работа в данной части не завершена (срок не истек).

В ходе проведенных проверок фактов коррупционных правонарушений в сфере использования и распоряжения муниципальным имуществом не выявлено.

Информация о финансировании реализации муниципальной программы подпрограмм представлена в приложении 2 к годовому отчету.

Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2018 года составило 91,7 %.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы с начала её реализации представлен в полном объеме.

В 2018 году, при реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары», нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом города Чебоксары» в 2018 году является высокоэффективной.

11. Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4446.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 3 Подпрограммы.

В 2018 году в связи с изменением объемов финансирования мероприятий в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 08.10.2018 № 1939;

постановление администрации города Чебоксары от 28.12.2018 № 2579.

Основной целью муниципальной программы является совершенствование системы муниципального управления, реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании, повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в городе Чебоксары.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» были предусмотрены денежные средства из бюджетов всех уровней в сумме – 233,34 млн. рублей. Мероприятиями муниципальной программы фактически освоены средства в сумме – 232,95 млн. рублей или 99,8 % от плана, из которых средства федерального бюджета – 16,48 млн. рублей (100,0 %), финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики составили 0,56 млн. рублей (100,0 % от плана), из бюджета города Чебоксары освоены средства в сумме 216,31 млн. рублей (99,8 % от плана).

Финансирование муниципальной программы было направлено на реализацию следующих основных мероприятий:

организацию профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Чебоксары, в Молодежном кадровом резерве, кадровом резерве администрации города;

обеспечение деятельности мировых судей города Чебоксары Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде;

проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практики»;

обеспечение реализации муниципальной программы города Чебоксары «Развитие муниципального потенциала управления города Чебоксары».

92,7 % денежных средств, предусмотренных в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы, или 217,85 млн. рублей были предусмотрены на обеспечение реализации муниципальной программы. Финансовые средства были освоены в сумме 217,85 млн. рублей (100,0 % от плана), которые были направлены на:

обеспечение функций муниципальных органов;

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений;

проведение комплексных исследований социального благополучия населения, изучения общественного мнения о работе органов государственной власти Чувашской Республики и органов местного самоуправления Чувашской Республики;

выполнение других обязательств муниципального образования Чувашской Республики (в том числе проведение 1 раз в 2 года диспансеризации муниципальных служащих);

обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики;

обеспечение деятельности административных комиссий, административных правонарушений (за счет средств местного бюджета);

организация и проведение выборов в законодательные (представительные) органы муниципального образования.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» администрацией города Чебоксары в 2018 году проведена соответствующая научно-исследовательская работа по изучению общественного мнения. По результатам опроса показатель удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в целом в 2018 году (по итогам работы 2017 года) составил – 87,0 % (в 2017 году – 84,0 %, в 2016 году – 84,2 %, в 2015 году – 85,0 %, в 2014 году – 88,0 %, в 2013 году – 80,0 %).

По итогам 2018 года все плановые значения показателей и индикаторов муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках муниципальной программы (подпрограмм) мероприятий. Средства бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы по итогам 2018 года использованы высокоэффективно.

При реализации муниципальной программы в 2018 году нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств муниципальными учреждениями города Чебоксары не выявлено.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты в полном объеме.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» за 2018 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары».

Реализация Подпрограммы «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» (далее – Подпрограмма) в рамках муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» позволяет создать необходимые условия для совершенствования системы муниципального управления, повышения эффективности муниципальной службы, совершенствования кадровой политики в городе Чебоксары.

Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы управления муниципальной службой города Чебоксары, повышение эффективности муниципальной службы, а также результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих города Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет создать нормативно-правовую базу города Чебоксары по вопросам муниципальной службы, использовать инновационные технологии профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в кадровых резервах, создать эффективную систему поиска и отбора кандидатов для замещения должностей муниципальной службы для включения в кадровые резервы, применять современные методы оценки граждан и муниципальных служащих, повысить доверие граждан к деятельности муниципальных служащих, обеспечить стабильность профессионального кадрового состава муниципальной службы, эффективность кадровых резервов и престиж муниципальной службы, сформировать положительного имиджа органов местного самоуправления в городе Чебоксары.

Одним из важнейших основных мероприятий Подпрограммы является «Организация профессионального развития муниципальных служащих, лиц, состоящих в резерве управленческих кадров города Чебоксары, в Молодежном кадровом резерве, кадровом резерве администрации города».

Из бюджета города Чебоксары в 2018 году на реализацию Подпрограммы были направлены средства в сумме 150,0 тысяч рублей. Финансовые средства были освоены Подпрограммой в сумме 150,0 тысяч рублей (100,0 % от плана), которые были направлены на непрерывное профессиональное образование и развитие (повышение квалификации) муниципальных служащих города, а также оценку профессионально важных умений работников и кандидатов на вакантные должности на соответствие требованиям занимаемой или вакантной должности.

В период 2018 года повышение квалификации прошли 34,84 % муниципальных служащих города или 64 человек (за аналогичный период 2017 года – 204 служащих при финансировании в сумме 404,9 тысяч рублей).

Доля должностей муниципальной службы, для которых сформирован кадровый резерв в 2018 году, составила 65,1 % (за аналогичный период 2017 года – 37,9 %, рост более чем в 1,7 раз).

В 2018 году доля участия муниципальных служащих в краткосрочных тематических семинарах, тренингах, деловых играх составила 268 служащих от общей численности муниципальных служащих города Чебоксары.

По итогам 2018 года индикатор доли вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на конкурсной основе, в том числе из кадрового резерва органов местного самоуправления городе Чебоксары составляет порядка 76,67 % (за аналогичный период 2017 года – 65,0 %, рост на 11,67 %).

В целях реализации государственной антикоррупционной политики в органах местного самоуправления города на официальном сайте города Чебоксары имеется баннер «Противодействие коррупции», на котором размещены все материалы по антикоррупционной тематике.

Распоряжением администрации города Чебоксары от 15.09.2010 № 2890-р утверждено Положение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Создана Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» (далее – Подпрограмма).

Целью Подпрограммы является совершенствование системы муниципального управления и реализация муниципальной политики в сфере юстиции, состоящее в ведении города Чебоксары, повышение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе в электронном виде.

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета.

На реализацию Подпрограммы из федерального бюджета были направлены средства в сумме 12,85 млн. рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в сумме – 12,85 млн. рублей, что составляет 100,0 % от плана.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

усовершенствование материально-технической базы судебных участков мировых судей в городе Чебоксары и списков кандидатов в присяжные заседатели Чувашской Республики;

обеспечение деятельности мировых судей Чувашской Республики в целях реализации прав, свобод и законных интересов граждан и юридических лиц;

повышение качества и совершенствование порядка предоставления государственных и услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния;

формирование и материально-техническое оснащение базы данных записей актов гражданского состояния в городе Чебоксары.

Реализация задач Подпрограммы позволяет, своевременно и качественно составлять списки кандидатов в присяжные заседатели на территории Чувашской Республики, по городу Чебоксары в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», создать надлежащие условия для осуществления мировыми судьями Чувашской Республики независимой и эффективной деятельности в области права по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, повысить качество и доступность государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, развивать систему электронных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния и сокращение сроков предоставления информации отделом ЗАГС администрации города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, создать условия для укрепления материально-технической базы отдела ЗАГС администрации города Чебоксары.

В процессе реализации Подпрограммы за 2018 год достигнуты следующие основные результаты.

В рамках решения поставленных задач, в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» на территории Российской Федерации начата реализация масштабного государственного проекта по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

С июля 2017 года в рамках создания ЕГР ЗАГС отделом ЗАГС администрации города Чебоксары переведено в электронную форму и актуализировано 285 803 записи актов гражданского состояния.

Электронная база данных актов гражданского состояния по городу Чебоксары содержит записи, составленные с 1919 года по настоящее время, поддерживается в актуальном состоянии, что позволяет обеспечить максимально результативный поиск информации, сократить сроки и повысить доступность и качество предоставления информации и государственных услуг органами ЗАГС города Чебоксары гражданам и юридическим лицам, в том числе в электронном виде. Срок предоставления информации составляет от 1 до 8 дней.

Доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния поступивших в электронном виде составила 78,5 % от общего количества поступивших обращений.

Качественной характеристикой достижения поставленной цели является укрепление материально-технической базы органов ЗАГС для создания условий, отвечающих требованиям по безопасности информационных систем, защиты персональных данных, а также условий, предъявляемых к удобству и комфорту мест исполнения государственных функций и предоставлении государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния.

По итогам 2018 года плановые значения целевых индикаторов и показателей  Подпрограммы достигнуты в полном объёме, что свидетельствует об эффективности проводимых в рамках Подпрограммы мероприятий.

Подпрограмма «Совершенствование государственного, муниципального управления в сфере юстиции» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары».

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» реализуется Подпрограмма «Противодействие коррупции в городе Чебоксары». Подпрограмма утверждена в муниципальную программу постановлением администрации города Чебоксары от 28.12.2018 № 2579.

Целью Подпрограммы является, создание системы противодействия коррупции и создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании города Чебоксары, снижение уровня коррупции и воздействие на деятельность исполнительно-распорядительного органа города Чебоксары –  дминистрации города Чебоксары.

Достижение цели Подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:

осуществление мероприятий по противодействию коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции;

обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики, муниципальными нормативными правовыми актами;

реализация кадровой политики в исполнительно-распорядительном органе города Чебоксары – администрации города Чебоксары в целях минимизации коррупционных рисков;

нормативно-правовое и информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;

создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к коррупционным действиям;

мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности.

Финансирование и реализация мероприятий Подпрограммы в 2019–2025 годах позволит:

создать эффективные условия для предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений;

повысить эффективность противодействия коррупции;

снизить уровень злоупотреблений лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий;

повысить информированность жителей города Чебоксары о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании;

укрепить доверие граждан к органам местного самоуправления города Чебоксары.

В целях исключения конфликта интересов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в течение 2018 года рассматривались уведомления муниципальных служащих о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. За период с января по ноябрь 2018 года поступило 40 уведомлений о выполнении иной оплачиваемой работы, в которых не содержались признаки личной заинтересованности муниципальных служащих.

В 2018 году проведено 57 заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, на которых рассматривались вопросы о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению.

В целях реализации государственной антикоррупционной политики в органах местного самоуправления на официальном сайте администрации города Чебоксары в баннере «Противодействие коррупции» постоянно проводится актуализация документов по антикоррупционной тематике.

Проверка на причастность муниципальных служащих к осуществлению предпринимательской деятельности проводится методом запроса справок из ИФНС России по городу Чебоксары о возможном занятии предпринимательской деятельностью сотрудников, которые приобщаются к личному делу.

Реализация Подпрограммы предусмотрена с 2019 года.

12. Муниципальная программа города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 30.12.2013 № 4448.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализованы 3 Подпрограммы.

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2018 году в муниципальную программу были внесены изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 05.04.2018 № 580.

Основной целью муниципальной программы являются, совершенствование системы муниципального управления, взаимодействия граждан и организаций с органами местного самоуправления города Чебоксары на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» были направлены денежные средства из бюджета города Чебоксары в сумме – 65,62 млн. рублей. Фактически были освоены финансовые средства на 98,3 %, что составляет 64,54 млн. рублей.

Средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на:

формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности для населения современных инфокоммуникационных услуг;

модернизация инфраструктуры программных и технических средств органов местного самоуправления, развитие системы электронного документооборота и обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

государственную (муниципальную) поддержку печатных средств массовой информации, проведение муниципального конкурса социально-значимых проектов средств массовой информации;

развитие муниципальной геоинформационной системы.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Контрольно-ревизионные мероприятия, органами внутреннего муниципального контроля не проводились.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

Муниципальная программа города Чебоксары «Информационное общество города Чебоксары» за 2018 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий города Чебоксары».

В рамках выполнения поставленных задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы в 2018 году проводилась работа по модернизации инфраструктуры программных и технических средств органов местного самоуправления города Чебоксары, развитию систем электронного документооборота, развитию информационных технологий муниципальной транспортной инфраструктуры на базе ГЛОНАСС, внедрению средств защиты информационных систем, организации свободного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах, создание информационной системы интерактивного взаимодействия органов исполни-тельной власти с населением.

На реализацию Подпрограммы из бюджета города Чебоксары в 2018 году были направлены средства в сумме – 14,52 млн. рублей. Денежные средства были освоены Подпрограммой на – 99,4 % от плана или на 14,44 млн. рублей бюджетных средств.

В 2018 году принято 3 постановления и распоряжения администрации города Чебоксары, регламентирующие развитие информационных технологий, безопасность информационных систем.

В ОМСУ города Чебоксары обеспечено функционирование и развитие единых информационных систем электронного документооборота на 450 пользователей, сервера электронной почты на 500 пользователей, системы управления проектами, системы управления бюджетным процессом «Смарт Бюджет», прикладных систем и баз данных «Гарант», «Консультант», «Административная комиссия», 1С Бухгалтерия, «Госзаказ», «Альфа-Док» и др. на общую сумму 3,42 млн. рублей.

Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ города Чебоксары, для соответствия современным требованиям проведено обновление вычислительной и оргтехники, серверного оборудования. За 2018 год в администрации города Чебоксары обновлено 34 единиц вычислительной техники на сумму 605 тысяч рублей, что составляет около 20,0 % парка техники, всего в ОМСУ города Чебоксары обновлено более 70 единиц.

Муниципальное бюджетное учреждение «Чебоксары – Телеком» осуществляет деятельность в соответствии с предметом и целями, определенными Уставом, утвержденным распоряжением администрации города Чебоксары 11.01.2012 № 10-р, и оказывает (выполняет) ведомственные муниципальные услуги (работы) в соответствии с муниципальным заданием.

C 2014 года на базе МБУ «Чебоксары-Телеком» действует Центр диспетчеризации пассажирского транспорта (ЦДПТ). ЦДПТ осуществляет общий мониторинг и ежедневный (почасовой) контроль исполнения перевозчиками количества выполненных рейсов, их регулярность, соблюдение маршрутов, анализ соблюдения скоростного режима перевозок пассажиров.

Общее количество транспортных средств, бортовое навигационное оборудование которых подключено к системе мониторинга ЦДПТ в 2018 году, составило – 1 000 единиц, в том числе:

троллейбусных – 259 единиц транспорта на 17 маршрутах;

маршруток – 230 единиц транспорта на 13 маршрутах;

автобусных – 112 единиц транспорта на 11 маршрутах.

иные муниципальные транспортные средства (в том числе снегоуборочная техника, школьные автобусы и прочие) 200 единиц.

С 2017 года МУП «ЧТУ» с помощью внедренной системы управления пассажирскими транспортными средствами в системах спутникового мониторинга ГЛОНАСС – ST Passenger PRO осуществляет диспетчеризацию 100,0 % троллейбусного парка.

В городе установлены и функционируют 94 светодиодных остановочных табло, подключённые к системе мониторинга ЦДПТ и отображающие в режиме реального времени прогноз прибытия на остановочный пункт пассажирского транспорта, оснащённого бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС и подключённым к ЦДПТ (информационная транспортная система «Умная остановка»). В 2018 году продолжилось обновление программного обеспечения системы мониторинга Wialon ЦДПТ для контроля транспортных средств.

Реализованный в 2017 году проект «Городской WiFi» по организации в общественных местах беспроводного свободного доступа населения к сети интернет, продолжил свою работу и в 2018 году. Муниципальный транспорт, парковые и туристические зоны оборудованы точками беспроводного доступа и оператором связи предоставлен качественный доступ интернет ресурсам. В 2018 году также были охвачены 3 зоны города Чебоксары:

Красная площадь;

Лакреевский парк;

Парк имени космонавта А. Николаева;

четыре троллейбусных маршрута №№ 1, 4, 20, 21 – всего 81 троллейбус.

Число зарегистрированных пользователей превысило 71 тысячу человек. В среднем в сутки жители города заходят в интернет с использованием сети «Городской WiFi» до 2 000 раз. Более 71,5 % из этого количества – находясь в троллейбусах маршрутов №№ 1, 4, 20, 21. На реализацию проекта в 2018 году было выделено 1 89 млн. рублей.

Запущена в эксплуатацию информационная система интерактивного взаимодействия городских органов власти с населением. Система предоставляет гражданам возможность участия в жизни города, выражая свою точку зрения по различным городским вопросам, посредством участия в голосованиях, и влияния на решения городских властей. Для органов власти это возможность учитывать мнение граждан при принятии решений и обосновывать свои решения. Система рассчитана на 150 тысяч посетителей при одновременном количестве посетителей 4,5 тысяч. На реализацию данного проекта в 2018 году было выделено 2,2 млн. рублей. На конец года в системе зарегистрировано более 10,0 тысяч пользователей, проведено 34 голосования, принято около 19 тысяч мнений.

В основном по итогам 2018 года плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Комплексный критерий фактически достигнутых индикаторов и показателей Подпрограммы соответствуют плановым значениям.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия, в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Информационное общество города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Подпрограмма «Информационная среда города Чебоксары».

Основной целью Подпрограммы является обеспечение прав граждан в сфере информации, создание единого информационного и рекламного пространства города Чебоксары, создание условий для повышения качества предоставляемых жителям города Чебоксары информационных и рекламных услуг.

В 2018 году на реализацию мероприятий Подпрограммы из бюджета города Чебоксары были предусмотрены средства в сумме – 13,00 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 13,00 млн. рублей или 100,0 % от запланированных средств.

Бюджетные средства Подпрограммы в 2018 году были направлены на:

деятельность по оказанию услуг муниципальному бюджетному учреждению «Городская реклама»;

проведение муниципального конкурса социально-значимых проектов средств массовой информации (телевидение и радиовещание);

на государственную (муниципальную) поддержку печатных средств массовой информации (периодическая печать и издательства, выпуск газеты «Чебоксарские новости»).

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Информационная среда города Чебоксары» в 2018 году выполнена и является эффективной.

Подпрограмма «Развитие геоинформационного обеспечения города Чебоксары».

Приоритетным направлением развития информационных технологий в сфере реализации Подпрограммы является повышение эффективности муниципального управления, развитие элементов электронного правительства, обеспечение информационной открытости, развитие электронного документооборота, общегосударственных информационных ресурсов, предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

В 2018 году целях реализации задач Подпрограммы и обеспечения достижения целевых показателей Подпрограммы проводилась работа по созданию единой инфраструктуры и инструментов комплексного анализа пространственных данных города, созданию базовых условий, обеспечивающих доступ к пространственным данным и их эффективное использование на базе геоинформационных технологий.

На реализацию Подпрограммы в 2018 году из бюджета города Чебоксары были направлены средства в сумме – 4,96 млн. рублей. Подпрограммой были освоены средства из городского бюджета в сумме – 4,96 млн. рублей или 100,0 % от запланированных средств.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

На основании проведённых конкурентных процедур были заключены следующие муниципальные контракты:

на оказание услуги по технической поддержке программного обеспечения МГИС;

на оказание услуги по развитию МГИС со сроком реализации – ноябрь 2018 года.

В рамках Подпрограммы в 2018 году были созданы следующие (ресурсы) слои МГИС:

создан публичный интернет – ресурс «Фасады зданий, не соответствующих требованиям НПА»;

создан функциональный модуль МГИС «Реализуемое муниципальное имущество города Чебоксары через торги»;

создан публичный интернет – ресурс;

– полностью внедрено приложение «Все под контролем» (ВПК) для ЕДДС города Чебоксары и создано мобильное приложение для формирования отчёта о выездных проверках.

В рамках функционирования данных МГИС в 2018 году модернизированы следующие (ресурсы) слои:

доработан модуль для работы с данными по объектам учёта МБУ «Городская реклама» в части гибкой отчётности;

создан модуль по выездным проверкам, для районных администраций города Чебоксары;

создана картографическая подложка (ортофотоплан), и передана в МКУ «Земельное управление» для выявления и Анализа кадастровых и налоговых данных и выявлению объектов без зарегистрированных прав.

карта превышения установленной скорости движения транспортных средств.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей Подпрограммы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы (комплексный критерий от 80,0 до 100,0 % и более).

Контрольно-ревизионные мероприятия в 2018 году не проводились.

Подпрограмма «Развитие геоинформационного обеспечения города Чебоксары» в 2018 является эффективной.

13. Муниципальная программа города Чебоксары «Содействие занятости населения в городе Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.04.2016 № 1039.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары Содействие занятости населения в городе Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализована 1 Подпрограмма.

В течение 2018 года в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 15.03.2018 № 425.

Основной целью муниципальной программы является, сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда и снижение профессиональной заболеваемости и производственного травматизма.

Муниципальная программа реализуется в условиях модернизации экономики и роста спроса на рабочую силу и в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем занятости населения и улучшение условий и охраны труда на территории города Чебоксары.

Важнейшей задачей муниципальной программы является создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность работающего населения на всем протяжении профессиональной карьеры, в том числе разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда, снижению риска смертности и травматизма на производстве.

Цели и задачи муниципальной программы соответствуют приоритетной политики органов местного самоуправления города Чебоксары. У муниципальной программы имеются ответственный исполнитель и несколько соисполнителей.

В 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней были предусмотрены денежные средства в сумме – 614,1 тысяч рублей. Направленные финансовые средства на реализацию мероприятий муниципальной программы освоены в сумме 614,1 тысяч рублей или 100,0 % от плана. Денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих.

Количество больных впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тысяч работающих в 2018 году составило – 0,15 человек при плане 0,44 человека, показатель перевыполнен с высоким критерием устойчивости.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего в 2018 году составило 73 человек (план – 74 человека).

Все целевые индикаторы муниципальной программы в большей степени изменены в сторону увеличения, среднее значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы фактически достигли плановых значений, и составляет 75,0 % от значения комплексного критерия.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Контрольно-ревизионные мероприятия, в 2018 году не проводились.

Муниципальная программа города Чебоксары Содействие занятости населения в городе Чебоксары» за 2018 год выполнена и признана эффективной.

Подпрограмма «Улучшение условий труда и охраны труда в городе Чебоксары».

В ходе реализации Подпрограммы из бюджетов всех уровней были направлены средства в сумме – 614,1 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета Чувашской Республики направлены средства 310,00 тысяч рублей, городского бюджета – 304,1 тысяч рублей. Подпрограммой освоены денежные средства в полном объеме в сумме – 614,1 тысяч рублей (100,0 % от плана). Средства были направлены на организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих граждан.

Важнейшей целью Подпрограммы является, увеличение количества организаций, охваченных специальной оценкой условий труда и непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы;

развитие специальной оценки условий труда.

За период с 2014 года по 2018 год включительно, специальной оценкой условий труда было охвачено 195 727 рабочих места. По итогам специальной оценки условий труда – 75,6 % признаны оптимальными и допустимыми, 24,4 % – не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

За счет администрации города Чебоксары проведена специальная оценка условий труда на 3 700 рабочих местах в муниципальных бюджетных учреждениях, на которых трудятся более 4 000 человек.

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы в 2018 году была продолжена работа по проведению специальной оценки условий труда в отношении более 1 500 рабочих мест в 25 муниципальных учреждениях.

На предприятиях, в организациях и учреждениях, расположенных на территории города Чебоксары в 2018 году, от производственного травматизма пострадало 134 человека, по сравнению с 2017 годом произошло увеличение несчастных случаев на производстве, – на 14,5 %.

В структуре основных типов несчастных случаев на производстве преобладают:

воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин – 48,0 %;

падение пострадавших с высоты – 25,6 %;

падение, обрушение, обвалы предметов, материалов, земли – 12,1 %;

в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) – 12,2 %.

На предприятиях и организациях всех форм собственности города Чебоксары, находящихся на учёте и контроле Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, в 2018 году среди работников выявлены профессиональные заболевания у 3 человек.

В профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости очень важную роль имеет обучение, по охране труда. В городе Чебоксары в 2018 году, обучением, по охране труда было охвачено 5 874 человека, что на 252 человека больше аналогичного периода прошлого года (соответственно в 2017 году – 5 622 человека).

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 63,0 % (план – 60,0 %).

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников уменьшилась и составила – 47 762 человека, при плане 49 100 человек.

Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих в 2018 году составила 2,32 %.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей и индикаторов Подпрограммы практически достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Подпрограммы.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в городе Чебоксары» в 2018 является эффективной.

14. Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 07.07.2016 № 1915.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году реализуется 1 Подпрограмма:

«Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

В связи с изменением объемов и источников финансирования мероприятий в 2018 году в муниципальную программу были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 02.03.2018 № 356.

Основной целью муниципальной программы является, снижение численности популяции безнадзорных животных на территории городского округа и снижение числа случаев укусов бродячими и безнадзорными животными жителей города.

Для решения поставленных задач муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

обустройство пункта передержки животных;

отлов безнадзорных животных;

содержание безнадзорных животных.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году были предусмотрены денежные средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 179,2 тысяч рублей, из бюджета города Чебоксары – 3,00 млн. рублей. Финансовые средства были направлены на организацию по регулированию численности бездомных животных в городе Чебоксары. Денежные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы были освоены из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме – 179,2 тысяч рублей (100,0 % от плана), из бюджета города Чебоксары – 2,91 млн. рублей или на 97,1 %.

Плановое значение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы соответствуют фактическому значению, и достигнуты по комплексному критерию от 80,0 до 100,0 % и более.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей муниципальной программы.

В 2018 году при реализации муниципальной программы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Муниципальная программа города Чебоксары «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» за 2018 год выполнена, что позволяет ее считать эффективной.

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в городе Чебоксары».

По соглашению между Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары на реализацию Подпрограммы были предоставлены городу Чебоксары субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики для организации работ по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 179,2 тысяч рублей. Финансовые средства из городского бюджета в 2018году были предусмотрены в размере 3,00 млн. рублей. Средства были направлены на организацию по регулированию численности бездомных животных в городе Чебоксары.

Средства, выделенные на мероприятия по отлову безнадзорных животных в 2018 году, освоены на 97,2 % или на сумму 3,09 млн. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 179,2 тысяч рублей (100,0 % от плана), средства городского бюджета – 2,91 млн. рублей (97,1 % от плана).

За 2018 год было отловлено и направлено в пункт передержки 494 безнадзорные собаки, подобрано с объектов внешнего благоустройства (дороги, газоны, придомовых территорий) 99 сбитых животных, передано владельцам – 366 собак.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

В 2018 году при реализации Подпрограммы нарушений финансовой дисциплины, неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлено.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

15. Муниципальная программа города Чебоксары «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 05.12.2017 № 2795.

Основная цель муниципальной программы «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) – формирование единой политики преодоления сиротства через создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия, обеспечение приоритета семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализацию защиты их прав и социальной адаптации.

Стратегическая цель муниципальной программы в 2018 году достигалась посредством решения следующих задач:

совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ранней профилактике социального сиротства и выявления семейного неблагополучия;

внедрение и реализация эффективных технологий, методов и форм работы по раннему выявлению семейного неблагополучия и профилактике социального сиротства;

укрепление института семьи, вовлечение населения в решение проблем профилактики социального сиротства, формирование в обществе семейных ценностей, повышение престижности усыновления, труда замещающих семей;

создание системы профилактики детского и семейного неблагополучия и реабилитации семей, находящихся в социально-опасном положении;

реализация стратегии сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях за счет развития альтернативных форм их семейного устройства;

повышение профессионального мастерства и компетентности специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организующих работу по ранней профилактике социального сиротства.

В городе Чебоксары ведется  целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей.

Для решения вопросов в сфере детства в городе Чебоксары реализуются государственные, республиканские программы и планы, которые содержат мероприятия по укреплению института семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, повышению статуса материнства, отцовства, формированию ответственного выполнения родителями своих обязанностей и укреплению семейных ценностей.

Усилия специалистов субъектов системы профилактики ориентированы на оказание комплексной социальной помощи, включающей решение вопросов по трудоустройству родителей, организацию их лечения от алкогольной зависимости, оздоровление детско-родительских и внутрисемейных отношений, повышение психолого-педагогической компетентности родителей, создание в семье благоприятных и безопасных условий для проживания детей.

Принимаемые субъектами системы профилактики меры по профилактике семейного неблагополучия привели к некоторой стабилизации ситуации в сфере детского и семейного неблагополучия в 2018 году.

На территории города Чебоксары на текущий период проживает 639 детей, оставшихся без попечения родителей, плановый показатель выполнен.

| Наименование района | Количество детей, оставшихся без попечения родителей |
| --- | --- |
|  | Всего | Дети-сироты (чел.) | Без попечения родителей (чел.) |
|  |  |  | Всего | Установлена добровольная опека (чел.) |
| Московский р-н | 252 | 83 | 169 | 14 |
| Ленинский р-н | 175 | 42 | 133 | 20 |
| Калининский р-н | 212 | 77 | 135 | 27 |
| ВСЕГО | 639 | 202 | 437 | 61 |

За 2018 год выявлено 106 детей, оставшихся без попечения родителей: на территории Ленинского района – 32 ребенка (31 устроены, 1 нуждается в устройстве), на территории Московского района – 28 детей (27 устроены, 1 ребенок умер вследствие болезни, несовместимой с жизнью), на территории Калининского района – 46 детей (45 устроены, 1 нуждается в устройстве).

Намечается положительная тенденция к уменьшению количества родителей, ограниченных в родительских правах (показатель – 84,5 %). Увеличивается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в приемные семьи (при плановом показателе – 166 детей, направлено – 172 ребенка).

Специалистами отделов охраны детства ежедневно проводятся консультации для граждан, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ежемесячно специалисты отделов принимают участие в Дне открытых дверей в БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и КУ «Специализированный дом ребенка «Малютка».

В 2018 году  органами опеки и попечительства районных администраций города Чебоксары было организовано обучение в Школе приёмных родителей с кандидатами в усыновители, опекуны (попечители), приёмные родители. Обучение прошли 86 кандидатов, в завершении обучающего курса были выданы документы о прохождении программы подготовки лиц, желающих принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей.

В целях недопущения возврата детей из замещающих семей, организовано их комплексное психолого-педагогическое сопровождение, действует ассоциация замещающих родителей, функционируют центры сопровождения, работают школы приемных родителей (в декабре школа приемных родителей организована в Калининском районе). Ежегодно в городе проводятся слеты приемных семей. Пятнадцатый год в Московском районе действует клуб приемных родителей "Приемная семья - теплый дом". Специалистами отдела охраны детства ведется  большая просветительская работа о клубе, о мероприятиях, проводимых для детей, воспитывающихся в приемных семьях.

На сайтах районных администраций создан баннер «Охрана детства», где размещается вся необходимая информация по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, защите прав детства и предоставляемых услугах.

Управлением образования, отделами охраны детства районных администраций ведется работа по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, основанная на раннем выявлении и помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Осуществляется регулярное посещение состоящих на учете семей.

В рамках межведомственного взаимодействия еженедельно организуются вечерние рейды специалистов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделов охраны детства; инспекторами ПДН, специалистами СРЦН, составляются акты обследования жилищно-бытовых условий.

В 2018 году в ходе 160 рейдов по посещению семей социального риска и несовершеннолетних проверено 1 776 семей, обследованы жилищно-бытовые условия проживания 3 155 несовершеннолетних детей.

С родителями и подростками проводятся профилактические беседы: о необходимости ведения здорового образа жизни и недопустимости злоупотребления спиртными напитками, о наступлении административной и уголовной ответственности за совершенные правонарушения.

В целях своевременного выявления и учета семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, во всех дошкольных образовательных учреждениях  города назначены общественные инспектора по охране прав детства.

На 01.01.2019 на учете комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав города Чебоксары состоят 422 семьи, находящиеся в социально-опасном положении, в которых проживает 700 детей (на уровне планового показателя).

Своевременная комплексная работа всех субъектов профилактики по предупреждению социального сиротства позволяет максимально выявлять детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в защите государства.

В целях профилактики социального сиротства на ранних этапах разработаны следующие формы работы:

взаимодействие отделов охраны детства с родильными домами и женскими консультациями города Чебоксары по вопросам своевременного выявления и учета несовершеннолетних рожениц,  беременных женщин и рожениц из семей группы социального риска;

проведение совещаний по межведомственному взаимодействию с субъектами профилактики на базе ГДКБ.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых показателей Программы достигнуты, которые свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий Программы. Нарушений в ходе реализации Программы не выявлено.

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, что свидетельствует о правильном выборе задач и достижения намеченных целей Подпрограммы.

Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары», за 2018 год выполнена и признана эффективной.

16. Муниципальная программа города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары», утверждена постановлением администрации города Чебоксары от 29.12.2017 № 3030.

В рамках муниципальной программы города Чебоксары «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» (далее – муниципальная программа) в 2018 году в связи с изменением объемов финансирования и источников финансирования мероприятий были внесены следующие изменения:

постановление администрации города Чебоксары от 03.05.2018 года № 744;

постановление администрации города Чебоксары от 27.09.2018 года № 1854;

постановление администрации города Чебоксары от 08.10.2018 года № 1942;

постановление администрации города Чебоксары от 27.12.2018 года № 2567;

Основной целью муниципальной программы, является повышение уровня благоустройства территории города, повышение комфортности жилищного фонда посредством проведения мероприятий по благоустройству, создание единого внешнего облика улиц, дорог и территорий города (в части размещения информационных конструкций).

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается решением ряда задач:

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города;

повышение уровня благоустройства общественных территорий города;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы из бюджетов всех уровней было направлено 140,34 млн. рублей, в том числе из:

федерального бюджета – 130,33 млн. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики – 4,20 млн. рублей,

бюджета города Чебоксары – 5,81 млн. рублей

На выполнение работ по благоустройству общественных территорий из бюджетов всех уровней было израсходовано 132,28 млн. рублей или 94,3 % от плана, в том числе, за счет средств федерального бюджета – 123,3 млн. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 3,98 млн. рублей, бюджета города Чебоксары – 5,00 млн. рублей.

В 2018 году выполнено обустройство двух общественных территорий:

благоустройство «Кадетского парка» (1 очередь)»;

благоустройство территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар» (капитальный ремонт фонтанов и благоустройство прилегающей территории).

Благоустройство Кадетского парка в г. Чебоксары (1 очередь)

На пустыре за ДК Тракторостроителей за 1,5 месяца появился новый современный благоустроенный парк. Общая стоимость выполненных работ составила 75, 02 млн. рублей.

Основные пешеходные дорожки выполнены из брусчатки с гранитным напылением на площадь в 5,6 тысяч квадратных метров. Дополнительно построены подходы и второстепенные дорожки из асфальтобетона – 6,2 тысяч квадратных метра и гранитного отсева мелкой фракции, благодаря которым созданы разнообразные очертания дорожек – 0,39 тысяч квадратных метра. Вдоль всех пешеходных направлений предусмотрено уличное освещение с энергосберегающими светодиодными светильниками в количестве 89 штук. Парк имеет основной центральный вход через ДК Тракторостроителей. Проход через арку выводит посетителей сразу на площадь, на которой установлен единственный в Чувашии светомузыкальный фонтан без чаши, струи воды, которые могут подниматься до 4 метров под музыку через 50 подсвеченных форсунок. На клумбах выполнена посадка декоративных растений. Особой популярностью пользуется современная зона отдыха, которая  расположена с западной стороны парка, включает в себя 5 площадок общей площадью 524 квадратных метра, на которых установлено 6 единиц игрового оборудования для детей всех возрастов.

Дополнительно в ходе обустройства Кадетского сквера выполнена реконструкция фонтана на площади перед ДК «Тракторостроителей».

Благоустройство территории, прилегающей к универмагу «Шупашкар» (капитальный ремонт фонтанов и благоустройство прилегающей территории).

Для освобождения площади и свободного перемещения пешеходов на данном объекте выполнен демонтаж фонтанов и цветников. Дорожно-тропиночная сеть выполнена из брусчатки различных цветов (серая, красная и желтая) на площади 4 622 квадратных метра.

На территории сквера проведена реконструкция существующей подпорной стенки с обустройством ступеней и пандуса.

В зоне тихого отдыха предусмотрены оригинальные скамейки длиной 15 метров в количестве 2 штук и конусов 33 штуки.

Выполнено озеленение площади хвойными растениями (ели и туи) для круглогодичного озеленения территории и комфортного отдыха людей. Всего высажено 24 дерева и 329 кустарников, также выполнено устройство газонов на площади 1 018,5 квадратных метров.

Вдоль дорожно-тропиночной сети предусмотрена установка торшерных стоек со светильниками в количестве 27 штук.

Выполнен капитальный ремонт фонтана. Общая стоимость выполненных работ составила – 56,16 млн. рублей.

Поставленные задачи выполнены, что способствуют достижению цели муниципальной программы.

По итогам 2018 года все плановые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы достигнуты, что свидетельствует об эффективности проводимых мероприятий муниципальной программы.

В 2019 году в рамках мероприятий муниципальной программы планируется выполнить работы по благоустройству общественных территорий на реализацию которых предусмотрено финансирование в сумме 105,3 млн. рублей.

Ожидаемые результаты муниципальной программы позволят:

повысить уровень благоустройства 32 дворовых территорий;

повысить уровень благоустройства 18 общественных территорий;

повысить качество городской среды;

повысить уровень вовлеченности жителей и бизнеса в жизнь города.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» в 2018 году является эффективной.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ города Чебоксары

В муниципальных программах города Чебоксары (вместе с Подпрограммами) в 2018 году всего было обеспечено достижение 281 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 257 или 91,5 % от плана.

Таблица 2

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2018 году целевых индикаторов и показателей в разрезе муниципальных программ города Чебоксары

| № п/п | Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары» | 55 | 49 | 89,1 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан города Чебоксары» | 18 | 17 | 94,4 |
| 3 | «Развитие культуры и туризма» в городе Чебоксары» | 24 | 20 | 83,3 |
| 4 | «Развитие физической культуры и спорта в городе Чебоксары» | 9 | 8 | 88,9 |
| 5 | «Развитие образования города Чебоксары» | 30 | 28 | 93,3 |
| 6 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары» | 24 | 21 | 87,5 |
| 7 | «Экономическое развитие и инновационная экономика города Чебоксары» | 21 | 19 | 90,5 |
| 8 | «Развитие транспортной системы города Чебоксары» | 14 | 13 | 92,9 |
| 9 | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности в городе Чебоксары» | 6 | 6 | 100,0 |
| 10 | «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Чебоксары» | 20 | 18 | 90,0 |
| 11 | «Развитие потенциала муниципального управления города Чебоксары» | 22 | 21 | 95,5 |
| 12 | «Информационное общество города Чебоксары» | 11 | 10 | 90,9 |
| 13 | «Содействие занятости населения в городе Чебоксары» | 7 | 7 | 100,0 |
| 14 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия города Чебоксары» | 4 | 4 | 100,0 |
| 15 | «Профилактика социального сиротства и раннего выявления семейного неблагополучия на территории города Чебоксары» | 12 | 12 | 100,0 |
| 16 | «Формирование современной городской среды на территории города Чебоксары» | 4 | 4 | 100,0 |

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств города Чебоксары, связанных с реализацией муниципальных программ города Чебоксары

В 2018 году фактическое финансирование муниципальных программ города Чебоксары за счет всех источников финансирования составило 14,28 млрд. рублей, или 92,6 % к запланированному уровню, из них за счет средств бюджета города Чебоксары 4,21 млрд. рублей, или 96,0 % к запланированному уровню ( план на 2018 год – 4,38 млрд. рублей).

В соответствии с решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 25.12.2018 № 1507 «О бюджете муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение) в 2019 году на реализацию муниципальных программ города Чебоксары будет направлено 11,58 млрд. рублей.

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ города Чебоксары, предложения по их совершенствованию

Структурные подразделения администрации города Чебоксары, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ города Чебоксары, в целом справились со своими задачами, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление.

В целях приведения в соответствие с бюджетом города Чебоксары и государственными программами Чувашской Республики в 2018 году ответственными исполнителями муниципальных программ вносились изменения в муниципальные программы города Чебоксары.

В ходе проведения анализа и оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары за 2018 год были выявлены следующие недостатки:

качество планирования значений целевых индикаторов и показателей муниципальных программ и Подпрограмм муниципальных программ является невысоким;

невысокий уровень зависимости достижения значений целевых показателей от предусмотренных и использованных объемов финансирования;

контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей муниципальных программ не проводится должным образом;

поступающие средства на реализацию мероприятий муниципальных программ из федерально бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики осваиваются не в полном объеме.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, реализации муниципальных программ города Чебоксары ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной. Оснований для депремирования руководителей ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ города Чебоксары по итогам 2018 года не имеется.

В соответствии с перечнем муниципальных программ города Чебоксары, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 13.12.2018 № 2419, с 1 января 2019 года 9 муниципальных программ города Чебоксары признаются утратившими силу. Выполнение мероприятий и достижение показателей и индикаторов указанных муниципальных программ города Чебоксары продолжится в рамках новых комплексных муниципальных программ города Чебоксары со сроками реализации до 2025 года.

Все муниципальные программы предлагается принять к финансированию за счет средств федерально бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета города Чебоксары в 2019–2020 годах.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ города Чебоксары, о сокращении (увеличении)

финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных программ города Чебоксары в целом

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по актуализации муниципальных программ города Чебоксары, приведению их в соответствие с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, с требованиями федеральных законов Российской Федерации, законов Чувашской Республики, действующими нормативно правовыми актами города Чебоксары, государственными программами Российской Федерации и Чувашской Республики.

Важнейшей задачей остается актуализация документов стратегического планирования администрации города Чебоксары, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». Система стратегического планирования, действующая в городе Чебоксары, совершенствуется с учетом тесной взаимосвязи с инструментами программно-целевого планирования.

В частности, все муниципальные программы города Чебоксары должны быть интегрированы полностью в прогнозы социально-экономического развития города Чебоксары, как на среднесрочный, так и на долгосрочный периоды.

Администрацией города Чебоксары необходимо отработать все направления, доработать и утвердить Стратегию социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года до конца 2019 года.

В развитие Стратегии социально-экономического развития города Чебоксары на период до 2035 года должны быть приняты новые комплексные муниципальные программы города Чебоксары со сроками реализации до 2035 года, которые планируется утвердить в течение 6-8 месяцев после утверждения Стратегии.

Структурным подразделениям администрации города Чебоксары – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ города Чебоксары рекомендуется включить следующие направления для дальнейшего совершенствования системы по реализации муниципальных программ:

пересмотреть неэффективный состав целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ;

установить в муниципальные программы не более 3 конкретных и измеримых целей, декомпозируемых на индикаторы непосредственных результатов на уровне конкретных процессов;

продолжить совершенствование системы целевых индикаторов и показателей муниципальных программ с целью обеспечения максимального достижения взаимного соответствия с целями и задачами муниципальных программ;

проанализировать причины неэффективной реализации отдельных мероприятий муниципальных программ города Чебоксары за 2018 год и принять меры для повышения эффективности их реализации;

оптимизировать количество основных мероприятий и мероприятий муниципальных программ города Чебоксары;

усилить межведомственное взаимодействие между структурными подразделениями администрации города Чебоксары в процессе реализации муниципальных программ города Чебоксары, в том числе при подготовке и обосновании проектов о внесении изменений в муниципальные программы города Чебоксары;

не сокращать бюджетные ассигнования и досрочно не прекращать выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, а продолжать эффективно использовать бюджетные средства, учитывая при этом реальные возможности бюджета города Чебоксары;

усилить контроль и повысить качество за исполнением муниципальных программ, за своевременным приведением муниципальных программ в соответствие Решением о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период;

вносить своевременно изменения в муниципальные программы города Чебоксары, в части приведения в соответствие с принятыми Решениями о бюджете города Чебоксары.

формировать полноценный информационный ресурс, позволяющий получать актуальную информацию о параметрах и ходе исполнения муниципальных программ, включая федеральные проекты, в том числе в региональном разрезе;

продолжить работу по автоматизации процессов реализации, мониторинга и формирования отчетности по муниципальным программам города Чебоксары.