| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# 30.12.2015 № 3827

Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары

В целях повышения эффективности и совершенствования контроля за результатами реализации муниципальных программ города Чебоксары администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Чебоксары от 14.10.2013 № 3291 «Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам М.Л. Семенова.

Глава администрации города Чебоксары	А.О. Ладыков

# УТВЕРЖДЕНА

# постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.12.2015_ № _3827_

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

1. Настоящая Методика оценки эффективности муниципальных программ города Чебоксары (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации муниципальных программ города Чебоксары (далее – муниципальных программ), результативности выполнения Подпрограмм муниципальных программ с использованием результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальных программ (Подпрограмм муниципальных программ).

2. Методика предусматривает проведение оценки эффективности муниципальных программ на основе комплексных и интегрального критериев оценки эффективности муниципальной программы (далее соответственно - комплексные критерии, интегральный критерий).

Комплексные критерии отражают основные характеристики муниципальной программы.

Интегральный критерий учитывает значения комплексных критериев с поправкой на весовой коэффициент.

3. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с комплексными критериями, приведенными в табл. 1.

Таблица 1

# Комплексные критерии

| N пп | Наименование комплексного критерия | Содержание комплексного критерия | Обо-значе-ние ком-плекс-ного крите-рия | Весовой коэффи-циент комплекс-ного критерия | Формула расчета комплексного критерия | Варианты значений комплексного критерия | Оценка ком-плекс-ного крите-рия, баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Формулировка цели муниципальной программы | соответствие цели муниципальной программы приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы |  | 0,5 |  | цели муниципальной программы соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы | 5 |
|  |  |  |  |  |  | цели муниципальной программы не соответствуют приоритетам политики органов местного самоуправления города Чебоксары в сфере реализации муниципальной программы | 0 |
| 2. | Формулировка задач муниципальной программы | соответствие целей Подпрограмм муниципальной программы (далее - Подпрограмма) задачам муниципальной программы |  | 0,4 |  | цели всех Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 5 |
|  |  |  |  |  |  | цели более половины Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 4 |
|  |  |  |  |  |  | цели половины и менее половины Подпрограмм соответствуют задачам муниципальной программы | 2 |
|  |  |  |  |  |  | цели Подпрограмм не соответствуют задачам муниципальной программы | 0 |
| 3. | Достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы |  | 1 | , где: - фактическое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы; - плановое значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы. Для нескольких целевых показателей и индикаторов муниципальной программы рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
|  |  |  |  |  |  | от 60 до 80% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | от 40 до 60% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 4. | Достижение целевых индикаторов и показателей Подпрограмм | соответствие фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов и показателей Подпрограмм |  | 0,8 | , где: - фактическое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы; - плановое значение целевого индикатора (показателя) Подпрограммы. Для нескольких целевых индикаторов и показателей Подпрограмм рассчитывается среднее значение | от 80 до 100% и более | 5 |
|  |  |  |  |  |  | от 60 до 80% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | от 40 до 60% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | менее 40% | 0 |
| 5. | Соответствие реализации основных мероприятий Подпрограммы целевым индикаторам и показателям муниципальной программы (Подпрограмм) | каждое основное мероприятие Подпрограммы направлено на достижение конкретного целевого индикатора (показателя) муниципальной программы (Подпрограмм) |  | 0,9 |  | для 80% и более основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм) | 5 |
|  |  |  |  |  |  | для 50-80% основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм) | 4 |
|  |  |  |  |  |  | для 50% и менее основных мероприятий Подпрограмм установлены отдельные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (Подпрограмм) | 2 |
|  |  |  |  |  |  | основным мероприятиям Подпрограмм не соответствует ни один из целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) | 0 |
| 6. | Освоение средств бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы | соответствие фактических и плановых значений ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары в соответствии с решением Чебоксарского городского собрания депутатов о бюджете города Чебоксары на очередной финансовый год и плановый период (далее – решение о бюджете) |  | 1 | , где: - кассовое исполнение средств бюджета города Чебоксары; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары; Э - экономия на торгах при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города Чебоксары | От 90 до 100% | 5 |
|  |  |  |  |  |  | От 80 до 90% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | От 50 до 80% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | менее 50% | 1 |
| 7. | Результаты планирования ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары | соответствие плановых значений финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары суммам финансирования, утвержденным решением о бюджете города Чебоксары |  | 0,5 | , где: - плановое значение в соответствии с утвержденной муниципальной программой; - плановое значение в соответствии с решением о бюджете города Чебоксары | плановые показатели ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары соответствуют показателям, установленным решением о бюджете | 5 |
|  |  |  |  |  |  | несоответствие плановых показателей ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Чебоксары показателям, установленным решением о бюджете, не связанное с экономией средств бюджета города Чебоксары | 2 |
| 8. | Корректировка целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) в отчетном году | при внесении изменений в муниципальную программу (Подпрограммы) уточнены значения целевых индикаторов и показателей |  | 0,7 |  | увеличение или отсутствие изменений значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) | 5 |
|  |  |  |  |  |  | снижение значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм), связанное с уменьшением объемов финансирования | 4 |
|  |  |  |  |  |  | снижение значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) без сокращения объемов финансирования | 0 |
| 9. | Межведомственное взаимодействие в целях реализации муниципальной программы | в целях реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы взаимодействует с соисполнителями муниципальной программы |  | 0,4 |  | у муниципальной программы имеются два и более соисполнителя муниципальной программы | 5 |
|  |  |  |  |  |  | у муниципальной программы имеется один или несколько соисполнителей и участников муниципальной программы | 4 |
|  |  |  |  |  |  | муниципальной программой не предусмотрены соисполнители и участники муниципальной программы | 3 |
| 10. | Наличие нарушений финансовой дисциплины и выявление неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, при реализации муниципальной программы (Подпрограмм), выявленных в ходе контрольно-ревизионных мероприятий, проведенных органами внешнего и внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | в ходе реализации муниципальной программы (Подпрограмм) выявлены нарушения |  | 1 |  | нарушений при реализации муниципальной программы (Подпрограмм) не выявлено | 5 |
|  |  |  |  |  |  | выявлены нарушения при реализации муниципальной программы (Подпрограмм) | 0 |
| 11. | Выполнение основных мероприятий Подпрограмм | соответствие запланированных и выполненных основных мероприятий Подпрограмм |  | 1 | , где: - количество выполненных основных мероприятий Подпрограмм; - количество запланированных основных мероприятий Подпрограмм | от 90 до 100% и более | 5 |
|  |  |  |  |  |  | от 70 до 90% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | от 50 до 70% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | менее 50% | 1 |
| 12. | Ввод в действие объектов капитального строительства в рамках реализации инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, или технического перевооружения объектов капитального строительства, выполнение которых планируется осуществить полностью или частично за счет средств бюджета города Чебоксары | соответствие запланированных и фактических сроков ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных муниципальной программой |  | 0,5 | , где: Оф - количество фактически введенных объектов капитального строительства из числа предусмотренных к вводу в отчетном периоде; Оп - количество запланированных к вводу в действие объектов капитального строительства в отчетном периоде | от 70 до 100% и более | 5 |
|  |  |  |  |  |  | от 40 до 70% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | менее 40% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | муниципальной программой не предусмотрен ввод в действие объектов капитального строительства | 4 |
| 13. | Соответствие фактических инвестиционных расходов объемам средств бюджета города Чебоксары, предусмотренным в муниципальной программе | своевременность корректировки объемов финансирования из бюджета города Чебоксары, объектов капитального строительства, создаваемых в рамках муниципальной программы |  | 0,4 | , где: - кассовое исполнение; - плановое значение в соответствии с муниципальной программой | от 70 до 100% и более | 5 |
|  |  |  |  |  |  | от 30 до 70% | 4 |
|  |  |  |  |  |  | менее 30% | 3 |
|  |  |  |  |  |  | муниципальной программой не предусмотрены инвестиционные расходы | 4 |

4. Интегральный критерий рассчитывается как сумма произведений балльных оценок комплексных критериев и соответствующих весовых коэффициентов комплексных критериев.

В зависимости от значения интегрального критерия определяется количественное значение оценки эффективности муниципальной программы (далее - количественное значение) (табл. 2).

Таблица 2

# Количественное значение

| Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки муниципальной программы |
| --- | --- |
| от 40 до 45 | высокоэффективная |
| от 30 до 40 | эффективная |
| от 20 до 30 | умеренно эффективная |
| от 7 до 20 | неэффективная |

На основе количественного значения по каждой муниципальной программе отдел экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары в составе сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ по согласованию с финансовым управлением администрации города Чебоксары вносит в администрацию города Чебоксары предложение о сохранении на уровне плановых значений, установленных муниципальной программой, или о сокращении бюджетных ассигнований бюджета города Чебоксары на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в зависимости от степени достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы (Подпрограмм) и выполнения основных мероприятий Подпрограмм.

5. Руководители структурных подразделений администрации города Чебоксары и главные распорядители средств бюджета города Чебоксары, являющиеся ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных программ, несут персональную ответственность за эффективность муниципальных программ, Подпрограмм муниципальных программ и основных мероприятий Подпрограмм муниципальных программ.

По итогам оценки эффективности муниципальных программ глава администрации города Чебоксары может принять решение об изменении форм и методов управления по реализации муниципальных программ.

_________________________________________