| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ЙĚПРЕÇ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 31.05.2019 308№ Йěпреç поселокě |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ИБРЕСИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2019 №308 поселок Ибреси |

О подготовке к проведению командно-штабного

учения на  территории Ибресинского  района

Чувашской Республики

В соответствии с Планом основных мероприятий   Ибресинского района Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утвержденным распоряжением администрации Ибресинского района     Чувашской Республики от 06.02.2019 года №24-р, 05 июня 2019 года  на территории Ибресинского  района Чувашской Республики проводится командно-штабное учение (далее – КШУ) по теме: «Действия сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, службы эксплуатации ГТС водохранилища межхозяйственной оросительной системы «Рассвет»: «Красный Фронтовик», им. Ильича, «Искра» Ибресинского района Чувашской Республики по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с обрушением земляной плотины в виде частичного оползня на низовом откосе, в результате фильтрации через основание плотины с выходом у ее подошвы в нижнем бьефе».

С целью качественной подготовки и проведения КШУ администрация Ибресинского  района Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План  -календарь проведения командно-штабного учения с органами управления и силами Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики (приложение № 1).

2. Возложить методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой участников учения к его проведению, учебных точек на   заместителя председателя  комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности - заместителя главы администрации Ибресинского района Чувашской Республики- начальника отдела сельского хозяйства  Гаврилова В.Ф. и на  сектор  специальных программ  администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

3. Утвердить состав оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ибресинского района Чувашской Республики (приложение №2).

4. Начальнику штаба Михайловой Е.Л. определить должностные обязанности исходя из поставленных задач в ходе проведения командно-штабного учения. Работу штаба организовать на подвижном  пункте управления  администрации Ибресинского района Чувашской Республики, на базе автомашины УАЗ.

5. Утвердить перечень учебных точек, места проведения практических мероприятий во время КШУ в Ибресинском районе Чувашской Республики 05 июня 2019 года,  ответственных лиц за их подготовку (приложение №3).

6. Утвердить перечень сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к КШУ на территории Ибресинского района Чувашской Республики 05 июня 2019 года (приложение №4).

7. Отделу информатизации и социального развития  администрации Ибресинского района Чувашской Республики организовать передачу фото и видеоматериалов с подвижного пункта управления в ГУ МЧС России по Чувашской Республике и в штаб руководства, освещение материалов о ходе проведении КШУ на сайте администрации Ибресинского района Чувашской Республики.

8. Рекомендовать главному редактору газеты «За победу» Алимасову К.Д. организовать освещение материалов о проведении КШУ в районной газете.

9. Сектору  специальных программ администрации Ибресинского района Чувашской Республики отработать необходимую документацию и подготовить силы Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики к учениям.

10. Провести смотр сил и средств, привлекаемых на командно-штабное учение, проверку  готовности учебных мест и точек 03 июня 2019 года.

11. Рекомендовать Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к КШУ подготовить рабочие карты и документацию по учениям;

изучить требования методических и регламентирующих документов по вопросам обеспечения безопасности при ЧС, довести до личного состава привлекаемых на учения  меры безопасности под роспись;

обеспечить соблюдение полевой формы одежды по сезону участниками КШУ.

12. Установить окончательный срок готовности к проведению КШУ на территории Ибресинского района Чувашской Республики  04.06.2019 года.

13.  Контроль за выполнением мероприятий по подготовке и проведению КШУ возложить на заместителя председателя КЧС и ОПБ -  заместителя главы администрации-  начальника отдела сельского хозяйства администрации Ибресинского района Чувашской Республики  Гаврилова В.Ф.

Глава администрации

Ибресинского района                                                                   С.В.Горбунов

Исп. Захаров А.Л.

2-12-50

Приложение №1

к постановлению

администрации Ибресинского района

от 31.05.2019 № 308

План-календарь

проведения учения с силами и средствами Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, со службой эксплуатации гидротехнических сооружений водохранилища межхозяйственной оросительной системы «Рассвет»: «Красный Фронтовик», им. Ильича, «Искра» Ибресинского района Чувашской Республики 05 июня 2019 года

Тема: «Действия сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, службы эксплуатации ГТС водохранилища межхозяйственной оросительной системы «Рассвет»: «Красный Фронтовик», им. Ильича, «Искра» Ибресинского района Чувашской Республики по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с обрушением земляной плотины в виде частичного оползня на низовом откосе, в результате фильтрации через основание плотины с выходом у ее подошвы в нижнем бьефе».

Продолжительность:

по астрономическому времени – 4 часа 45 мин. (с 11:00 до 15:45 часов 05.06.19 г.);

по оперативному времени        – 8 часов (с 11:00 до 19:00 часов 05.06.19 г.)

| № п/п | Основные мероприятия | Время проведения (местное) |
| --- | --- | --- |
|  |  | астрономическое | оперативное |
| До начала учения |
| 1 | Вручение обучаемым оперативного задания на учения | до 31.05.19 |
| 2 | Инструкторско-методическое занятие с руководством учения | до 31.05.19 |
| 3 | Проверка готовности к учению документов и участников учения | 12:00 – 16:00 04.06.19 |
| 4 | Заслушивание руководителем учения должностных лиц штаба руководства и посредников о результатах проверки готовности | 11:00 – 11:10 05.06.19 |
| 5 | Представление участникам учения штаба руководства и аппарата посредников | 11:10 – 11:20 05.06.19 |
| ПЕРВЫЙ ЭТАП: «Действия сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, службы эксплуатации ГТС водохранилища межхозяйственной оросительной системы «Рассвет»: «Красный Фронтовик», им. Ильича, «Искра» Ибресинского района Чувашской Республики при получении информации о чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с обрушением земляной плотины в виде частичного оползня на низовом откосе, в результате фильтрации через основание плотины с выходом у ее подошвы в нижнем бьефе». Продолжительность: по астрономическому времени – 1 час 25 мин. (с 11:20 05.06.19 г. до 12:45 05.06.19г.) по оперативному времени – 3 часа 40 мин. (с 11:20 05.06.19 г. до 15:00 05.06.19 г.) |
| 1. | Доведение сигнала на начало учения. Вручение ИНФОРМАЦИИ №1 в соответствии с планом наращивания обстановки. | 11:20 05.06.19 | 11:20 05.06.19 |
| 2. | Оповещение руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», работников службы эксплуатации ГТС, руководящего состава Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики | 11:20 – 11:30 05.06.19 | 11:20 – 11:30 05.06.19 |
| 3. | Сбор членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, начальников служб Ибресинского района Чувашской Республики, руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» | 11:30 – 11:40 05.06.19 | 11:30 – 12:40 05.06.19 |
| 4. | Доведение складывающейся на ГТС обстановки и ВВОДНОЙ №1 (о возможных неблагоприятных природных явлениях на территории Чувашской Республики) до руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической комиссии и начальников служб Ибресинского района Чувашской Республики | 11:40 – 11:45 05.06.19 | 12:40 – 12:45 05.06.19 |
| 5. | Совместное заседание КЧС и ОПБ района, руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», принятие решения на проведение неотложных мероприятий по защите населения д. Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской Республики от возможной чрезвычайной ситуации | 11:45 – 12:00 05.06.19 | 12:45 – 13:00 05.06.19 |
| 6. | Проведение мероприятий по приведению сил и средств ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики в режим функционирования «Повышенная готовность» | 12:00 – 12.15 05.06.19 | 13:00 – 14:00 05.06.19 |
| 7. | Практическое развертывание и смотр готовности сил и средств ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, оперативного штаба | 12:15 – 12.45 05.06.19 | 14:00 – 15:00 05.06.19 |
| ВТОРОЙ ЭТАП: «Действия сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, службы эксплуатации ГТС водохранилища межхозяйственной оросительной системы «Рассвет»: «Красный Фронтовик», им. Ильича, «Искра» Ибресинского района Чувашской Республики в ходе проведения мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с обрушением земляной плотины в виде частичного оползня на низовом откосе, в результате фильтрации через основание плотины с выходом у ее подошвы в нижнем бьефе». Продолжительность: по астрономическому времени – 3 часа (с 12:45 05.06.19 г. до 15:45 05.06.19 г.) по оперативному времени – 4 часа (с 15:00 05.06.19 г. до 19:00 05.06.19 г.) |
| 1. | Доведение сигнала на начало второго этапа тренировки, в соответствии с планом наращивания обстановки. | 12:45 05.06.19 | 15:00 05.06.19 |
| 2. | Практические действия руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», работников службы эксплуатации ГТС, руководящего состава Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики в ходе выполнения мероприятий по локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера, связанной с образованием трещин в железобетонных конструкциях и защите населения д. Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской Республики от возможной чрезвычайной ситуации | 12:45-13:45 05.06.19 | 15:00-16:00 05.06.19 |
| 3. | Практическое развертывание и смотр организации работы пункта временного размещения пострадавшего населения | 13:45-14:15 05.06.19 | 16:00-16:30 05.06.19 |
| 4. | Проверка организации работы пункта медицинского обеспечения для личного состава, задействованного в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ | 14:15-14:45 05.06.19 | 16.30-17.00 05.06.19 |
| 5. | Смотр сил и средств ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз», Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекавшихся для локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС, защите населения д. Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской Республики от возможной чрезвычайной ситуации, проверка материальных и технических средств | 14:45-15:00 05.06.19 | 17:00-17:30 05.06.19 |
| 6. | Заслушивание руководящего состава Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, руководства ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» о выполненных мероприятиях в ходе локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС, защите населения д. Нижнее Кляшево Ибресинского района Чувашской Республики от возможной чрезвычайной ситуации | 15:00-15:15 05.06.19 | 17:30-18:00 05.06.19 |
| 7. | Подготовка штабом руководства документов для проведения разбора учения | 15:15-15:30 05.06.19 | 18:00-18:30 05.06.19 |
| 8. | Подведение итогов учения, доведение разбора проведенного учения | 15:30-15:45 05.06.19 | 18:30-19:00 05.06.19 |
| 10. | Доведение сигнала на отбой учения | 15:45 05.06.19 | 19:00 05.06.19 |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 № 308 |
| --- | --- |

СОСТАВ

оперативного штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ибресинского района Чувашской Республики

| Начальник оперативного штаба: |
| --- |
| Федоров Л.В. | - | начальник ПСЧ №28 ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашии» (по согласованию) |
| Заместитель начальника оперативного штаба: |
| Капитонов Г.А. | - | директор Канашского филиала ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» (по согласованию) |
| Члены оперативного штаба: |
| Иванов Н.В. | - | глава администрации Чувашско - Тимяшского сельского поселения |
| Хохлова Е.В. | - | заместитель главного врача БУ»Ибресинская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Захаров А.Л. | - | заведующий сектором специальных программ администрации Ибресинского района |
| Чернов Р.В. | - | заместитель начальника полиции ОМВД РФ по Ибресинскому району по охране общественного порядка (по согласованию) |

|  | Приложение №3 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 № 308 |
| --- | --- |

Перечень

учебных точек, места проведения практических мероприятий во время КШУ в Ибресинском районе Чувашской Республики 05 июня 2019 года,  ответственных лиц за их подготовку

| №п/п | Место проведения, учебные точки |  | Должность, ФИО ответственного за подготовку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт управления ЕДДС Ибресинского района | - | заведующий сектором специальных программ администрации Ибресинского района Захаров А.Л. |
| 2. | Подвижный пункт управления | - - | заведующий сектором специальных программ администрации Ибресинского района Захаров А.Л., отдел образования администрации Ибресинского раойна |
| 3. | Учебное место по ликвидации аварии на ГТС «Рассвет» | - | директор Канашского филиала ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» Капитонов Г.А. (по согласованию) |
| 4. | Пункт временного размещения эвакуированного населения | - | глава администрации Чувашско-Тимяшского сельского поселения Иванов Н.В. |
| 5. | Подвижный пункт питания на базе Ибресинского райпо | - | председатель Ибресинского райпо Гурьева О.П. (по согласованию) |
| 6. | Место для проведения смотра сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики (участок местности возле ГТС «Рассвет») | - | директор Канашского филиала ФГБУ «Управление «Чувашмелиоводхоз» Капитонов Г.А. (по согласованию) |

|  | Приложение №4 к постановлению администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 31.05.2019 № 308 |
| --- | --- |

Перечень

сил и средств Ибресинского районного звена ТП РСЧС Чувашской Республики, привлекаемых к  КШУ  на территории

Ибресинского района Чувашской Республики 05 июня 2019 года

| № п/п | Наименование формирований | Наименование предприятий и организаций, создавших нештатное формирование | Личный состав (чел.) | Техника (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Аварийно-техническая команда по электросетям | Ибресинский район электрических сетей Южного производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги – Чувашэнерго» | 2 | 1 |
| 2. | Аварийно-техническая команда по газовым сетям | Ибресинский газовый участок филиала «Газпром газораспределение Чебоксары» в пгт Вурнары | 2 | 1 |
| 3 | Подвижной пункт управления | администрация Ибресинского района | 5 | 1 |
| 4. | Группа охраны общественного порядка | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ибресинскому району Чувашской Республики | 4 | 2 |
| 5. | Команда пожаротушения | Пожарно—спасательная часть №28 федерального государственного казенного учреждения «9-ый отряд федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике» | 3 | 1 |
| 6. | Группа медицинского обеспечения | Бюджетное учреждение «Ибресинская центральная районная больница» Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики | 3 | 1 |
| 7. | Эвакуационная комиссия Чувашского-Тимяшского сельского поселения | Администрация Чувашского-Тимяшского сельского поселения | 4 | 1 |
| 8. | Команда защиты растений и животных | Отдел сельского хозяйства администрации Ибресинского района и бюджетное учреждение Чувашской Республики «Ибресинская районная станция по борьбе с болезнями животных» Госветслужбы Чувашской Республики | 4 | 1 |
| 9. | Подвижной пункт питания | Ибресинское райпо | 2 | 1 |
| ВСЕГО: | 25 | 10 |