Информация

о реализации в 2018 году плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике,

утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 13 сентября 2018 г. № 394-рг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Информация о ходе реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Повышение благосостояния семей с детьми |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основе социального контракта и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее – органы местного самоуправления) | В соответствии с порядком оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 июня 2014 г. № 210, государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Чувашской Республике, и зарегистрированы в качестве малоимущих семей или малоимущих одиноко проживающих граждан. Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации. Программой социальной адаптации предусматриваются обязательные для реализации заявителем мероприятия. К таким мероприятиям могут относиться активный поиск работы при посредничестве органов государственной службы занятости населения, получение государственных услуг в сфере занятости населения (профессиональная ориентация, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование), участие в общественных работах, временной занятости, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства или крестьянского (фермерского) хозяйства и иные мероприятия, направленные на преодоление заявителем трудной жизненной ситуации. Вышеперечисленные меры направлены на то, чтобы граждане могли получить возможность достойно обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени. В 2018 году обращений за социальной помощью на основании социального контракта не поступало. |
| 3. | Обобщение опыта работы органов местного самоуправления по предоставлению услуг организаций спорта, дополнительного образования и детского творчества на безвозмездной основе детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-инвалидам, детям с единственным родителем, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, переданным на воспитание в семью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году в Чувашской Республике в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» внедрен Навигатор дополнительного образования детей (далее – Навигатор), который предоставляет равные возможности для детей и родителей по выбору дополнительной общеобразовательной программы на бесплатной основе. По состоянию на 01 января 2019 года: - зарегистрированных образовательных организаций – 219, - опубликованных программ дополнительного образования – 2612, - удовлетворенных заявок на дополнительные образовательные программы – 43920, - детей (физических лиц), включённых в каталог Навигатора – 39987. |
| 4. | Мониторинг количества сформированных земельных участков, находящихся в государственной собственности Чувашской Республики или муниципальной собственности, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Минюст Чувашии, органы местного самоуправления | В целях оказания мер социальной поддержки многодетным семьям в Чувашской Республике ведется работа по обеспечению таких семей земельными участками. С начала реализации Закона Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» на учет для получения земельного участка в собственность бесплатно поставлены 12660 многодетных семей. По состоянию на 1 января 2019 г. для предоставления многодетным семьям сформировано 8060 земельных участков общей площадью 1220,2 га. Органами местного самоуправления предоставлены в собственность бесплатно земельные участки 7465 многодетным семьям, из них 4819 семей получили участки для индивидуального жилищного строительства, 2554 – для ведения личного подсобного хозяйства, 92 – для дачного строительства. Общая площадь предоставленных участков составила 1122,5 га. |
| 5. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей», утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2013 г. № 210-р | 2018– 2020 годы | Минстрой Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | В бюджетах муниципальных районов (городских округов) на 2018 год на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетных семьям, предусмотрены средства в объеме 26,33 млн. рублей, их них освоено 5,36 млн. рублей. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы на 2018 год на финансирование объектов инженерной инфраструктуры земельных участков, предоставленных для жилищного строительства многодетным семьям, предусмотрены средства республиканского бюджета Чувашской Республики в объеме 22,2 млн. рублей, в том числе на: строительство водопроводных сетей и водопроводного узла для обеспечения территории, примыкающей к северной стороне жилой застройки по ул. Придорожная г. Мариинский Посад – 14,0 млн. рублей; строительство наружных сетей электроснабжения 164 земельных участков, планируемых для предоставления многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство в микрорайоне «Хмелеводческое» в г. Цивильск – 8,2 млн. рублей. |
| 6. | Анализ наиболее успешных практик по предоставлению семьям с тремя и более детьми с их согласия иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно | 2018– 2020 годы | Минстрой Чувашии, органы местного самоуправления | Установление иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями многодетных семей взамен предоставления им земельного участка бесплатно на территории республики ввиду ограниченности средств консолидированного бюджета Чувашской Республики в настоящее время не планируется. |
| 7. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления | По итогам 2018 года в центры занятости населения Чувашской Республики за содействием в трудоустройстве обратилось 5696 женщин, имеющих несовершеннолетних детей, из них трудоустроено 3388 женщин. Уровень трудоустройства женщин, имеющих несовершеннолетних детей, обратившихся в органы службы занятости населения республики, составил 59,5%. Повышению уровня трудоустройства женщин, имеющих малолетних детей, способствует работа органов службы занятости населения по формированию базы вакансий с особым режимом работы. Удельный вес вакансий с особым режимом работы (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя, гибкий график работы, посменная и надомная работа) в общем количестве вакансий, заявленных в органы службы занятости населения Чувашской Республики, составил 9,6%. В целях повышения эффективности трудоустройства женщин в 2018 году для содействия самозанятости и поддержки предпринимательской деятельности была выделена единовременная финансовая помощь 3-м гражданам, воспитывающим детей до 3-х лет. Государственной программой Чувашской Республики «Содействие занятости населения» в 2018 году было предусмотрено направление на обучение не менее 400 женщин, из них 170 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 230 женщин, не состоящих в трудовых отношениях, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до трех лет. В итогам 2018 г. на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования центрами занятости населения республики направлено 417 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет (104,3 % от запланированной годовой численности), из них: 177 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 240 женщин, не состоящие в трудовых отношениях, осуществляющие уход за ребенком в возрасте до трех лет. В 2018 году на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования предусмотрено в республиканском бюджете Чувашской Республики средства в сумме 4150,9 тыс. рублей, в том числе на выплату стипендии в период профессионального обучения – 633,0 тыс. руб. На осуществление данного мероприятия израсходовано 4042,1 тыс. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе 601,0 тыс. руб. – на выплату стипендии в период профессионального обучения. |
| 8. | Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» совместно с производителями товаров для новорожденных и органами местного самоуправления (предоставление роженице при выписке из родильного дома набора для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства) | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | Проведение республиканской акции «Подарок новорожденному» (вручение набора для новорожденных с необходимыми предметами ухода матерям, выписывающимся из родильных домов (отделений)) Минтрудом и Минздравом Чувашии запланировано ко Дню защиты детей. |
| II. Современная инфраструктура детства |  |  |  |  |
| 10. | Реализация мероприятий по созданию в Чувашской Республике дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018–2020 годы | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | По состоянию на 1 января 2019 г. на учете для получения места в детском саду зарегистрировано 23556 детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, из них 5436 детей хотели бы посещать детский сад сегодня. Для сокращения очереди детей до трех лет в 2018 году открыты 2 дошкольные группы на 50 мест после капитального ремонта в МБОУ «Комсомольская СОШ» Комсомольского района. В 2019 году планируется ввод 17 новых дошкольных образовательных организаций на 3260 мест, в том числе 11 дошкольных образовательных организаций в г. Чебоксары, 2 – в г. Новочебоксарске, по одному детскому саду в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и г. Канаш. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 306-р на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста выделены средства федерального бюджета в размере 1 749,2 млн. руб., в том числе на 2018 год – 1 232,5 млн. руб., на 2019 год – 516,7 млн. руб. Софинансирование из бюджета Чувашской Республики составит 111,5 млн. руб., в том числе в 2018 году – 78,6 млн. руб., в 2019 году – 32,9 млн. руб. |
| 11. | Реализация мероприятий по созданию современной образовательной среды для школьников | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В республике функционируют 435 общеобразовательных организаций, в них обучается 137624 детей, в том числе 7 956 детей во вторую смену (5,78%). В 2018-2025 годах планируется построить и реконструировать 29 школ на 13449 мест, отремонтировать 1 здание с целью создания 500 мест, провести капитальный ремонт 71 здания школ. В 2018 году введена в эксплуатацию республиканская кадетская школа на 400 мест в г.Чебоксары, выполнена реконструкция МБОУ «Ибресинская СОШ» (75 мест), реконструкция здания под начальную школу на 154 места в с. Батырево. В настоящее время ведется строительство школы на 1100 мест в мкр. «Волжский-3» г.Чебоксары, школы на 1600 мест в мкр. «Новый город» г.Чебоксары, школы на 300 мест в г.Ядрин. На софинансирование создания новых мест в школах в 2018-2020 годах из федерального бюджета предусмотрена субсидия в размере 1 763,5 млн. руб. (2018 год – 510,0 млн. руб., 2019 год – 600,0 млн. руб., 2020 год – 653,5 млн. руб.). В 2019 году предусмотрен ввод в эксплуатацию школы на 1100 мест в мкр. «Волжский-3» г.Чебоксары, школы на 300 мест в г.Ядрин. В 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию школы на 1600 мест в мкр. «Новый город» г.Чебоксары. |
| 12. | Реализация мероприятий по обеспечению доступного дополнительного образования для детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | По состоянию на 1 января 2019 г. в республике насчитывается 104 организации дополнительного образования (30 в сфере образования, 30 в сфере спорта, 44 в сфере культуры). Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, составляет 70 %. В объединениях технической направленности учреждений дополнительного образования детей и школьных объединениях занимается 16 % от общего количества учащихся. В 2018 году на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования создан республиканский модельный центр дополнительного образования, в г. Новочебоксарск, Шумерля, Канашском и Ядринском районах созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования, основной целью которых является консолидация ресурсов и разработка современных дополнительных общеобразовательных программ. |
| 13. | Обеспечение условий для оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В настоящее время в республике функционируют 8 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – центры). Деятельность указанных центров координирует БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии. Центрами проводится необходимая работа по профилактике асоциального поведения среди несовершеннолетних, адресная помощь образовательным организациям по работе с обучающимися «группы риска», корректировке профилактической работы в образовательных организациях. Кроме того, в муниципальных районах и городских округах функционируют 9 служб психолого-педагогической помощи обучающимся. Деятельность указанных центров и служб обеспечивают 56 педагогов-психологов, 10 социальных педагогов и 12 логопедов (дефектологов). Психолого-педагогическое сопровождение деятельности системы общего образования республики обеспечивают 174 педагога-психолога, 98 учителей-логопедов, 33 учителя-дефектолога, 13 тьюторов, 9 сурдопедагогов, 3 олигофренопедагога, 1 тифлопедагог. Минобразования Чувашии на регулярной основе проводятся мероприятия по информационно-методической поддержке различных категорий педагогических работников. Так, в период с 23 по 30 октября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» прошли курсы повышения квалификации для педагогов-психологов образовательных организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (охвачен 141 человек). |
| 14. | Расширение возможностей использования школьных автобусов для доставки детей в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтранс Чувашии, органы местного самоуправления | В настоящее время в Чувашской Республике парк школьных автобусов составляет 348 единиц, в том числе 322 используются для организации подвоза детей к базовым школам. Указанные автобусы на 658 маршрутах перевозят более 12 тыс. детей из 1140 населенных пунктов. Еще 26 автобусов совершают разовые перевозки детей (на спортивные и массовые мероприятия и др.). |
| 15. | Развитие ресурсных методических центров и базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку республиканской системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В 24 образовательных организациях профессионального образования Чувашской Республики обучаются 389 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы в 2017 году на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии создана базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2018 году продолжилась адаптация государственных профессиональных образовательных организаций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. В целях обеспечения доступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии создан ресурсный учебно-методический центр, обеспечивающий создание условий для получения среднего профессионального и высшего образования людьми с ОВЗ посредством разработки нормативной методической базы и поддержки инициативных проектов. Выделено более 3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета. В целях взаимодействия указанного колледжа с профессиональными образовательными организациями и высшего образования по вопросам инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам среднего профессионального образования заключено 14 соглашений о сотрудничестве, а также 4 соглашения с техникумами и колледжами других регионов Ставропольского и Пермского краев, Ростовской и Ульяновской областей. С 2016 года Чувашская Республика принимает активное участие в конкурсе профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Во II Чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской Республике приняли участие 64 участника и 67 экспертов по 10 компетенциям. Победители регионального этапа приняли участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018» по 12 компетенциям и заняли одно первое место, одно второе место и одно четвертое место. |
| 16. | Разработка предложений по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления | Предложения по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления были направлены в адрес Председателя Комитета по социальной политике и национальным вопросам Государственного Совета Чувашской Республики. Указанные предложения содержали информацию о необходимости выделения финансовых средств в размере 14 млн. руб. организациям отдыха детей и их оздоровления независимо от форм собственности для усовершенствования системы обеспечения пожарной безопасности, антитеррористической и антитеррористической защищенности мест отдыха детей. |
| 17. | Реализация программы развития инфраструктуры республиканских центров детско-юношеского туризма и туристских клубов по месту жительства | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», включенного в 2013 г. в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)» (далее – проект), создан этноэкологический комплекс «Ясна». Этноэкологический комплекс активно принимает туристов, в том числе детей. В рамках проекта разработан первый в Чувашии брендовый туристский маршрут «Этническая Чувашия. К потомкам великих булгаро-сувар». Новый туристский маршрут презентован в сентябре 2018 г. и активно используется туристами. Развитием спортивного туризма целенаправленно занимаются 52 тренера и педагога, из них 6 штатных специалистов, остальные – совместители - учителя ОБЖ и физкультуры, работающие в школьных секциях и кружках. Функционируют отделения по спортивному туризму в следующих спортивных школах: СШ № 10 г. Чебоксары, Вурнарская ДЮСШ, ДЮСШ «Асамат» г. Цивильск, ДЮСШ № 1 г. Новочебоксарск, ДЮСШ «Присурье» Ядринского района. Туристские клубы действуют при ФГБОУВО «Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева» (туристский клуб «Надежда» ЧГПУ) и ФГБОУВО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (туристский клуб им. П.И. Степанова ЧГУ). |
| 18. | Создание и развитие республиканского центра выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году Чувашская Республика стала победителем конкурсного отбора среди субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию национального проекта «Образование» по направлению «Успех каждого ребенка». В 2019 году в республике будет создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии. Обучение будут проводить ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели искусства. Образовательная программа будет включать в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, а в течение учебного года общеобразовательные занятия. |
| III. Обеспечение безопасности детей |  |  |  |  |
| 21. | Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г. | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | В целях реализации Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., в 2018 году в республике проведена соответствующая работа. В настоящее время разработаны проект плана мероприятий по развитию психологической службы в системе образования в Чувашской Республике на период до 2025 года, проект положения о главном внештатном педагоге-психологе в системе образования Чувашской Республики. В 2018 году указанные проекты изучены в ходе семинаров, проведенных в рамках реализации мероприятий по применению профстандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Участниками семинаров являются 97 человек: педагоги-психологи образовательных организаций, руководители и сотрудники центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, члены регионального отделения Федерации психологов образования и другие заинтересованные лица. |
| 22. | Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, Минздрав Чувашии, Минтруд Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, МВД по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | Минобразования Чувашии во взаимодействии с образовательными организациями проводятся мероприятия, направленные на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей: - курсы повышения квалификации дополнительного профессионального образования (в 2018 году для 50 преподавателей-организаторов ОБЖ по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности»); - тематические конкурсы (республиканский смотр-конкурс «Лучший кабинет ОБЖ» (в 2018 году участие приняли 18 муниципальных образований, 16 профессиональных образовательных организаций), республиканский смотр-конкурс на лучшую организацию учебных сборов с юношами (в 2018 году участие приняли 26 муниципальных образований, 19 профессиональных образовательных организациях); - инструкторско-методические сборы с преподавателями-организаторами ОБЖ образовательных организаций с участием представителей военных комиссариатов, органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов (в сборах в период с 8 по 27 апреля 2018 года приняли участие более 400 человек); - учебные сборы с обучающимися 10-х классов общеобразовательных организаций, профессиональных организаций (в 2018 году участие приняли 5130 юношей (97,5%), в том числе 2604 школьников, 2526 студентов профессиональных образовательных организаций); - республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы (около 6 тысяч мероприятий с участием более 240 тысяч школьников). Также в 2018 году проведены республиканский фестиваль отрядов ЮИД «Дети – за безопасность на дорогах» (151 обучающихся из 19 муниципальных образований), республиканский конкурс флешмобов «Молодежь – за безопасность дорожного движения» (160 участников из 10 муниципальных образований), республиканский конкурс «Безопасное колесо» (104 участника, 26 команд из 26 муниципальных образований), республиканский фестиваль КВН «Безопасность дорожного движения» (140 обучающихся, 12 команд из 11 муниципальных образований) и др. В организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии (далее – организации), в целях формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей с детьми проводятся мероприятия как сотрудниками организаций, так и представителями субъектов профилактики. В организациях реализуются более 170 программ, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, алкоголизма, наркомании, на формирование культуры безопасности жизнедеятельности детей («Дорожная азбука», «Безопасное детство», «Навыки жизни» и т.д.). С начала 2018 года в рамках реализации проектов и программ проведено 57809 индивидуальных занятий с детьми, с родителями – 24237. Проведены групповые занятия с детьми с охватом 37374 и с родителями – 3479. В рамках программ в 2018 году проведены следующие мероприятия: инструктажи по пожарной безопасности, о порядке действий при возникновении антитеррористических и чрезвычайных ситуаций, тренировочные учения по гражданской обороне, практические тренировки по эвакуации детей из зданий и сооружений в случае пожара или иной чрезвычайной ситуации. С родителями и несовершеннолетними проводятся профилактические беседы («Как вести себя в общественных местах», «Эта спичка-невеличка», «Правила пожарной безопасности» и другие), семинары («Правила безопасного поведения в летний период», «Снятие психоэмоциальнального напряжения в семье»), выпущены более 3000 памяток и буклетов («Будущее в твоих руках», «О чем забывают родители подростков», «Ребенок один дома» и другие). В ходе социального патронажа специалистами организаций социального обслуживания родителям розданы памятки «Как действовать в случае возникновения пожара», «Как избежать пожара в квартире», «Памятка по пожарной безопасности в квартире», «Открытые окна», всего роздано более 2000 памяток. |
| IV. Здоровый ребенок |  |  |  |  |
| 24. | Реализация системы мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных, медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | В Чувашской Республике реализуется комплекс мер, направленный на профилактику искусственного прерывания беременности, отказов от них. Работа по профилактике абортов в Чувашской Республике проводится службой планирования семьи, представленной в медицинских организациях кабинетами охраны репродуктивного здоровья населения. Организационно-методическую деятельность осуществляет БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии, специалисты которого обеспечивают координацию работы по профилактике абортов в муниципальных образованиях республики. Продолжена комплексная просветительская кампания по предупреждению ранней беременности среди разных слоев населения: педагогов, родителей, подростков (лекции, акции, круглые столы, беседы с демонстрацией видеофильмов, с использованием плакатов, муляжей, буклетов и других наглядных пособий, информационных материалов по изучаемой теме). По итогам 2018 г. медицинскими работниками республики прочитано 4912 лекций с охватом 44597 слушателей, из них подростков (15-17 лет) - 24299. Регулярно проводятся лекции по просвещению родителей на родительских собраниях в образовательных организациях республики. Работает внедренный для распространения пакет информационных материалов (слайдовые презентации, видео-фильмы, учебные пособия) в помощь педагогам, психологам и медикам для работы с подростками. Специалистами службы планирования семьи проведено 21 выступление по радио, 23 по телевидению, опубликовано статей 107. В Чувашской Республике существует сеть кабинетов гинекологов детского возраста, функционирует 2 подростковых центра, работают кабинеты охраны репродуктивного здоровья населения (планирования семьи). На базе отделения охраны репродуктивного здоровья БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии функционирует телефон «горячей линии». Консультирование по телефону анонимное. За отчетный период зарегистрировано 1042 обращений по телефону по профилактике беременности, по использованию средств контрацепции. В Чувашской Республике организованы 7 центров и 5 кабинетов медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности для социально-психологического, медицинского и юридического консультирования женщин, решения проблемы незапланированной беременности, обеспечения ведения беременности и родов в целевых партнерских группах на базе медицинских организаций. В 2018 году в центры и кабинеты медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности для социально–психологического, медицинского и юридического консультирования женщин, решения проблемы незапланированной беременности обратились 12270 женщин, в том числе по поводу прерывания беременности 4565 женщин. Из них 670 женщин приняли решение сохранить беременность (15%), из них проконсультированы специалистами по социальной работе 3543 женщин. Количество женщин направленных в органы социальной защиты составило 1235. Специалистами психологами центров и кабинетов медико-социальной помощи женщинам в ситуации репродуктивного выбора и кризисной беременности проводится доабортное консультирование женщин. Проведено 3920 доабортных консультаций. Специалистами медицинских организаций, в том числе акушерских стационаров, проводится работа по выявлению женщин с риском отказа от новорожденного ребенка, с последующей целенаправленной работой по сохранению ребенка в кровной (биологической) семье. К данной работе привлекаются психологи, юристы, социальные работники. Результатом проведенной работы по профилактике абортов стало снижение абсолютного количества абортов с 6876 (23,9 на 1000 женщин фертильного возраста) в 2017 году до 6396 в 2018 году (22,6 на 1000 женщин фертильного возраста). |
| 25. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления | Минздравом Чувашии проводится комплекс мероприятий, направленный на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи. Организованы и проведены 60 лекций в общеобразовательных организациях врачами по медицинской профилактике, наркологами, психологами по формированию ЗОЖ (охват 1820 чел., распространены 650 шт. буклетов по профилактике курения, наркомании и алкоголизма и об основах ЗОЖ, о вреде курения табака, электронных сигарет, кальянов, о профилактике наркомании и алкоголизма и об основах ЗОЖ – 710 шт.). Проведена республиканская профилактическая акция совместно с добровольческим движением «Волонтёры – медики» под лозунгом: «Здоровье для всех», приуроченная к Всемирному Дню здоровья, которая отмечается ежегодно 7 апреля. Во время проведения акции проводились массовые скрининг обследования (в том числе на базе передвижных медицинских комплексов) и консультации специалистов, распространялись информационные материалы, транслировались видеоролики и различные другие мероприятия. В рамках акции на остановках общественного транспорта проведены медицинскими работниками и волонтёрами обследования на содержание угарного газа в лёгких с помощью смокелайзера, измеряли артериальное давление, беседовали с курящим населением о вреде курения, отвечали на их вопросы. Проведены Уроки здоровья по профилактике курения и пропаганде ЗОЖ в образовательных организациях с демонстрацией видеороликов, отражающих негативные последствия табакокурения на здоровье человека (охват 14430 человек, распространено 1150 буклетов). Во время летних каникул организованы выезды мобильной лекторской бригады врачей БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины», БУ «Республиканский наркологический диспансер», БУ «Республиканский кожно-венерологический диспансер», БУ «Республиканский центр по профилактике и борьбе СПИД и инфекционными заболеваниями» и БУ «Президентский перинатальный центр» Минздрава Чувашии в загородные детские оздоровительные лагеря. Выезды проводились для проведения лекций и бесед о вреде курения и алкогольных напитков, о важности здорового образа жизни, личной гигиене, правилах поведения не воде, о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний среди детей и подростков и т.д. Всего за июнь-август 2018 г. организовано 19 выездов в лагеря «Салют», «Бригантина», «Солнышко», «Волна», «Золотой колос», «Утёс», «Лесная сказка», «Жемчужина Чувашии», «Алый парус». Итого проведено 76 лекций, обучено 4809 человек. По согласованному плану-графику проведены лекции и беседы с первокурсниками об основах здорового образа жизни, об охране репродуктивного здоровья, о вреде курения табачных изделий, алкоголя и наркотиков, о профилактике СПИД и заболеваний, передающихся половым путём. Итого проведено 23 лекции с охватом 980 человек. В рамках Всероссийского проекта «ДоброВСело» Республиканский центр медицинской профилактики лечебной физкультуры и спортивной медицины совместно с Чувашским региональным отделением Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» провели 9 мастер-классов для школьников и их родителей по 2 направлениям: «Время правильно питаться» и «Время заняться спортом» (охват 792 чел.) и др. |
| 26. | Мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях | 2018– 2020 годы | Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Минздравом Чувашии разработан региональный пилотный проект «Школьная медицина» (далее – Проект), основными направлениями которого являются создание современной эффективной модели здоровьесбережения обучающихся в общеобразовательных организациях на основе использования всех ресурсов профилактической педиатрии; формирование новых компетенций в деятельности медицинских работников в образовательных организациях и др. Приказом Минздрава Чувашии от 30 августа 2017 г. № 1157 «О реализации проекта «Школьная медицина» в медицинских организациях Чувашской Республики» создана рабочая группа по реализации проекта «Школьная медицина», определены целевые показатели, перечень медицинских и образовательных организаций (пять образовательных организаций г.Чебоксары (СОШ № 59, Гимназия №1, СОШ №1, СОШ №28, СОШ №61), две образовательные организации в г. Новочебоксарск (СОШ №17, СОШ №14), один лицей Чебоксарского района и 5 медицинских организаций), включенных в план реализации мероприятий Проекта, утверждена «Дорожная карта» и форма отчета для медицинских организаций. Чувашская Республика является регионом с высокой распространенностью офтальмологических и стоматологических заболеваний, в том числе у детей. В современных условиях распространены заболевания, связанные с нарушениями зрения, среди них лидирует близорукость и составляет 90%. Среди школьников младших классов частота (по данным медицинских осмотров) заболеваний органа зрения составляет 8-10%, у старшеклассников увеличивается до 45-50%. В гимназиях и лицеях этот показатель достигает 60%. Наряду с частотой миопии увеличивается и ее степень. Причем, тревожная тенденция распространения нарушений зрения в настоящее время не только не уменьшается, но и не стабилизируется. Миопия прогрессирует и становится распространенным явлением, особенно среди учащихся общеобразовательных организаций. Учитывая вышеуказанную ситуацию, связанную с нарушением зрения у школьников, актуальным является разработка и реализация мер по их профилактике. В рамках реализации Проекта созданы пункты охраны зрения в образовательных организациях республики (28 пунктов) с целью профилактики возникновения и профилактики прогрессирования имеющейся миопии путем получения детьми лечебно-профилактических процедур без отрыва от учебного процесса непосредственно в образовательных организациях республики на аппаратах («Визотроник», «Ручеек» и очки «Лазер-вижн»). Вышеуказанное оборудование приобретено за счет целевых средств республиканского бюджета на сумму 7,4 млн. руб. Все мероприятия проходят под контролем кураторов: врача – офтальмолога БУ «Республиканская клиническая больница» Минздрава Чувашии, врачей – офтальмологов медицинских организаций, за которыми закреплены школы, также к работе подключены врачи – ординаторы первого и второго года обучения. Анализ проведенной работы показал, что за месяц профилактическое лечение могут получить учащиеся одного класса (20-25 чел). Акцент сделан на учащихся начальных классов, у которых еще не сформированы выраженные отклонения и изменения носят обратимый характер. Ожидаемый результат – улучшение остроты зрения при наличии спазма аккомодации – на 90 %, при миопии слабой степени – 10-15 %, при миопии средней и высокой степени – стабилизация процесса. По состоянию на 20 декабря 2018 г. в рамках Проекта осмотрен 4251 ребенок, у 55,7% детей (2367 чел.) выявили спазм аккомодации или разные степени близорукости. Проведена стандартная схема лечения миопии, которая включала в себя 10-дневный курс на аппаратах: «Визотроник», «Ручеек», очки «Лазер-вижн». Выполнение зрительной гимнастики на уроках, дома, проверка соответствия освещенности классов также остается актуальным. Для привлечения родителей к данному процессу в рамках Школ здоровья проходит информирование о мерах профилактики и обучение простейшим упражнениям и тренировкам улучшения зрения. После проведенного лечения у детей со спазмом аккомодации в 87 % случаев произошло повышение остроты зрения до 1,0, в 13 % - улучшение зрения на 0,2-0,4 условные единицы. При миопии слабой и средней степеней - улучшение зрения на 0,1-0,2 условные единицы. Таким образом, одним из возможных мероприятий по предупреждению близорукости может стать регулярная проверка зрения учащихся школьной медицинской сестрой и по итогам обследования остроты зрения в случае обнаружения спазма аккомодации – прохождение курса по его устранению, а при наличии истинной миопии – привлечение врача офтальмолога для назначения лечения. Важным является вовремя выявленные нарушения зрения и применение адекватных мер лечения. В результате предпринятых мер по предупреждению близорукости и соблюдения простейших правил сохранения здоровья глаз самими учащимися отмечено снижение риска возникновения спазма аккомодации, улучшение зрения у школьников, уменьшение роста близорукости. Таким образом, ранняя профилактика и лечение спазма аккомодации позволят минимизировать развитие близорукости. Уменьшая риск возникновения близорукости у школьников, можно заложить основу ее успешной ликвидации у детей и резкого уменьшения в будущем числа людей с приобретенной миопией. Уровень стоматологической заболеваемости среди школьников остается высоким, что требует необходимости разработки интегрированных мероприятий в рамках программ по поддержанию стоматологического здоровья. Стратегия пропаганды профилактики заболеваний и поддержания здоровья должна внедряться на индивидуальном и общественном уровнях с помощью совместного участия детей, родителей, педагогов, гигиенистов стоматологических, детских врачей-стоматологов и врачей-ортодонтов. Одним из направлений Проекта является «Школьная стоматология»: в «пилотных» образовательных организациях функционируют школьные стоматологические кабинеты, оснащенные современным оборудованием, инструментарием, материалом, и, учитывая специфику работы с детьми, наглядными пособиями для проведения санитарно-просветительной работы, гигиенического воспитания и обучения детей к личной гигиене полости рта. Школьный стоматологический кабинет является структурным подразделением БУ «Городская стоматологическая поликлиника» Минздрава Чувашии. Сегодня это форма оказания стоматологической помощи детям, которая позволяет внедрить групповые и индивидуальные методы профилактики стоматологических заболеваний на протяжении 9-11 лет учебы. Школьная стоматология дает возможность обследования, выявления факторов риска развития стоматологических заболеваний и проведения лечебно-профилактических мероприятий. В школьных стоматологических кабинетах врачами-стоматологами детскими проводятся планово-профилактические санации учащихся школы, включающих в себя профилактические мероприятия – фторирование, профгигиену, обучение гигиене полости рта, санитарно-просветительскую работу, лечение заболеваний твердых тканей зубов и слизистой оболочки полости рта, выявленных у учащихся школы. Недостаточный уровень знаний у детей о гигиене полости рта, средствах и предметах гигиены ведет к увеличению распространенности и интенсивности стоматологических заболеваний среди школьников. Санитарно-просветительная работа, гигиеническое воспитание и обучение детей к личной гигиене полости рта дает возможность в большинстве случаев предотвратить возрастное нарастание заболеваемости. В рамках Проекта уроками здоровых зубов охвачено 41480 детей и школьников, распространено 41480 брошюр по гигиене полости рта и ЗОЖ. Еще одно направление Проекта – обучение здоровью родителей, педагогов, обучающихся. На базе БУ «Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины» Минздрава Чувашии организован дистанционный центр интерактивного обучения родителей, педагогов по профилактике заболеваний, основ формирования ЗОЖ, важности вакцинации. Цикл видеолекций «Взрослым о детях» запланирован разместить на официальном сайте Минздрава Чувашии для дальнейшего использования при проведении мероприятий в образовательных организациях. Проведены занятия с педагогами, обучающимися по навыкам оказания неотложной первой помощи при различных состояниях, угрожающих жизни с применением симуляционных технологий. С сентября 2017 г. по октябрь 2018 года в рамках Проекта проведен мониторинг поведенческих факторов риска здоровья среди учащихся 5 и 9 классов, на выявление негативных факторов влияющих на состояние здоровья школьников. Мониторинг учащихся проводился по анкете «Мониторинг поведенческих факторов риска» с включением результатов лабораторных и объективных исследований. Всего в мониторинге приняли участие 813 человек (417 – учащихся 5 классов и 396 учащихся - 9 классов). Мониторинг факторов риска направлен на повышение эффективности гигиенического воспитания школьников по формированию навыков здорового образа жизни, способствующие снижению негативных факторов, влияющих на здоровье. В рамках мониторинга проведен анализ распространённости факторов среди учащихся обусловленных образом жизни (питание, двигательная активность, сон, вредные привычки), информированность учащихся о негативном влиянии негативных факторов образа жизни на здоровье, оценку сформированной у них установок на здоровый образ жизни и гигиенических навыков (чистка зубов и мытье рук), вопросы безопасности, определение направленности гигиенического обучения учащихся. Кроме того, проведен инструментальный анализ состояния здоровья учащихся участвующих в опросе (специалистами центра здоровья для детей была проведена комплексная оценка состояния здоровья: АД, состояние дыхательной системы, оценка физического состояния и т.д.). В феврале - марте 2019 года, запланировано проведение повторного мониторинга, с целью оценки результатов проведенных мероприятий. На 1 ноября 2018 г. всего проведено обучение 621 преподавателей методикам профилактике заболеваний и укрепления здоровья, на темы по режиму дня школьника, гигиене зрения, профилактика инфекционных заболеваний и другие. Обучено 5441 родитель, по вопросам воспитания детей и значение личной гигиены, вопросы здорового питания школьника, профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата, профилактика гриппа и ОРВИ, вакцинация и другие. Проведены лекции среди учащихся, по вопросам здорового питания, отказа от вредных привычек, пользе физической культуры, гигиенических навыков, меры защиты от гриппа, обучено 10993 человека. Всего проведено 194 мероприятия, с охватом 10645 учащихся. В рамках программы разработаны 12 наименований наглядных материалов для оформления стендов, 20 наименований буклетов для раздачи. Все материалы по разнарядке переданы в медицинские организации, в том числе на электронном носителе. Подготовлен лекторий для родителей «Взрослым о детях», который размещен на банере «Школьная медицина». В ГАУ ДПО «Институт усовершенствования врачей» Минздрава Чувашии и БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж» Минздрава Чувашии разработана программа дополнительного профессионального образования по вопросам школьной медицины и гигиены детей и подростков. |
| V. Всестороннее образование – детям |  |  |  |  |
| 27. | Разработка и реализация республиканского плана мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | 2018– 2019 годы | Минобразования Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии были проведены следующие конкурсы экологической направленности: акция «Сделаем вместе!», «Республиканский слет юных экологов», «Тайны живой природы», «Мое любимое животное», «Моя малая Родина», «Республиканский слет школьных лесничеств». Всего в мероприятиях приняли участие более 18000 дошкольников и школьников образовательных организаций республики. Для педагогов республики проведены семинары по обучению школьников основам экологической культуры, организации и проведению экологических уроков. |
| 28. | Разработка методик по обеспечению цифровой грамотности, включая меры по созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления | БОУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии в рамках курсов повышения квалификации педагогических работников организовано обучение основам цифровой грамотности. |
| 29. | Осуществление мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Ведется работа по осуществлению мер по поддержке общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы, обеспечивающие отработку новых технологий и содержания обучения и воспитания. Так, в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 мая 2006 г. № 131 «О порядке присуждения ежегодных денежных поощрений и грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования» проведен конкурсный отбор образовательных организаций в Чувашской Республике, внедряющих инновационные образовательные программы. Грант Главы Чувашской Республики в размере 200 тыс. рублей каждый в 2018 году присуждены лучшим 5 дошкольным образовательным организациям, 10 общеобразовательным организациям, 3 организациям дополнительного образования и 2 организациям профессионального образования. Активное участие в работе республиканских сетевых педагогических сообществ принимают учителя математики и информатики (сообщество МатИФ, 483 человек), учителя физики (сообщество Вектор, 587 человек). |
| 30. | Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 3 апреля 2012 г. № Пр-827, и Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов на 2015–2020 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 г. № 3274п-П8 | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления | В республике функционируют 7 ресурсных центров по работе с одаренными детьми, создан центр по работе с одаренными детьми на базе ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», на базе 3 образовательных организаций высшего образования реализуются дополнительные общеобразовательные программы для детей с охватом более 3000 человек. Школьники Чувашии принимают участие в профильных и проектных сменах Образовательного центра «Сириус» (более 100 школьников). На базе ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии реализуется дополнительная общеобразовательная программа «Республиканская многопредметная школа для одаренных детей «Индиго» с охватом 450 человек. По итогам реализации программы в 2018 году 57% обучающихся по программе стали победителями и призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Особое место в развитии проектной и исследовательской деятельности занимают республиканские научно-практические конференции обучающихся «Я – исследователь» (дошкольники и младшие школьники), «Мой выбор» (5–7 классы), «Exselsior» (8–11 классы). В конференциях приняли участие более 2000 школьников, из них 252 участника стали победителями и призерами. В рамках взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего образования проводится работа по сопровождению предпрофильного и профильного обучения. Так, организована работа по реализации республиканского проекта «Инженерно-технические классы», в котором принимают участие 124 общеобразовательные организации Чувашской Республики, в школах функционируют профильные классы с охватом 8600 человек. Наиболее востребованными профилями являются физико-математический (2261 человек), естественнонаучный (815 человек), технический (672 человека), социально-экономический (546 человек). В рамках сетевого взаимодействия педагогами вузов проводятся выездные открытые уроки для школьников и семинары для педагогов по данным направлениям. Силами вузов также для школьников республики реализуются проекты «Университетские субботы» (7–11 классы), «Университет для детей» (1–6 классы), «Малый физмат», «Агроклассы» и др. Всего более 5000 школьников в течение года принимают участие в мероприятиях данных проектов. |
| VI. Культурное развитие детей |  |  |  |  |
| 33. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году общедоступными муниципальными библиотеками республики проведено 5100 мероприятий по привлечению к чтению детей, участниками которых стали 109400 чел. в возрасте до 14 лет. Повышению читательской активности детей способствовала реализация 170 библиотечных программ: 60 программ развивающего чтения, 50 программ семейного чтения, 35 программ по формированию информационной культуры пользователей, 25 библиотерапевтических программ. В течение года действовали волонтеры чтения, объединенные в волонтерские библиотечные бригады, десанты и группы. С целью популяризации книги и чтения состоялись мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов: 200-летию И.С. Тургенева, 190-летию Л.Н. Толстого, 190-летию Н.Г Чернышевского, 145-летию М.М. Пришвина, 135-летию А.Н. Толстого, 125-летию В.В. Маяковского, 115-летию В.Г. Сутеева, 110-летию Л.И. Пантелеева, 110-летию Н.Н. Носова, 105-летию С.В. Михалкова, 105-летию В.Ю. Драгунского, 100-летию А.И. Солженицына, 100-летию Б. В. Заходера, 90-летию П.Л. Проскурина, 90-летию В.С. Пикуля, 80-летию В.С. Высоцкого, 390-летию Ш. Перро, 190-летию Ж. Верна, 160-летию С. Лагерлеф. В региональном этапе всероссийского проекта «Символы России. Литературные юбилеи» приняли участие 3736 человек в возрасте от 7 до 14 лет. Повсеместно проведены мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения просветителя чувашского народа И. Я. Яковлева и 150-летию Симбирской чувашской школы. Организованы мероприятия к 110-летию писателя, прозаика, драматурга Марии Ухсай, 110-летию поэта и переводчика Василия Митты. Отмечен День памяти А.С. Пушкина, День православной книги в России, Всемирный день поэзии, День славянской письменности и культуры, Пушкинский день России. Библиотеки и читатели приняли активное участие в мероприятиях IV международной акции «Читаем русскую классику», международной акции «Читаем детям о войне», во всероссийских акциях «Дарите книги с любовью», «Наши истоки. Читаем фольклор», «Читай – страна!», «Читаем Евгения Боратынского», II межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», III межрегиональной акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова», VI межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке», межрегиональной библиотечной акции к 150-летию А. М. Горького «Всем хорошим во мне я обязан книгам», межрегиональном литературно-поэтическом марафоне «О Волге читаем стихи», межрегиональных акциях: «Ухожу я в мир природы», «Читаем Пушкина вместе», «Читаем Валентина Колумба», «Читаем книги Альберта Лиханова». Всеми централизованными библиотечными системами поддержаны республиканские акции: книжно-читательская – «Память о победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве», литературные акции – «Один день с Максимом Горьким», «Чувашия читает Гамзатова», «День чтения вслух», «Тургеневская осень»; республиканские мероприятия: Неделя детской и юношеской книги, «Библионочь-2018», «Библиотечный диктант», Неделя научных знаний и другие. В Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеке реализуются библиотечные программы: «Растем с книгой», «Гражданин Читающий!», «У книжек нет каникул». В 2018 году в рамках программ стоялось: реализация проекта «Два поколения объединяет чтение!» Общероссийского конкурса профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» с участием российских писателей Д. Рогожкина (г. Москва) и В. Карпенко (г. Н. Новгород), Всероссийский день чтения вслух, Всероссийская акция «Дарите книги с любовью», посвященная Международному дню книгодарения, межрегиональный праздник чувашской детской книги «Халăх мерченĕсем = Народные жемчужины», посвященный 170-летнему юбилею выдающегося просветителя чувашского народа Ивана Яковлевича Яковлева, республиканская акции книжно-читательская акция «Память о победе сохрани – прочти книгу о Сталинградской битве», Неделя детской и юношеской книги, летняя читательская акция «Лето! Книга! Позитив!», цикл занятий «Классное внеклассное чтение», занятия клуба «Сказочная академия», игры-путешествия по музею Сказки проект «Живые уроки: Иван Тургенев в 21 веке». Всего было проведено 167 мероприятий, участниками которых стали 6323 человек. |
| 34. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления | Проводится целенаправленная работа по укреплению материально-технической базы детских школ искусств. В 2018 году на приобретение музыкальных инструментов из федерального, республиканского и муниципального бюджетов направлено 471,1 тыс. рублей. На данные средства приобретены музыкальные инструменты для Вурнарской детской школы искусств. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в декабре 2018 года выделило 32 пианино для детских школ искусств Чувашской Республики. |
| 35. | Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления | Воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, подведомственных Минобразования Чувашии, принимают участие в муниципальных, республиканских, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях. Успешно реализуется федеральный проект «ОСОБЫЕ-РАЗНЫЕ-РАВНЫЕ» - творческая семейная мастерская-студия для детей с ограниченными возможностями здоровья», осуществляемый Чувашской республиканской общественной организацией «СОЮЗ ЖЕНЩИН ЧУВАШИИ» при поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества с целью максимальной реабилитации и развития детей с ограниченными возможностями здоровья, их непрерывного профориентационного сопровождения, активного внедрения и распространения инклюзивных практик. 15 марта 2018 г. на базе БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2» Минобразования Чувашии состоялась I Республиканская научно-практическая конференция обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В конференции участвовали обучающиеся из 7 образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы. Были представлены работы по 4 направлениям: «Общественно-гуманитарные науки», «Декоративно-прикладное творчество», «Естествознание, направление «Биология и экология», «Естествознание, направление «Математика и информатика». 3 декабря 2018 г. в Центре развития маунтинбайка г. Чебоксары прошел Республиканский турнир по бочча среди инклюзивных команд на «Кубок равенство возможностей», посвященный Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья. В турнире приняли участие 16 команд из гг. Чебоксары, Канаш, Шумерля, а также команды образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, подведомственных Минобразования Чувашии. |
| VII. Развитие физкультуры и спорта для детей |  |  |  |  |
| 36. | Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по видам спорта, наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В республике функционируют 300 клубов физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту их жительства, где занимаются более 105 тыс. жителей республики, в том числе дети и молодежь. В 2018 году в республике действовали 134 школьных спортивных клуба (более 8,3 тысяч человек). Продолжена реализация республиканского проекта «Школьный спортивный клуб – твой лучший выбор». 37 школьных спортивных клубов из 12 районов и городов республики являются пилотными площадками проекта (2016 – 30 клубов). В апреле - мае 2018 года проходил республиканский этап Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов (19 участников). Работы победителей направлены на участие во всероссийском этапе конкурса. С 8 по 12 октября в г. Челябинск состоялся всероссийский этап спортивных игр школьных спортивных клубов, в котором приняло участие более 300 участников из 13 регионов страны. Чувашскую Республику представляла команда школьного спортивного клуба «Рекорд» МБОУ «СОШ п. Опытный» Цивильского района (8 место). |
| 37. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс ГТО) | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Положительным результатом в формировании здорового образа жизни среди обучающихся является внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На сайте ГТО на 31 декабря 2018 года зарегистрировано от Чувашской Республики 131161 человек, проживающий на территории Чувашской Республики, из них 98030 человек (74,7 %) являются обучающимися образовательных организаций. В 2018 году в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» приняло 14066 школьников (1-5 ступени) и 1771 человек (6 ступень от 18 до 24 лет). (Общее количество принявших участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» 17854 человек). Получили знаки ВФСК «ГТО» 5361 школьник (1-5 ступень), из них золото – 1838 школьников, серебро – 2236 школьников, бронза – 1287 школьников. Из представителей молодежи получили знаки ВФСК «ГТО» 493 человека (6 ступень с 18 до 24 лет), из них золото – 155 человек, серебро – 182 человека, бронза – 156 человек. С 18 октября по 7 ноября 2018 года сборная команда Чувашии приняла участие в финале Всероссийского фестиваля ГТО среди учащихся III и IV ступеней. В команду вошли восемь школьников в возрасте 11-15 лет из гг. Чебоксары, Алатырь, Канаш, Батыревского, Красночетайского, Ибресинского и Чебоксарского районов. По итогам участия наша команда вошла в десятку лучших. |
| VIII. Безопасный детский отдых |  |  |  |  |
| 38. | Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления | Порядок составления и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления Чувашской Республики утвержден постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 2 марта 2012 г. № 70 «Об организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в Чувашской Республике». В соответствии с указанным постановлением сформирован и утвержден реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на 2018 год (далее – Реестр). Реестр составлен на основании информации, полученной от органов местного самоуправления, учредителей и руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления, и согласован с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике, Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике, Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике, Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. Сведения, содержащиеся в Реестре, включают в себя полное наименование организации отдыха детей и их оздоровления, форму собственности, сведения об учредителе, место нахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, режим работы, количество и сроки проведения смен, количество мест в смену, возрастную категорию детей, условия для проживания и проведения досуга детей, стоимость путевки, группу санитарно-эпидемиологического благополучия, иную краткую информацию (характеристика местности, маршрут следования, реализуемые тематические программы и пр.). В Реестр на 2018 год включены 452 организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе 20 организаций отдыха и оздоровления стационарного типа, 357 пришкольных лагерей, 10 лагерей дневного и круглосуточного пребывания детей на базе организаций социального обслуживания, 62 лагеря палаточного типа, 1 лагерь труда и отдыха. Сведения, включенные в Реестр, являются открытыми и общедоступными, электронная форма реестра размещена на официальном сайте Минобразования Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 39. | Участие в реализации программ развития федеральных детских центров «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году в Международный детский центр «Артек» было направлено 139 детей Чувашской Республики, во Всероссийский детский центр «Орлёнок» – 60, во Всероссийский детский центр «Смена» – 109. |
| IX. Доступный детский туризм |  |  |  |  |
| 40. | Разработка предложений по поддержке организаций, реализующих туристские продукты или оказывающих услуги в сфере детского туризма | IV квартал 2018 г. | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году 214 обучающихся республики были награждены отличительными знаками «Юный путешественник 1-6 степени», 5 образовательных организаций получили почетные грамоты федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского труизма и краеведения» за развитие детско-юношеского туризма и 5 общественных деятелей в сфере туризма удостоены памятными почетными знаками «100 лет детскому туризму России». |
| 41. | Проведение мероприятий, посвященных детскому туризму в России | IV квартал 2018 г. – 2019 год | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, органы местного самоуправления | С сентября 2018 года по январь 2019 года проведены республиканские соревнования по спортивному ориентированию в заданном направлении среди обучающихся (272 чел.), I этап многоэтапных республиканских соревнований по спортивному туризму в группе дисциплин «дистанция–пешеходная-группа» «Золотой карабин» (148 чел.), республиканский фестиваль «Цивильский залинг» в зачет II этапа многоэтапных республиканских соревнований по спортивному туризму среди обучающихся «Золотой карабин» (группа дисциплин «дистанция – пешеходная») (139 чел.), республиканский конкурс туристских походов среди обучающихся (526 чел.) и республиканский туристский слет обучающихся (64 чел.). |
| 42. | Разработка и реализация туристских проектов для детей, включающих туристско-спортивные слеты, сборы, экскурсии | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии реализуются мероприятия в рамках федерального проекта «Живые уроки. Образовательный туризм»: проекты «Маршруты. На пути к неизведанному», «Чемодан», в рамках которых школьники изучают историю и культуру родного края. Всего в 2018 году в проектах приняли участие свыше 10000 школьников и родителей. С 15 ноября 2018 г. региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Чувашской Республики» начала реализацию республиканского проекта «Я выбираю спортивный туризм» на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Направлениями проекта «Я выбираю спортивный туризм» являются создание в 2018-2019 гг. условий для занятий спортивным туризмом в 7 муниципальных образованиях Чувашской Республики, системы проведения муниципальных соревнований и походов для школьников и студентов с общим охватом не менее 3000 человек и подготовка квалифицированных туристских кадров и спортсменов. |
| 43. | Проведение ежегодного конкурса по выявлению лучших практик развития детского туризма в Чувашской Республике | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году проект «Чемодан» ГАУ Чувашской Республики «Центр внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии стал лауреатом Всероссийского конкурса «Лучшие практики по развитию детского туризма» в номинации «Лучшая организация детского туризма в рамках внешкольной деятельности». С 1 по 30 августа 2018 г. состоялся ежегодный республиканский конкурс «Лидеры туриндустрии Чувашской Республики» по итогам работы в 2017 году. Впервые в 2018 году в конкурс включена номинация «За успехи в развитии детского туризма». Победителем в данной номинации признано ООО «Ясна». |
| 44. | Обеспечение повышения квалификации специалистов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления | С 15 апреля по 15 мая 2018 г. 26 специалистов в сфере туризма Чувашской Республики (сотрудники туристических агентств, турфирм, туроператоров и коллективных средств размещения) прошли дистанционное повышение квалификации в ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по следующим программам: «Организация туристского обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья», «Повышение квалификации персонала туристических агентств», «Качество туристских услуг при работе с детьми» (обучение проводилось дистанционно в рамках Общенациональной системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма Федерального агентства по туризму). |
| 45. | Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, органы местного самоуправления | Статистический учет в сфере туризма осуществляется в соответствии с приказом Росстата от 30 июля 2018 г. № 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за внутренней торговлей, туризмом, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики». Совершенствование статистического учета в сфере детского туризма и отдыха необходимо проводить на федеральном уровне. |
| 46. | Разработка и реализация комплекса мер по развитию инфраструктуры детского активного туризма на особо охраняемых природных территориях, в том числе путем создания сети национальных и республиканских троп | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минприроды Чувашии, органы местного самоуправления | В мае-августе 2018 г. Минкультуры Чувашии проведен региональный (заочный) этап Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» (далее – конкурс). Для участия в заочном этапе конкурса сформирована команда участников Чувашской Республики, в состав которой включены представители туристской индустрии, волонтерского движения, краеведы и фотографы, а также утвержден состав регионального организационного комитета Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» и перечень экологических маршрутов Чувашской Республики с их кратким описанием (приказ Минкультуры Чувашии от 14 мая 2018 г. № 01-07/217). В рамках конкурса 14 июля 2018 г. в национальном парке «Чăваш вăрманĕ» состоялся субботник на экологической тропе «Тайны чувашского леса» (далее – экотропа). Команда Чувашской Республики познакомились с экотропой протяженностью 2,7 км. Подготовлены аудиогиды по экотропе для туристов. |
| 47. | Разработка и реализация туристских экскурсионных проектов для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и инклюзивных проектов в сфере детского туризма | 2018– 2020 годы | Минкультуры Чувашии, Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики ежемесячно проводит бесплатные пешеходные экскурсии по историческому центру г. Чебоксары для людей пожилого возраста (по предварительным заявкам). В 2018 г. реализован туристских проект «Открытая Чувашия: 10 экскурсий для слабовидящих». Цель проекта повышение возможностей социальной реабилитации детей с нарушением зрения и вовлечение в добровольческую деятельность молодежи через проведение экскурсий для детей с нарушениями зрения. В ноябре 2018 г. проект отмечен дипломом победителя в номинации «Лучший социальный туристский проект» во Всероссийском конкурсе молодежных проектов. |
| 48. | Организация выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, в том числе испытания «Туристский поход с проверкой туристских навыков» | 2018– 2020 годы | Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Региональная общественная организация «Федерация спортивного туризма Чувашской Республики» в рамках проекта «Я выбираю спортивный туризм», реализуемого на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, планирует к весне 2019 года ввести в Центрах тестирования ГТО сдачу норматива «Туристский поход с проверкой туристских навыков». |
| X. Безопасное информационное пространство для детей |  |  |  |  |
| 49. | Реализация плана мероприятий по реализации Концепции информационной безопасности детей на 2018–2020 годы, утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. № 88 | 2018– 2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, органы местного самоуправления | Обязательными к освещению в средствах массовой информации, находящихся в ведении Мининформполитики Чувашии, обозначены более 30 тем, отражающих социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь республики. В их числе – «Информационная безопасность детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На страницах газет, в теле- и радиоэфире в 2018 году указанной теме было посвящено более 500 материалов. Вопросам безопасности детей в сети «Интернет» отведены специальные полосы и рубрики в печатной прессе. Здесь размещались интервью с экспертами, советы по безопасной работе в Интернете, анонсы и итоги проведения тематических мероприятий. Широкое освещение в региональной прессе в 2018 году получили проведение Единого урока по безопасности в сети «Интернет» в общеобразовательных организациях республики, подписание Кодекса добросовестных практик организациями Чувашии, набор в кибердружины. Выпуск программы «Круглый стол» от 18 октября 2018 г. на «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен» был посвящен теме «Безопасное поведение детей в Интернете». Эксперты вели разговор о различных опасностях, подстерегающих детей в Интернете, и способах защиты несовершеннолетних от виртуальных угроз. В электронных средствах массовой информации широко использовалась тематическая социальная реклама. На «Национальном телевидении Чувашии - Чӑваш Ен» транслировались ролики «Информационная безопасность глазами детей», «Береги свои персональные данные», в региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» – ролик «Интернет - территория повышенной опасности», на «Национальном радио Чувашии - Чӑваш Ен» – ролик «Защитим детей от вредной информации», на «Тӑван радио» – ролик «Опасные игры в Интернете», в региональном эфире «Радио России» – ролик «Безопасность в Интернете». По итогам республиканского конкурса социально значимых проектов средств массовой информации 2018 года были выделены гранты на создание и трансляцию роликов «Мошенники не дремлют» («Национальное телевидение Чувашии - Чӑваш Ен»), «Позитивный хайп» («Тӑван радио»), «Безопасный интернет» («Национальное радио Чувашии - Чӑваш Ен»), создание тематических полос «Предупрежден – значит вооружен» (газета «Советская Чувашия»). Тематика проектов – защита персональных данных, в том числе детей, предупреждение мошеннических действий с использованием средств мобильной связи и сети «Интернет». На официальном сайте Мининформполитики Чувашии действует несколько разделов, посвященных информационной безопасности детей и взрослых. В разделе «Защита детей от негативной информации» можно ознакомиться с действующей нормативной правовой базой, рекомендациями для детей и родителей по организации безопасного интернет-пользования, материалами для проведения уроков безопасного Интернета. В разделе «Сообщить об опасном контенте в Интернете» собрана информация о том, как и куда можно пожаловаться на противоправный контент в Интернете. В течение 2018 года в новостной ленте сайта Мининформполитики Чувашии размещалась информация о социально значимых проектах и конкурсах, направленных на повышение уровня кибербезопасности и развитие цифровой грамотности у школьников. Отметим, что команда «Шустряки из Шимкус» из Яльчикского района заняла третье место в VII Всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!». Организаторами проекта выступают Координационный центр национального домена сети Интернет и ПАО «Ростелеком». В 2018 году Мининформполитики Чувашии провело конкурс среди журналистов и блогеров «Чувашия онлайн». Одна из номинаций – «Безопасная информационная среда» – была посвящена безопасности пользователей в сети «Интернет», защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, грамотности населения в области защиты персональных данных. Победители и призеры получили дипломы и ценные призы от партнеров конкурса. |
| 50. | Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз для детей, связанных с использованием современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Мининформполитики Чувашии, Минобразования Чувашии, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, органы местного самоуправления | 18 октября 2018 г. в Доме Правительства Чувашской Республики состоялась торжественная церемония подписания Кодекса добросовестных практик. Свои подписи под документом поставили представители 25 организаций разных сфер деятельности, в том числе руководители АУ «НТРК «Чувашии» Мининформполитики Чувашии, АУ «Издательский дом «Хыпар» Мининформполитики Чувашии, АО «Издательский дом «Грани», АО «Газета «Советская Чувашия». Кодекс добросовестных практик был разработан Роскомнадзором в 2016 году. Его цель – защита государства и общества от ряда угроз, возникающих на основе инфокоммуникационных технологий. |
| 51. | Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Мининформполитики Чувашии, МВД по Чувашской Республике, Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике – Чувашии, органы местного самоуправления | Работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проводится по различным направлениям. Так, Минобразования Чувашии на регулярной основе проводятся республиканские родительские собрания в режиме вебинара (последнее собрание состоялось 26 декабря 2018 г. с приглашением заинтересованных органов власти Чувашской Республики). Также выпущены информационные буклеты, администрируется группа в социальной сети «ВКонтакте» «Чувашия за безопасный интернет». |
| XI. Ребенок и его право на семью |  |  |  |  |
| 52. | Разработка комплекса мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа | III квартал 2018 года | Минстрой Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации Минпросвещения России разработан проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении комплекса мер по предоставлению детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2018-2021 годы. После принятия нормативного акта Минстроем Чувашии будет разработан соответствующий комплекс мер, который будет предусматривать аналогичные мероприятия по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа. |
| 53. | Подготовка предложений по совершенствованию порядка ограничения родителей в их правах, лишения их родительских прав, отобрания детей при непосредственной угрозе жизни ребенка, выявления беспризорного или безнадзорного ребенка | IV квартал 2018 года | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, МВД по Чувашской Республике, органы местного самоуправления | В республике ежегодно сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году –4 503 чел.). По оперативным сведениям на 1 января 2019 г. в республике проживают 2862 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 2721 ребенок воспитывается в замещающих семьях, что составляет 95,1 %. (на 1 января 2018 г. – 2962 чел. и 95,8 % соответственно). По состоянию на 1 января 2019 г. вновь выявлено 320 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 1 января 2018 г. – 295 детей), из них 82 – это дети-сироты, 238 – дети, оставшиеся без попечения родителей. Из общего числа вновь выявленных за 12 месяцев 2018 г. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 74,4 % детей являются «социальными сиротами» при живых родителях. Основными причинами постановки на учет ребенка, оставшегося без попечения родителей, являются лишение родительских прав и ограничение в родительских правах (66,4%), заключение в места лишения свободы (10,5 %), отказ матерей от детей (15,5 %). По состоянию на 1 января 2019 г. в республике лишены родительских прав 184 родителя в отношении 250 детей (на 1 января 2018 г. – 178 и 202 соответственно), ограничены в родительских правах 28 родителей в отношении 37 детей (на 1 января 2018 г. – 17 и 26 соответственно). Всего 7 родителей восстановлены в родительских правах (на 1 января 2018 г. – 5 родителей), в отношении 5 родителей отменено ограничение в родительских правах (на 1 января 2018 г. – 2 родителя). По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Чувашской Республики 6 детей изъяты при непосредственной угрозе жизни или здоровью детей в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса Российской Федерации (на 1 января 2018 г. – 6 детей). 2 ребенка после проведения реабилитационных мероприятий возвращены родителям, 3 ребенка переданы на воспитание в замещающие семьи, 1 ребенок устроен в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Существующая нормативная правовая база является достаточной для организации работы в указанном направлении. |
| 54. | Разработка предложений по совершенствованию мер, направленных на профилактику социального сиротства, устройство на воспитание в семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по постинтернатному сопровождению лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления | В Чувашской Республике ведется целенаправленная работа по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, решению вопросов их социальной поддержки, развитию семейных форм устройства детей-сирот, профилактике социального сиротства, обеспечению благополучного и защищенного детства, созданию и законодательному закреплению целостной системы защиты прав и законных интересов детей. В республике ежегодно сокращается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2012 году –4503 чел.). По оперативным сведениям на 1 января 2019 г. в республике проживают 2862 ребенка, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 2721 ребенок воспитывается в замещающих семьях, что составляет 95,1 %. (на 1 января 2018 г. – 2962 чел. и 95,8 % соответственно). По состоянию на 1 января 2019 г. вновь выявлено 320 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (на 1 января 2018 г. – 295 детей), из них 82 – это дети-сироты, 238 – дети, оставшиеся без попечения родителей. Из выявленных детей 280 детей (87,5%) устроены на воспитание в семьи, 8 – возращены кровным родителям (2,5%), 1 ребенок умер (0,3%), 23 – направлены под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на полное государственное обеспечение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования (7,2%). В отношении 8 детей вопрос об их устройстве по состоянию на 1 января 2019 г. не решен (месячный срок устройства в соответствии с действующим законодательством не истек). В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 г. № 48 «О социальной поддержке детей в Чувашской Республике» и Законом Чувашской Республики от 6 февраля 2009 г. № 5 «Об опеке и попечительстве» в целях оказания помощи выпускникам организаций для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет в защите их прав и охраняемых законом интересов приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 25 мая 2016 г. № 1266 утвержден Порядок межведомственного взаимодействия Минобразования Чувашии и подведомственных ему образовательных организаций, органов опеки и попечительства по постинтернатному сопровождению выпускников организаций для детей-сирот в возрасте от 18 до 23 лет. В республике действует сеть служб постинтернатной адаптации в организациях для детей-сирот, подведомственных Минобразования Чувашии (БУ ЧР «Шумерлинский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии, БУ ЧР «Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Минобразования Чувашии, КОУ «Порецкий детский дом им. Ульянова» Минобразования Чувашии). Всего создано 12 мест для временного краткосрочного проживания, где условия жизни максимально приближены к семейным. На 1 января 2019 г. в организациях для детей-сирот на постинтернатном сопровождении проживает 5 человек (вместе с 4 детьми), относящиеся к числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В республике создана участковая социальная служба для работы с семьями и детьми (далее – социальная служба), направленная на раннее выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, предрасположенных к социальному неблагополучию. Социальная служба представлена 24 организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Минтруда Чувашии (далее – организации), проводящими работу на 241 участке, расположенном по территориальному признаку в муниципальных районах и городских округах. Участковые специалисты социальной службы с 2007 года (с начала реализации проекта «Участковая социальная служба по работе с семьями и детьми») стали более осведомлены о семьях и несовершеннолетних, проживающих на закрепленных участках, расширилась возможность оказания экстренной адресной социальной помощи. За каждой семьей и несовершеннолетним закреплен специалист социальной службы, курирующий реабилитацию. Ежемесячно вносятся изменения в паспорт участка (документ, содержащий все учреждения и организации, находящиеся на территории обслуживаемого участка и составляющие его инфраструктуру): уточняются списки социально опасных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в районных и городских комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, запрашиваются со школ списки социально опасных семей, несовершеннолетних, находящихся на внутришкольном учете. Сбор информации ведется всеми субъектами профилактики. Результатом активизации работы по профилактике семейного неблагополучия стало уменьшение на 13,0 % количества семей, находящихся в социально опасном положении по сравнению с 2017 годом. Существующая нормативная правовая база является достаточной для организации работы в указанном направлении. |
| 55. | Совершенствование системы взаимодействия органов и организаций по защите прав детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, органы местного самоуправления | Координация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних осуществляется районными (городскими) комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. По состоянию на 1 января 2019 года на учете в указанных комиссиях состоят 1140 несовершеннолетних и 1283 семьи, находящихся в социально опасном положении. Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2007 г. № 310 «Об утверждении Правил формирования единой базы данных о выявленных несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении» в отношении данной категории несовершеннолетних и семей реализуется индивидуальная программа реабилитации всеми заинтересованными субъектами профилактики. В целях координации деятельности и взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних разработан примерный алгоритм действий в работе с безнадзорными, беспризорными несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых воспитываются несовершеннолетние дети, на стадии раннего неблагополучия. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2014 г. № 475 «О социальном обслуживании граждан в Чувашской Республике» Минтрудом Чувашии оказывается всесторонняя помощь и поддержка детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 2018 г. организациями социального обслуживания оказано 1539292 социальные услуги 24743 семьям (2017 г. – 1562507 услуг), в т.ч. 190010 услуг 5106 семьям. |
| 56. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, Минтруд Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | В 2018 году для специалистов органов опеки и попечительства, руководителей, педагогов-психологов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организована работа по повышению квалификации, обучению в сфере защиты детей: - с 14 по 17 августа 2018 г. для 20 специалистов органов опеки и попечительства состоялся обучающий семинар в объеме 72 часов по теме «Выявление угроз жизни и здоровью детей, оценка риска жестокого обращения с ними» на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии; - в сентябре, ноябре-декабре 2018 г. 7 специалистов органов опеки и попечительства приняли участие на курсах повышения квалификации по очно-заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий по теме «Нормативное правовое обеспечение деятельности в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» (г. Москва); - с 24 по 28 сентября 2018 г. 3 педагога-психолога организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выезжали в г. Челябинск на обучение по тематическому курсу «Сопровождение замещающих семей, как профилактика возврата детей в организации для детей-сирот и ненадлежащего исполнения приемными родителями и опекунами обязанностей по воспитанию детей. Развитие форм контроля за адаптацией ребенка в замещающей семье. Развитие профессиональных компетенций специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних». Минтрудом Чувашии также проведен ряд обучающих мероприятий: - 9 февраля 2018 г. проведен семинар-совещание по вопросам организации работы участковых социальных служб по профилактике младенческой смертности от внешних причин и подготовки к летней оздоровительной кампании 2018 года на базе БУ «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии; - 27 марта 2018 г. состоялся семинар-совещание по практическим рекомендациям по реализации индивидуальных программ реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, и подготовке к летней оздоровительной кампании 2018 года; - 11 июля 2018 г. состоялся семинар-совещание на тему: «Практические рекомендации по совершенствованию работы в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии»; - 3 октября 2018 г. состоялась межведомственная конференция на тему: «Внедрение ранней помощи детям в Чувашской Республике: межведомственное взаимодействие». В работе конференции приняло участие около 100 чел. – представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, а также руководители и специалисты органов образования, здравоохранения и социальной защиты населения; - 23 октября 2018 г. состоялся семинар-совещание на тему: «Организация работа участковых социальных служб по профилактике наркомании»; Также в 2018 году на базе ГАУ ДПО «Учебно-методический центр «АСПЕКТ» 31 специалист прошел обучение по дополнительной профессиональной программе «Специалист по социальной работе», «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». |
| XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество |  |  |  |  |
| 58. | Реализация мероприятий, направленных на организацию инклюзивного общего и дополнительного образования детей-инвалидов, внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | Для предоставления образования детям с ограниченными возможностями здоровья в Чувашской Республике функционируют 15 государственных образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В них в 2018-2019 учебном году обучается 2013 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в 2017-2018 уч. г. – 1910). В настоящее время дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и в 299 муниципальных школах. На основании рекомендации психолого-медико-педагогических комиссий в муниципальных образовательных учреждениях в 2018-2019 учебном году обучается 1659 детей с ограниченными возможностями здоровья (в 2017-2018 уч. г. – 1111). В общеобразовательных организациях работает 94 учителя-логопеда, 32 учителя-дефектолога (из них: 10 олигофренопедагогов, 1 тифлопедагог, 8 сурдопедагогов), 156 педагогов-психологов, 10 тьюторов. В настоящее время на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии реализуется проект «Тьютор для особых детей». За время реализации проекта для реализации задач тьюторского сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью обучение прошли 67 человек. В БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного и коррекционного образования (в 2018 году повышение квалификации прошел 1131 педагог). За 2018 год по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья курсы повышения квалификации, переподготовку, стажировку прошли 113 педагогов и 2 руководителя образовательных организаций. |
| 59. | Создание условий для обеспечения развития и воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в семье, включая разработку и реализацию программ обучения членов семей с детьми-инвалидами, предусматривающих психолого-педагогическое и правовое обучение, обучение подбору и использованию технических средств реабилитации, реабилитационным навыкам, а также навыкам ухода за детьми-инвалидами и общения с ними | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | В Чувашской Республике организации социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, предоставляющие социальные услуги семьям с детьми инвалидами, представлены 1 реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, 1 детским-домом интернатом для умственно отсталых детей и 3 специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации в гг. Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, где имеются отделения социальной реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями. Комплексная реабилитация проводится по индивидуальным маршрутам, разработанным специалистами с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, индивидуальной программы предоставления социальных услуг и включает медицинскую, социально-психологическую, социально-педагогическую помощь ребенку с расстройством аутического спектра, социально-психологическую и консультативную помощь родителям. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», а также приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» в БУ «Кугесьский детский дом интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии (далее – Кугесьский детский дом) организовано обучение детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обучение ведут специалисты БОУ ЧР «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашии (далее – школа-интернат) и специалисты Кугесьский детский дом, прошедшие переподготовку. Организовано обучение детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью с тяжелыми и множественными нарушениями развития по специальным индивидуальным программам развития. На базе Кугесьский детский дом с педагогами школы-интерната обучаются 90 чел., 1 ребенок в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, 12 детей дошкольного возраста по заключению центральной психолого-медико-педагогическая комиссии занимаются по адаптированной основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Кроме этого, 43 получателя социальных услуг старше 18 лет обучаются в школе-интернате. |
| 60. | Создание условий для обучения навыкам самостоятельного или сопровождаемого проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, в том числе проживающих в стационарных организациях социального обслуживания | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В организациях социального обслуживания, находящихся в ведении Минтруда Чувашии, для профессионально-ориентационной работы и обучения навыкам самостоятельного проживания с детьми и подростками, имеющими отклонения в развитии, инструктором по труду разработаны программы по художественно-бытовому и ручному труду «Умелые руки», «Основы кулинарии. Домоводство», «Чудеса в ладошке», «Компьютерное развитие» (альтернативная коммуникация для детей с нарушениями или отсутствием речи), ежедневно ведется работа по обучению детей-инвалидов санитарно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания. Так, в БУ «Кугесьский детский дом интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии для обучения навыкам самостоятельного проживания детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста проводятся специальные учебные занятии (теоретические и практические) по социально-бытовой ориентировке. Эти занятия направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития получателей социальных услуг. В БУ «Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии психологами проводятся мероприятия в рамках программы «Преодоление» по формированию навыков самообслуживания (практические занятия, индивидуальные беседы, сюжетно-ролевые и дидактические игры). За 2018 год в указанном центре прошли социальную реабилитацию 68 детей с ОВЗ, из них с расстройством аутического спектра – 5 детей. |
| 61. | Внедрение эффективных практик оказания комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, а также детям с ранним детским аутизмом, расстройствами аутистического спектра | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | В целях развития системы помощи детям с расстройствами аутистического спектра (далее – РАС), организации их комплексного сопровождения, обеспечения доступности и качества услуг в сфере образования, активного внедрения и распространения инклюзивных, координации деятельности образовательных и иных организаций, осуществляющих сопровождение детей с РАС, на базе Чебоксарской начальной общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 3 Минобразования Чувашии был создан Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (приказ Минобразования Чувашии от 2 июля 2018 г. № 1080). На базе указанного центра внедряются инновационные педагогические практики, такие как «ресурсный класс» – ресурсное зонирование. В 2018-2019 учебном году общее количество обучающихся с 1 по 4 класс – 20 человек (из них в трех первых классах – 17, во втором классе – 2, в третьем – 1). Кроме образовательного процесса центр координирует деятельность образовательных и иных организаций, осуществляющих комплексную помощь детям с РАС, обеспечивает их сетевое взаимодействие, оказывает поддержку в вопросах комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи, осуществляет индивидуально ориентированную консультативную помощь семьям, воспитывающим ребенка с РАС, организует межрегиональное сотрудничество, взаимодействие с Федеральным ресурсным центром по организации комплексного сопровождения детей с РАС, проводит семинары, стажировки и др. В целях развития системы помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата и организации их комплексного сопровождения, обеспечения доступности и качества услуг в сфере образования, активного внедрения и распространения инклюзивных практик в Чувашской Республике Чебоксарской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 Минобразования Чувашии был создан Региональный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (приказ Минобразования Чувашии от 13 августа 2018 г. № 1327). Социальные услуги семьям, имеющим детей-инвалидов, входящих в категорию обслуживаемого населения, предоставляются бесплатно на общих основаниях с другими категориями семей. Основные виды социальных услуг, пользующиеся спросом у семей, воспитывающих детей-инвалидов: организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства, посещение театров, выставок, концертов художественной самодеятельности, праздники, юбилеи, игры, клубная и кружковая работа, другие культурные мероприятия); содействие в организации летнего отдыха и оздоровления; содействие в оказании материальной помощи, социальная реабилитация. БУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Минтруда Чувашии (далее – Центр) является ведущим учреждением в регионе в области комплексной реабилитации детей инвалидов. Центр является с 2010 года опорно-экспериментальной площадкой в ПФО по направлению: «Полипрофессиональный подход к медико-социальной реабилитации и средовой адаптации ребенка-инвалида». В стационарном отделении Центра проходят бесплатно реабилитацию дети, проживающие на территории Чувашской Республики от одного года до 18 лет. Специалисты отделения осуществляют реализацию индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Пропускная мощность отделения 50 коек, в том числе круглосуточного пребывания – 20 коек, группа «Мать и дитя» – 10 коек и группа дневного пребывания – 20 коек. На учете в Центре на 1 января 2019 г. состоят 111 детей с РАС. В 2018 году прошли реабилитацию 56 детей с РАС. В рамках оказания мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с РАС, на базе Центра проводятся круглые столы в рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. На учете в БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии (далее – Новочебоксарский Центр) в отделении реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями развития (далее – ООВР) состоит 20 семей, воспитывающих детей с РАС. За 2018 год социально-досуговыми мероприятиями было охвачено 6 детей с РАС, из них на Рождественскую елку на имя Главы г. Новочебоксарск были приглашены 4 ребенка, 2 – на благотворительный концерт, организованный фондом «Время помогать». В БУ «Канашский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии для работы с детьми-инвалидами специалистами отделения разработана программа «Особенные дети». Цель программы: психолого-педагогическая реабилитация, сопровождение детей – инвалидов и детей с ОВЗ, поддержание комфортной образовательной среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе. За 2018 год реабилитацию прошли 40 детей-инвалидов, из них 7детей с РАС. |
| 62. | Анализ практик по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям | 2018– 2020 годы | Минтруд Чувашии, Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, органы местного самоуправления | С начала 2018 г. организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Минтруда Чувашии, обслужено 3051 семья, воспитывающая 3123 детей-инвалидов. Используются различные практики по развитию стационарзамещающих технологий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания детям-инвалидам и их семьям, в т.ч. технология работы - «Выездная бригада» по оказанию специалистами организаций социального обслуживания социальных услуг детям-инвалидам и их родителям на дому. Родителям оказывается информационно-консультативная помощь в вопросах воспитании и получения социальной поддержки и помощи, с детьми проводятся развивающие занятия. В организациях социального обслуживания социальные услуги детям-инвалидам оказывают в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания. В БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии в 2018 году велась социально-психолого-педагогическая реабилитация на дому в рамках программы «Поверь в себя». Психолого-педагогической деятельностью охвачено 5 семей, воспитывающих 7 детей-инвалидов. Данная программа направлена на развитие и воспитание детей-инвалидов, лишенных возможностей передвигаться и неохваченных образовательным процессом на дому. |
| 63. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | 2018– 2020 годы | Минобразования Чувашии, органы местного самоуправления | В настоящее время на базе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии реализуется проект «Тьютор для особых детей». За время реализации проекта для реализации задач тьюторского сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью обучение прошло 67 человек. Также в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии ежегодно проводятся курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного и коррекционного образования (в 2018 году повышение квалификации прошел 1131 педагог). За 2018 год по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья курсы повышения квалификации, переподготовку, стажировку прошли 113 педагогов и 2 руководителя организаций среднего и высшего образования. |
| XV. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 69. | Создание Совета по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике | III квартал 2018 г. | Минобразования Чувашии совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, Уполномоченным по правам ребенка в Чувашской Республике | В целях эффективной реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике, согласно Указу Главы Чувашской Республики от 20 октября 2018 г. № 115 создан Совет при Главе Чувашской Республики по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике. Распоряжением Главы Чувашской Республики от 25 октября 2018 г. № 500-рг утвержден состав Совета при Главе Чувашской Республики по осуществлению мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в Чувашской Республике. |