## Лист1
№ п/п | Наименование | Программ, в рамках которой реолизуется строительство | Запланировано на 2018, тыс. руб. | Начальная цена контракта, руб. | Бюджетная эффективность, % | Сумма контракта, руб. | Дата начала и завершения контракта | Подрядчик | Объем выполненных работ по актам, руб. | Примечание
Строительство и ремонт учреждений культуры
1 | Строительство культурно-досугового центра с инженерными сетями на 300 посадочных мест в с. Шихазаны | Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 62000000 | 56 834 660 ,00 | 19.5 | 45751874 | 27.04.2018 - 01.09.2019 | ООО "Строитель" Канашский район, Фарбер Владимир Федорович, тел. 8903-379-23-47 | 4198398 | Наружний водопровод и канализацию проложили, устройство фундамента
2 | Ремонт сельского Дома культуры в д. Атнашево | Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2013 N 74-р (ред. от 22.04.2017) "Об утверждении планов основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области" | 2 800 000,0 (1 300 000,0 - в 2018 г., 1500 000,0 - 2019 г.) | 2761900 | 23 | 2126640 | 03.05.2018 - 01.07.2019 | ООО "РСО-Сервис" г. Новочебоксарск, 8352-383270 или 8919-655-71-11 Александр |  | В 2018 г. планируют окна, двери и отопление, отделку в 2019, после устройства кровли. На объекте были
3 | Ремонт сельского Дома культуры в с. Вутабоси |  | 2000000 | 1962020 | 27 | 1432235 | 17.04.2018 - 01.08.2018 | ИП Данилов Александр Юрьевич, г. Новочебоксарск, тел. 8352-73-70-60, 8917-655-52-94 Сергей | 95% | На стадии завершения
4 | Ремонт сельского Дома культуры в д. Байгильдино | Программа Партии "Единой России" - "Местный дом культуры" | 1300000 | 1286270 | 20.42 | 1023535 | 04.05.2018 - 01.08.2018 | ИП Львов Алексей Николаевич, 8927-846-76-77 | 95% | На стадии завершения
5 | Ремонт сельского Дома культуры в д. Ямашево |  | 1300 | 1326300 | 18.5 | 1080926 | 08.05.2018 - 01.08.2018 | Глава КФХ Макаров Алексей Николаевич, 8960-311-97-97
6 | Реставрация объекта культурного наследия "Школа, в которой учился чувашский поэт М. Сеспель, 1914 - 1917 годы", XX век | Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2013 N 74-р (ред. от 22.04.2017) "Об утверждении планов основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 550-летия основания г. Чебоксары и 100-летия образования Чувашской автономной области" | на 2018 и 2019 по 9000,0 тыс. ежегодно | [6 empty] | Поучаются техусловия для проектирования
Строительство газовых объектов
1 | Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (15 шт.) по ул. Шоссейная в с. Шибылги Канашского района Чувашской Республики | Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 1021200 | 1009960 | 24.5 | 762519.8 | 26.03.2018 - 01.07.2018 | ООО "Строительная компания - Лерон" Лебедев Димитрий Валерьевич тел.: 8917-657-63-39 | 76251980% | завершили
2 | Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (30 шт.) по ул. Канашская в с.Вутабоси Канашского района Чувашской Республики | Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 2222800 | 2146960 | 24.98 | 1610608 | 26.03.2018 - 01.07.2018 | ООО "Строительная компания - Лерон" Лебедев Димитрий Валерьевич тел.: 8917-657-63-39 | 90% | завершают
3 | Газоснабжение индивидуальных жилых домов (166шт.) в д. Караклы Канашского района Чувашской Республики | Постановление Кабинета Министров ЧР от 22.06.2017 N 242 "О Программе газификации Чувашской Республики на 2018 год, финансируемой за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом "Газпром газораспределение Чебоксары" | 9100 | [6 empty] | внебюджетка, реализация 2 и 3 кв. 2018 г.
Строительство и ремонт дорожного хозяйства
1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №№ 5,7 по ул. Гагарина в д. Челкумаги Канашского района Чувашской Республики | Муниципальная программа "Развития транспортной инфраструктуры Канашского района Чувашской Республики" | 956900 | 942730 | 13 | 820175.1 | 04.06.2018 - 01.08.2018 | Глава КФХ Макаров Алексей Николаевич, 8960-311-97-97 |  | работы начаты
2 | Ремонт автомобильной дороги "Аниш" -Кармамеи-Семеновка в Канашском районе Чувашской Республики с ПК 0+00 по ПК 0+800 протяженностью 0,8 км | Субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики местному бюджету Канашского района на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности, кроме деятельности по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 3152319 | 2 296 640,00 | 11 | 2044008.2 | 08.06.2018 - 01.08.2018 | ООО "Транспортник", Макаров Александр Вячеславович, тел. 8937-377-41-71
3 | Ремонт автомобильной дороги "Аниш" - Средние Татмыши- Богурданы -Новые Шорданы Канашского района Чувашской Республики с ПК 8+750 по ПК 6+750 протяженностью 2,0 км |  | 6100000 | 6012765 | 15 | 5115973.2 | 08.06.2018 - 01.08.2018 | Глава КФХ Макаров Алексей Николаевич, 8960-311-97-97 |  | 11.05.2018 объявление аукциона
4 | ремонт автомобильной дороги "Аниш"-Новое Урюмово-Новые Бюрженеры Канашского района Чувашской Республики с ПК 9+480 по ПК 7+980 протяженностью 1,5 км |  | 4070000 | 4010280 | 14.5 | 4125694.77 | 08.06.2018 - 01.08.2018 | ООО "Транспортник", Макаров Александр Вячеславович, тел. 8937-377-41-71 |  | 11.05.2018 объявление аукциона
5 | Строительство автомобильной дороги по улице Победы , Ворошилова, Калинина, Кооперативная в с. Шибылги Канашского района Чувашской Республики протяженностью 1,271 км | Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Канашского района на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 12418210.52 | 9 884 620 ,00 | 10 | 8896151.7 | 29.05.2018 - 10.07.2018 | ООО "Строймаш" Чебоксарский р-н, п. Кугеси, Урусов Юрий Александрович, Тел. 8(83540)22266 |  | 27.04.2018 объявлен аукцион | 0
6 | Строительство автомобильной дороги по ул. Михайлова в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики протяженностью 0,722 |  | 7343948 | 5 739 700 ,00 | 0 | 5739700 | 29.05.2018 - 10.07.2018 | ООО "Строймаш" Чебоксарский р-н, п. Кугеси, Урусов Юрий Александрович, Тел. 8(83540)22266 |  | 27.04.2018 объявлен аукцион
7
Капитальный ремонт многоквартирных домов
1 | Капитальный ремонт МКД в д. Челкумаги, ул. Гагарина, д. 5 (кровля) | Постановление Кабинета Министров ЧР от 14.03.2014 N 77 "Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | 776854.53 | 776854.53 | 0 | 776854.53 | 04.05.2018 - 04.07.2018 | ООО "Стройсантех", Николаев Михаил Сергеевич, тел. 8903-322-84-20 | 776854.53 | завершено
2 | Капитальный ремонт МКД в с. Шихазаны, ул.40 лет Победы, д. 7 (кровля) |  | 450000 | [6 empty] | аукцион на проектирование
Строительство и ремонт учреждений образования
1 | Пристрой спортзала с пищеблоком к школе в д. Новое Урюмово Канашского района Чувашской Республики |  | 33458,259 (СМР - 33168,45 , экспертиза - 289,809) | [6 empty] | проект прошел экспепртизу, ценообразование пока ждем
2 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Сеспельская СОШ» | Приказ Минобразования Чувашии от 17.10.17 г. №1974 | 1 074 100 ,00 | 1 074 100 ,00 | 18 | 880 749,00 | 04.05.2018 - 10.08.2018 | ИП Львов Алексей Николаевич, 8927-846-76-77 |  | идет закупка материалов
3 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Кармамейская ООШ» |  | 1 074 100 ,00 | 1 074 100 ,00 | 28.62 | 766 661,00 | 04.05.2018 - 10.08.2018 | ООО "Спецлессервис", пгт. Ибреси, Никитин Сергей Николаевич тел. |  | идет закупка материалов
4 | Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Сугайкасинская ООШ» |  | 1 074 100 ,00 | 1 074 100 ,00 | 19 | 870 002,00 | 04.05.2018 - 10.08.2018 | ООО "Бестстрой" г. Новочебоксарск, Тел. 8352-365503 |  | работы начаты
Строительство, капитальный ремонт и ремонт объектов учреждений здравохранения
1 | Капитальный ремонт котельной в д. Средние Татмыши, ул. Больничная, д.12 |  | 791.5509 | 791.5509 | 17.5 | 653.1712 | 2018-06-30 | ООО "Евротепломаркет" пгт. Урмары Никифорова Ольга Петровна, тел. 883544-23794
2 | Капитальный ремонт котельной в с. Тобурданово, ул. Советская, д.76А |  | 751,478 49 | 751,478 49 | 25 | 563.1238 | 2018-06-30 | ИП Львов А.Н
3 | Капитальный ремонт котельной в с. Шихазаны, ул. Сеспеля |  | 1102.1245 | 1102.1245 | 28.25 | 790.5964 | 2018-06-30 | ООО "Евротепломаркет" пгт. Урмары Никифорова Ольга Петровна, тел. 883544-23794
4 | Капитальный ремонт котельной в с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова |  | 745.8745 | 745.8745 | 25.4 | 556.2706 | 2018-06-30 | ООО "Евротепломаркет" пгт. Урмары Никифорова Ольга Петровна, тел. 883544-23794
5 | Капитальный ремонт теплотрассы в с. Шихазаны, ул. Епифанова |  | 1286.1093 | 1286.1093
6 | Капитальный ремонт Шакуловского ФАП БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, с. Шакулово, ул. Канашская, д.5 |  | 968.49 | 968.49
7 | Капитальный ремонт Юманзарского ФАП БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, д.34 |  | 1168.18 | 1168.18
8 | Капитальный ремонт Чагасьского ФАП БУ "Канашская ЦРБ" Минздрава Чувашии по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Чагаси, ул. Центральная, д.17 |  | 1185.41 | 1185.41 | [5 empty] | обявлен 18.04.2018
9 | Строительство ФАП в д. Передние Яндоуши Канашского района | Федеральная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" | 3 686 950 ,00 | 3 686 950 ,00 | 3 | 3 574 776,25 |  | ООО «Геолог»
10 | Строительство ФАП в д. Напольные Котяки Канашского района
Инициативное бюждетирование
1 | Установка детской площадки по улице Советская в д. Калиновка Канашского района Чувашской Республики | Указ Главы Чувашской Республики от 30 января 2017 года № 7 "О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" | 108,3 (65,0/5,4/37,9) | 107030 | 0.49 | 106495 |  | ИП Мальченко Виталий Евгеньевич, г. Тольятти, Самарская обл., Тел. 8482-61-85-63, 31-61-23
2 | Ремонт сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д.Елмачи Канашского района Чувашской Республики |  | 254,1 (152,5/8,6/93,0) | 251.34 | 21.5 | 197.2903 |  | ООО "Мар Групп" г. Чебоксары Егоров Евгений Анатольевич, Тел. 89093057930 |  | завершен
3 | Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБДОУ "Вутабосинский детский сад "Колокольчик" |  | 1005,5 (603,3/50,3/351,9) | 1005.4833 | 41.35 | 589.664 |  | ООО "Доллимакс Плюс" г. Чебоксары, Тел. 8-8352-361028 |  | завершен
4 | Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБОУ «Шоркасинская СОШ» |  | 696,7 (418,0/58,7/220,0) | 696.7135 | 29.5 | 491.1725 |  | ООО "Доллимакс Плюс" г. Чебоксары, Тел. 8-8352-361028 |  | завершен
5 | Установка детской площадки в д. Малые Бикшихи Канашского района Чувашской Республики |  | 182,9 (99,7/10,0/73,2) | 180 | 19 | 145800 |  | ИП Мальченко Виталий Евгеньевич, г. Тольятти, Самарская обл., Тел. 8482-61-85-63, 31-61-23
6 | Ремонт кровли Новочелкасинского сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д.Новочелкасы Канашского района Чувашской Республики |  | 561,1 (339,1/26,0/200,0) | 565.1 | 38.5 | 347.5365 |  | ООО "МКР", г. Казань, Тел. 89050262614 |  | завершен
7 | Модернизация уличного освещения в деревне Сеспель Канашского района Чувашской Республики |  | 43,5 (26,1/8,4/9,0) | 43.5 | 0 | 43.5 |  | ООО "Энергоснабжающая компания"
8 | Капитальный ремонт по устройсву помещений для открытия второй дошкольной группы МБОУ "Сугайкасинская ООШ" по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Сугайкасы, ул. Сугай, д.1 |  | 1245,5 (747,3/330,0/168,2) | 1251.9825 | 22 | 976.542 |  | ООО "Бестстрой" г. Новочебоксарск, Тел. 8352-365503 |  | завершен
9 | Ремонт ограждения сельского кладбища в селе Тобурданово Канашского района Чувашской Республики |  | 250,5 (150,3/12,5/87,7) | 246.6 | 44.67 | 136.437 |  | ООО "Мар Групп" г. Чебоксары Егоров Евгений Анатольевич, Тел. 89093057930 |  | завершен
10 | Установка детской площадки по ул. Сеспеля в д. Новое Урюмово Канашского района Чувашской Республики |  | 189,2 (113,5/9,5/66,2) | 186.23 | 10.99 | 165748 |  | ИП Мальченко Виталий Евгеньевич, г. Тольятти, Самарская обл., Тел. 8482-61-85-63, 31-61-23 |  | работают
11 | Ремонт сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д.Аниш-Ахпердино Канашского района Чувашской Республики |  | 150,9 (90,5/7,6/52,8) | 148.53 | 13 | 129.212 |  | ООО "Мар Групп" г. Чебоксары Егоров Евгений Анатольевич, Тел. 89093057930 |  | завершен
12 | Ремонт сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д. Новые Пинеры Канашского района Чувашской Республики |  | 202,5 (121,5/46,0/35,0) | 199.42 | 15 | 169.48 |  | ООО "Мар Групп" г. Чебоксары Егоров Евгений Анатольевич, Тел. 89093057930 |  | завершен
13 | Ремонт сельского Дома культуры МБУК "Централизованная клубная система" в д. Вурман-Янишево Канашского района Чувашской Республики |  | 126,2 (75,7/10,5/40,0) | 124.14 | 7.9 | 114.274 |  | ИП Николаев Валерий Петрович, г. Чебоксары, 89033599252 |  | завершен
14 | Ремонт грунтовой дороги к сельскому кладбищу Ухманского сельского поселения |  | 1014,8 (608,9/250,9/155,0) | 1197420 |  |  |  | ООО "Транспортник", Макаров Александр Вячеславович, тел. 8937-377-41-71 |  | завершен
15 | Ремонт грунтовой дороги в д. Асхва Асхвинского сельского поселения |  | 176,1 (105,7/19,0/51,4) | 175670 |  |  |  | Глава КФХ Макаров Алексей Николаевич, 8960-311-97-97 |  | осталось щебень
16
17