Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 23 апреля 2019 г. № 3

П А С П О Р Т

регионального проекта Чувашской Республики*

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе к льготному финансированию»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование федерального проекта | «Финансовая поддержка МСП» | Срок начала и окончания проекта | 01.01. 2018 – 31.12.2024 |
| Краткое наименование регионального проекта | «Финансовая поддержка МСП» |  |  |
| Куратор регионального проекта | Артамонов Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |  |
| Администратор регионального проекта | Магомедова Зухра Пахрутдиновна, начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики |  |  |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики», подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.12.2018 № 496) |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП, единиц, нарастающим итогом | Основной показатель | 502,0 | 01.04.2018 | 586,0 | 595,0 | 607,0 | 657,0 | 694,0 | 700,0 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | срок |  | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 0 |  |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации созданы и масштабируют свою деятельность РГО, осуществляющие деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. Разработана и законодательно закреплена система внутренних рангов для РГО. В Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» внесены изменения, предусматривающие: - закрепление системы внутренних рангов Корпорации для РГО, основанной на оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности РГО, в том числе в целях оказания им последующей финансовой поддержки; - полномочия АО «Корпорация «МСП» по присвоению рангов РГО. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2019 – 776363,33 тыс. рублей на 20.12.2020 – 767525,79 тыс. рублей на 20.12.2021 – 766860,59 тыс. рублей на 20.12.2022 – 789527,47 тыс. рублей на 20.12.2023 – 804871,53 тыс. рублей на 20.12.2024 – 772055,74 тыс. рублей | 01.01.2019-20.12.2024 | В Чувашской Республике масштабирует свою деятельность АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики», осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. |  |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга 0 |  |  |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Органам государственной власти субъектов Российской Федерации предоставлены субсидии из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 |  |  |  |
| 2.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике – 209,94 млн. рублей: на 20.12.2019 – 88,81 млн рублей на 20.12.2020 – 9,81 млн рублей на 20.12.2021 – 12,97 млн рублей на 20.12.2022 – 52,79 млн рублей на 20.12.2024 – 39,34 млн рублей на 20.12.2024 – 6,22 млн рублей | 01.01.2019-20.12.2024 | Внедрены единые нормы и стандарты АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» в рамках концепции развития государственных микрофинансовых организаций |  |
| Задача регионального проекта: прямая финансовая поддержка субъектам МСП |  |  |  |  |
| 3. | Возмещена субъектам малого и среднего предпринимательства часть затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере: - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей. | 01.01.2020-20.12.2021 | Обеспечена прямая финансовая поддержка субъектам МСП в целях выхода на внешние рынки путем участия в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях |  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта: Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями | 7,98 | 4,42 | 4,16 | 13,23 | 19,38 | 6,24 | 55,41 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 7,88 | 4,38 | 4,12 | 13,10 | 19,19 | 6,18 | 54,85 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,56 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,19 | 0,06 | 0,56 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей | 89,74 | 9,91 | 13,10 | 53,32 | 39,74 | 6,28 | 212,09 |
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 88,81 | 9,81 | 12,97 | 52,79 | 39,34 | 6,22 | 209,94 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,93 | 0,10 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,06 | 2,15 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,93 | 0,10 | 0,13 | 0,53 | 0,40 | 0,06 | 2,15 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Результат регионального проекта: прямая финансовая поддержка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Возмещена субъектам малого и среднего предпринимательства часть затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере: - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 97,72 | 16,33 | 19,26 | 66,55 | 59,12 | 12,52 | 271,50 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Чувашская Республика - Чувашия) |  | 96,69 | 14,19 | 17,09 | 65,89 | 58,53 | 12,40 | 264,79 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | 1,03 | 2,14 | 2,17 | 0,66 | 0,59 | 0,12 | 6,71 |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | 1,03 | 2,14 | 2,17 | 0,66 | 0,59 | 0,12 | 6,71 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 5. Участники регионального проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 1 | Куратор | Артамонов С. Г. | заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Моторин И.Б., Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики | 10 |
| 2 | Руководитель регионального проекта | Григорьев С.В. | заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | Ананьева С.И., врио министра экономического развития, промышленности и и торговли Чувашской Республики | 10 |
| 3 | Администратор | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 5 | Участник регионального проекта | Устинов А. Е. | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями |  |  |  |  |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Устинов А. Е. | исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 7 | Участник регионального проекта | Магомедова З. П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 30 |
| 8 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | 20 |
| 9 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | 20 |
| 10 | Участник регионального проекта | Владимиров П. С. | финансовый аналитик АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | Устинов А. Е., исполнительный директор АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» | 20 |
| Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей |  |  |  |  |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Магомедова З.П. | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Григорьев С. В., заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 12 | Участник регионального проекта | Иванов Е. П. | главный специалист-эксперт отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | 20 |
| 13 | Участник регионального проекта | Егоров В. В. | Заместитель исполнительного директора АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | Маслов А. В., исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» | 20 |
| 14 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | 20 |
| Возмещена субъектам малого и среднего предпринимательства часть затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях |  |  |  |  |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | З.П. Магомедова | начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Григорьев Сергей Вениаминович, заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики | 80 |
| 16 | Участник регионального проекта | Федорова О. В. | консультант отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | Магомедова З. П., начальник отдела развития предпринимательства и ремесел Минэкономразвития Чувашии | 50 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» предусматривает многоканальную систему оказания финансовой поддержки, которая включает предоставление поддержки в рамках Национальной гарантийной системы с участием АНО «ГФ ЧР», предоставление микрозаймов предпринимателям АНО «АПМБ», прямой финансовой поддержки субъектам МСП.

Приложение

к паспорту регионального проекта  «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке,

в том числе льготному финансированию»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2019 – 776363,33 тыс. рублей на 20.12.2020 – 767525,79 тыс. рублей на 20.12.2021 – 766860,59 тыс. рублей на 20.12.2022 – 789527,47 тыс. рублей на 20.12.2023 – 804871,53 тыс. рублей на 20.12.2024 – 772055,74 тыс. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2024 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | В Чувашской Республике масштабирует свою деятельность АНО «Гарантийный фонд Чувашской Республики» (далее – АНО «ГФЧР»), осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга. | ПК |
| 1.1. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2019 – 776363,33 тыс. рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.1.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.1.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.1.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2019 | 15.05.2019 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.1.4 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР | ВПО |
| 1.2. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2020 – 767525,79 тыс. рублей | 16.04.2020 | 20.12.2020 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.2.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.2.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.2.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.04.2020 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.2.4 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.3. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2021 – 766860,59 тыс. рублей | 16.04.2021 | 20.12.2021 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.3.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.3.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.3.3. | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.04.2021 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.3.4. | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.4. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2022 – 789527,47 тыс. рублей | 16.04.2022 | 20.12.2022 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР | ПК |
| 1.4.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.4.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.4.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.04.2022 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.4.4 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2022 | 20.12.2022 | А.Е. Устинов | Проведена информационная кампания по популяризации деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики | ВПО |
| 1.5 | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2023 – 804871,53 тыс. рублей | 16.04.2023 | 20.12.2023 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.5.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.5.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.5.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.04.2023 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.5.4 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ПК |
| 1.6. | Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями на 20.12.2024 – 772055,74 тыс. рублей | 16.04.2024 | 20.12.2024 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР | ПК |
| 1.6.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета на создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС | ВПО |
| 1.6.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 1.6.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.04.2024 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.Е. Устинов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «ГФ ЧР» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 1.6.4 | Популяризация деятельности АНО «ГФ ЧР» среди предпринимательского сообщества Чувашской Республики с целью увеличения объемов поддержки субъектов МСП | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.Е. Устинов | Отчет о деятельности АНО «ГФЧР» | ВПО |
| 2. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике – 209,94 млн. рублей: на 20.12.2019 – 88,81 млн рублей на 20.12.2020 – 9,81 млн рублей на 20.12.2021 – 12,97 млн рублей на 20.12.2022 – 52,79 млн рублей на 20.12.2023 – 39,34 млн рублей на 20.12.2024 – 6,22 млн рублей | 20.12.2019 | 20.12.2024 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Внедрены единые нормы и стандарты АНО «Микрокредитная компания «Агентство по поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (далее – АНО «АПМБ») в рамках концепции развития государственных микрофинансовых организаций | ПК |
| 2.1. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике – на 20.12.2019 – 88,81 млн рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Платежные поручения | ПК |
| 2.1.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2019 | 01.02.2019 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.1.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2019 | 15.02.2019 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.1.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2019 | 15.04.2019 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.1.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2019 | 20.12.2019 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 2.2. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике на 20.12.2020 – 9,81 млн рублей | 01.01.2019 | 20.12.2019 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Платежные поручения | ПК |
| 2.2.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2020 | 01.02.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.2.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2020 | 15.02.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.2.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2020 | 15.04.2020 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.2.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2020 | 20.12.2020 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 2.3. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике на 20.12.2021 – 12,97 млн рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Платежные поручения | ПК |
| 2.3.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2021 | 01.02.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.3.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2021 | 15.02.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.3.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2021 | 15.04.2021 | З.П. Магомедова Е.П. ИвановА.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.3.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2021 | 20.12.2021 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 2.4. | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике на 20.12.2022 – 52,79 млн рублей | 01.01.2022 | 20.12.2022 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | ПК |
| 2.4.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2022 | 01.02.2022 | З.П. Магомедова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.4.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2022 | 15.02.2022 | З.П. Магомедова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.4.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2022 | 15.04.2022 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.4.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 2.5 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике на 20.12.2023 – 39,34 млн рублей | 01.01.2023 | 20.12.2023 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | ПК |
| 2.5.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2023 | 01.02.2023 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.5.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2023 | 15.02.2023 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.5.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2023 | 15.04.2023 | З.П. Магомедова Е.П. Иванов А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.5.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2023 | 20.12.2023 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 2.6 | Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: Чувашской Республике на 20.12.2024 – 6,22 млн рублей | 01.01.2024 | 20.12.2024 | С.В. Григорьев З.П. Магомедова А.В. Маслов | Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии | ПК |
| 2.6.1 | Подготовлена заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | 20.01.2024 | 01.02.2024 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Заявка на получение субсидий из федерального бюджета в целях создания и (или) развития государственных МФО | ВПО |
| 2.6.2 | Заключено соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | 01.02.2024 | 15.02.2024 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минэкономразвития России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики | ВПО |
| 2.6.3 | Заключено соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | 16.02.2024 | 15.04.2024 | З.П. Магомедова А.В. Маслов | соглашение между Минэкономразвития Чувашии и АНО «АПМБ» о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики субсидии | ВПО |
| 2.6.4 | Повышение информированности микропредприятий и предпринимателей, повышение финансовой грамотности | 01.01.2024 | 20.12.2024 | А.В. Маслов | Отчет о деятельности АНО «АПМБ» | ВПО |
| 3. | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 4 млн. рублей: - в 2020 году - 2 млн. рублей; - в 2021 году – 2 млн. рублей. | 01.01.2020 | 20.12.2021 | З.П. Магомедова | Обеспечена прямая финансовая поддержка субъектам МСП в целях выхода на внешние рынки путем участия в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | ПК |
| 3.1 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 4 млн. рублей: - в 2020 году - 2 млн. рублей | 01.01.2020 | 20.12.2020 | З.П. Магомедова | Протокол, приказ, платежные поручения Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году - 7 единиц | ПК |
| 3.1.1 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2020 | 01.09.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 3.1.2 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2020 | 30.12.2020 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Протокол, приказ, платежные поручения Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году - 7 единиц | ВПО |
| 3.2 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 4 млн. рублей: - в 2021 году - 2 млн. рублей | 01.01.2021 | 20.12.2021 | З.П. Магомедова | Протокол, приказ, платежные поручения Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году - 7 единиц | ПК |
| 3.1.1 | Проведение конкурсного отбора на возмещение части фактически произведенных затрат, связанных с оплатой участия в предыдущем и (или) текущем финансовом году в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 01.07.2021 | 01.09.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Объявление о приеме заявок от субъектов МСП Протокол и приказ о предоставлении государственной поддержки | ВПО |
| 3.1.2 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на участие в региональных, межрегиональных и международных выставках, выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях в размере 2 млн. рублей | 02.09.2021 | 30.12.2021 | З.П. Магомедова О.В. Федорова | Протокол, приказ, платежные поручения Количество субъектов МСП, получивших поддержку, в 2020 году - 7 единиц | ВПО |