|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Хĕрлĕ Чутайри** **территорири суйлав комиссийĕ** |  | **Красночетайская территориальная избирательная комиссия** |
| **ЙЫШĂНУ** |  | **РЕШЕНИЕ** |
| **30.01.2019 № 74/250 - 4** |  | **30.01.2019 № 74/250 – 4** |
| **Хĕрлĕ Чутай сали** |  | **с. Красные Четаи** |

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Красночетайском районе 19 мая 2019 года**

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 11 января 2019 года № 75/311-6 «О примерном календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике 19 мая 2019 года» Красночетайская территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Красночетайском районе 19 мая 2019 года (прилагается).

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательКрасночетайской территориальной избирательной комиссии | С.И.Кудряшов |
| СекретарьКрасночетайской территориальной избирательной комиссии | С.В.Ербулаткина |

|  |
| --- |
| Утвержден решением Красночетайской территориальной избирательной комиссии от 30 января 2019 года № 74/250-4 |

**Примерный календарный план**

 мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов в органы местного самоуправления в Красночетайском районе 19 мая 2019 года

***Дата голосования: 19 мая 2019 года***

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| **Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 17 и не позднее 27 февраля 2019 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| **Избирательные участки. Списки избирателей** |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 8 апреля 2019 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, поселения |
| 4. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | Глава администрации муниципального образования, командиры воинских частей |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 08 мая 2019 года | ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 08 мая 2019 года | УИК |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 мая 2019 года | Председатели и секретари УИК |
| **Политические партии, избирательные объединения** |
| 8. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 9. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 10. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет»  | Не позднее 8 мая 2019 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидата  |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 8 апреля 2019 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 12. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ИКМО |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата, и не позднее 8 апреля 2019 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 14. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 8 апреля 2019 года | Кандидаты  |
| 15. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема документов для регистрации | ОИК |
| **Статус кандидатов** |
| 16. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 17. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения | ОИК |
| 18. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |
| 19. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 13 мая 2019 года | Избирательное объединение |
| 20. | Подача заявления о снятии своей кандидатуры:- кандидатом, выдвинутым непосредственно;- любым кандидатом по вынуждающим обстоятельствам. | Не позднее: - 13 мая 2019 года;- 17 мая 2019 года. | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 21. | Агитационный период- для избирательного объединения;- для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе; - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;- со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться - со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 18 мая 2019 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 20 апреля 2019 года до ноля часов 18 мая 2019 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 23. | Представление в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее, чем на 5 день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Органы местного самоуправления |
| 24. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ИКМО | Не позднее, чем на 10 день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии |
| 25. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее, чем на 15 день после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ИКМО |
| 26. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 27. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 28. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади | Не позднее 19 апреля 2019 года | ИКМО, редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 29. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 30. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 31. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В порядке, установленном законодательством РФ | Органы местного самоуправления |
| 32. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 18 апреля 2019 года | Органы местного самоуправления |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 9 мая по 19 мая 2019 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| **Финансирование выборов** |
| 34. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований |
| 35. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 36. | Предоставление ИКМО, ОИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов  | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 37. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению ИКМО, ОИК, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 38. | Представление в ИКМО, ОИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 39. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 20 мая по 17 июня 2019 года  | Кандидаты |
| 40. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию ИКМО | После 18 июля 2019 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 41. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 42. | Представление в ИКМО отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК, ТИК  |
| 43. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов  | ИКМО |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 44. | Проведение досрочного голосования | С 8 мая 2019 года | УИК |
| 45. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней  | Не позднее 28 апреля 2019 года | ОИК  |
| 46. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 6 мая 2019 года | ИКМО, ТИК |
| 47. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 8 мая 2019 года | ТИК, УИК |
| 48. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 9 мая и не позднее 14 часов 19 мая 2019 года | Избиратели |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 4 мая 2019 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее 4 мая 2019 года | Редакции СМИ |
| 51. | Проведение голосования | 19 мая 2019 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 19 мая 2019 года  | УИК |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 54. | Определение результатов выборов  | Не позднее 26 мая 2019 года | ОИК |
| 55. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | После определения результатов выборов | ОИК, ИКМО |
| 56. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | В течение пяти дней со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 57. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам  | В течение суток после определения результатов выборов | ИКМО, ОИК |
| 58. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 19 июня 2019 года включительно | ИКМО |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  | Не позднее 18 июля 2019 года | ИКМО |
| 60. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | ИКМО |
| 61. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии всех уровней |