| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н администраций. Й Ы Ш Ё Н У № С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 25.02.2019 № 121 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |
| «Об организации пропуска весеннего паводка 2019 года» |

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в период прохождения весеннего паводка 2019 года,  администрация Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского района Чувашской   Республики в  2019 году (Приложение №1).

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  (Приложение №2).

3. Рекомендовать главам  администрации городского и сельских поселений:

- провести предварительные работы по очистке водопропускных труб на территории поселений, закрепить ответственных лиц за водопропускными трубами. Водопропускные трубы держать в постоянной готовности для пропуска талых вод и ливневых дождей;

- организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о функционировании номеров телефонов «01» и «112», «2-22-01»  предназначенных для вызова населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации;

- о ходе подготовки и проведенных мероприятий по прохождению весеннего паводка докладывать в отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района по доступным средствам связи;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, попадающих в зоны возможных затоплений.

4. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | А.А.Мясников |
| --- | --- |

Приложение №1

к постановлению администрации                                                                                                                                                                   Мариинско-Посадского района                                                                                                                                                              Чувашской Республики

№ 121 от  «25» февраля 2019 г.

# План

противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2. | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку. | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3. | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | апрель |  |
| 4. | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00, 20.00 час.). | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | в паводковый период |  |
| 5. | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Главы администраций городского и сельских поселений, руководители организаций. | в паводковый период |  |
| 6. | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Главы администраций городского и сельских поселений. | март - апрель |  |
| 7. | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 8. | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории района. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | до 30.03.2019 |  |
| 9. | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | март - апрель |  |
| 10. | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку. | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | до 30.03.2019 |  |
| 11. | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач (при необходимости). | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | в паводковый период |  |
| 12. | Информирование населения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Отдел специальных программ администрации Мариинско-Посадского района. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | в паводковый период |  |
| 13. | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 30.03.2019 |  |
| 14. | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 30.03.2019 |  |
| 15. | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 30.03.2019 |  |
| 16. | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Отдел градостроительства и развития общественной инфраструктуры | до 30.03.2019 |  |
| 17. | Подготовка пунктов временного размещения населения | Мариинско-Посадское городское, Шоршелское и Приволжское сельские поселения | до 30.03.2019 |  |
| 18. | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | 22.03.2019 |  |
| 19. | Организация взаимодействия с военным комиссариатом Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов Чувашской Республики о порядке привлечения воинских подразделений и инженерной техники для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | 30.03. 2019 |  |
| 20. | Организация взаимодействия с гидрометереологическими постами, расположенными на реке Волга. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | В период весеннего паводка |  |
| 21. | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мариинско-Посадского района. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В период весеннего паводка |  |
| 22. | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им. Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии | В период весеннего паводка |  |
| 23. | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | Отдел МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (Сергеев А.А.) | В период весеннего паводка |  |

## Начальник отдел специальных программ

## администрации Мариинско-Посадского района                                          А.Н. Малинин

## Приложение 2

к постановлению администрации

Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

№ 121 от  «25» февраля 2019 г.

## Состав районной противопаводковой комиссии

| Малинин А.Н. | - | начальник отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района (председатель комиссии); |
| --- | --- | --- |
| Мустаев В.Н. | - | начальник отдела сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района (заместитель председателя комиссии); |
| Иванов А.Н. | - | начальник 34 ПСЧ ФГКУ «9 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии»; |
| Михайлова В.А. | - | главный специалист-эксперт отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (секретарь комиссии); |
| Сергеев А.А. | - | и.о. начальника отдела МВД РФ по Мариинско-Посадскому району (по согласованию); |
| Николаева М.Н. | - | главный врач БУ «Мариинско-Посадская ЦРБ им.Н.А.Геркена» Минздрава Чувашии (по согласованию); |
| Александрова Е.В. | - | специалист-эксперт отдела градостроительства и развития общественной инфраструктуры администрации Мариинско-Посадского района; |
| Арсентьева Т.А. | - | директор ООО «УК «Центр» (по согласованию); |
| Демьянов П.И. | - | генеральный директор ООО «НерудТрансСервис» (по согласованию); |
| Гладкова Н.Б. | - | глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Чувашской Республики (по согласованию); |
| Николаев С.А. | - | старший государственный инспектор Мариинско-Посадского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласованию); |
| Степанов М.Н. | - | начальник спасательной станции «Марпосадская» (по согласованию); |
| Гермонова Т.Г. | - | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике-Чувашии в Цивильском районе (по согласованию); |
| Почемов Р.В. | - | председатель Октябрьского райпо (по согласованию); |
| Иванов А.А. | - | начальник Марпосадского РЭС Северного производственного отделения ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (по согласованию). |
| Казаков И.В. - | начальник Линейно-технического цеха Мариинско-Посадский ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |