Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

протокольным решением

Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и проектной деятельности

от 19 февраля 2019 г. № 1

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта Чувашской Республики\***

**«Сохранение уникальных водных объектов»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Экология | | |
| Краткое наименование федерального проекта | Сохранение уникальных водных объектов | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Сохранение уникальных водных объектов | Срок начала и окончания проекта | 04.02.2019 – 25.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | [Артамонов Сергей Геннадьевич](http://gov.cap.ru/Person.aspx?gov_id=16&id=4682) - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| Руководитель регионального проекта | Ефремов Александр Васильевич - первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Сергеева Валентина Николаевна - начальник отдела водного хозяйства и природопользования Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | | |
| Связь с государственными программами Чувашской Республики | Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 18 декабря 2018 г. № 525, подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики» | | |

*\*Подлежит корректировке при изменении параметров национальных проектов (программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов(программ)*

**2. Цель и показатели регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет  расчистки участков русел рек не менее 260 км | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | | Период, год | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Значение Дата | | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Протяженность расчищенных участков русел рек, км  *.* | | | | | | | | | | | |
| 3. | Протяженность расчищенных участков русел рек3, км | *основной* | - | 31.12.2018 | | 17 | 93 | 120 | 190 | 228 | 260 |

**3. Результаты регионального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| **1.** | | Улучшение экологического состояния гидрографической сети | | |
| 1.1. Результат федерального проекта: Проведены мероприятия по расчистке участков русел рек протяженностью не менее 260 км и озер площадью не менее 730 га.  1.2. Характеристика результата федерального проекта: К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 30 рек и озер.  Срок реализации проекта: 10.05.2019 – 25.12.2024 | | | | |
| 1.1.2. | Результат регионального проекта:  Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км. | | 01.01.2024 – 25.12.2024 | К концу 2024 года улучшено экологическое состояние не менее 1 реки |

**4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего  (млн.  рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| *1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети* | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км |  |  |  |  |  | 41,95 | 41,95 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 41,95 | 41,95 |
| 1.1.1.1. | из них межбюджетные трансферты  ((субвенции из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики) |  |  |  |  |  | 41,95 | 41,95 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет  Чувашской Республики, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республиканский бюджет  Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по региональному проекту, в том числе:** | |  |  |  |  |  | **41,95** | **41,95** |
| **федеральный бюджет** | |  |  |  |  |  | **41,95** | **41,95** |
| **из них межбюджетные трансферты**  **(субвенции из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики)** | |  |  |  |  |  | **41,95** | **41,95** |
| **консолидированный бюджет**  **Чувашской Республики, в том числе** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **республиканский бюджет**  **Чувашской Республики** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **внебюджетные источники** | |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Участники регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в  проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель  регионального проекта | Ефремов А.В. | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П. | 20 |
| 2. | Администратор  регионального проекта | Сергеева В.Н. | Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 20 |
| **Общеорганизационные мероприятия** | | | | | |  | **Ефремов А.В.**  **Первый заместитель министра**  **природных ресурсов и**  **экологии Чувашской Республики** |
| 1. | Администратор регионального проекта | Сергеева В.Н. | Начальник отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики | Ефремов А.В. | 20 |
| 2. | Участник  регионального проекта | Модинова Т.А. | Главный специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики | Сергеева В.Н. | 20 |
| Проведены мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата  регионального проекта | Ефремов А.В. | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Коршунов А.П. | 20 |
| 4. | Участник регионального проекта | Модинова Т.А. | Главный специалист-эксперт отдела водного хозяйства и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики экологии Чувашской Республики | Сергеева В.Н. | 20 |

**6. Дополнительная информация**

К уникальным водным объектам на территории Чувашской Республики по критерию «водный объект используется в целях обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения» отнесена река Сура, являющаяся источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения городов Шумерля и Алатырь.

В состав регионального проекта включаются мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км в районе водозабора города Шумерля и города Алатырь. Русло реки Сура в одном километре выше места нахождения водозабора города Шумерля разветвляется, образуя остров, обтекаемый двумя протоками. Водозабор располагается в нижней части растущего вниз по реке острова, на берегу правой более узкой и мелкой протоки реки. В течение времени остров зарос ивняком, что препятствует его размыву. Также, выросший ивняк гасит скорость движения воды, увеличивая объем отложений наносов. Из-за особенностей течения реки Суры происходит ежегодное увеличение размера острова за счёт продвижения нижней песчаной его оконечности и заиление русла реки в районе водозабора, что создает трудности с бесперебойным обеспечением населения питьевой водой.

Финансирование мероприятия по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км в районе водозабора города Шумерля и города Алатырь планируется в 2024 году из средств федерального бюджета в качестве субвенции бюджету Чувашской Республики.

Реализация настоящего регионального проекта позволит улучшить экологическую обстановку реки Суры и обеспечить бесперебойное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения города Шумерля, создать комфортные условия проживания для населения города Шумерля за счет улучшения состояния водной экосистемы реки Сура, что, в свою очередь будет способствовать достижению национальной цели развития Российской Федерации по повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Сохранение уникальных водных объектов»

**План мероприятий по реализации регионального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
|  | Начало | Окончание |  |
| 1. Улучшение экологического состояния гидрографической сети | | | | | | |
| 1.1. | Формирование перечня мероприятий по Чувашской Республике, предлагаемых к реализации в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2020 -2024 года | 19.02.2019 | 01.05.2019 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Перечень мероприятий по сохраненпию уникальных водных объектов Чувашской Республики | ПК |
| 1.2. | Подготовка и направление в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.05.2019 | 01.08.2019 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта | ПК |
| 1.3. | Уточнение параметров регионального проекта Чувашской Республики по результатам рассмотрения предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.08.2019 | 01.12.2019 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Предложений по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта | ПК |
| 1.4. | Заключение дополнительного соглашения к Соглашению с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о реализации регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» (Чувашская Республика – Чувашия)» на территории Чувашской Республики-Чувашии от 4 февраля 2019 г. № 051-2019-G-80039-1 | 01.01.2020 | 14.02.2020 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Предложения по включению дополнительных мероприятий в состав федерального проекта | ПК |
| 1.5. | Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2020 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Утвержденный перечень водоохранных мероприятий | ПК |
| 1.5.1. | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2020 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Соглашение | ПК |
| 1.5.2. | Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2020 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.5.3. | Подготовка отчета о выполненных в 2020 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.03.2020 | 25.12.2020 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Отчет | ПК |
| 1.6. | Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2021 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»Российской Федерации в области водных отношений | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Утвержденный перечень водоохранных мероприятий | ПК |
| 1.6.1. | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2020 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Соглашение | ПК |
| 1.6.2. | Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2021 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.6.3. | Подготовка отчета о выполненных в 2021 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.03.2021 | 25.12.2021 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Отчет | ПК |
| 1.7. | Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2022 год, финансируемых за счет средств субсидии (субвенции) из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Утвержденный перечень водоохранных мероприятий | ПК |
| 1.7.1. | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2022 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Соглашение | ПК |
| 1.7.2. | Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2022 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.7.3. | Подготовка отчета о выполненных в 2022 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.03.2022 | 25.12.2022 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Отчет | ПК |
| 1.8. | Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2023 год, финансируемых за счет средств (субсидий) субвенций из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Утвержденный перечень водоохранных мероприятий | ПК |
| 1.8.1. | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2023 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Соглашение | ПК |
| 1.8.2. | Осуществление мероприятий по сохранению уникальных водных объектов Чувашской Республики в соответствии с утвержденным перечнем водоохранных мероприятий на 2023 год в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.03.2023 | 31.12.2023 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.8.3. | Подготовка отчета о выполненных в 2023 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.03.2023 | 25.12.2023 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Отчет | ПК |
| 1.9. | Согласование и утверждение переченя водоохранных мероприятий на 2024 год, финансируемых за счет средств (субсидий) субвенций из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Утвержденный перечень водоохранных мероприятий | ПК |
| 1.9.1. | Заключение соглашения с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о предоставлении субсидии (субвенции) бюджету Чувашской Республики на 2024 год на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Соглашение | ПК |
| 1.9.2. | Осуществление мероприятий по расчистке участка русла реки Сура протяженностью не менее 0,8 км | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.9.3. | Подготовка отчета о выполненных в 2024 году работах по осуществлению отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений | 01.03.2024 | 25.12.2024 | Первый заместитель министра  природных ресурсов и  экологии Чувашской Республики | Отчет | ПК |